# Roles del equipo Scrum

## Marco 3-5-3 de Scrum

Scrum define su estructura mediante el marco 3-5-3: 3 roles (o “responsabilidades”), 5 eventos y 3 artefactos. Este documento cubre los 3 roles del equipo Scrum del proyecto.

Los 3 roles son:

- Product Owner — responsable del qué y del valor del producto

- Scrum Master — responsable del cómo y de la adopción del proceso

- Developers — responsables de construir el incremento

El equipo Scrum es autoorganizado, interfuncional y no tiene jerarquías internas entre los Developers. Scrum recomienda equipos de entre 4 y 6 personas para mantener comunicación fluida sin sobrecarga de coordinación. Este equipo cuenta con 5 miembros, dentro del rango recomendado.

## Composición del equipo

| Rol | Nombre | FTE |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Josué Say | 0.7 interno / 1.0 facturado |
| Scrum Master | Mathew Cordero | — |
| Developer | Gustavo Cruz Bardales | — |
| Developer | Javier Chen Gonzalez | — |
| Developer | Pedro Guzmán Mayen | — |

El FTE del Product Owner refleja una dedicación parcial interna al proyecto (0.7), aunque para efectos de facturación se contabiliza como dedicación completa (1.0). Los Developers trabajan en dedicación definida por sprint.

## Product Owner: Josué Say

### Responsabilidades en este proyecto

- Definir, mantener y priorizar el Product Backlog de forma continua durante los sprints operativos (enero–abril 2027).

- Redactar y aprobar las historias de usuario en formato COMO / QUIERO / PARA antes de que ingresen al Sprint Planning.

- Validar que cada historia cumpla la Definition of Ready (DoR) antes de someterla a estimación.

- Garantizar que el Product Goal guíe las decisiones de priorización a lo largo de los 8 sprints.

- Participar en el Sprint Review para aceptar o rechazar el incremento entregado por el equipo.

- Representar los intereses de los stakeholders de UVG Campus Central ante el equipo técnico.

- Gestionar expectativas sobre el alcance del MVP frente a las características secundarias de EP05 y EP06.

### Autoridad del Product Owner

El Product Owner tiene la autoridad exclusiva sobre el orden del Product Backlog. Ningún miembro externo al equipo puede ordenar el trabajo de los Developers directamente; toda solicitud pasa por el PO.

## Scrum Master: Mathew Cordero

### Responsabilidades en este proyecto

- Facilitar los 4 eventos Scrum: Planning, Daily, Review y Retrospective.

- Proteger al equipo de interrupciones externas durante el sprint activo.

- Identificar y eliminar impedimentos que bloqueen el avance de los Developers.

- Asegurar que el equipo comprende y aplica correctamente el marco Scrum.

- Apoyar al Product Owner en la escritura de historias bien formadas y en el refinamiento del backlog.

- Garantizar que las ceremonias respetan su duración máxima (time-box).

- Facilitar las retrospectivas para que el equipo identifique mejoras concretas en el proceso.

- Coordinar con el PM del componente PMI (fase de planificación 2026 y cierre post-abril 2027) para que la transición Water-Scrum-Fall sea fluida.

### Rol del Scrum Master en Water-Scrum-Fall

Este proyecto sigue un modelo híbrido: PMI planifica (2026) + Scrum ejecuta (2027) + PMI cierra. El Scrum Master actúa como puente entre la fase de planificación PMI y la ejecución ágil, asegurando que los artefactos de entrada al primer sprint (backlog refinado, épicas aprobadas) estén listos al inicio de enero 2027.

## Developers: Cruz, Chen, Guzmán

### Responsabilidades en este proyecto

- Estimar en story points las historias presentadas por el PO durante el Sprint Planning.

- Descomponer las historias aceptadas en tareas técnicas dentro del Sprint Backlog.

- Construir el incremento del producto sprint a sprint, cumpliendo la Definition of Done.

- Actualizar diariamente el estado del trabajo en el Daily Scrum.

- Validar sus propios criterios de aceptación antes de presentar el incremento en el Sprint Review.

- Mantener la calidad técnica conforme a los criterios XP complementarios (TDD, CI/CD, deuda técnica cero deliberada).

- Autoorganizarse para decidir internamente cómo distribuir el trabajo de cada sprint.

### Distribución de la capacidad técnica

El equipo tiene una velocidad declarada de 20 story points por sprint. Esta velocidad fue acordada por los propios Developers en base a su conocimiento del alcance técnico del sistema de recomendación. Los 3 Developers son interfuncionales: cubren desarrollo frontend, backend y lógica del motor de recomendación sin depender de recursos externos.

## Interacción de los roles en los eventos

### Sprint Planning

El PO presenta las historias priorizadas en la parte superior del Product Backlog que cumplen el DoR. Los Developers estiman, negocian el alcance del sprint y crean el Sprint Backlog con sus tareas técnicas. El SM facilita la sesión. Al finalizar, el equipo acuerda el Sprint Goal.

### Daily Scrum

Los Developers coordinan su trabajo de las próximas 24 horas. El SM observa y elimina impedimentos identificados. El PO puede asistir como observador, no como participante activo.

### Sprint Review

El equipo presenta el incremento construido a los stakeholders de UVG. El PO decide formalmente qué se acepta. El backlog se ajusta según el feedback recibido. El SM facilita la sesión.

### Sprint Retrospective

El equipo completo (PO, SM y Developers) inspecciona su propio proceso. El SM facilita la retrospectiva. Se producen compromisos de mejora concretos para el siguiente sprint.

# Ceremonias Scrum

## Marco de eventos

Scrum define 5 eventos formales: el Sprint (contenedor), el Sprint Planning, el Daily Scrum, el Sprint Review y la Sprint Retrospective. Los últimos 4 son los eventos de inspección y adaptación que ocurren dentro de cada sprint.

Todos los eventos tienen una duración máxima fija (time-box) que no debe excederse. Scrum no prohíbe terminar antes del time-box si el propósito del evento se ha cumplido. La duración máxima de los eventos para sprints de 10 días hábiles (2 semanas) es la que se documenta a continuación.

## Sprint Planning

### Descripción

El Sprint Planning da inicio formal al sprint. El equipo decide qué trabajo abordará y cómo lo organizará para cumplir el Sprint Goal acordado.

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Cuándo | Primer día del sprint, a las 9:00 |
| Duración | 4 horas (máximo para sprints de 2 semanas) |
| Modalidad | Presencial |
| Participantes | Product Owner, Scrum Master, Developers (todos los miembros del equipo) |

### Entradas

- Product Backlog ordenado y refinado por el PO

- Historias que cumplen la Definition of Ready

- Velocidad histórica del equipo (20 SP/sprint declarados)

- Incremento del sprint anterior

- Condiciones actuales del equipo (disponibilidad, impedimentos conocidos)

### Salidas

- Sprint Goal acordado por todo el equipo

- Sprint Backlog inicial con historias seleccionadas y tareas técnicas creadas por los Developers

- Compromiso del equipo con el Sprint Goal

### Dinámica en este proyecto

El PO (Josué Say) presenta las historias priorizadas de la parte superior del backlog. Los Developers (Cruz, Chen, Guzmán) estiman si las historias son alcanzables y las descomponen en tareas. El SM (Mathew Cordero) facilita la sesión y gestiona el time-box. Al finalizar las 4 horas, el equipo tiene un Sprint Goal público y un Sprint Backlog de trabajo.

## Daily Scrum

### Descripción

El Daily Scrum es una sincronización diaria de 15 minutos para que los Developers inspeccionen su progreso hacia el Sprint Goal y adapten el Sprint Backlog si es necesario. No es una reunión de reporte de estado: es una planificación táctica de las próximas 24 horas de trabajo.

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Cuándo | Lunes a viernes, a las 9:00 |
| Duración | 15 minutos (time-box estricto) |
| Modalidad | Remoto via Microsoft Teams |
| Participantes principales | Developers (Cruz, Chen, Guzmán) |
| Participantes opcionales | Scrum Master (facilita si es necesario), Product Owner (como observador) |

### Entradas

- Sprint Backlog actualizado

- Estado del Sprint Goal al día anterior

- Impedimentos identificados

### Salidas

- Plan de trabajo para las próximas 24 horas

- Lista de impedimentos a escalar al SM

- Sprint Backlog actualizado si el plan cambió

### Dinámica en este proyecto

Los 3 Developers se conectan por Teams a las 9:00. Cada Developer comunica qué completó, qué hará hoy y si hay algo que le impide avanzar. El SM identifica impedimentos que escalar fuera del Daily. El PO no participa activamente; si necesita comunicar algo urgente al equipo, lo hace fuera del Daily para no extender el tiempo.

## Sprint Review

### Descripción

El Sprint Review es la inspección del incremento producido durante el sprint. El equipo presenta al Product Owner y a los stakeholders lo que se construyó. El resultado principal es un Product Backlog ajustado basado en el feedback recibido.

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Cuándo | Último día del sprint, a las 9:00 |
| Duración | 2 horas (time-box para sprints de 2 semanas) |
| Modalidad | Presencial |
| Participantes | Todo el equipo (PO, SM, Developers) + stakeholders de UVG Campus Central |

### Entradas

- Incremento completado durante el sprint

- Sprint Goal del sprint que cierra

- Product Backlog actual

- Información sobre el contexto externo del proyecto (avances del campus, cambios en el pensum, etc.)

### Salidas

- Feedback documentado de los stakeholders

- Product Backlog actualizado y reordenado por el PO

- Decisiones sobre el alcance de los siguientes sprints

- Incremento formalmente aceptado o rechazado por el PO

### Dinámica en este proyecto

El equipo demuestra las funcionalidades completadas que cumplen la Definition of Done. El PO (Josué Say) acepta o rechaza formalmente cada historia. Los stakeholders de UVG interactúan con el sistema y proporcionan retroalimentación. Si hay historias incompletas, el PO decide si las devuelve al backlog o las descarta. La sesión termina con el backlog ajustado listo para el siguiente Planning.

## Sprint Retrospective

### Descripción

La Sprint Retrospective es la inspección del equipo sobre sí mismo: el proceso, las interacciones, las herramientas y la forma de trabajar. Su propósito es identificar mejoras concretas que el equipo implementará en el siguiente sprint.

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Cuándo | Último día del sprint, a las 11:30 (inmediatamente después del Sprint Review) |
| Duración | 1.5 horas (time-box) |
| Modalidad | Presencial |
| Participantes | Todo el equipo: Product Owner, Scrum Master, Developers |

### Entradas

- Observaciones del Sprint Review

- Impedimentos registrados durante el sprint

- Compromisos de mejora del sprint anterior

- Percepción del equipo sobre el proceso vivido

### Salidas

- Lista de aspectos que funcionaron bien y deben mantenerse

- Lista de aspectos a mejorar con propietario y criterio de verificación

- Al menos un compromiso concreto de mejora para el siguiente sprint

- Actualización del proceso del equipo si aplica

### Dinámica en este proyecto

El SM (Mathew Cordero) facilita la retrospectiva con una estructura que permite a todos los miembros participar por igual. La retrospectiva no es una sesión de quejas: termina con compromisos accionables. Por ejemplo, si durante los primeros sprints el equipo identifica que el refinamiento de historias consume tiempo del Planning, puede comprometerse a dedicar 30 minutos por semana a refinamiento durante el sprint. Ese compromiso se verifica en la retrospectiva del sprint siguiente.

## Calendario de ceremonias por sprint

| Sprint | Planning | Daily (período) | Review | Retrospective |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1 ene 2027, 9:00–13:00 | 2–13 ene 2027 | 14 ene 2027, 9:00–11:00 | 14 ene 2027, 11:30–13:00 |
| S2 | 15 ene 2027, 9:00–13:00 | 16–27 ene 2027 | 28 ene 2027, 9:00–11:00 | 28 ene 2027, 11:30–13:00 |
| S3 | 29 ene 2027, 9:00–13:00 | 1–10 feb 2027 | 11 feb 2027, 9:00–11:00 | 11 feb 2027, 11:30–13:00 |
| S4 | 12 feb 2027, 9:00–13:00 | 13–24 feb 2027 | 25 feb 2027, 9:00–11:00 | 25 feb 2027, 11:30–13:00 |
| S5 | 26 feb 2027, 9:00–13:00 | 1–10 mar 2027 | 11 mar 2027, 9:00–11:00 | 11 mar 2027, 11:30–13:00 |
| S6 | 12 mar 2027, 9:00–13:00 | 13–24 mar 2027 | 25 mar 2027, 9:00–11:00 | 25 mar 2027, 11:30–13:00 |
| S7 | 26 mar 2027, 9:00–13:00 | 27 mar–7 abr 2027 | 8 abr 2027, 9:00–11:00 | 8 abr 2027, 11:30–13:00 |
| S8 | 9 abr 2027, 9:00–13:00 | 10–21 abr 2027 | 22 abr 2027, 9:00–11:00 | 22 abr 2027, 11:30–13:00 |

# Definition of Ready (DoR)

## Definición y propósito

La Definition of Ready (DoR) es un conjunto de criterios que una historia de usuario debe cumplir antes de poder ser aceptada en un Sprint Planning. Si una historia no cumple todos los criterios del DoR, no puede entrar al sprint, sin excepciones.

La DoR no es una lista de “requisitos mínimos para escribir una historia mal”: es una garantía de que el equipo tiene suficiente información para comprometerse a desarrollar la historia en un sprint de 10 días hábiles sin enfrentar ambigüedades bloqueantes que descubrir a mitad del sprint.

El propósito de la DoR es doble: proteger al equipo de comprometerse con trabajo no definido, y proteger al Product Owner de ver sus historias abandonadas a mitad de sprint por falta de claridad.

## Los 5 criterios del DoR aplicados al proyecto

### DoR-1: Historia en formato COMO / QUIERO / PARA

La historia está escrita en el formato estándar de historia de usuario que comunica el rol (quién), la funcionalidad (qué) y el valor (para qué). Sin este formato, la historia no expresa valor de negocio y los Developers no pueden evaluar si la están construyendo correctamente.

Ejemplo correcto:

COMO estudiante registrado
QUIERO que mis respuestas queden guardadas automáticamente
PARA no perder mi progreso si abandono la encuesta temporalmente

Una nota técnica como “implementar endpoint POST /encuesta/guardado” no cumple este criterio aunque describa trabajo real.

### DoR-2: Criterios de aceptación definidos y verificables

La historia tiene criterios de aceptación redactados en lenguaje no ambiguo que el equipo puede verificar objetivamente. Los criterios responden a la pregunta: ¿cómo sabremos que esta historia está terminada?

Los criterios deben ser testables. “La interfaz se ve bien” no es un criterio verificable. “El sistema muestra un mensaje de confirmación de guardado en menos de 2 segundos tras avanzar de sección” sí lo es.

En este proyecto, el PO (Josué Say) redacta los criterios de aceptación con la colaboración de los Developers durante el refinamiento del backlog.

### DoR-3: Story points estimados por el equipo

Los Developers han analizado la historia y la han estimado en story points durante una sesión de refinamiento previa al Sprint Planning. Una historia sin estimación no puede entrar al sprint porque el equipo no puede comprometerse a completarla dentro de la capacidad del sprint.

La estimación en este proyecto usa la escala de Fibonacci adaptada. Cualquier historia por encima de 8 SP debe ser dividida antes de entrar al Planning.

### DoR-4: Sin dependencias bloqueantes sin resolver

Si la historia depende de otra historia o de un componente externo que aún no existe, esa dependencia debe estar resuelta o tener un plan concreto de resolución antes del Planning. Una dependencia bloqueante sin resolver convierte la historia en un riesgo activo para el Sprint Goal.

Ejemplo en este proyecto: EP04-US01 (motor de recomendación) depende de que existan perfiles de usuario (EP01) y datos de encuesta (EP02). Por eso no puede entrar al Sprint Planning de S5 hasta que S1 y S2 estén completados.

### DoR-5: Aprobada y priorizada por el Product Owner

El PO ha revisado la historia, la considera lista para desarrollarse y la ha posicionado en la parte superior del Product Backlog. Esta aprobación confirma que la historia es la siguiente de mayor valor para el Product Goal según el criterio del PO.

Una historia técnicamente bien escrita pero no priorizada por el PO no entra al sprint. El PO tiene la autoridad exclusiva sobre este criterio.

## Por qué la DoR es una defensa contra el scope creep

El scope creep ocurre cuando trabajo no planificado entra al sprint, diluyendo la capacidad del equipo y comprometiendo el Sprint Goal. La DoR actúa como una barrera formal:

- Una historia que aparece el día del Planning sin criterios de aceptación no puede entrar al sprint, por bien intencionada que sea.

- Una historia urgente pedida por un stakeholder de UVG que no cumple el DoR tampoco puede saltarse el proceso. Debe refinarse primero.

- El SM tiene la responsabilidad de rechazar historias que no cumplen el DoR en el Planning, protegiendo al equipo de comprometerse con trabajo ambiguo.

La DoR obliga a que el trabajo de refinamiento ocurra antes del Planning, no durante él. Cuando el equipo llega al Planning con todas las historias candidatas cumpliendo el DoR, el Planning se enfoca en la selección y la planificación táctica, no en descubrir qué quiso decir el PO con una historia mal escrita.

## Quién valida el DoR

El Product Owner (Josué Say) es el responsable de que las historias en la parte superior del backlog cumplan el DoR antes del Sprint Planning. Es su responsabilidad completar o rechazar historias que lleguen incompletas.

El Scrum Master (Mathew Cordero) facilita el refinamiento del backlog y alerta al PO cuando se acerca un Planning con historias insuficientemente refinadas.

Los Developers son los destinatarios del DoR: si una historia llega al Planning sin cumplirlo, tienen el derecho y la responsabilidad de señalarlo y no comprometerse con ella.

## Anti-patrón: meter historias sin DoR cumplido al Sprint Planning

El anti-patrón más común en equipos Scrum inmaduros es aceptar historias incompletas en el Planning bajo la presión de “la historia es importante y ya la iremos refinando en el sprint”. Las consecuencias son predecibles:

- El equipo descubre durante el sprint que los criterios de aceptación son ambiguos y pierde tiempo en reuniones de aclaración.

- El PO cambia los criterios a mitad de sprint porque la historia nunca estaba bien definida.

- La historia no se completa en el sprint por causa de la ambigüedad, no por falta de capacidad técnica.

- El Sprint Goal se ve comprometido por trabajo que nunca debió entrar al sprint.

En este proyecto, si una historia no cumple los 5 criterios del DoR, se devuelve al backlog para refinamiento y no entra al sprint en curso. No hay excepciones.

# Definition of Done (DoD)

## Definición y propósito

La Definition of Done (DoD) es el conjunto de criterios que una historia de usuario debe cumplir para considerarse terminada. No es una lista de deseos: es un estándar no negociable de calidad que aplica a cada historia que el equipo entrega en un sprint.

Una historia que cumple el Sprint Goal en funcionalidad pero no pasa la DoD no está terminada. No puede presentarse en el Sprint Review como trabajo completado ni contabilizarse en la velocidad del sprint.

El propósito de la DoD es garantizar que el incremento de cada sprint es potencialmente entregable: tiene la calidad necesaria para ser usado por estudiantes y administradores de UVG sin trabajo adicional de limpieza, corrección o integración.

## Los 7 criterios del DoD del proyecto

### DoD-1: Desarrollada, probada y validada contra todos los criterios de aceptación

El código está escrito, los criterios de aceptación de la historia han sido verificados uno a uno, y el Developer responsable puede demostrar que cada criterio se cumple. No basta con que “funcione aproximadamente”: cada criterio debe verificarse de forma explícita.

### DoD-2: Funcionalidad almacena información en base de datos en nube correctamente

Los datos que la funcionalidad manipula (perfiles de usuario, respuestas de encuesta, resultados del motor de recomendación) se persisten correctamente en la base de datos en nube del proyecto. Se verifica que los datos guardados son los datos esperados y que la persistencia sobrevive a reinicios del sistema.

### DoD-3: Maneja validaciones y estados de error

La funcionalidad no solo funciona en el camino feliz: también maneja correctamente las entradas inválidas, los errores de servidor, los errores de red y los estados inesperados. Los mensajes de error son informativos para el usuario final (estudiante o administrador de UVG) sin exponer detalles técnicos del sistema.

### DoD-4: Responsiva en navegadores modernos

La interfaz de usuario funciona correctamente en los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari en sus versiones actuales). La experiencia es usable en pantallas de escritorio y en dispositivos móviles comunes. No se requiere que sea perfecta en móvil, pero no debe ser inutilizable.

### DoD-5: Experiencia interactiva clara para estudiantes y administradores

La funcionalidad es comprensible para un estudiante de diversificado sin experiencia técnica y para un administrador de UVG Campus Central. Los flujos principales no requieren instrucciones adicionales fuera de la interfaz para completarse. Los estados intermedios (cargando, guardando, procesando el ranking) se comunican visualmente al usuario.

### DoD-6: Consultas responden sin tiempos de carga excesivos

Las operaciones que consultan la base de datos o ejecutan el motor de recomendación responden en tiempos que no degradan la experiencia del usuario. Se evitan consultas N+1, procesamiento síncrono bloqueante en el hilo principal y operaciones no indexadas sobre conjuntos de datos grandes. El criterio es funcional, no una cifra de milisegundos fija: el equipo juzga si el tiempo de carga es aceptable para el contexto de uso.

### DoD-7: Ha pasado pruebas funcionales y de integración

La historia ha sido probada no solo de forma unitaria sino también en integración con las otras funcionalidades del sistema. Se verificó que la nueva funcionalidad no rompió funcionalidades previamente completadas y que la integración entre capas (frontend, backend, base de datos) funciona correctamente.

## Criterios XP complementarios

El proyecto incorpora prácticas de Extreme Programming (XP) que complementan la DoD de Scrum con criterios de calidad técnica:

### XP-1: TDD verde

La funcionalidad tiene pruebas unitarias escritas siguiendo el ciclo Test-Driven Development (rojo → verde → refactor). Las pruebas pasan en verde al momento de cerrar la historia. No se aceptan historias con pruebas en rojo bajo el argumento de que “funciona en la interfaz”.

### XP-2: CI verde

El pipeline de integración continua (CI) ejecuta satisfactoriamente: las pruebas automatizadas pasan, el build compila sin errores y el linting no reporta violaciones críticas. Una historia cuyo código no pasa el CI no puede marcarse como terminada, independientemente de su funcionamiento manual.

### XP-3: Sin deuda técnica deliberada

El código entregado no introduce deuda técnica intencional. No se permiten parches temporales etiquetados como “TODO: arreglar después”, atajos de implementación que el equipo sabe que necesitarán reescribirse, ni soluciones que funcionan solo bajo condiciones de prueba controladas. Si la solución correcta requiere más tiempo del disponible en el sprint, la historia se devuelve al backlog en lugar de entregarse con deuda conocida.

## Por qué el DoD es una defensa contra el scope creep

El scope creep en el DoD ocurre cuando el equipo entrega historias “casi listas” que omiten criterios de calidad bajo presión de tiempo. El problema se amplifica sprint a sprint:

- Una historia entregada sin pruebas de integración puede romper funcionalidades en el sprint siguiente.

- Una historia sin manejo de errores obliga a trabajo correctivo urgente que consume capacidad del equipo.

- El código sin CI verde acumula deuda técnica que eventualmente obliga a pausar el desarrollo para limpiarla.

La DoD obliga a que cada historia esté verdaderamente terminada antes de avanzar. Esto parece lento en el corto plazo pero acelera el proyecto en los sprints siguientes al eliminar el retrabajo.

En este proyecto, el SM (Mathew Cordero) es responsable de que el equipo no presente en el Sprint Review historias que no cumplen la DoD. El PO (Josué Say) no acepta en el Review funcionalidades que el equipo sabe que están incompletas.

## Anti-patrón: “La calidad no es solo visual”

El anti-patrón más peligroso en proyectos de este tipo es confundir “la interfaz se ve bien y hace lo que promete” con “la historia está terminada”. Esta confusión lleva a:

- Historias que parecen completadas en la demo del Sprint Review pero que tienen problemas de integración que solo aparecen en producción.

- Funcionalidades que no manejan errores y que bloquean al estudiante cuando hay un problema de conectividad.

- Un motor de recomendación que genera resultados correctos en datos de prueba pero que falla con perfiles reales por casos no contemplados en el desarrollo.

La calidad en este proyecto incluye: persistencia correcta de datos, manejo de errores, pruebas automatizadas en verde, tiempo de respuesta aceptable y comportamiento correcto en integración. Ninguno de estos criterios es visible en una demo de 2 minutos, pero todos son esenciales para que el sistema funcione con estudiantes reales de UVG Campus Central.

# Product Backlog

## Definición y gestión por el Product Owner

El Product Backlog es una lista ordenada, emergente y única de todo el trabajo conocido necesario para alcanzar el Product Goal. No es un documento estático: el Product Owner lo refina continuamente a medida que el equipo aprende, los stakeholders aportan feedback y las condiciones del proyecto evolucionan.

La propiedad del Product Backlog recae exclusivamente en el Product Owner (Josué Say). Nadie más puede alterar el orden de los ítems ni añadir historias sin su aprobación. El PO es responsable de que el backlog sea transparente, visible para todo el equipo y de que las historias en la cima del backlog estén listas para entrar al siguiente Sprint Planning.

El Product Backlog se organiza en épicas que agrupan historias de usuario relacionadas por capacidad funcional. Las historias en la parte superior están más detalladas y estimadas; las de la parte inferior pueden ser incompletas hasta que el equipo se acerque a trabajarlas.

## Épicas del proyecto

| ID | Épica | Historias de usuario | Story Points | Tareas técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Registro y perfiles de usuario | 6 | 18 | 28 |
| EP02 | Gestión de encuesta vocacional | 6 | 20 | 28 |
| EP03 | Gestión de carreras y pensum 2026 | 7 | 19 | 30 |
| EP04 | Motor de recomendación | 3 | 16 | 10 |
| EP05 | Análisis y clasificación de afinidad | 4 | 26 | 15 |
| EP06 | Panel de resultados y visualización | 6 | 22 | 22 |
| Total | — | 32 | 121 | 133 |

## Historias de usuario de muestra

Las siguientes 5 historias representan distintas épicas y puntos de complejidad del backlog. Se presentan con su formato COMO / QUIERO / PARA y sus criterios de aceptación verificables.

### EP01-US01 — Registro de usuario (3 story points)

Historia: COMO estudiante de diversificado QUIERO poder registrarme con mis datos básicos PARA crear una cuenta y acceder a las funcionalidades de orientación vocacional

Criterios de aceptación:

- El formulario solicita nombre completo, correo electrónico, contraseña y fecha de nacimiento

- El sistema valida que el correo no esté registrado previamente

- Al completar el registro exitosamente, el sistema muestra una confirmación

- Si falta algún campo obligatorio, el sistema muestra un mensaje de error identificando el campo

### EP02-US04 — Guardado automático de encuesta (5 story points)

Historia: COMO estudiante registrado QUIERO que mis respuestas queden guardadas automáticamente PARA no perder mi progreso si abandono la encuesta temporalmente

Criterios de aceptación:

- Las respuestas se guardan automáticamente al avanzar entre secciones de la encuesta

- Si el estudiante regresa, el sistema retoma desde el último punto guardado

- Se muestra un indicador visual que confirma que el guardado fue exitoso

- Las respuestas de secciones anteriores no se pierden al continuar con secciones posteriores

### EP04-US01 — Motor de recomendación (8 story points)

Historia: COMO estudiante registrado QUIERO que el sistema cree un perfil estructurado basado en mis gustos PARA que genere un listado de carreras afines a mis características

Criterios de aceptación:

- Las recomendaciones generadas son coherentes con el perfil completado por el estudiante

- El sistema presenta niveles de afinidad claramente diferenciados entre carreras

- Los tiempos de carga del ranking son aceptables para el usuario

### EP05-US01 — Ponderación por afinidad (8 story points)

Historia: COMO estudiante registrado QUIERO que el sistema pondere las carreras basado en el nivel de afinidad PARA visualizar primero las opciones que mejor se ajustan a mi perfil

Criterios de aceptación:

- El listado de carreras se presenta ordenado de mayor a menor nivel de afinidad

- Dos estudiantes con perfiles idénticos reciben resultados idénticos, garantizando consistencia

### EP06-US02 — Justificación de recomendaciones (5 story points)

Historia: COMO estudiante registrado QUIERO ver por qué se me recomendaron estas carreras PARA validar que las recomendaciones se alinean con mis vocaciones reales

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra el motivo de selección para cada carrera recomendada

- Se explica el criterio que determina el orden del ranking presentado

## Criterio INVEST para historias de usuario

El Product Owner valida que cada historia del backlog cumpla el criterio INVEST antes de aprobarla para estimación:

| Letra | Criterio | Descripción aplicada al proyecto |
| --- | --- | --- |
| I | Independent (Independiente) | La historia puede desarrollarse sin depender del desarrollo simultáneo de otra historia del mismo sprint. Las dependencias técnicas se resuelven en el ordering del backlog, no bloqueando dentro del mismo sprint. |
| N | Negotiable (Negociable) | Los detalles de implementación son negociables entre el PO y los Developers hasta el momento del Sprint Planning. El PO negocia el qué; los Developers negocian el cómo. |
| V | Valuable (Valiosa) | Cada historia aporta valor directamente al estudiante o al administrador de UVG. Historias puramente técnicas se expresan como tareas dentro del Sprint Backlog, no como historias de usuario. |
| E | Estimable (Estimable) | Los Developers pueden estimar la historia en story points. Si no pueden estimarla, la historia necesita más refinamiento antes de entrar al Planning. |
| S | Small (Pequeña) | La historia cabe dentro de un sprint de 10 días hábiles. Historias mayores a 8 SP se dividen antes del Planning. |
| T | Testable (Verificable) | Los criterios de aceptación son objetivos y verificables. No se admiten criterios subjetivos como “se ve bien” o “funciona rápido” sin métricas asociadas. |

## Cómo el Product Owner prioriza el backlog

El PO aplica los siguientes criterios de priorización, en orden de peso:

- Dependencias técnicas: las épicas con dependencias hacia adelante (EP01 y EP02 son prerrequisito de EP04) se priorizan antes. No es posible construir el motor de recomendación sin usuarios ni datos de encuesta.

- Valor hacia el Product Goal: las historias que acercan más directamente al ranking personalizado de carreras tienen prioridad sobre funcionalidades de visualización avanzada o reportes administrativos.

- Riesgo e incertidumbre: EP04 y EP05 concentran la mayor incertidumbre técnica del proyecto. Se planifican en los sprints centrales (S5 y S6) para que el buffer del sprint S8 esté disponible si el equipo enfrenta problemas.

- MVP primero: las historias críticas del MVP (EP01–EP04 completas y las historias core de EP05 y EP06) tienen prioridad sobre las características secundarias como métricas avanzadas de umbrales y analíticas de desempeño por carrera.

- Feedback del Sprint Review: cada revisión puede reordenar el backlog. Si un stakeholder de UVG identifica un problema en la encuesta vocacional durante la revisión del sprint 3, el PO puede subir historias correctivas antes del sprint 4.

# Sprint Backlog

## Definición

El Sprint Backlog es el plan del equipo para el sprint actual. Contiene el Sprint Goal, las historias de usuario seleccionadas del Product Backlog para el sprint y el plan de tareas técnicas que los Developers crean para cumplirlas. A diferencia del Product Backlog, el Sprint Backlog pertenece exclusivamente a los Developers: solo ellos pueden añadir, modificar o eliminar trabajo de él durante el sprint.

El Sprint Backlog es un artefacto vivo. Los Developers lo actualizan diariamente a medida que aprenden más sobre el trabajo necesario para cumplir el Sprint Goal.

## Velocidad declarada

La velocidad del equipo es de 20 story points por sprint. Esta velocidad fue declarada por los Developers considerando el alcance técnico del sistema de recomendación y la composición del equipo de 3 developers. Es la base para proyectar cuánto trabajo puede comprometerse en cada Sprint Planning.

El total del proyecto es 121 SP distribuidos en 8 sprints. Los sprints operativos (S1–S7) cargan entre 13 y 16 SP por sprint, por debajo del tope de 20 SP, lo que mantiene el margen de velocidad disponible para absorber imprevistos dentro del sprint. El sprint S8 es de holgura con 19 SP (absorbe el rol de holgura y MVP/Acta de Cierre).

## Tabla de sprints

| Sprint | Fecha inicio | Fecha fin | Story Points | Épicas cubiertas | Sprint Goal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1 ene 2027 | 14 ene 2027 | 13 | EP01 | Diseñar e implementar la plataforma web base con registro de usuarios y perfiles vocacionales |
| S2 | 15 ene 2027 | 28 ene 2027 | 15 | EP01, EP02 | Desarrollar el módulo de encuesta vocacional con recolección de datos |
| S3 | 29 ene 2027 | 11 feb 2027 | 16 | EP02, EP03 | Implementar la interfaz para gestión de carreras y pensum |
| S4 | 12 feb 2027 | 25 feb 2027 | 13 | EP03 | Continuar gestión de carreras; completar EP03 |
| S5 | 26 feb 2027 | 11 mar 2027 | 16 | EP04 | Construir e implementar el motor de recomendación híbrido |
| S6 | 12 mar 2027 | 25 mar 2027 | 13 | EP05 | Incorporar el sistema de análisis y clasificación de afinidad |
| S7 | 26 mar 2027 | 8 abr 2027 | 16 | EP05, EP06 | Diseñar e implementar el panel de resultados inicial |
| S8 | 9 abr 2027 | 22 abr 2027 | 19 | EP06 (holgura + MVP) | Completar panel de resultados, consolidar funcionalidades, validación integral y estabilización del producto |
| Total | — | — | 121 | — | — |

Cada sprint tiene 10 días hábiles. El período completo abarca del 1 de enero al 22 de abril de 2027.

## Sprint de holgura: S8

El sprint S8 constituye el buffer de holgura del 10% del plan. Con 19 SP de capacidad en 10 días hábiles adicionales al final del calendario, absorbe el rol de holgura y MVP/Acta de Cierre.

### Propósito del buffer

El buffer de holgura no es tiempo libre ni un sprint opcional; es capacidad planificada para absorber las siguientes situaciones sin comprometer el Product Goal:

- Retrasos acumulados: si alguno de los sprints S1–S7 no completó todas sus historias comprometidas, S8 reabsorbe las historias pendientes, comenzando por las de mayor valor.

- Deuda técnica emergente: problemas de integración entre el motor de recomendación (EP04) y el sistema de ponderación (EP05) que requieran retrabajo.

- Feedback tardío de stakeholders: si el Sprint Review de S7 genera ajustes sustanciales al panel de resultados (EP06), S8 los implementa sin afectar el calendario de entrega.

- Estabilización y validación integral: S8 está orientado a validación de extremo a extremo del sistema completo, pruebas funcionales y corrección de defectos identificados durante los sprints previos.

### Qué no absorbe S8

El buffer no está diseñado para absorber scope creep no aprobado por el PO ni para implementar características secundarias que el PO decidió posponer. Si al llegar a S8 el equipo está al día, el Sprint Goal de S8 prioriza completar EP06 con calidad antes de añadir funcionalidades adicionales.

## Cómo se construye el Sprint Backlog en el Sprint Planning

El Sprint Planning sigue dos partes:

### Parte 1: El qué

El Product Owner presenta las historias de la parte superior del Product Backlog que cumplen la Definition of Ready. El equipo completo discute el propósito del sprint y acuerda el Sprint Goal. Este objetivo guiará las decisiones del equipo cuando enfrenten imprevistos durante el sprint.

### Parte 2: El cómo

Los Developers toman las historias aceptadas y las descomponen en tareas técnicas concretas dentro del Sprint Backlog. Cada tarea tiene un responsable, aunque el Sprint Backlog en su conjunto es propiedad colectiva del equipo. Los Developers estiman el esfuerzo de las tareas para confirmar que el conjunto de historias es alcanzable en los 10 días hábiles del sprint.

### Resultado del Planning

Al terminar el Sprint Planning, el equipo cuenta con:

- Un Sprint Goal acordado y visible

- Un Sprint Backlog con historias y tareas técnicas

- Una proyección realista de que el Sprint Goal es alcanzable con la velocidad declarada de 20 SP/sprint

# Product Goal

## Definición

El Product Goal es el objetivo a largo plazo del equipo Scrum. Describe el estado futuro del producto y sirve como norte para todas las decisiones de priorización del backlog. Según la Guía Scrum 2020, el Product Goal es parte del Product Backlog y el equipo debe cumplirlo o abandonarlo antes de asumir un nuevo objetivo.

El Product Goal responde a la pregunta: ¿para qué existe este producto y qué problema resuelve?

## Product Goal del proyecto

“Implementar una plataforma web basada en análisis de datos que evalúe integralmente las habilidades, intereses y personalidad de los estudiantes, generando un ranking personalizado de carreras alineadas al pensum 2026 del Campus Central de la UVG para facilitar una toma de decisiones informada.”

### Componentes del Product Goal

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Sujeto beneficiado | Estudiantes de diversificado que evalúan opciones universitarias en UVG Campus Central |
| Mecanismo | Análisis de datos: evaluación de habilidades, intereses y personalidad |
| Resultado | Ranking personalizado de carreras ordenado por afinidad |
| Restricción de dominio | Pensum 2026, Campus Central de la UVG |
| Resultado esperado | Toma de decisiones informada sobre la elección de carrera universitaria |

## Relación del Product Goal con las 6 épicas

El Product Goal se descompone en épicas que representan las capacidades del sistema necesarias para cumplirlo. Cada épica aporta un bloque funcional indispensable:

| Épica | Contribución al Product Goal |
| --- | --- |
| EP01 — Registro y perfiles de usuario | Permite que los estudiantes tengan identidad en el sistema; sin registro no hay evaluación individual |
| EP02 — Gestión de encuesta vocacional | Recolecta los datos de habilidades, intereses y personalidad que alimentan el motor |
| EP03 — Gestión de carreras y pensum 2026 | Construye el catálogo de opciones contra el cual se compara el perfil del estudiante |
| EP04 — Motor de recomendación | Ejecuta el análisis de datos y genera el ranking personalizado |
| EP05 — Análisis y clasificación de afinidad | Refina la ponderación del ranking con niveles de afinidad diferenciados |
| EP06 — Panel de resultados y visualización | Presenta el ranking de forma comprensible, con justificaciones y reportes |

Las épicas EP01 a EP04, junto con los elementos críticos de EP05 y EP06, conforman el MVP. Las métricas avanzadas de EP05 (umbrales de afinidad) y las analíticas de desempeño por carrera de EP06 son características secundarias que no bloquean la utilidad central del sistema.

## Cómo el Product Goal guía la priorización del backlog

El Product Owner ordena el Product Backlog de forma que las historias más cercanas al núcleo del Product Goal se desarrollen primero. La lógica de priorización aplicada en este proyecto es:

- Dependencias técnicas: el motor de recomendación (EP04) requiere que existan usuarios registrados (EP01), datos de encuesta (EP02) y un catálogo de carreras (EP03). Por eso los sprints 1 al 4 construyen las bases antes de abordar EP04 en el sprint 5.

- Valor hacia el Product Goal: las historias que acercan al sistema a generar el ranking personalizado tienen prioridad sobre las historias de visualización avanzada.

- Riesgo técnico: el motor de recomendación (EP04, 16 SP) y la ponderación por afinidad (EP05, 26 SP) concentran la mayor incertidumbre técnica y se abordan en sprints centrales (S5–S6) para detectar problemas con tiempo de holgura disponible.

- Buffer de holgura: el sprint S8 absorbe retrasos sin comprometer el Product Goal al 22 de abril de 2027.

Cuando el PO recibe solicitudes de nuevas funcionalidades externas al alcance, evalúa si contribuyen al Product Goal antes de añadirlas al backlog. Aquello que no lo hace se rechaza o pospone.

## Diferencia entre Product Goal y Sprint Goal

| Dimensión | Product Goal | Sprint Goal |
| --- | --- | --- |
| Horizonte temporal | Todo el proyecto (enero–abril 2027) | Un sprint de 10 días hábiles |
| Alcance | El producto completo y su propósito | El incremento de un sprint específico |
| Quién lo define | Product Owner, con input del equipo | Todo el equipo en el Sprint Planning |
| Cuántas veces cambia | Una vez por ciclo de vida del producto | Cada sprint |
| Ejemplo en este proyecto | “Ranking personalizado de carreras…” | S5: “Construir e implementar el motor de recomendación híbrido” |
| Qué mide | Éxito del producto ante el problema del usuario | Éxito del equipo en el sprint |

El Sprint Goal no es una suma de historias; es el propósito unificador del sprint. Si el equipo completa el Sprint Goal pero no todas las historias comprometidas, el sprint es considerado exitoso. Si el Sprint Goal no se cumple, el sprint falló independientemente de las historias cerradas.

El Product Goal se cumple cuando el sistema puede generar rankings personalizados de carreras basados en perfiles vocacionales completos de estudiantes de UVG Campus Central, utilizando el pensum 2026.

# MVP — Minimum Viable Product

## Definición de MVP

El Minimum Viable Product (MVP) es la versión del producto con el conjunto mínimo de funcionalidades que permite cumplir el Product Goal y entregar valor real al usuario final. No es un prototipo ni una demo: es un sistema funcional que puede ser usado por el público objetivo para resolver el problema que el proyecto aborda.

El MVP no es la versión más pequeña posible del sistema, sino la versión más pequeña que sea útil. Incluye exactamente lo necesario para que un estudiante de diversificado pueda registrarse, completar la evaluación vocacional y recibir un ranking personalizado de carreras del pensum 2026 de UVG Campus Central.

Lo que queda fuera del MVP son características que enriquecen la experiencia pero no bloquean la utilidad central del sistema.

## El MVP de este proyecto

### Qué incluye el MVP

El MVP comprende las historias críticas de las 6 épicas que habilitan el flujo completo de usuario de extremo a extremo:

EP01 — Registro y perfiles de usuario (crítico para el MVP)

- Registro de estudiante con datos básicos (nombre, correo, contraseña, fecha de nacimiento)

- Inicio de sesión y gestión de sesión

- Creación y edición del perfil vocacional del estudiante

EP02 — Gestión de encuesta vocacional (crítico para el MVP)

- Encuesta completa con todas las secciones de habilidades, intereses y personalidad

- Guardado automático del progreso para no perder respuestas

- Visualización del estado de completitud de la encuesta

EP03 — Gestión de carreras y pensum 2026 (crítico para el MVP)

- Catálogo completo de carreras del Campus Central de UVG con información del pensum 2026

- Visualización del detalle de cada carrera

EP04 — Motor de recomendación (núcleo del MVP)

- Generación del perfil estructurado del estudiante a partir de sus respuestas

- Ranking de carreras por afinidad basado en el perfil

- Presentación del listado de carreras recomendadas

EP05 — Análisis y clasificación de afinidad (historias core del MVP)

- Ponderación del ranking por nivel de afinidad (mayor afinidad aparece primero)

- Consistencia del resultado: perfiles idénticos generan rankings idénticos

EP06 — Panel de resultados y visualización (historias core del MVP)

- Visualización del ranking de carreras con su nivel de afinidad

- Justificación de por qué cada carrera fue recomendada al estudiante

### Qué NO incluye el MVP

Las siguientes características son secundarias y no bloquean la utilidad central del sistema:

- Métricas avanzadas de umbrales de afinidad (EP05): análisis estadístico de distribución de perfiles, umbrales de corte configurables por administrador

- Analíticas de desempeño por carrera (EP06): reportes administrativos sobre qué carreras reciben más recomendaciones, tendencias por período, comparativas entre cohortes

- Funcionalidades de administración avanzada de EP06 que van más allá de la experiencia directa del estudiante

Estas características están planificadas en el backlog y pueden desarrollarse en el sprint de holgura (S8) o en una fase posterior al MVP si el Product Owner así lo decide.

## Épicas del MVP versus épicas secundarias

| Épica | Rol en el MVP | Justificación |
| --- | --- | --- |
| EP01 — Registro y perfiles | Crítica — completa en el MVP | Sin registro no hay usuario; sin perfil no hay evaluación |
| EP02 — Encuesta vocacional | Crítica — completa en el MVP | La encuesta es la fuente de datos que alimenta todo el sistema |
| EP03 — Carreras y pensum 2026 | Crítica — completa en el MVP | Sin catálogo de carreras no hay contra qué comparar el perfil |
| EP04 — Motor de recomendación | Crítica — completa en el MVP | Es el núcleo del Product Goal; sin él el sistema no tiene propósito |
| EP05 — Análisis y afinidad | Parcialmente en el MVP | Las historias de ponderación básica son críticas; los umbrales avanzados son secundarios |
| EP06 — Panel de resultados | Parcialmente en el MVP | La visualización del ranking y la justificación son críticas; los reportes administrativos son secundarios |

## Hito de entrega: 22 de abril de 2027

El MVP se entrega al finalizar el Sprint 8 el día 22 de abril de 2027. Esta fecha marca el cierre de la fase de ejecución Scrum del modelo Water-Scrum-Fall. A partir del 23 de abril de 2027, el proyecto entra en la fase de cierre PMI.

El Sprint 8 (9 de abril al 22 de abril de 2027) tiene como Sprint Goal explícito la consolidación, validación integral y estabilización del producto. Esto significa que S8 no solo completa funcionalidades pendientes sino que verifica que el sistema funciona de extremo a extremo con datos reales, corrige defectos identificados en los sprints anteriores y prepara el sistema para su revisión de cierre.

El hito del 22 de abril de 2027 es inamovible en el calendario académico. El sprint de holgura S8 existe precisamente para garantizar que el MVP esté completo en esa fecha aun si los sprints operativos S1–S7 tuvieron retrasos parciales.

## Relación del MVP con los criterios de éxito del proyecto

El MVP se considera exitoso si cumple los siguientes criterios al 22 de abril de 2027:

- Un estudiante puede completar el flujo completo: registro → encuesta → ranking → justificación de recomendaciones

- El ranking generado es coherente con el perfil del estudiante

- El sistema maneja perfiles distintos y genera rankings distintos de forma consistente

- Las carreras recomendadas corresponden al pensum 2026 del Campus Central de UVG

- La experiencia es usable en navegadores modernos sin asistencia técnica

El MVP no requiere que los reportes administrativos estén completos, ni que los umbrales de afinidad avanzados estén implementados. Requiere que el problema central del Product Goal esté resuelto: un estudiante puede obtener un ranking personalizado de carreras que le ayude a tomar una decisión informada sobre su carrera universitaria en UVG.

# SLA en Scrum

## Declaración explícita: el SLA no aplica en Scrum

El Service Level Agreement (SLA) no aplica al componente Scrum de este proyecto. Esta declaración no es una omisión: es una consecuencia directa de la naturaleza del modelo de trabajo que Scrum propone.

## Por qué el SLA no aplica en Scrum

Un SLA define compromisos de disponibilidad continua, tiempos de respuesta a incidentes y niveles de servicio medibles de forma permanente. Ejemplos típicos: “el sistema estará disponible el 99.5% del tiempo”, “los incidentes críticos se resuelven en menos de 4 horas”, “el tiempo de respuesta del API no supera 500ms bajo carga”.

Estos compromisos suponen que existe un servicio en producción operando de forma continua, con usuarios reales que dependen de su disponibilidad en cualquier momento.

En Scrum, el cliente no compra disponibilidad de servicio continua. El cliente compra capacidad del equipo por sprint.

La unidad de valor en Scrum es el incremento de producto entregado al final de cada sprint, no la disponibilidad de un servicio. El equipo se compromete a un Sprint Goal, no a un tiempo de actividad (uptime). Si el sistema está en construcción durante el sprint 3 y un componente falla, el equipo lo corrige dentro del sprint sin que exista un SLA que regule el tiempo de respuesta a esa corrección.

Durante el período de ejecución Scrum de este proyecto (enero–abril 2027), el sistema de recomendación está en construcción activa. No hay usuarios finales dependiendo de él en producción. Por tanto, no hay servicio continuo que garantizar y no hay SLA que definir.

## Lo que reemplaza al SLA en Scrum

Scrum tiene sus propios mecanismos de compromiso y calidad que cumplen una función análoga al SLA dentro del contexto de un proyecto de desarrollo:

### Sprint Goal comprometido

Al inicio de cada sprint, el equipo se compromete públicamente con un Sprint Goal concreto. Ese compromiso es el equivalente scrum de un contrato de servicio: el equipo se responsabiliza de entregarlo al final del sprint. Si el Sprint Goal no se cumple, el equipo lo registra en la retrospectiva y aplica mejoras.

Los 8 Sprint Goals del proyecto están definidos desde la planificación y son el principal mecanismo de rendición de cuentas del equipo ante los stakeholders de UVG.

### Velocidad declarada de 20 SP/sprint

El equipo declaró una velocidad de 20 story points por sprint. Esta velocidad es el compromiso de capacidad del equipo: los stakeholders pueden proyectar cuánto trabajo se completará en qué fecha basándose en ella. Si la velocidad real se desvía significativamente de 20 SP, el equipo y el SM lo comunican proactivamente para ajustar expectativas.

### Definition of Done verificable

La DoD garantiza que cada historia entregada cumple un estándar de calidad no negociable. Una historia que pasa la DoD es funcional, probada, integrada y libre de deuda técnica deliberada. Este estándar reemplaza la garantía de calidad que en un contexto de servicio se expresaría mediante métricas de SLA.

## Cuándo sí aplica el SLA en este proyecto

El SLA sí aplica en las metodologías de flujo continuo o de servicio que este proyecto utiliza en otros componentes:

### Kanban

Kanban es una metodología de flujo continuo donde el equipo gestiona un tablero con trabajo entrante de forma indefinida. En ese contexto, las métricas de tiempo de ciclo (cycle time), tiempo de entrega (lead time) y tasa de flujo son la base para definir SLAs de respuesta a solicitudes. Ver la documentación del componente Kanban de este proyecto para los SLAs correspondientes.

### Scrumban

Scrumban combina la estructura de sprints de Scrum con el flujo continuo de Kanban. Para el componente de soporte o mantenimiento que opera bajo Scrumban, los SLAs de tiempo de respuesta a incidentes sí son aplicables porque existe un servicio en operación continua que atiende solicitudes. Ver la documentación del componente Scrumban de este proyecto para los SLAs definidos.

## Resumen

| Dimensión | Scrum | Kanban / Scrumban |
| --- | --- | --- |
| Modelo de trabajo | Sprints de capacidad fija | Flujo continuo |
| Compromiso principal | Sprint Goal por sprint | Tiempo de ciclo / tiempo de entrega |
| SLA aplicable | No | Sí |
| Unidad de valor | Incremento de producto | Solicitud resuelta |
| Métricas de rendimiento | Velocidad (SP/sprint), DoD | Cycle time, lead time, throughput |