# Principios Kanban aplicados al proyecto

Proyecto: Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria — UVG Campus Central 2026

## Referencia

Los seis principios descritos en este documento corresponden a la base teórica del método Kanban y se presentan con su aplicación concreta en el tablero y el flujo del proyecto.

## Principio 1: Visualizar el flujo de trabajo

### Definición

Hacer visible todo el trabajo pendiente, activo y completado en un tablero compartido que el equipo pueda consultar en cualquier momento. La visibilidad elimina el trabajo oculto y los compromisos implícitos.

### Aplicación en el proyecto

El tablero del proyecto cuenta con seis columnas: Backlog, To Do, In Progress, Testing, Review y Done. Las 133 tareas técnicas del proyecto se distribuyen en estas columnas según su estado real. Cualquier miembro del equipo — PM Josué Say, Líder Técnico Mathew Cordero, y los tres developers Gustavo Cruz Bardales, Javier Chen Gonzalez y Pedro Guzmán Mayen — puede ver en tiempo real cuántas tareas están activas, cuáles están bloqueadas, cuáles están en validación y cuáles están completadas.

El tablero también hace visible el cuello de botella: si la columna Review acumula tareas por encima de su límite WIP de 2, el equipo sabe que debe detener el avance desde In Progress y priorizar la revisión antes de continuar.

## Principio 2: Limitar el trabajo en progreso (WIP)

### Definición

Establecer un techo explícito al número de tareas que pueden estar activas simultáneamente en cada etapa del flujo. Los límites WIP evitan la multitarea, reducen el tiempo de espera y aumentan el enfoque.

### Aplicación en el proyecto

Los límites WIP del tablero se calculan a partir de los cuatro ejecutores activos del flujo: Mathew Cordero, Gustavo Cruz Bardales, Javier Chen Gonzalez y Pedro Guzmán Mayen.

- In Progress tiene WIP de 4: una tarea activa por ejecutor. Nadie debe comenzar una tarea nueva si ya tiene una en curso.

- To Do tiene WIP de 8: el doble de los ejecutores activos, para mantener siempre trabajo preparado sin saturar la cola inmediata.

- Testing tiene WIP de 4: paridad con In Progress para que las pruebas no generen una cola de espera mayor al ritmo de producción.

- Review tiene WIP de 2: es el cuello de botella controlado. Dos tareas en revisión simultánea son suficientes dado que la validación funcional contra criterios de aceptación requiere atención concentrada.

## Principio 3: Gestionar el flujo

### Definición

Monitorear y optimizar el movimiento de las tareas a través del sistema. El objetivo no es mantener a las personas ocupadas, sino mantener el trabajo fluyendo de manera predecible.

### Aplicación en el proyecto

El PM monitorea semanalmente tres métricas de flujo: Cycle Time (tiempo activo por tarea), Throughput (tareas completadas por período) y Lead Time (tiempo total desde solicitud hasta entrega). El Throughput diario esperado es de 0.78 tareas por día, lo que equivale a 15.60 tareas por mes.

Si el Throughput real cae por debajo de 0.78 tareas por día de forma sostenida, es señal de que hay un cuello de botella activo o que el Cycle Time se está extendiendo más allá del límite máximo de 10 días. En ese caso el PM convoca una revisión del flujo para identificar la causa: tarea bloqueada, deuda técnica no contabilizada, o falta de claridad en los criterios de aceptación.

## Principio 4: Hacer explícitas las políticas del proceso

### Definición

Documentar las reglas que gobiernan cómo se maneja el trabajo: cuándo una tarea puede avanzar de columna, quién tiene autoridad para moverla, qué significa “Done” y cómo se manejan los bloqueos.

### Aplicación en el proyecto

Las políticas explícitas del tablero incluyen:

- Una tarea solo puede pasar de In Progress a Testing cuando el developer ha terminado la implementación y la ha probado localmente.

- Una tarea solo puede pasar de Testing a Review cuando todas las pruebas técnicas han pasado. Si falla alguna prueba, la tarea regresa a In Progress con observaciones documentadas en el ítem.

- Una tarea se marca Done únicamente cuando el Líder Técnico o el PM ha validado que cumple los criterios de aceptación definidos en el Backlog.

- Si una tarea en In Progress está bloqueada por dependencia externa, se etiqueta como “bloqueada” y no cuenta contra el WIP, pero sí se registra su causa para análisis posterior.

- El PM es el único rol autorizado para priorizar el orden de las tareas en To Do.

## Principio 5: Implementar ciclos de retroalimentación

### Definición

Establecer puntos recurrentes donde el equipo revisa el estado del sistema, las métricas de flujo y los acuerdos de nivel de servicio para tomar decisiones de mejora.

### Aplicación en el proyecto

El proyecto incorpora dos ciclos de retroalimentación:

- Revisión semanal de métricas: el PM revisa Throughput, Cycle Time y Lead Time acumulado. Si algún indicador se desvía del valor esperado, se documenta la causa y se ajusta la priorización del Backlog.

- Revisión del SLA mensual: al cierre de cada mes, el equipo contrasta el Throughput real contra el comprometido en el SLA (3 a 4 tareas por semana). Si hay desvío, se identifican las causas y se aplican ajustes antes del siguiente ciclo de pago.

El ciclo de retroalimentación no tiene una duración fija como en Scrum. La frecuencia se adapta a la necesidad: semanal para métricas operativas, mensual para el SLA.

## Principio 6: Mejorar colaborativamente y evolucionar experimentalmente

### Definición

Los cambios al proceso se proponen con base en datos reales del flujo, se implementan de forma incremental y se evalúan antes de consolidarse. El equipo completo participa en la identificación de mejoras.

### Aplicación en el proyecto

Si el análisis semanal de métricas muestra que el Cycle Time promedio está por encima de 7 días de forma consistente, el equipo analiza en qué columna se concentra el tiempo excesivo. Un cambio posible sería aumentar el WIP de Review de 2 a 3 de forma experimental durante dos semanas y medir si el Lead Time total disminuye.

Otro ejemplo: si se decide incorporar prácticas de revisión técnica por pares (provenientes de XP), se puede agregar una columna “Code Review” entre Testing y Review. Este cambio experimental agrega aproximadamente un día al Cycle Time promedio (de 5.13 a ~6.13 días), pero reduce la tasa de regreso desde Review a In Progress. La decisión de mantenerlo o revertirlo se basa en los datos acumulados del mes, no en preferencias individuales.

# Tablero Kanban del proyecto

Proyecto: Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria — UVG Campus Central 2026

## Descripción general

El tablero del proyecto tiene seis columnas que representan los estados posibles de una tarea técnica desde que ingresa al sistema hasta que se considera completada. Cada columna tiene un límite WIP explícito, salvo las columnas de entrada (Backlog) y de salida (Done), que son ilimitadas por diseño.

El tablero es la única fuente de verdad sobre el estado del trabajo. Ninguna tarea puede existir fuera de él.

## Columnas del tablero

| Columna | Límite WIP | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Sin límite | Cola de entrada; contiene las 133 tareas del proyecto organizadas por épica. No restringe el flujo porque las tareas aquí no están siendo trabajadas activamente. |
| To Do | 8 | El doble de los ejecutores activos (2×4). Mantiene siempre trabajo preparado y refinado esperando sin saturar la cola inmediata. |
| In Progress | 4 | Una tarea activa por ejecutor. Los 4 ejecutores activos son: Líder Técnico + 3 Developers. |
| Testing | 4 | Paridad con In Progress. Si Testing tuviera WIP menor, crearía una cola de espera entre la implementación y la validación técnica. |
| Review | 2 | Cuello de botella controlado. La validación funcional contra criterios de aceptación requiere atención concentrada; más de 2 tareas simultáneas en Review diluyen la calidad de la revisión. |
| Done | Sin límite | Tareas terminadas y validadas. No afectan el flujo activo; se registran para el cálculo de Throughput acumulado. |

### Nota sobre el cálculo de los límites WIP

Los valores de WIP anteriores no son prescripciones universales del método Kanban. Son valores específicos calculados para este equipo y este proyecto:

- WIP In Progress = 4: igual al número de ejecutores activos (uno por persona).

- WIP To Do = 8: factor de preparación de 2× ejecutores activos.

- WIP Testing = 4: paridad con In Progress para evitar acumulación entre etapas.

- WIP Review = 2: criterio de concentración en la etapa de cierre.

Si el equipo cambiara de tamaño o si el Cycle Time promedio variara significativamente, estos valores deberían recalcularse.

## Flujo de trabajo paso a paso

El siguiente flujo describe cómo avanza una tarea técnica desde el Backlog hasta Done.

### Paso 1: Backlog

Las 133 tareas técnicas del proyecto se cargan en el Backlog organizadas por épica. Cada tarea tiene un título, una descripción técnica y criterios de aceptación preliminares. En este estado, la tarea no ha sido comprometida para ningún período de tiempo específico.

### Paso 2: To Do

El PM (Josué Say) selecciona tareas del Backlog y las mueve a To Do según valor para el cliente e impacto operativo. To Do es la cola de trabajo preparado: las tareas aquí están refinadas, sus criterios de aceptación son claros y están listas para ser tomadas por cualquier ejecutor activo. El PM es el único rol autorizado para mover tareas del Backlog a To Do.

Límite activo: máximo 8 tareas en esta columna.

### Paso 3: In Progress

Un ejecutor activo toma la primera tarea disponible en To Do y la mueve a In Progress. Solo puede tomar una nueva tarea si no tiene ninguna activa en esta columna. La tarea permanece en In Progress mientras el ejecutor la trabaja. El Cycle Time de la tarea comienza a contar desde este momento.

Límite activo: máximo 4 tareas simultáneas.

### Paso 4: Testing

Cuando el ejecutor termina la implementación y la ha probado localmente, mueve la tarea a Testing. Aquí se ejecutan las pruebas técnicas formales: pruebas unitarias, de integración o de comportamiento según el tipo de tarea.

- Si las pruebas pasan: la tarea avanza a Review.

- Si alguna prueba falla: la tarea regresa a In Progress con observaciones documentadas en el ítem del tablero. El ejecutor original retoma la tarea y corrige antes de volver a enviarla a Testing.

Límite activo: máximo 4 tareas simultáneas.

### Paso 5: Review

El Líder Técnico (Mathew Cordero) o el PM validan que la tarea cumple los criterios de aceptación definidos en el Backlog. Esta no es una revisión técnica de código, sino una validación funcional: ¿la tarea entrega lo que se comprometió?

- Si la validación es satisfactoria: la tarea pasa a Done.

- Si hay observaciones: la tarea regresa a In Progress con las observaciones documentadas.

Límite activo: máximo 2 tareas simultáneas.

### Paso 6: Done

La tarea está completada, validada y cerrada. El Throughput acumulado del proyecto se incrementa en 1. El Lead Time total de la tarea (desde que ingresó al sistema hasta este momento) se registra para el análisis semanal de métricas.

## Señal de cuello de botella y acción correctiva

Un cuello de botella ocurre cuando una columna se llena hasta su límite WIP y las tareas upstream no pueden avanzar.

### Identificación

La señal es visual: si la columna Review tiene 2 tareas (su límite máximo) y ninguna puede avanzar porque el Líder Técnico o el PM no están disponibles para validar, las tareas en Testing que ya aprobaron sus pruebas no pueden moverse. Si Testing también llega a su límite de 4, los ejecutores con tareas finalizadas en In Progress no pueden moverlas a Testing.

El resultado es que el flujo se detiene aunque las personas sigan “ocupadas”. Este es exactamente el problema que los límites WIP buscan hacer visible.

### Acción correctiva

Cuando se detecta que una columna está en su límite WIP y ninguna tarea puede avanzar:

- El PM es notificado de inmediato.

- Los ejecutores activos dejan de iniciar nuevas tareas desde To Do.

- Se concentran los esfuerzos en desbloquear la columna saturada: si el cuello está en Review, el PM o el Líder Técnico priorizan la validación sobre cualquier otra actividad.

- Si el bloqueo es por causa externa (por ejemplo, el cliente no ha entregado información necesaria para validar), la tarea se etiqueta como “bloqueada” y se registra la causa. Las métricas de Cycle Time no se detienen en este caso, pero el bloqueo se documenta para no distorsionar el análisis de capacidad del equipo.

## Extensión opcional: columna Code Review (integración con XP)

Si el equipo decide incorporar prácticas de Extreme Programming (XP), específicamente la revisión técnica por pares, se puede agregar una columna “Code Review” entre Testing y Review. El tablero quedaría con siete columnas:

Backlog → To Do → In Progress → Testing → Code Review → Review → Done

Esta columna materializa la revisión técnica del código de manera explícita. Sin ella, la revisión por pares puede quedar implícita o saltarse bajo presión de velocidad.

Impacto en métricas: agregar Code Review aumenta el Cycle Time promedio en aproximadamente 1 día (de 5.13 a ~6.13 días por tarea), porque añade una etapa activa al flujo. A cambio, se espera que la tasa de regreso desde Review a In Progress disminuya, porque los errores de implementación se detectan antes de llegar a la validación funcional.

La decisión de incorporar esta columna es experimental: se evalúa después de dos semanas comparando la tasa de regreso desde Review y el Cycle Time real antes y después del cambio.

# Roles del equipo en el flujo Kanban

Proyecto: Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria — UVG Campus Central 2026

## Kanban no prescribe roles fijos

A diferencia de Scrum, el método Kanban no define roles obligatorios. No existe un equivalente directo al Scrum Master, al Product Owner ni al Development Team como categorías formales. Kanban parte del principio de que el equipo adopta sus roles existentes y los adapta al flujo del tablero, sin imponer una estructura de responsabilidades predefinida.

Esto significa que los títulos del equipo provienen de la organización o del proyecto, no del método. Kanban solo exige que el trabajo sea visible, que los límites WIP se respeten y que las políticas del proceso sean explícitas para todos.

## Equipo del proyecto

| Nombre | Rol en el proyecto | Participación en el flujo |
| --- | --- | --- |
| Josué Say | Project Manager (PM) | Priorización y comunicación |
| Mathew Cordero | Líder Técnico | Ejecutor activo + validación técnica |
| Gustavo Cruz Bardales | Developer | Ejecutor activo |
| Javier Chen Gonzalez | Developer | Ejecutor activo |
| Pedro Guzmán Mayen | Developer | Ejecutor activo |

Ejecutores activos del flujo: 4 (Mathew Cordero + 3 Developers)

El PM no cuenta como ejecutor activo porque no toma tareas técnicas en In Progress. Su función en el flujo es garantizar que el Backlog esté priorizado correctamente y que los impedimentos de comunicación o de alcance se resuelvan antes de que bloqueen el trabajo técnico.

## Responsabilidades de cada rol en el flujo Kanban

### Project Manager — Josué Say

- Prioriza el orden de las tareas en la columna To Do según valor para el cliente e impacto operativo.

- Es el único rol autorizado para reordenar el Backlog o escalar tareas de prioridad.

- Monitorea semanalmente las métricas de flujo: Cycle Time, Throughput y Lead Time.

- Gestiona la comunicación con el cliente (UVG Campus Central) y actualiza el estado del flujo en las revisiones mensuales del SLA.

- No mueve tareas dentro del tablero, salvo para actualizar el estado de prioridad en el Backlog.

- Cuando el Throughput real cae por debajo de 0.78 tareas por día de forma sostenida, convoca una revisión del flujo.

### Líder Técnico — Mathew Cordero

- Toma tareas desde To Do y las mueve a In Progress como cualquier ejecutor activo.

- Tiene autoridad para validar que una tarea cumple los criterios de aceptación antes de moverla a Done.

- En columna Review, es el responsable principal de la validación funcional cuando se requiere criterio técnico especializado.

- Documenta las observaciones cuando una tarea regresa de Testing o Review a In Progress.

- Coordina con los developers la resolución de bloqueos técnicos sin necesidad de escalar al PM.

- Puede proponer cambios experimentales al flujo (por ejemplo: agregar una columna Code Review si se incorporan prácticas XP) y los presenta al equipo con datos de respaldo.

### Developers — Cruz Bardales, Chen Gonzalez, Guzmán Mayen

- Cada developer trabaja en una tarea activa a la vez. No pueden iniciar una nueva tarea si ya tienen una en In Progress.

- Son responsables de mover su tarea de In Progress a Testing cuando la implementación está terminada y probada localmente.

- Si una tarea falla en Testing, la regresan a In Progress y documentan las observaciones en el ítem del tablero antes de reanudar el trabajo.

- Respetan el límite WIP de la columna To Do (máximo 8): no pueden “reservar” tareas informalmente fuera del tablero.

- Notifican al Líder Técnico o al PM cuando una tarea está bloqueada por dependencia externa para que se etiquete correctamente y no distorsione las métricas de flujo.

## Diferencia respecto a los roles en Scrum

| Dimensión | Scrum | Kanban (este proyecto) |
| --- | --- | --- |
| Roles prescritos | Sí: Scrum Master, Product Owner, Development Team | No: los roles se toman de la estructura existente del proyecto |
| Quién prioriza el backlog | Product Owner | PM (Josué Say) — rol equivalente funcional, sin título formal Kanban |
| Quién elimina impedimentos | Scrum Master | PM y Líder Técnico de forma compartida |
| Quién ejecuta el trabajo | Development Team | Los 4 ejecutores activos (Líder Técnico + 3 Developers) |
| Iteraciones fijas | Sí: sprints de duración fija | No: flujo continuo sin iteraciones |
| Planificación | Al inicio de cada sprint | Continua, por prioridad en el Backlog |
| Retrospectiva formal | Sí, al final de cada sprint | No prescrita; la mejora ocurre en la revisión semanal de métricas |
| Facturación del servicio | Por sprint o por entregable | Mensual, independiente del número de tareas completadas |

La diferencia más importante en la práctica es que en Kanban no existe el Scrum Master como rol dedicado a facilitar ceremonias. Las responsabilidades que en Scrum corresponden a ese rol se distribuyen entre el PM (priorización, comunicación, impedimentos de negocio) y el Líder Técnico (coordinación técnica, validación, bloqueos técnicos).

# Métricas de flujo Kanban

Proyecto: Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria — UVG Campus Central 2026

## Métricas fundamentales del método Kanban

Kanban mide el desempeño del sistema a través de cuatro indicadores de flujo. A diferencia de Scrum, que mide velocidad por sprint, Kanban mide la capacidad del sistema de entregar trabajo de forma continua y predecible.

## Cycle Time

### Definición

Tiempo activo desde que un ejecutor comienza a trabajar una tarea hasta que esa tarea queda completada. El Cycle Time excluye el tiempo de espera en el Backlog o en To Do: mide únicamente el esfuerzo activo del equipo.

### Fórmula

Cycle Time = tiempo desde In Progress hasta Done (por tarea)

### Valores del proyecto

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Cycle Time promedio | 5.13 días hábiles por tarea |
| Cycle Time mínimo | 4 días hábiles |
| Cycle Time máximo | 10 días hábiles |

El Cycle Time máximo de 10 días hábiles es también el límite comprometido en el SLA del proyecto. Ninguna tarea puede estar en el estado activo (In Progress hasta Review) por más de 10 días hábiles sin que constituya un incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio.

## Lead Time

### Definición

Tiempo total desde que una tarea entra al sistema (es decir, desde que el cliente o el PM la registra en el Backlog) hasta que se entrega como Done. El Lead Time incluye el tiempo de espera en el Backlog y en To Do, por lo que siempre es mayor o igual al Cycle Time.

### Fórmula (Ley de Little aplicada)

Lead Time = WIP / Throughput

Donde:
  WIP = número de tareas activas en el sistema (In Progress)
  Throughput = tareas completadas por unidad de tiempo

### Valores del proyecto

Con WIP de In Progress = 4 y Throughput diario = 0.78 tareas por día:

Lead Time = 4 / 0.78 = 5.13 días hábiles (tiempo activo)

El Lead Time total acordado en el SLA (6 a 12 días hábiles) incluye el tiempo de espera en To Do antes de que un ejecutor tome la tarea. El rango entre 6 y 12 días refleja la variabilidad natural del flujo: tareas simples pueden completarse en el extremo inferior; tareas complejas o con dependencias pueden acercarse al extremo superior.

## Throughput

### Definición

Número de tareas completadas (moved to Done) en un período de tiempo determinado. Es el indicador de capacidad del sistema: cuánto trabajo puede entregar el equipo por día, por semana o por mes.

### Fórmula

Throughput diario = Ejecutores activos / Cycle Time promedio
Throughput diario = 4 / 5.13 = 0.78 tareas por día

### Valores del proyecto

| Período | Throughput esperado |
| --- | --- |
| Diario | 0.78 tareas/día |
| Semanal (5 días hábiles) | 3.90 tareas/semana (~3 a 4 tareas/semana según el SLA) |
| Mensual (20 días hábiles) | 15.60 tareas/mes |

El SLA compromete entre 3 y 4 tareas por semana, lo que es consistente con el Throughput calculado de 3.90 tareas por semana. El rango del SLA contempla la variabilidad normal del flujo.

## Ley de Little

### Definición

Principio de la teoría de colas que establece la relación entre el número de tareas en el sistema, el Throughput y el Lead Time.

### Fórmula

Lead Time = WIP / Throughput

### Implicación práctica

La Ley de Little demuestra que el Lead Time del sistema puede reducirse de dos maneras:

- Reduciendo el WIP (menos tareas activas simultáneamente).

- Aumentando el Throughput (más tareas completadas por unidad de tiempo).

En este proyecto, si el WIP de In Progress se mantiene en 4 y el Throughput cae por debajo de 0.78 tareas por día, el Lead Time aumenta de forma directamente proporcional. Por ejemplo, con un Throughput de 0.5 tareas por día, el Lead Time pasaría a 8 días, acercándose al límite máximo del SLA.

## Duración estimada del proyecto

### Sin buffer

133 tareas / 0.78 tareas por día = 170.5 días hábiles (~9 meses)

Equivale aproximadamente a 34 semanas o 9 meses de trabajo continuo.

### Con buffer del 25%

170.5 días * 1.25 = 213.1 días hábiles (~11 meses)

El buffer del 25% cubre tres categorías de variabilidad: tareas que superan el Cycle Time promedio (hasta 10 días), bloqueos por dependencias externas y el tiempo de validación funcional en Review. La duración con buffer es la que se comprometió en el SLA: 11 meses, del 1 de enero de 2027 al 6 de diciembre de 2027.

## Monitoreo de métricas

### Frecuencia y responsable

El PM (Josué Say) revisa las métricas de flujo semanalmente, al final de cada semana hábil. La revisión incluye:

- Throughput acumulado de la semana vs. el esperado (0.78×5=3.9 tareas).

- Cycle Time promedio de las tareas completadas en esa semana.

- Número de tareas que regresaron desde Testing o Review a In Progress y la causa registrada.

- Estado de los límites WIP: si alguna columna estuvo en su límite por más de dos días consecutivos, se registra como señal de cuello de botella.

Los resultados del monitoreo semanal se consolidan en la revisión mensual del SLA para determinar si el equipo está dentro de los compromisos acordados con UVG Campus Central.

### Señal de alerta por Throughput

Si el Throughput real cae por debajo de 0.78 tareas por día de forma sostenida durante más de una semana, el PM convoca una revisión del flujo. Esta revisión no es un evento de calendario fijo; se activa cuando los datos lo requieren.

La revisión del flujo busca responder cuatro preguntas:

- ¿En qué columna se concentran las tareas que no avanzan?

- ¿Las tareas en In Progress son más complejas que el promedio estimado?

- ¿Hay bloqueos por dependencias externas que no están siendo contabilizados correctamente?

- ¿El Cycle Time de las tareas recientes está desviándose del promedio de 5.13 días?

Con base en las respuestas, el PM y el Líder Técnico proponen un ajuste: puede ser una reducción temporal del WIP de To Do para concentrar el esfuerzo, una redistribución de tareas entre ejecutores, o una re-estimación de la capacidad mensual para el reporte del SLA.

# Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) Kanban

Proyecto: Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria — UVG Campus Central 2026

## Por qué el SLA aplica en Kanban

Kanban opera como un modelo de servicio continuo: el equipo no entrega al final de un sprint ni acumula valor hasta una fecha de release programada. Entrega de forma constante, tarea a tarea, a lo largo del tiempo. Este modelo de flujo continuo es compatible con un SLA porque el SLA establece compromisos sobre la velocidad y la calidad del servicio, no sobre el contenido de una iteración específica.

En Scrum, la unidad de compromiso es el sprint: el equipo se compromete a completar ciertos ítems en un período de dos semanas. En Kanban, la unidad de compromiso es el flujo: el equipo se compromete a mantener métricas de entrega dentro de rangos acordados (Lead Time, Cycle Time, Throughput) durante toda la vigencia del contrato.

El SLA documenta esos rangos y establece las consecuencias cuando no se cumplen. La facturación también es mensual, independiente del número de tareas completadas en cada mes, lo que refuerza el modelo de servicio continuo.

## Partes del SLA

- Proveedor: Strategic IT Project Solutions

- Cliente: Universidad del Valle de Guatemala — Campus Central

## Vigencia

El SLA tiene una duración de 11 meses, con inicio el 1 de enero de 2027 y cierre el 6 de diciembre de 2027. Esta duración corresponde a la estimación del proyecto con buffer del 25% aplicado sobre los 133 ítems del Backlog técnico a un Throughput de 0.78 tareas por día.

## Componentes del SLA

### 1. Lead Time

Tiempo total desde que el cliente presenta una solicitud hasta que la tarea se entrega como completada. Incluye el tiempo de espera en el Backlog y en To Do, así como el tiempo activo de ejecución.

- Rango comprometido: 6 a 12 días hábiles.

- El extremo inferior (6 días) aplica a tareas con criterios de aceptación claros, sin dependencias externas y de complejidad estándar.

- El extremo superior (12 días) aplica a tareas que requieren validación con el cliente, que dependen de insumos externos, o cuyo Cycle Time activo se extiende hacia el máximo permitido.

### 2. Cycle Time

Tiempo activo desde que un ejecutor comienza a trabajar una tarea hasta que se completa.

- Límite máximo comprometido: 10 días hábiles.

- El Cycle Time promedio esperado es de 5.13 días hábiles. El límite de 10 días es el techo absoluto; superarlo constituye incumplimiento de este componente del SLA.

- Si una tarea supera los 10 días hábiles de Cycle Time, el PM registra la causa y la reporta en el informe mensual al cliente.

### 3. WIP máximo en In Progress

Número máximo de tareas que el equipo puede tener en ejecución activa simultáneamente.

- Límite comprometido: 4 tareas simultáneas en In Progress.

- Este límite protege al cliente de que el equipo se distribuya en demasiadas tareas en paralelo, lo que elevaría el Cycle Time y degradaría la calidad de las entregas.

- El límite es consistente con el tamaño del equipo: un ejecutor activo por tarea (Líder Técnico + 3 Developers).

### 4. Throughput

Número de tareas completadas por período de tiempo.

- Rango comprometido: 3 a 4 tareas por semana.

- Equivale a un Throughput mensual de 15 a 16 tareas por mes (sobre 20 días hábiles).

- El Throughput calculado del equipo es de 3.90 tareas por semana; el rango del SLA refleja la variabilidad natural del flujo.

- Si el Throughput real cae por debajo de 3 tareas por semana de forma sostenida durante más de dos semanas consecutivas, el PM notifica al cliente y activa una revisión del flujo.

### 5. Disponibilidad del entorno de pruebas

Porcentaje de tiempo mensual en que el entorno de pruebas (staging) del sistema de recomendación está operativo y accesible para validación por parte del cliente.

- Mínimo comprometido: 80% de uptime mensual.

- Los mantenimientos programados notificados con al menos 48 horas de anticipación no cuentan como tiempo no disponible.

- El Líder Técnico (Mathew Cordero) es el responsable del monitoreo y el reporte de disponibilidad.

## Tiempo de respuesta ante solicitudes e incidencias

- El equipo tiene un plazo máximo de 24 horas hábiles para responder ante cualquier solicitud de información o incidencia reportada por el cliente.

- Responder no significa resolver; significa acusar recibo, evaluar el impacto y comunicar el plan de acción.

## Interrupciones del servicio

El SLA distingue entre interrupciones dentro del rango normal de operación e interrupciones que exceden ese rango:

- Hasta 3 interrupciones por mes: se consideran parte de la operación normal del proyecto. No generan cargo adicional ni requieren compensación.

- A partir de la cuarta interrupción en el mismo mes: cada interrupción adicional genera un cargo adicional establecido en el contrato.

Una “interrupción” se define como cualquier evento que detenga el flujo de trabajo del equipo por causas atribuibles al proveedor: indisponibilidad del entorno, bloqueos técnicos no comunicados, o tareas retenidas en una columna por más de 48 horas sin actualización de estado.

## Penalización por retraso en la entrega del MVP

Si el MVP no se entrega en la fecha comprometida y el retraso es atribuible al proveedor, se aplica una penalización proporcional por cada mes de retraso. El porcentaje y la base de cálculo están definidos en el contrato.

Las causas de retraso atribuibles al cliente (cambios de alcance no documentados, falta de entrega de insumos, cancelación de sesiones de validación) no activan la penalización y se documentan en el registro de incidencias del proyecto.

## Términos de pago

- Modalidad: pagos mensuales.

- Fecha límite de pago: primeros 5 días hábiles de cada mes, por el mes anterior.

- El pago es independiente del número exacto de tareas completadas en el mes, siempre que el Throughput real esté dentro del rango comprometido en el SLA.

- Si el Throughput del mes cae por debajo del mínimo comprometido por causas atribuibles al proveedor, el cliente puede aplicar la penalización proporcional definida en el contrato antes de efectuar el pago.

# Cuándo usar Kanban: análisis comparativo

Proyecto: Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria — UVG Campus Central 2026

## Tabla comparativa: Kanban vs Scrum vs Scrumban

| Dimensión | Kanban | Scrum | Scrumban |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de trabajo | Continuo, flujo de solicitudes | Por iteraciones, alcance definido por sprint | Continuo con cadencia opcional de revisión |
| Planificación | Continua, prioridad por demanda | Al inicio de cada sprint (Sprint Planning) | Mixta: backlog continuo con puntos de revisión |
| Duración del ciclo | Sin ciclos fijos | Sprints de 1 a 4 semanas | Sin sprints fijos, o sprints opcionales |
| Roles | Sin roles prescritos | Scrum Master, Product Owner, Development Team | Sin roles prescritos Kanban; se pueden heredar roles Scrum |
| WIP | Límites explícitos por columna | No prescribe límites WIP formales | Límites WIP heredados de Kanban |
| Métricas principales | Lead Time, Cycle Time, Throughput | Velocidad por sprint, burndown | Combinación de ambas |
| Gestión de cambios | Alta: nuevas tareas entran al Backlog en cualquier momento | Baja dentro del sprint: los cambios esperan al siguiente sprint | Alta: cambios entran al backlog inmediatamente |
| Ceremonia de retrospectiva | No prescrita | Obligatoria al final de cada sprint | Opcional, cuando los datos lo justifican |
| Facturación típica | Mensual por servicio | Por sprint o por entregable | Mensual o por hito |
| Contexto ideal | Soporte, operaciones, mantenimiento, trabajo con alta variabilidad de solicitudes | Desarrollo de producto, features definidas, equipos que valoran la velocidad medida por sprint | Equipos en transición, proyectos mixtos de desarrollo y soporte |

## Por qué se evaluó Kanban para este proyecto

Kanban fue considerado como metodología de ejecución por cuatro razones concretas:

- Alcance técnico extenso y parcialmente incierto: con 133 tareas técnicas, parte del alcance detallado emergería durante la ejecución. Kanban permite incorporar nuevas tareas al Backlog sin necesidad de esperar al próximo sprint.

- Equipo pequeño de 4 ejecutores activos: equipos de menos de 5 personas pueden gestionar el flujo de forma visual sin la sobrecarga de ceremonias Scrum (planning, review, retrospectiva, daily standup formal).

- Cliente con posibles solicitudes de cambio frecuentes: UVG Campus Central es una institución con múltiples stakeholders. La probabilidad de ajustes de prioridad durante el proyecto es alta.

- Modelo de servicio continuo: el proyecto se concibe como un servicio de 11 meses, no como un producto que se lanza al final. Este modelo es más afín a Kanban que a Scrum.

## Por qué Scrum fue seleccionado como metodología de ejecución

A pesar de las razones anteriores, Scrum fue evaluado como la metodología con mejor relación entre capacidad del equipo y velocidad de entrega. Las razones de la selección son:

- Duración significativamente menor: con Scrum, la duración estimada del proyecto es de aproximadamente 4.5 meses (considerando sprints de 2 semanas con el mismo equipo). Con Kanban, la duración estimada con buffer es de 11 meses. La diferencia es de más del doble.

- Velocidad medida por sprint: Scrum permite comprometer un conjunto de tareas por sprint y medir si el equipo cumplió. Esto facilita la comunicación con el cliente sobre el progreso concreto.

- Ceremonias de retroalimentación integradas: las retrospectivas de Scrum son un mecanismo formal para mejora continua que Kanban no prescribe. Para un proyecto de desarrollo de producto nuevo, estas sesiones ayudan a detectar problemas de comunicación y proceso temprano.

- Criterio académico: el contexto del proyecto incluye una evaluación académica donde se comparan tres metodologías. Scrum fue seleccionado como la metodología de ejecución porque maximiza la entrega de valor en el menor tiempo posible dado el alcance y el equipo disponibles.

## Contextos donde Kanban hubiera sido preferible

Si el proyecto tuviera características diferentes, Kanban habría sido la elección más adecuada:

- Si el equipo estuviera operando un sistema ya construido y las tareas fueran principalmente de soporte, corrección de errores y mejoras menores con alta variabilidad de llegada.

- Si el cliente presentara solicitudes sin un backlog predefinido, y las tareas llegaran de forma irregular en lugar de estar definidas desde el inicio.

- Si la prioridad del cliente fuera estabilidad operativa del servicio sobre velocidad de entrega de nuevas funcionalidades.

- Si el equipo tuviera miembros con disponibilidad parcial o variable que hicieran difícil comprometerse a una velocidad por sprint estable.

## Ventajas de Kanban para este tipo de proyecto

- Flexibilidad de prioridad: cualquier cambio de alcance entra al Backlog sin interrumpir el trabajo activo. No hay que esperar al próximo sprint.

- Sin sobrecarga de ceremonias: no hay Sprint Planning, Sprint Review ni Retrospectiva obligatorias. El equipo se enfoca en el flujo.

- Visibilidad del cuello de botella: los límites WIP hacen visible inmediatamente dónde se acumula el trabajo, sin necesidad de analizar un burndown chart.

- Modelo de servicio alineado con el SLA: el cliente recibe entregas de forma continua, no en paquetes de dos semanas.

- Escalable a equipos grandes: si el equipo creciera de 4 a 8 ejecutores, solo se ajustan los límites WIP. No hay que redefinir la estructura de sprints.

## Desventajas de Kanban para este tipo de proyecto

- Sin compromisos de sprint: el cliente no recibe una lista de funcionalidades comprometidas por período. Esto puede generar incertidumbre sobre qué estará disponible y cuándo.

- Duración total mayor: el Throughput de 0.78 tareas por día implica 11 meses para procesar las 133 tareas. Scrum logra el mismo resultado en aproximadamente 4.5 meses porque las tareas se trabajan en paralelo dentro de un sprint con una estructura de compromisos más densa.

- Métricas más difíciles de comunicar: Lead Time, Cycle Time y Throughput son menos intuitivos para un cliente no técnico que un burndown chart de sprint.

- Sin retrospectiva obligatoria: la mejora del proceso depende de la disciplina del equipo para revisar métricas y actuar. Sin la estructura de Scrum, esto puede no ocurrir con la frecuencia necesaria.

## Reflexión: Kanban como la metodología más costosa en tiempo de este proyecto

Kanban es la metodología con mayor duración estimada para este proyecto. Procesando las 133 tareas técnicas a un Throughput de 0.78 tareas por día en flujo continuo, la duración sin buffer es de 9 meses; con buffer del 25%, son 11 meses. Scrum, con sprints de 2 semanas y el mismo equipo de 4 ejecutores, completa el proyecto en aproximadamente 4.5 meses.

La diferencia no se debe a que Kanban sea menos eficiente como método, sino a que el Throughput de 0.78 tareas por día refleja el comportamiento secuencial del sistema con WIP de In Progress igual a 4 y Cycle Time promedio de 5.13 días. En Scrum, el equipo puede comprometer más tareas por sprint porque la estructura de planificación permite optimizar la distribución del trabajo de forma diferente.

Para este proyecto en particular — desarrollo de un sistema de recomendación de carrera universitaria con alcance técnico definido, equipo pequeño y fecha de entrega comprometida — el tiempo adicional que implica Kanban (6.5 meses adicionales respecto a Scrum) no se justifica con las ventajas de flexibilidad que ofrece. Por eso Scrum fue seleccionado como metodología de ejecución.

Kanban permanece como referencia metodológica válida para la fase de soporte y mantenimiento del sistema una vez que esté en producción, donde el tipo de trabajo cambia de desarrollo de nuevas funcionalidades a operación continua.