# Definición de Scrumban

## Qué es Scrumban

Scrumban es una metodología híbrida que integra genuinamente los marcos Scrum y Kanban. No es Scrum al que se le agrega un tablero visual, ni Kanban al que se le añaden reuniones periódicas: es una integración donde ambos marcos operan simultáneamente y se complementan estructuralmente.

En Scrumban, Scrum aporta la cadencia, las ceremonias y el compromiso iterativo. Kanban aporta la visualización del flujo, los límites WIP (Work In Progress) y las métricas de flujo continuo. Ambas dimensiones coexisten activas en todo momento.

Principio rector: Scrumban no es la unión de lo peor de Scrum y Kanban, sino de lo mejor de ambos. Si se adopta la rigidez del Sprint Backlog cerrado de Scrum y al mismo tiempo se ignoran los límites WIP de Kanban, el resultado es un proceso disfuncional. La integración genuina requiere respetar los mecanismos de control de cada marco.

## Las cuatro razones por las que emerge Scrumban

El curso identifica cuatro situaciones que justifican adoptar Scrumban en lugar de Scrum puro o Kanban puro:

- El equipo usa Scrum pero necesita manejar trabajo no planificado sin romper el sprint. Scrum puro cierra el Sprint Backlog al inicio y no permite modificaciones durante la iteración; esto genera fricciones cuando surgen urgencias reales que no pueden esperar al siguiente sprint.

- El equipo usa Kanban pero quiere cadencia y ceremonia para planificación y revisión. Kanban puro fluye libremente sin iteraciones, lo que dificulta la predictibilidad y la sincronización con clientes o stakeholders que necesitan revisiones periódicas.

- El equipo quiere combinar la predictibilidad de Scrum con la flexibilidad de Kanban. Ninguno de los dos marcos aislado ofrece ambas propiedades al mismo tiempo; Scrumban las entrega de forma integrada.

- El proyecto tiene dos tipos de trabajo diferenciados: desarrollo nuevo (Build/BID) y soporte o mantenimiento (Run/ROM). Cuando ambos tipos coexisten, ningún marco puro los gestiona bien de manera simultánea.

## Diferencia con Scrum puro y Kanban puro

| Característica | Scrum puro | Kanban puro | Scrumban |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteraciones | Sprint cerrado con backlog fijo | Sin iteraciones, flujo continuo | Sprint con capacidad ROM reservada |
| Modificación durante el sprint | No permitida | No aplica | Permitida con aprobación del PO y dentro del WIP |
| Visualización del flujo | Opcional (tablero de tareas) | Tablero Kanban obligatorio con WIP | Tablero híbrido con columnas y límites WIP activos |
| Límites WIP | No existen | Obligatorios por columna | Obligatorios, definidos por el equipo |
| Métricas | Velocidad y burndown | Cycle Time, Lead Time, Throughput | Las seis métricas combinadas de ambos marcos |
| Ceremonias | Planning, Daily, Review, Retro | No formales | Las cuatro ceremonias Scrum con extensiones Kanban |
| Trabajo no planificado | Espera al siguiente sprint | Entra al flujo en cualquier momento | Entra al sprint con aprobación del PO si el WIP lo permite |
| Compromiso | Por sprint (todos los ítems) | Por tarea individual | Por sprint con clasificación BID/ROM explícita |

## Por qué Scrumban se evalúa para este proyecto

El Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026 presenta las condiciones que justifican Scrumban:

- El proyecto desarrolla funcionalidades nuevas desde cero (épicas EP01 a EP06), lo que genera una dimensión BID dominante que se gestiona bien con la cadencia de Scrum.

- Las épicas EP04 (Motor de recomendación) y EP05 (Análisis de afinidad) concentran alta incertidumbre técnica. Aunque el equipo planifica con Scrum, es previsible que surjan ajustes no planificados durante esos sprints que necesitan un canal de entrada controlado, no el bloqueo total del sprint.

- El cliente es la propia institución (UVG), con requerimientos documentados y relativamente estables, pero con posibilidad de solicitudes de ajuste puntuales durante el desarrollo. Scrumban ofrece el canal ROM para absorber esas solicitudes sin replanificar el sprint.

- El equipo de 5 personas con roles diferenciados (PO, Facilitador, 4 ejecutores) se beneficia de las ceremonias de Scrum para coordinación, y de los límites WIP de Kanban para evitar sobrecarga.

## Aclaración conceptual importante

La diferencia fundamental respecto a Scrum puro radica en el tratamiento del trabajo durante el sprint:

- Scrum puro: el Sprint Backlog se cierra al inicio del sprint. Nada entra durante la iteración; si hay una urgencia, espera al siguiente sprint o se cancela el sprint actual.

- Scrumban: se cierra el BID (trabajo planificado) al inicio, pero se reserva explícitamente una fracción de la capacidad (ROM, 20%) para absorber trabajo no planificado durante el sprint, con aprobación del PO y sin exceder los límites WIP del tablero.

Esta diferencia no es cosmética: cambia la forma en que el equipo planifica, el tipo de compromisos que adquiere y los contratos de servicio que puede ofrecer.

# BID y ROM en Scrumban

## Definición de BID y ROM

### BID — Build / Trabajo planificado

BID (Build, Innovation and Disruptive) es el trabajo planificado que el equipo compromete en el Sprint Planning. Corresponde al desarrollo de nuevas funcionalidades, épicas e historias de usuario que están priorizadas en el Product Backlog antes del inicio del sprint. El BID es predecible, estimable y forma el núcleo del Sprint Goal.

Características del trabajo BID:

- Está definido antes del inicio del sprint.

- Tiene criterios de aceptación acordados con el PO en el Planning.

- Se estima en Story Points durante el Planning.

- Forma el 80% de la capacidad comprometida del sprint en este proyecto.

### ROM — Run / Trabajo no planificado

ROM (Run, Operate and Maintain) es el trabajo que no estaba planificado al inicio del sprint y que surge durante la iteración. Puede ser una corrección de defecto descubierto en producción o en testing, un ajuste solicitado por el cliente, una urgencia técnica no anticipada o una tarea de configuración o soporte que emerge durante el sprint.

Características del trabajo ROM:

- No estaba en el Sprint Backlog al inicio del sprint.

- Surge durante la iteración y requiere atención en el sprint actual.

- Requiere aprobación explícita del PO antes de ingresar al tablero.

- Debe ingresar dentro de los límites WIP disponibles.

- Forma el umbral del 20% de capacidad reservada del sprint en este proyecto.

## Distribución declarada para el proyecto

| Tipo | Porcentaje de la capacidad del sprint | SP por sprint (base 20 SP) |
| --- | --- | --- |
| BID | 80% | 16 SP |
| ROM (umbral incluido) | 20% | 4 SP |
| Total | 100% | 20 SP |

## Justificación del 80/20 para este proyecto

La proporción típica que enseña el curso es 70/30 (70% BID, 30% ROM). Para este proyecto se adopta 80/20. Esta decisión tiene cuatro justificaciones específicas al contexto:

### Justificación 1: Sistema desarrollado desde cero sin deuda técnica heredada

El Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG se construye desde cero. No hay base de código preexistente, no hay integraciones legacy heredadas y no hay deuda técnica acumulada de un sistema anterior. El equipo controla el alcance completo desde el inicio.

En proyectos con sistemas existentes, la deuda técnica y los defectos del sistema en operación generan un volumen de trabajo ROM constante y difícilmente controlable. En este proyecto, ese componente es mínimo porque no hay sistema en producción al que dar soporte durante el desarrollo.

### Justificación 2: Cliente institucional con requerimientos documentados y estables

El cliente es la propia institución educativa (UVG) con el pensum 2026 ya definido y los requerimientos del sistema documentados antes del inicio del proyecto. UVG no es un cliente externo con cambios frecuentes de prioridad ni urgencias externas recurrentes derivadas de dinámicas de mercado.

La estabilidad de los requerimientos reduce la probabilidad de solicitudes ROM de alto impacto durante el sprint. Las solicitudes que puedan llegar son ajustes de detalle o clarificaciones, no cambios de alcance que generen trabajo de varios SP.

### Justificación 3: Incertidumbre técnica concentrada y no distribuida

Las épicas EP04 (Motor de recomendación) y EP05 (Análisis de afinidad) concentran las tareas de mayor duración estimada del proyecto (hasta 10 días por tarea) y la mayor incertidumbre técnica. El trabajo no planificado derivado de esta incertidumbre se concentra en los sprints S5 y S6, no se distribuye uniformemente a lo largo de los 8 sprints.

Adoptar 70/30 durante todos los sprints sacrificaría 2 SP adicionales de BID por sprint en iteraciones (S1, S2, S3, S4) donde la probabilidad de trabajo ROM es baja. El 80/20 es más eficiente: los sprints con baja incertidumbre operan a plena capacidad BID; si los sprints de alta incertidumbre necesitan más ROM, el PO puede activar el proceso de cargo adicional.

### Justificación 4: Componente de soporte mínimo durante el desarrollo

La proporción 70/30 es típica para proyectos que desarrollan software nuevo al mismo tiempo que mantienen un sistema existente en producción. En ese contexto, el 30% ROM refleja el soporte activo al sistema en operación.

En este proyecto no hay sistema en producción durante la fase de desarrollo. El componente de soporte es mínimo y no justifica reservar el 30% de la capacidad como umbral ROM en todos los sprints. El 20% es suficiente para absorber los ajustes no planificados esperados.

## Cuándo usar 70/30 vs 80/20

| Condición del proyecto | Proporción recomendada |
| --- | --- |
| Sistema existente en producción con soporte activo durante el desarrollo | 70/30 |
| Alta frecuencia de cambios de prioridad por parte del cliente | 70/30 |
| Deuda técnica heredada significativa | 70/30 |
| Múltiples clientes externos con urgencias no coordinadas | 70/30 |
| Sistema desarrollado desde cero sin base de código preexistente | 80/20 |
| Cliente institucional con requerimientos documentados y estables | 80/20 |
| Incertidumbre técnica concentrada en sprints específicos, no distribuida | 80/20 |
| Sin sistema en producción durante la fase de desarrollo | 80/20 |

La decisión de 70/30 vs 80/20 no es ideológica: es una calibración basada en el volumen real esperado de trabajo no planificado. Si durante el proyecto el ROM real supera consistentemente el 20%, el equipo y el PO revisan la proporción y pueden ajustarla a 70/30 para los sprints restantes.

## Cómo opera el umbral ROM en la práctica

### Qué entra como ROM

- Defectos descubiertos en testing de un sprint anterior que no fueron identificados en el DoD.

- Ajustes técnicos necesarios para que una funcionalidad BID ya desarrollada funcione correctamente con otra parte del sistema.

- Solicitudes de clarificación que requieren trabajo técnico concreto (no solo responder una pregunta).

- Tareas de configuración de entorno o infraestructura que surgieron durante el sprint y bloquean trabajo BID.

- Correcciones de datos o configuración solicitadas por UVG relacionadas con el sistema en desarrollo.

### Qué no entra como ROM

- Expansión de alcance: funcionalidades nuevas que el cliente quiere agregar durante el sprint. Estas van al Product Backlog y se priorizan para el siguiente sprint. No son trabajo ROM; son BID diferido.

- Nuevas épicas o historias de usuario que no estaban en el alcance original del proyecto. Estas requieren negociación de alcance y no pueden absorberse por el canal ROM.

- Trabajo que debería haberse planificado en el Sprint Planning pero se olvidó. Si la tarea era predecible al inicio del sprint, no es ROM; es una falla de planificación que se resuelve en la Retrospectiva.

- Requerimientos que cambian de forma fundamental la arquitectura del sistema. Estos requieren una decisión de alcance formal entre el PO y UVG.

## Clasificación de interrupciones: operativas ROM vs expansión de alcance

| Tipo de solicitud | Clasificación | Canal de entrada |
| --- | --- | --- |
| Defecto encontrado en el sistema en desarrollo | ROM operativo | Canal ROM, aprobación del PO |
| Ajuste de funcionalidad ya desarrollada | ROM operativo | Canal ROM, aprobación del PO |
| Nueva funcionalidad solicitada durante el sprint | Expansión de alcance | Product Backlog; no entra como ROM |
| Cambio de requerimiento que afecta el diseño arquitectónico | Expansión de alcance | Negociación de alcance formal |
| Tarea de configuración técnica no anticipada | ROM operativo | Canal ROM, aprobación del PO |
| Historia de usuario nueva que el cliente quiere en el sprint actual | Expansión de alcance | Product Backlog; si es urgente, negociar remoción de BID |

La distinción es clave para proteger el canal ROM de un uso incorrecto: si cualquier solicitud del cliente se clasifica como ROM, el umbral se agota rápidamente con trabajo que no es operativo sino de alcance, y el equipo no tiene capacidad para responder a las verdaderas urgencias técnicas del sprint.

El PO es el responsable de hacer esta clasificación en el momento en que llega la solicitud. El Facilitador puede apoyar con la clasificación técnica, pero la decisión final es del PO.

# Roles en Scrumban

## Estructura de roles

Scrumban conserva los tres roles de Scrum —Product Owner, Facilitador y Developers— pero redefine el rol central de facilitación. En Scrum puro, el Scrum Master se enfoca en proteger al equipo y facilitar las ceremonias. En Scrumban, el Facilitador tiene una responsabilidad adicional: gestionar el flujo del tablero Kanban, monitorear los límites WIP y detectar cuellos de botella antes de que bloqueen el sprint.

## Asignación de personas

| Rol | Persona | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Josué Say | Gestión del Product Backlog, priorización, aprobación de trabajo ROM durante el sprint |
| Facilitador | Mathew Cordero | Facilitación de ceremonias y gestión activa del flujo del tablero Kanban |
| Developer | Gustavo Cruz Bardales | Desarrollo de funcionalidades, tareas BID y ROM asignadas |
| Developer | Javier Chen Gonzalez | Desarrollo de funcionalidades, tareas BID y ROM asignadas |
| Developer | Pedro Guzmán Mayen | Desarrollo de funcionalidades, tareas BID y ROM asignadas |

Nota: el Facilitador Mathew Cordero también actúa como ejecutor técnico cuando la capacidad del sprint lo requiere. En ese caso, el equipo cuenta con 4 ejecutores activos, lo que fundamenta los límites WIP definidos para el tablero.

## Responsabilidades por rol

### Product Owner — Josué Say

- Mantener y priorizar el Product Backlog con criterios de valor para UVG.

- Definir el Sprint Goal al inicio de cada sprint, junto con el equipo.

- Participar en el Sprint Planning para confirmar el trabajo BID comprometido y la capacidad ROM reservada.

- Aprobar o rechazar explícitamente toda solicitud de trabajo ROM que llegue durante el sprint, verificando que no exceda el umbral del 20% de la capacidad.

- Participar en la Sprint Review para aceptar o rechazar el incremento producido.

- Decidir si una interrupción ROM supera el umbral incluido y activar el proceso de cargo adicional según el SLA.

### Facilitador — Mathew Cordero

- Facilitar las cuatro ceremonias del sprint: Planning, Daily Scrumban, Review y Retrospectiva.

- Monitorear diariamente el estado del tablero Kanban: detectar tarjetas bloqueadas, verificar que los límites WIP no se excedan y gestionar los cuellos de botella en las columnas Review y Testing.

- Registrar las interrupciones ROM que ingresen al sprint, con fecha y origen, para el reporte de la Sprint Review.

- Calcular y reportar las seis métricas Scrumban al cierre de cada sprint.

- Gestionar el flujo de trabajo entre columnas: asegurarse de que las tareas avancen sin estancarse, especialmente entre In Progress, Testing y Review.

- Identificar patrones de bloqueo recurrentes y proponer mejoras en la Retrospectiva.

Diferencia respecto al Scrum Master de Scrum puro: el Scrum Master en Scrum se enfoca en proteger al equipo de interferencias externas y facilitar las ceremonias. El Facilitador en Scrumban hace todo eso y, además, es el responsable explícito del flujo del tablero Kanban: monitorea WIP, detecta cuellos de botella, calcula métricas de flujo (Cycle Time, Throughput) y toma decisiones sobre la distribución del trabajo en el tablero. Es un rol que combina facilitación de proceso con operación del sistema de flujo.

### Developers — Gustavo Cruz Bardales, Javier Chen Gonzalez, Pedro Guzmán Mayen

- Participar en el Sprint Planning para estimar y comprometer las tareas BID del sprint.

- Mover sus propias tarjetas en el tablero Kanban conforme avanzan en el trabajo, respetando los límites WIP por columna.

- Reportar bloqueos en el Daily Scrumban para que el Facilitador pueda gestionar el flujo.

- Ejecutar tanto tareas BID como tareas ROM aprobadas por el PO, dentro de los límites WIP.

- Participar en la Sprint Review presentando el incremento desarrollado.

- Participar en la Retrospectiva con observaciones sobre el flujo de trabajo y la calidad del proceso.

- Asegurarse de que cada tarea completada cumple los 8 criterios del DoD antes de moverla a Done.

## Regla de operación del flujo

En Scrumban, cada Developer no puede tener más de una tarea activa en la columna In Progress simultáneamente. Este límite es parte del sistema de WIP del tablero y es responsabilidad de cada Developer respetarlo y del Facilitador verificarlo diariamente.

# Ceremonias en Scrumban

## Estructura de ceremonias

Scrumban conserva las cuatro ceremonias de Scrum. Cada una se extiende con elementos de Kanban que reflejan la dimensión de flujo del marco híbrido. Sin estas extensiones, el equipo estaría haciendo Scrum con tablero añadido, no Scrumban genuino.

## Sprint Planning

Propósito: comprometer el trabajo BID del sprint y reservar explícitamente la capacidad ROM.

Formato:

- Horario: 9:00 — 13:00

- Duración: 4 horas

- Participantes: todos (PO, Facilitador, 3 Developers)

- Frecuencia: inicio de cada sprint

Agenda:

- El PO presenta las prioridades del Product Backlog y el Sprint Goal propuesto.

- El equipo estima la velocidad del sprint: 20 SP.

- Se calcula la capacidad BID disponible: 20×0.8=16 SP.

- Se calcula y declara la capacidad ROM reservada: 20×0.2=4 SP. Esta reserva se hace pública en el Planning y se registra en el tablero.

- El equipo selecciona tareas del Product Backlog hasta completar los 16 SP BID disponibles.

- Las tareas seleccionadas se colocan en la columna Backlog del tablero Kanban con sus estimaciones.

- Se definen los criterios de aceptación de cada tarea antes de cerrar el Planning.

Diferencia respecto a Scrum puro: en Scrum puro se compromete el 100% de la capacidad. En Scrumban, la reserva ROM es un paso explícito del Planning. Si no se declara, el equipo no tiene mecanismo formal para absorber trabajo no planificado sin romper el sprint.

## Daily Scrumban

Propósito: sincronizar el equipo, identificar bloqueos y verificar el estado del flujo en el tablero.

Formato:

- Duración: 15 minutos

- Participantes: todos

- Frecuencia: cada día hábil del sprint

- Horario: a definir por el equipo al inicio del proyecto

Agenda:

- Cada Developer responde las tres preguntas estándar de Scrum:

  - ¿Qué hice ayer?

  - ¿Qué haré hoy?

  - ¿Hay algún bloqueo?

- El Facilitador revisa el estado del tablero Kanban:

  - ¿Hay columnas que alcanzaron su límite WIP?

  - ¿Hay tarjetas bloqueadas o estancadas en Testing o Review?

  - ¿El Throughput del sprint va en línea con el comprometido (3–4 tareas por semana)?

- Si hay cuellos de botella, el Facilitador propone una acción inmediata: reasignar revisor, dividir una tarea, o escalar al PO.

Diferencia respecto a Scrum puro: el Daily Scrum de Scrum puro se centra exclusivamente en las tres preguntas de sincronización del equipo. El Daily Scrumban incluye la revisión explícita del estado del tablero y los límites WIP. Sin esta revisión, el Facilitador no puede detectar cuellos de botella hasta que ya afectaron la velocidad del sprint.

## Sprint Review

Propósito: presentar el incremento desarrollado, aceptar o rechazar entregables y reportar el ratio BID/ROM real del sprint.

Formato:

- Duración: 2 horas (estimado estándar para este proyecto)

- Participantes: todos, más stakeholders de UVG si corresponde

- Frecuencia: cierre de cada sprint

Agenda:

- El equipo presenta el incremento: funcionalidades completadas durante el sprint.

- El PO acepta o rechaza cada ítem del incremento según los criterios de aceptación definidos en el Planning.

- El Facilitador reporta el ratio BID/ROM real del sprint:

  - SP completados en tareas BID vs SP completados en tareas ROM.

  - Número de interrupciones ROM registradas durante el sprint.

  - Si el trabajo ROM superó el umbral del 20%, se reporta como alerta.

- El PO ajusta el Product Backlog según el resultado de la Review.

Diferencia respecto a Scrum puro: la Sprint Review de Scrum puro se centra en el incremento. La Review de Scrumban incluye el reporte del ratio BID/ROM real, que es un dato contractual relevante para el SLA y para la facturación del sprint. Sin este reporte, no es posible verificar si el equipo operó dentro del umbral ROM acordado.

## Retrospectiva

Propósito: mejorar el proceso del equipo y revisar las métricas de flujo Kanban del sprint.

Formato:

- Duración: 1.5 horas (estimado estándar)

- Participantes: todos

- Frecuencia: cierre de cada sprint, después de la Review

Agenda:

- Revisión estándar de Scrum: ¿qué funcionó bien?, ¿qué no funcionó?, ¿qué se cambia para el siguiente sprint?

- Revisión de métricas de flujo Kanban del sprint:

  - Throughput real vs estimado: ¿se completaron 3–4 tareas por semana?

  - Cycle Time promedio de las tareas del sprint: ¿se mantuvieron dentro del límite de 10 días hábiles?

  - Cuellos de botella identificados: ¿en qué columna se acumularon las tarjetas más veces?

  - Número de tareas que retrocedieron de Testing o Review a In Progress.

- El Facilitador propone ajustes al tablero, a los límites WIP o al proceso de Testing/Review si los datos lo justifican.

- El equipo acuerda las acciones de mejora para el siguiente sprint.

Diferencia respecto a Scrum puro: la Retrospectiva de Scrum puro se centra en el proceso del equipo. La Retrospectiva de Scrumban incluye el análisis de métricas de flujo Kanban. Sin este análisis, el equipo no puede identificar si los cuellos de botella son sistémicos o episódicos, ni tomar decisiones fundamentadas sobre ajustes al tablero.

# Tablero Kanban en Scrumban

## Naturaleza del tablero híbrido

En Scrumban el tablero no es un tablero Kanban puro ni un tablero de tareas de Scrum. Es una herramienta que cumple dos funciones simultáneas: visualizar el flujo de trabajo de la iteración actual (función Scrum) y controlar la carga de trabajo mediante límites WIP activos (función Kanban).

El sprint define el horizonte de compromiso: qué tareas BID se han comprometido para la iteración. El tablero controla el flujo: cómo esas tareas avanzan a través de las etapas de desarrollo, y a qué ritmo puede entrar trabajo nuevo (ROM) durante el sprint.

## Columnas y límites WIP

| Columna | Límite WIP | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Sin límite | Cola de entrada; contiene tareas BID comprometidas del sprint y ROM aprobadas pendientes de iniciar. No afecta el flujo activo. |
| To Do | 8 | Calculado como 2×4 ejecutores activos. Representa el horizonte inmediato de trabajo listo para iniciar. |
| In Progress | 4 | Una tarea activa por ejecutor. Límite estricto para evitar multitarea y mantener el foco. |
| Testing | 4 | Paridad con In Progress. Las tareas en testing provienen directamente de In Progress; si Testing se llena, In Progress se bloquea, lo que señala un cuello de botella. |
| Review | 2 | Cuello de botella controlado. La revisión final concentra criterio del PO o par técnico. Mantenerlo en 2 evita acumulación pero genera señal visible de bloqueo si supera el límite. |
| Done | Sin límite | No afecta el flujo. Las tareas en Done han completado todos los criterios del DoD. |

Nota sobre los límites WIP: estos valores son cálculos internos del proyecto, derivados de los 4 ejecutores activos (Gustavo Cruz, Javier Chen, Pedro Guzmán y el Facilitador Mathew Cordero cuando actúa como ejecutor). No son valores prescriptivos universales de Scrumban; son la configuración específica de este equipo y proyecto.

## Flujo de trabajo en el tablero

Una tarea recorre el tablero en el siguiente orden:

- Backlog — la tarea existe en el Product Backlog o llega como solicitud ROM aprobada. Aún no está activa.

- To Do — el equipo la selecciona durante el Planning o el PO la aprueba como ROM. Está lista para iniciar; tiene criterios de aceptación claros.

- In Progress — un ejecutor la toma y comienza el desarrollo. Solo puede haber una tarea por ejecutor en esta columna.

- Testing — el ejecutor termina el desarrollo y mueve la tarea a Testing. Otro miembro (o el mismo, si el equipo es pequeño) ejecuta pruebas de aceptación.

- Review — la tarea pasó Testing sin observaciones pendientes. El PO o un par técnico hace la revisión final antes de aceptarla como Done.

- Done — la tarea cumple los 8 criterios del DoD, incluido el criterio de flujo: completó Testing y Review sin observaciones pendientes.

Si una tarea en Testing o Review tiene observaciones, regresa a In Progress. El movimiento de retroceso es visible en el tablero y el Facilitador lo registra como dato de calidad para la Retrospectiva.

## Cómo el sprint define el horizonte y el tablero controla el flujo

Al inicio del sprint, el Sprint Planning llena el Backlog del tablero con las tareas BID comprometidas (80% de la capacidad) y deja vacío el espacio ROM (20% de la capacidad). Estas tareas BID no se mueven masivamente a To Do: se van moviendo conforme el equipo avanza y hay capacidad disponible en To Do (respetando el límite de 8).

El tablero no reproduce el Sprint Backlog de Scrum como lista estática: es un sistema dinámico donde el avance de tareas hacia Done libera capacidad en columnas anteriores y permite que nuevas tareas entren al flujo activo. El sprint define qué puede estar en el Backlog; el tablero decide cuándo y cómo fluye.

## Gestión de trabajo ROM en el tablero

Cuando llega una solicitud de trabajo no planificado durante el sprint, el proceso es el siguiente:

- El Facilitador registra la solicitud con fecha, origen y estimación de esfuerzo (en SP o en días).

- El PO evalúa si la solicitud entra dentro del umbral ROM del sprint (hasta 20% de la capacidad, equivalente a 4 SP en este proyecto).

- Si el PO aprueba:

  - La tarea ingresa directamente a la columna Backlog del tablero, marcada visualmente como ROM (por ejemplo, con etiqueta de color diferenciada).

  - Solo puede avanzar a To Do cuando el límite WIP de To Do lo permite.

  - Sigue el mismo flujo que cualquier otra tarea: To Do → In Progress → Testing → Review → Done.

- Si el PO rechaza o la solicitud excede el umbral:

  - La solicitud se registra como fuera del umbral ROM y se escala al proceso de cargo adicional según el SLA.

  - No ingresa al tablero hasta que haya un acuerdo formal.

El Facilitador lleva un conteo de tareas ROM ingresadas al sprint. Si el total supera el umbral durante la iteración, alerta al PO antes de aceptar una nueva solicitud ROM.

## Nota: columna adicional para prácticas XP

Si el proyecto incorpora prácticas de Extreme Programming (XP), se agrega una columna Code Review entre Testing y Review. Esta columna materializa la revisión técnica por pares (pair review), que es una práctica XP específica distinta de la revisión de aceptación del PO.

La incorporación de Code Review tiene el siguiente efecto en el flujo:

- Añade aproximadamente +1 día hábil al Cycle Time de cada tarea.

- Requiere ajustar el límite WIP de Code Review (se recomienda paridad con Testing: límite de 4).

- Las tareas en Code Review con observaciones técnicas regresan a In Progress, no a Testing.

Esta columna no es parte de la configuración base del proyecto. Se documenta aquí para dejar registro de la decisión de diseño en caso de que el equipo adopte XP en sprints posteriores.

# Sprint Backlog en Scrumban

## Estructura del sprint en Scrumban

El sprint en Scrumban mantiene la misma estructura que en Scrum: una iteración de duración fija con un objetivo comprometido, un backlog planificado al inicio y una revisión al cierre. La diferencia estructural está en la gestión de la capacidad.

En Scrum puro, el equipo compromete el 100% de su capacidad estimada en tareas BID durante el Planning. En Scrumban, el equipo compromete explícitamente solo el 80% de la capacidad en tareas BID planificadas, y reserva el 20% restante como capacidad ROM disponible para absorber trabajo no planificado durante el sprint.

Esta reserva no es tiempo libre ni holgura: es capacidad intencionalmente no comprometida con BID, que el PO puede activar durante el sprint para trabajo no planificado sin necesidad de cancelar el sprint ni renegociar el Sprint Goal.

## Tabla de sprints del proyecto

| Sprint | Épicas | Fecha inicio | Fecha cierre | SP comprometidos | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | EP01 | 1 ene 2027 | 14 ene 2027 | 13 SP | Operativo |
| S2 | EP01, EP02 | 15 ene 2027 | 28 ene 2027 | 15 SP | Operativo |
| S3 | EP02, EP03 | 29 ene 2027 | 11 feb 2027 | 16 SP | Operativo |
| S4 | EP03 | 12 feb 2027 | 25 feb 2027 | 13 SP | Operativo |
| S5 | EP04 | 26 feb 2027 | 11 mar 2027 | 16 SP | Operativo |
| S6 | EP05 | 12 mar 2027 | 25 mar 2027 | 13 SP | Operativo |
| S7 | EP05, EP06 | 26 mar 2027 | 8 abr 2027 | 16 SP | Operativo |
| S8 | EP06 (holgura + MVP) | 9 abr 2027 | 22 abr 2027 | 19 SP | Holgura |

- Velocidad comprometida por sprint: 20 SP

- Duración de cada sprint: 10 días hábiles

- Total de sprints: 8 (7 operativos + 1 de holgura)

- Período total del proyecto: 1 enero 2027 — 22 abril 2027

- Total de tareas técnicas (dimensión Kanban): 133 tareas

Nota: los SP comprometidos por sprint son los SP BID planificados al inicio. La capacidad ROM (hasta 4 SP por sprint) no se registra en esta tabla como SP comprometidos, porque no está planificada; se registra retrospectivamente al cierre del sprint.

## Cómo se reserva la capacidad ROM en el Planning

Durante el Sprint Planning, el equipo ejecuta los siguientes pasos en orden:

- Se estima la velocidad del sprint: 20 SP para este proyecto.

- Se calcula la capacidad BID: 20×0.8=16 SP disponibles para trabajo planificado.

- Se calcula la capacidad ROM reservada: 20×0.2=4 SP como umbral de trabajo no planificado.

- El equipo selecciona tareas del Product Backlog hasta completar los SP BID disponibles. Estas tareas entran al Backlog del tablero Kanban.

- Se documenta explícitamente en el tablero que hay 4 SP de capacidad ROM reservada. Esta reserva no aparece como tareas en el tablero; es un espacio disponible que el PO puede activar durante el sprint.

La reserva ROM se hace pública en el Planning para que todos los stakeholders sepan que el equipo tiene un mecanismo de absorción de trabajo no planificado ya incorporado en la planificación del sprint.

## Diferencia respecto al Sprint Backlog de Scrum puro

| Aspecto | Scrum puro | Scrumban |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje comprometido en el Planning | 100% de la capacidad estimada | 80% en BID; 20% reservado como ROM |
| Modificación del backlog durante el sprint | No permitida | Permitida para ROM con aprobación del PO y dentro del umbral |
| Visibilidad de la capacidad no planificada | No existe | Explícita en el Planning y visible en el tablero |
| Registro de trabajo ROM | No aplica | Se registra como ROM en el tablero con etiqueta diferenciada |
| Cierre del sprint | Sprint Backlog cerrado; lo no terminado va al siguiente sprint | Sprint Backlog BID cerrado; ROM puede entrar durante el sprint |
| Reporte al cierre | Velocidad y burndown | Velocidad, burndown, ratio BID/ROM real vs planificado |

## Sprint de holgura (S8)

El sprint S8 es el sprint de holgura planificado. Su función es absorber el trabajo acumulado de épicas anteriores que no se completó en los sprints operativos, y consolidar el producto antes de la entrega final del 22 de abril de 2027.

En sprints de holgura, la proporción BID/ROM puede ajustarse: si no hay deuda técnica acumulada significativa, el PO puede reducir la reserva ROM por debajo del 20% y dedicar más capacidad a la integración y ajuste fino del sistema. Esta decisión es del PO y debe declararse explícitamente en el Planning de esos sprints.

# Definición de Done en Scrumban

## Propósito del DoD en Scrumban

La Definición de Done (DoD) en Scrumban establece los criterios que una tarea debe cumplir para ser considerada completada y poder moverse a la columna Done del tablero. En Scrum puro, el DoD protege la calidad del incremento. En Scrumban, el DoD también protege la integridad del flujo: una tarea no es Done solo porque el código esté escrito, sino porque completó el recorrido completo por el sistema de flujo del tablero sin observaciones pendientes.

## Los ocho criterios del DoD

Los primeros siete criterios son los criterios estándar de Scrum adaptados al contexto del proyecto. El octavo criterio es el criterio de flujo propio de Scrumban.

### Criterio 1: Funcionalidad implementada

El código que implementa la funcionalidad descrita en la tarea está escrito, integrado al branch correspondiente y no rompe la compilación del proyecto.

### Criterio 2: Criterios de aceptación cumplidos

Todos los criterios de aceptación definidos en el Sprint Planning para esta tarea han sido verificados y cumplen con lo acordado con el PO.

### Criterio 3: Pruebas ejecutadas

Las pruebas unitarias y de integración asociadas a la funcionalidad han sido ejecutadas y pasan sin errores. Si la tarea no requiere pruebas automatizadas (por ser configuración, documentación técnica, etc.), esto se declara explícitamente en la tarea.

### Criterio 4: Código revisado

El código fue revisado por al menos un miembro del equipo diferente al autor antes de pasar a Testing. La revisión verifica coherencia con el estándar de código del proyecto, no solo funcionalidad.

### Criterio 5: Documentación actualizada

Si la tarea genera, modifica o elimina interfaces, servicios o componentes documentados, la documentación técnica correspondiente fue actualizada.

### Criterio 6: Sin deuda técnica conocida no registrada

Si durante el desarrollo se identificó deuda técnica que no se resuelve en esta tarea, fue registrada como ítem en el Product Backlog con descripción y estimación. La tarea no puede ser Done si hay deuda técnica no registrada.

### Criterio 7: Incremento integrable

La funcionalidad completada se integra con el resto del sistema sin conflictos de merge sin resolver y sin degradar funcionalidades existentes.

### Criterio 8: Criterio de flujo Scrumban

La tarea completó el recorrido por las columnas Testing y Review del tablero sin observaciones pendientes antes de moverse a Done.

Este criterio es específico de Scrumban y no existe en el DoD de Scrum puro.

## Por qué se agrega el criterio de flujo

En Scrum puro, el DoD se enfoca en el estado del artefacto (el código, la funcionalidad, la documentación). No tiene opinión sobre el recorrido del proceso.

En Scrumban, el tablero Kanban es parte del sistema de control de calidad: las columnas Testing y Review no son fases decorativas, son checkpoints formales del proceso. Si una tarea se mueve a Done sin haber pasado por ambas columnas —o si se mueve con observaciones pendientes en cualquiera de las dos— el tablero ha perdido su función de control de flujo y el DoD pierde su significado como garantía de calidad.

El criterio de flujo garantiza que el tablero opera como un sistema real de control, no como un panel de estado visual. Una tarea con observaciones pendientes en Testing que se mueve a Done para “cerrar el sprint” no cumple el DoD; es deuda técnica disfrazada de completitud.

## Relación con el tablero Kanban

El criterio 8 es la conexión directa entre el DoD y el tablero. Operativamente:

- Una tarea puede llegar a la columna Review solo si salió de Testing sin observaciones pendientes. Si Testing detectó problemas, la tarea regresa a In Progress.

- Una tarea puede llegar a la columna Done solo si el revisor en Review la aceptó sin observaciones pendientes. Si Review detectó problemas, la tarea regresa a In Progress (no a Testing).

- El Facilitador es responsable de verificar que ninguna tarea se mueva a Done si tiene observaciones sin resolver en Testing o Review.

Si el equipo necesita cerrar el sprint y hay tareas en Testing o Review con observaciones pendientes, esas tareas no van a Done: se documentan como trabajo en proceso y se evalúa si continúan en el siguiente sprint o si su estado afecta el Sprint Goal. Esta es una decisión del PO, no del equipo de desarrollo.

## Declaración de aplicación

Este DoD aplica a todas las tareas del proyecto, tanto BID como ROM. No hay criterios diferenciados por tipo de trabajo: una corrección urgente ROM que ingresó al sprint sigue el mismo DoD que una funcionalidad BID planificada. La calidad del proceso no se negocia por urgencia.

# Métricas en Scrumban

## Principio de medición híbrida

Scrumban combina métricas de Scrum (orientadas al sprint) con métricas de Kanban (orientadas al flujo). Las seis métricas de este proyecto son las seis dimensiones de control que el PO y el Facilitador usan para tomar decisiones durante y al cierre de cada sprint. No son métricas opcionales: sin ellas, el equipo no puede operar Scrumban de forma genuina.

## Las seis métricas

### Métrica 1: Velocidad del sprint

Definición: Story Points completados en el sprint vs Story Points comprometidos en el Planning.

Cálculo:

Velocidad real=∑SPtareas en Done al cierre del sprint

Tasa de cumplimiento=Velocidad realSP comprometidos×100

Valor de referencia del proyecto: 20 SP comprometidos por sprint. Una tasa de cumplimiento por debajo del 80% activa revisión en la Retrospectiva.

Frecuencia de reporte: al cierre de cada sprint, en la Sprint Review.

Decisiones que habilita:

- El PO ajusta el volumen del siguiente Sprint Planning si la velocidad real se aleja consistentemente de la estimada.

- El Facilitador revisa si la causa es técnica (deuda, bloqueos) o de estimación (SP mal calibrados).

### Métrica 2: Burndown del sprint

Definición: progreso diario del sprint expresado como SP pendientes de completar vs SP esperados según el ritmo lineal comprometido.

Cálculo: al inicio del sprint se dibuja la línea ideal: SPcomprometidos divididos uniformemente entre los 10 días hábiles. Cada día se registra el SP pendiente real y se compara con la línea ideal.

Frecuencia de reporte: diariamente por el Facilitador; resumen al cierre del sprint en la Review.

Decisiones que habilita:

- Si la curva real está consistentemente por encima de la línea ideal (más SP pendientes de lo esperado), el Facilitador alerta al equipo y al PO antes del día 7 para gestionar el alcance del sprint.

- Si la curva real está muy por debajo, el PO puede considerar activar trabajo ROM adicional dentro del umbral disponible.

### Métrica 3: Ratio BID/ROM real vs planificado

Definición: proporción de SP completados en tareas BID vs SP completados en tareas ROM durante el sprint, comparada con la distribución planificada (80/20).

Cálculo:

BID real (%)=SPBID completadosSPtotal completados×100

ROM real (%)=SPROM completadosSPtotal completados×100

Frecuencia de reporte: al cierre de cada sprint, en la Sprint Review.

Decisiones que habilita:

- Si el ROM real supera el 20%, el PO verifica si se excedió el umbral SLA y activa el proceso de cargo adicional.

- Si el ROM real es consistentemente menor al 10%, el equipo puede revisar si la reserva ROM del 20% es excesiva para el contexto actual del proyecto.

- El ratio real es el dato base para el reporte de facturación del sprint.

### Métrica 4: Cycle Time de tareas

Definición: tiempo transcurrido desde que una tarea entra a la columna In Progress hasta que llega a Done. Se mide en días hábiles.

Cálculo:

Cycle Timetarea=Fecha Done−Fecha inicio In Progress

CT=∑Cycle Time de todas las tareas del sprintNtareas completadas

Valor de referencia del proyecto: máximo 10 días hábiles por tarea según el SLA.

Frecuencia de reporte: por tarea (el Facilitador lo registra al mover cada tarjeta a Done); promedio al cierre del sprint en la Retrospectiva.

Decisiones que habilita:

- Tareas con Cycle Time mayor a 10 días activan revisión: ¿hubo bloqueo en Testing?, ¿la tarea era demasiado grande para una iteración?

- El Facilitador usa el Cycle Time promedio para ajustar los límites WIP si hay cuellos de botella recurrentes.

### Métrica 5: Throughput del sprint

Definición: número de tareas completadas por semana durante el sprint. Es una métrica de flujo, no de estimación.

Cálculo:

Throughput semanal=Ntareas Done en la semana1 semana

Valor de referencia del proyecto: 3–4 tareas por semana según el SLA. Con 10 días hábiles por sprint y 133 tareas totales en 8 sprints, el Throughput promedio por sprint es ≈16.6 tareas.

Frecuencia de reporte: semanalmente por el Facilitador; promedio del sprint en la Retrospectiva.

Decisiones que habilita:

- Si el Throughput cae por debajo de 3 tareas/semana, el Facilitador revisa el tablero: ¿hay acumulación en Testing o Review?, ¿los límites WIP están siendo respetados?

- El Throughput real confirma si la partición de 133 tareas en 8 sprints es sostenible o si hay que ajustar el alcance.

### Métrica 6: Número de interrupciones ROM registradas

Definición: conteo de solicitudes de trabajo no planificado (ROM) que ingresaron al sprint durante la iteración, con detalle de origen, fecha y SP consumidos.

Cálculo: registro manual del Facilitador. Cada solicitud ROM aprobada por el PO se registra con: fecha de ingreso, descripción, SP estimados, SP reales al completar.

Frecuencia de reporte: en tiempo real (el Facilitador actualiza el registro cada vez que llega una solicitud ROM); resumen al cierre del sprint en la Sprint Review.

Decisiones que habilita:

- Si el número de interrupciones ROM supera el umbral incluido en el SLA, el PO activa el proceso de cargo adicional.

- Si el número de interrupciones es consistentemente alto en sprints consecutivos, el equipo puede revisar si la proporción 80/20 debe ajustarse a 70/30 para los sprints restantes.

- El registro de interrupciones es la evidencia documental para el reporte de facturación y para discusiones de alcance con UVG.

## Resumen de métricas por responsable y frecuencia

| Métrica | Responsable de cálculo | Frecuencia | Reporte en |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocidad del sprint | Facilitador | Al cierre del sprint | Sprint Review |
| Burndown del sprint | Facilitador | Diaria | Daily Scrumban + Review |
| Ratio BID/ROM real | Facilitador | Al cierre del sprint | Sprint Review |
| Cycle Time de tareas | Facilitador | Por tarea (al llegar a Done) | Retrospectiva |
| Throughput del sprint | Facilitador | Semanal | Retrospectiva |
| Interrupciones ROM | Facilitador | Tiempo real | Sprint Review |

# SLA en Scrumban

## Por qué el SLA aplica en Scrumban

Scrumban introduce una dimensión de servicio continuo que Scrum puro no contempla: el canal ROM. En Scrum puro, el equipo negocia el alcance de cada sprint en el Planning y no hay mecanismo para compromisos de respuesta a trabajo no planificado durante la iteración. En Scrumban, el equipo se compromete explícitamente a absorber hasta un umbral de trabajo no planificado por sprint, con tiempos de flujo controlados y métricas medibles.

Esta característica convierte el contrato del proyecto en un acuerdo que combina entrega de funcionalidades (por sprint) con un componente de servicio (ROM dentro del umbral). El SLA formaliza ambas dimensiones: los compromisos de entrega iterativa y los compromisos de flujo y respuesta.

## Identificación del acuerdo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Vigencia | 8 sprints: 1 enero 2027 — 22 abril 2027 |
| Proveedor | Strategic IT Project Solutions |
| Cliente | UVG Campus Central |
| Proyecto | Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria — UVG 2026 |

## Estándares comprometidos

### Estándar 1: Velocidad del sprint

- Compromiso: 20 SP por sprint como velocidad base comprometida.

- Medición: SP completados y en Done al cierre del sprint en la Sprint Review.

- Umbral de alerta: si la velocidad real es inferior al 80% del compromiso (<16 SP) en dos sprints consecutivos, se activa revisión del alcance con el cliente.

### Estándar 2: Lead Time

- Compromiso: máximo 8 días hábiles desde que una tarea es aprobada (entra a To Do) hasta que llega a Done.

- Medición: el Facilitador registra la fecha de entrada a To Do y la fecha de llegada a Done para cada tarea.

- Umbral de incumplimiento: más del 20% de las tareas del sprint con Lead Time superior a 8 días hábiles constituye incumplimiento del estándar.

### Estándar 3: Cycle Time

- Compromiso: máximo 10 días hábiles desde que una tarea entra a In Progress hasta que llega a Done.

- Medición: el Facilitador registra la fecha de inicio en In Progress y la fecha de llegada a Done.

- Umbral de incumplimiento: más del 20% de las tareas del sprint con Cycle Time superior a 10 días hábiles constituye incumplimiento.

### Estándar 4: WIP In Progress

- Compromiso: máximo 4 tareas simultáneas en la columna In Progress en cualquier momento del sprint.

- Medición: el Facilitador verifica el límite en cada Daily Scrumban.

- Umbral de incumplimiento: exceder el límite WIP de In Progress en más de 3 ocasiones durante el sprint constituye incumplimiento del estándar de flujo.

### Estándar 5: Throughput

- Compromiso: 3–4 tareas completadas por semana durante el sprint.

- Medición: conteo de tareas que llegan a Done por semana, registrado por el Facilitador.

- Umbral de alerta: menos de 3 tareas por semana en dos semanas consecutivas del mismo sprint activa revisión de cuellos de botella.

## Disponibilidad del equipo

- Compromiso: disponibilidad mínima del 80% mensual del equipo de desarrollo.

- Aplicación: cualquier ausencia planificada (vacaciones, permisos) debe notificarse con al menos 5 días hábiles de anticipación al Facilitador para replanificación del sprint.

- Las ausencias no planificadas que superen el 20% de la capacidad del sprint en un mismo período se documentan como evento de riesgo.

## Cláusula ROM: umbral de interrupciones incluidas

El SLA incluye explícitamente la absorción de trabajo no planificado (ROM) dentro de los siguientes términos:

- Umbral ROM incluido por sprint: hasta el 20% de la capacidad del sprint (≈4 SP por sprint), sin cargo adicional.

- Condición de absorción: el trabajo ROM debe ser aprobado por el PO antes de ingresar al tablero y debe ingresar dentro de los límites WIP disponibles.

- Registro: el Facilitador registra cada interrupción ROM con fecha, descripción y SP consumidos.

Cuando el trabajo ROM supera el umbral del 20% en un sprint, el exceso no es absorbido automáticamente. El cliente es notificado y se activa el proceso de cargo adicional por interrupción según los términos del contrato. El monto de ese cargo se establece en el contrato complementario al SLA.

## Penalización por retraso

Si el proveedor no entrega el MVP en la fecha comprometida (22 de abril de 2027) por causas atribuibles al proveedor, aplica una penalización proporcional al tiempo de retraso. La proporción de la penalización se define en el contrato complementario al SLA y no se reproduce en este documento.

Causas no atribuibles al proveedor que eximen de penalización: - Cambios de alcance solicitados por el cliente que no se procesaron como ROM dentro del umbral acordado. - Solicitudes ROM que excedieron el umbral repetidamente y que el cliente no formalizó como ampliación de contrato. - Indisponibilidad de información o accesos por parte de UVG que bloquearon tareas críticas.

## Términos de pago

- Modalidad: pago por sprint, al cierre de cada iteración.

- Plazo: primeros 5 días hábiles posteriores al cierre del sprint.

- Condición: el pago se procesa previa validación del incremento del sprint en la Sprint Review. Si el PO rechaza el incremento total del sprint, el pago se retiene hasta resolución del diferendo.

- Evidencia de entrega: el reporte de Sprint Review con el ratio BID/ROM real, las métricas del sprint y el incremento aceptado constituye la documentación de entrega para cada pago.

## Los tres modelos de facturación de Scrumban

Scrumban habilita tres líneas de cobro que reflejan la naturaleza híbrida del modelo:

### Modelo 1: Por sprint y capacidad (línea principal)

El cliente paga la capacidad completa del sprint comprometida en el Planning: BID más la reserva ROM incluida. Este es el pago base por cada iteración, independientemente de si el umbral ROM se utilizó completo, parcialmente o no se utilizó.

La lógica es: el proveedor reservó esa capacidad ROM para el cliente durante todo el sprint. Si el cliente no la utilizó, la capacidad no se transfiere al siguiente sprint ni genera crédito.

### Modelo 2: Por historia ROM extra (línea de exceso)

Cuando el trabajo ROM durante el sprint supera el umbral incluido en el Modelo 1, el exceso se cobra por interrupción adicional. Cada solicitud ROM que supere el umbral se registra como una unidad de trabajo extra y se factura según la tarifa acordada en el contrato.

Este modelo crea el incentivo correcto: el cliente tiene un colchón de trabajo no planificado incluido, pero sabe que excederlo tiene un costo. Esto promueve una gestión responsable del backlog y reduce las urgencias artificiales.

### Modelo 3: SLA ROM (línea de cumplimiento)

El SLA establece explícitamente el umbral de trabajo no planificado incluido y el cargo por excederlo. A diferencia del Modelo 2 (que cobra el exceso por ítem), el Modelo 3 puede estructurarse como un cargo fijo por exceder el umbral un número de veces en el período del contrato.

Este modelo es el mecanismo de alineación contractual: protege al proveedor de un uso excesivo del canal ROM y protege al cliente de cobros sorpresa al definir con claridad las reglas antes de que ocurra el exceso.

# Ventajas y Riesgos de Scrumban

## Cuándo Scrumban es preferible a Scrum puro o Kanban puro

Scrumban es la elección adecuada cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- El proyecto tiene una dimensión de desarrollo iterativo planificado que se beneficia de la cadencia, el Sprint Goal y las ceremonias de revisión de Scrum.

- El proyecto también tiene una dimensión de trabajo no planificado recurrente que Scrum puro no puede absorber sin romper el sprint o generar fricciones con el cliente.

- El equipo necesita visibilidad del flujo y control de carga de trabajo (WIP) que Scrum puro no provee de forma nativa.

- El cliente o los stakeholders requieren compromisos de entrega periódicos (revisiones por sprint) y al mismo tiempo necesitan un canal de respuesta a urgencias.

Scrum puro es preferible cuando el alcance es completamente estable, el trabajo no planificado es prácticamente inexistente y el equipo no necesita métricas de flujo continuo.

Kanban puro es preferible cuando no hay un horizonte de entrega definido, el trabajo llega de forma continua y sin agrupación en iteraciones, y las revisiones periódicas con stakeholders no son necesarias.

## Ventajas de Scrumban para este proyecto

### Ventaja 1: Absorción de trabajo no planificado sin romper el sprint

Las épicas EP04 (Motor de recomendación) y EP05 (Análisis de afinidad) concentran la mayor incertidumbre técnica del proyecto. Es previsible que durante los sprints 5 y 6 surjan ajustes no planificados derivados de los resultados del motor de recomendación. Scrumban provee el canal ROM para absorber esos ajustes sin cancelar el sprint ni renegociar el alcance completo.

### Ventaja 2: Visibilidad del flujo en tiempo real

El tablero Kanban con límites WIP permite al Facilitador detectar cuellos de botella antes de que afecten la velocidad del sprint. En Scrum puro, un bloqueo en Testing no es visible hasta el Daily o la Review. En Scrumban, el límite WIP de Testing lo hace visible inmediatamente al llenarse la columna.

### Ventaja 3: Predictibilidad para el cliente (UVG)

Las ceremonias de Scrum (Planning, Review) dan a UVG una cadencia clara de revisión y aceptación de entregables. Kanban puro no ofrece esta estructura. UVG puede planificar demostraciones internas o reportes académicos alineados con el calendario de sprints.

### Ventaja 4: SLA con componente de servicio

La cláusula ROM del SLA formaliza contractualmente la capacidad del equipo para responder a solicitudes no planificadas dentro de un umbral definido. Esto convierte lo que en Scrum puro sería una negociación ad hoc en cada urgencia, en un mecanismo preestablecido con condiciones claras para el cliente.

### Ventaja 5: Métricas combinadas para decisiones informadas

Las seis métricas de Scrumban ofrecen una visión más completa que cualquiera de los dos marcos por separado. El PO puede usar la velocidad y el burndown para decisiones de alcance (Scrum), y usar el Cycle Time y el Throughput para decisiones de proceso y flujo (Kanban). La combinación reduce la dependencia de percepciones subjetivas del equipo sobre su propio desempeño.

## Riesgos propios de Scrumban

### Riesgo 1: Confusión entre Scrumban y “Scrum con tablero”

Si el equipo no comprende la diferencia entre operar Scrumban genuino y simplemente agregar un tablero visual a Scrum, los límites WIP no se respetan, el canal ROM no se usa con disciplina y el resultado es un proceso disfuncional que no aprovecha ninguno de los dos marcos.

Mitigación en el proyecto: el Facilitador tiene la responsabilidad explícita de gestionar el flujo del tablero. Los límites WIP son vinculantes, no referenciales. Si un Developer intenta exceder el límite WIP de In Progress, el Facilitador interviene y redirige al Developer a revisar tareas bloqueadas en Testing o Review.

### Riesgo 2: Abuso del canal ROM

Si el cliente (UVG) percibe que el canal ROM es un mecanismo para agregar alcance sin costo adicional, el equipo puede verse inundado de solicitudes no planificadas que superan el umbral repetidamente. Esto destruye la predictibilidad del sprint y aumenta el estrés del equipo.

Mitigación en el proyecto: el SLA define explícitamente el umbral ROM incluido (20%, ≈4 SP por sprint) y el cargo por exceder ese umbral. El PO tiene la autoridad y la responsabilidad de rechazar solicitudes ROM que superen el umbral sin acuerdo contractual previo.

### Riesgo 3: Exceso de ceremonias sin valor

Scrumban combina las ceremonias de Scrum con la revisión de métricas de flujo. Si las ceremonias se alargan o se convierten en reuniones de reporte sin toma de decisiones, el equipo pierde tiempo de desarrollo y percibe las ceremonias como carga.

Mitigación en el proyecto: cada ceremonia tiene duración fija y agenda definida. El Facilitador es responsable de mantener el tiempo. Si la revisión de métricas de flujo en la Retrospectiva no genera acciones concretas, se reduce el tiempo dedicado a esa revisión en el siguiente sprint.

### Riesgo 4: Estimación incorrecta de la proporción BID/ROM

Si el 20% ROM resulta insuficiente para el volumen real de trabajo no planificado en los sprints con mayor incertidumbre técnica (S5, S6), el equipo deberá rechazar trabajo ROM frecuentemente o absorberlo a expensas del BID comprometido, afectando la velocidad del sprint.

Mitigación en el proyecto: el Facilitador monitorea el ratio BID/ROM real en cada sprint. Si en dos sprints consecutivos el ROM real supera el 20%, el equipo y el PO revisan si ajustar la proporción a 70/30 para los sprints restantes o si las solicitudes ROM corresponden en realidad a expansión de alcance (que no debe entrar por el canal ROM).

### Riesgo 5: Dependencia en el Facilitador como punto único de fallo

La gestión del flujo del tablero, el cálculo de métricas y el registro de interrupciones ROM recaen principalmente en el Facilitador. Si Mathew Cordero no está disponible por varios días, el proceso de monitoreo del flujo se detiene.

Mitigación en el proyecto: el Facilitador documenta en el tablero el estado de todas las métricas con frecuencia diaria. Josué Say como PO puede asumir temporalmente la revisión del tablero si el Facilitador no está disponible. Esta es una contingencia, no un esquema permanente.