# Área 1 PMI: Gestión de la Integración — Project Charter

## Identificación del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026 |
| Código de documento | SITPS-PMI-2026-01 |
| Sponsor / Catedrático | Erick Oswaldo Marroquín Zamora |
| Product Owner | Josué Say |
| Scrum Master | Mathew Cordero |
| Versión del Charter | 1.0 |
| Fecha de emisión | 10 de marzo de 2026 (H1) |
| Estado | Aprobado — firma del Sponsor requerida en H2 |

## Resumen ejecutivo

Los aspirantes a UVG Campus Central carecen de un sistema estructurado que oriente su elección de carrera con base en datos objetivos. La incertidumbre vocacional produce inscripciones en carreras con baja afinidad real, deserción temprana y subutilización de recursos institucionales.

El Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria resuelve este problema mediante un motor de afinidad que procesa el perfil del aspirante contra el catálogo de pregrado UVG 2026 y genera un ranking de compatibilidad personalizado. El sistema se entrega como aplicación web funcional el 6 de mayo de 2027 (H7), desarrollado en 9 sprints bajo el modelo Water-Scrum-Fall.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Problema central | Ausencia de orientación vocacional estructurada y digitalizada para aspirantes a UVG Campus Central |
| Solución propuesta | Aplicación web de recomendación de carrera basada en encuesta vocacional y motor de afinidad |
| Beneficio principal | Reducción de la incertidumbre en la elección de carrera para aspirantes de diversificado |
| Alcance del MVP | EP01–EP06: 6 épicas, 32 historias de usuario, 121 story points, 133 tareas técnicas, 9 sprints |
| Fecha de entrega técnica | 6 de mayo de 2027 (H7) |
| Fecha de cierre formal | Por confirmar con Sponsor post-sprint 9 (H8) |
| Presupuesto total (BAC) | Ver el documento de costos consolidados del proyecto |

## Caso de negocio

### Situación actual

La Dirección de Admisiones de UVG Campus Central no dispone de un mecanismo digital estandarizado para orientar a los aspirantes en la selección de carrera. La orientación vocacional actual depende de charlas presenciales, materiales impresos y consultas individuales no sistematizadas, lo que genera heterogeneidad en la calidad de la orientación recibida y no escala ante el volumen de aspirantes por ciclo académico.

### Oportunidad identificada

El perfil del aspirante de diversificado guatemalteco incluye intereses, habilidades percibidas y preferencias vocacionales que pueden capturarse mediante encuesta estructurada. Estos datos, procesados contra el catálogo de carreras 2026 con un motor de afinidad, permiten generar recomendaciones objetivas y reproducibles sin intervención humana directa. La implementación como aplicación web garantiza acceso desde cualquier dispositivo con navegador sin costo adicional para el aspirante.

### Beneficios esperados

| Beneficio | Indicador de éxito | Cómo se mide |
| --- | --- | --- |
| Orientación vocacional disponible digitalmente | MVP funcional entregado en H7 | Todas las HU de EP01–EP06 en estado Done según DoD al cierre del sprint 9 |
| Catálogo de carreras UVG 2026 validado y digitalizado | Acta de validación firmada por Admisiones | Hito H4 completado con firma de S3 al cierre del sprint 3 |
| Experiencia de usuario aceptable | Pruebas de usabilidad aprobadas en H6 | ≥ 70% de participantes completan el flujo sin asistencia en sprint 8 |
| Gobernanza del proyecto documentada | Conjunto de documentos PMI entregado al Sponsor | Documentos de planificación completados en H2 y presentados a S1 |
| Sistema replicable para otros ciclos | Arquitectura modular con catálogo actualizable | Documentación técnica entregada con el código fuente en H7 |

### Justificación de la inversión

El costo del proyecto (ver el documento de costos consolidados del proyecto) es asumido como inversión académica por el Sponsor. El retorno esperado no es financiero directo sino institucional: UVG Campus Central obtiene un sistema replicable de orientación vocacional basado en datos, actualizable para ciclos posteriores, que reduce la carga de orientación presencial sobre el personal de Admisiones.

## Descripción del proyecto

### Alcance incluido (In Scope)

| ID | Épica | Descripción | HU | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Registro y perfiles | Creación de cuenta, autenticación y gestión del perfil del aspirante | 6 | 18 |
| EP02 | Encuesta vocacional | Formulario interactivo que captura intereses, habilidades y preferencias vocacionales del aspirante | 6 | 20 |
| EP03 | Carreras y pensum 2026 | Catálogo digital de carreras de pregrado UVG Campus Central validado por Admisiones | 7 | 19 |
| EP04 | Motor de recomendación | Algoritmo de afinidad que genera un ranking de compatibilidad entre el perfil del aspirante y las carreras | 3 | 16 |
| EP05 | Análisis y clasificación de afinidad | Módulo que interpreta y clasifica los resultados del motor (alta, media, baja afinidad) | 4 | 26 |
| EP06 | Panel de resultados | Interfaz que presenta el ranking de carreras recomendadas con información detallada de cada opción | 6 | 22 |
| Total |  |  | 32 HU | 121 SP |

### Alcance excluido (Out of Scope)

- Integración directa con el sistema de admisiones o ERP institucional de UVG.

- Módulo de orientación psicológica o asesoría personalizada por profesional humano.

- Seguimiento post-admisión del desempeño académico del estudiante inscrito.

- Cobertura de campus o sedes de UVG distintos a Campus Central.

- Aplicación móvil nativa para iOS o Android.

- Autenticación federada con SSO institucional de UVG o Active Directory.

- Recomendación de carreras técnicas, postgrados o programas fuera del pregrado 2026.

- Módulo administrativo de reportes estadísticos para la Dirección de Admisiones.

- Soporte o mantenimiento post-cierre del proyecto.

### Declaración de alcance

El Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026 es una aplicación web que permite a los aspirantes de diversificado completar un perfil vocacional y recibir un ranking personalizado de carreras de pregrado compatibles con sus intereses y habilidades, basado en el catálogo oficial UVG 2026. El sistema cubre el ciclo completo desde el registro del aspirante hasta la presentación de resultados, sin integración con sistemas de admisión, sin módulos de seguimiento académico y sin aplicación móvil nativa.

### Criterios de éxito del proyecto

| # | Criterio | Métrica | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| CE-1 | MVP entregado en fecha comprometida | H7 completado el 6 de mayo de 2027 o antes | Fecha real vs fecha planificada al cierre del sprint 9 |
| CE-2 | Todas las épicas EP01–EP06 funcionales | 32 HU en estado Done según DoD | Reporte de DoD al cierre del sprint 9 |
| CE-3 | Catálogo validado por Admisiones | Acta firmada por S3 en H4 | Documento de validación en el archivo del proyecto |
| CE-4 | Usabilidad aceptable para aspirantes | ≥ 70% de participantes completan el flujo sin asistencia | Resultados de las sesiones de usabilidad H6 |
| CE-5 | Desempeño dentro del presupuesto | CPI final ≥ 0.90 al cierre del sprint 9 | Reporte EVM sprint 9 — ver SITPS-PMI-2026-12 |
| CE-6 | Cierre formal completado | Acta de Cierre firmada por el Sponsor (H8) | Firma del Acta en SITPS-PMI-2026-15 |

### Necesidades de los stakeholders

| ID | Stakeholder | Necesidad principal | Cómo la cubre el sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Marroquín (Sponsor) | Proyecto documentado, gobernado y entregado a tiempo | Plan PMI completo + informes C1 quincenales + H7 y H8 |
| S2 | UVG institución | Sistema replicable que mejore la orientación vocacional institucional | MVP documentado y con arquitectura de catálogo actualizable |
| S3 | Dirección de Admisiones | Catálogo de carreras digitalizado y validado, presentado sin errores | EP03 con proceso de validación formal en H4 |
| S4 | Área de TI UVG | Sistema desplegable sin conflictos con la infraestructura institucional | Coordinación técnica C4 y SLA con proveedor cloud externo |
| S8 | Aspirantes de diversificado | Herramienta que los ayude a elegir carrera con confianza | EP01–EP06: flujo completo de recomendación basado en su perfil real |
| S9 | Catedráticos de carreras | Que su carrera esté descrita correctamente en el catálogo | C6: validación de descripción de carreras en EP03 |

Ver registro completo en SITPS-PMI-2026-10.

### Entregables del proyecto

| ID | Entregable | Fase | Hito de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Project Charter firmado | Fase 1 | H2 — 10 mar 2026 |
| E-02 | Registro de stakeholders con Matriz Poder-Interés | Fase 1 | H2 |
| E-03 | WBS/EDT de 3 niveles (épicas → HU → tareas) | Fase 1 | H2 |
| E-04 | Plan de cronograma (Gantt macro H1–H8 + micro 9 sprints) | Fase 1 | H2 |
| E-05 | Plan de riesgos R1–R9 con estrategias de respuesta | Fase 1 | H2 |
| E-06 | Plan de comunicaciones C1–C8 | Fase 1 | H2 |
| E-07 | Plan de adquisiciones con SLA cloud | Fase 1 | H2 |
| E-08 | Plan de calidad (DoR + DoD + criterios de aceptación) | Fase 1 | H2 |
| E-09 | Plan de control de cambios (proceso CR + CCB) | Fase 1 | H2 |
| E-10 | Plan de EVM para monitoreo de la Fase 2 | Fase 1 | H2 |
| E-11 | Sistema web MVP con EP01–EP06 funcionales | Fase 2 | H7 — 6 may 2027 |
| E-12 | Acta de validación del catálogo firmada por Admisiones | Fase 2 | H4 — 11 feb 2027 |
| E-13 | Informe de pruebas de usabilidad con resultados H6 | Fase 2 | H6 — 22 abr 2027 |
| E-14 | Informes C1 al Sponsor (9 informes quincenales) | Fase 2 | Cada cierre de sprint |
| E-15 | Reporte EVM final con CPI y SPI del proyecto completo | Fase 3 | Post sprint 9 |
| E-16 | Acta de Cierre firmada por el Sponsor | Fase 3 | H8 — por confirmar |

### Supuestos

| # | Supuesto | Implicación si no se cumple |
| --- | --- | --- |
| SA-1 | El catálogo de pregrado UVG 2026 es estable. Admisiones no modificará carreras ni pensa después de la validación en H4. | Si cambia post-H4, se activa R9 y se gestiona como CR menor. |
| SA-2 | El Sponsor está disponible para revisiones quincenales C1 durante toda la Fase 2. | Si la disponibilidad falla, se activa R4 y el protocolo de escalamiento. |
| SA-3 | El equipo de 5 personas mantiene la disponibilidad declarada en FTE durante los 9 sprints. | Si hay rotación, se activa R5 y el protocolo de pair programming y documentación. |
| SA-4 | La infraestructura cloud (S10) estará operativa antes del H3 (1 ene 2027). | Si no, se activa R2 y el entorno local/Docker de contingencia. |
| SA-5 | Los aspirantes de diversificado tienen acceso a dispositivo con navegador web moderno. | Si no, el sistema requiere ajustes de compatibilidad fuera del alcance comprometido. |

### Restricciones

| # | Restricción | Fuente |
| --- | --- | --- |
| RC-1 | H7 el 6 de mayo de 2027 es fecha fija por el calendario académico del Sponsor. No es negociable sin CCB ampliado. | Contrato académico — S1 |
| RC-2 | Equipo máximo de 5 personas. Sin contratación adicional sin aprobación del CCB ampliado. | Presupuesto del proyecto |
| RC-3 | El sistema cubre únicamente UVG Campus Central y el pregrado 2026. | Project Charter |
| RC-4 | Toda modificación al alcance comprometido requiere proceso formal CR → CCB. | Plan de control de cambios |
| RC-5 | Los datos personales de los aspirantes deben manejarse con cifrado en tránsito y en reposo. | Riesgo R8 |

### Riesgos de alto nivel

Los riesgos prioritarios identificados en la planificación son:

| ID | Descripción | Probabilidad | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios de requerimientos durante la ejecución | Media (0.40) | Mitigar — DoR + proceso CR |
| R2 | Retraso técnico del proveedor cloud | Media (0.40) | Mitigar — entorno Docker de contingencia |
| R6 | Falla grave del proveedor cloud en producción | Baja (0.20) | Transferir — SLA con penalidades |
| R7 | Baja adopción por parte de los usuarios | Media (0.40) | Mitigar — pruebas de usabilidad H6 |
| R8 | Exposición de datos personales de aspirantes | Baja (0.20) | Mitigar — cifrado + revisión de seguridad Developer Chen |

Ver registro completo de los 9 riesgos en SITPS-PMI-2026-08.

## Costo, cronograma y recursos

### Costo

El presupuesto total del proyecto (BAC) se detalla en el documento de costos consolidados del proyecto. Incluye:

- Salarios del equipo (PO, SM, 3 developers) por el período de ejecución.

- Infraestructura cloud (S10) por el período 1 ene – 30 may 2027.

- Costos adicionales: licencias, hardware, energía, herramientas.

- Reserva de contingencia: ∑ EMV de los riesgos R1–R9.

### Cronograma e hitos

| ID | Hito | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Inicio de planificación | 10 mar 2026 | Aprobación formal del proyecto |
| H2 | Entrega documentos de planificación | 10 mar 2026 | Conjunto completo de planes PMI (E-01 a E-10) |
| H3 | Inicio de ejecución — Sprint 1 | 1 ene 2027 | Entorno operativo + equipo listo |
| H4 | Validación catálogo de carreras | 11 feb 2027 | Acta firmada por Admisiones (E-12) |
| H5 | Motor de recomendación funcional | 11 mar 2027 | EP04 completado y desplegado en staging |
| H6 | Pruebas de usabilidad con usuarios reales | 22 abr 2027 | Informe de usabilidad con resultados (E-13) |
| H7 | Entrega del MVP — cierre técnico | 6 may 2027 | Sistema web EP01–EP06 funcional (E-11) |
| H8 | Firma del Acta de Cierre | Por confirmar con Sponsor | Acta firmada por S1 Marroquín (E-16) |

### Recursos planificados

| Rol | Nombre | FTE | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Josué Say | 0.7 interno / 1.0 facturado | Backlog, stakeholders, control de cambios, informes C1 |
| Scrum Master | Mathew Cordero | 1.0 | Ceremonies, impedimentos, protección del equipo |
| Developer — Líder técnico | Gustavo Cruz Bardales | 1.0 | Arquitectura, cloud, EP03 y EP04, coordinación TI (C4) |
| Developer — Seguridad | Javier Chen Gonzalez | 1.0 | Cifrado, vulnerabilidades (R8), proveedor cloud (C7) |
| Developer | Pedro Guzmán Mayen | 1.0 | Funcionalidades backlog, pair programming, code review |

Ver RACI completo en SITPS-PMI-2026-06.

## Enfoque

### Metodología

El proyecto adopta el modelo Water-Scrum-Fall:

| Fase | Período | Marco | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Planificación | 10 mar 2026 – 31 dic 2026 | PMI (10 áreas) | Producir los documentos de gobernanza y el contrato de alcance con el Sponsor |
| Fase 2 — Ejecución | 1 ene 2027 – 6 may 2027 | Scrum + Kanban/Scrumban + XP | Desarrollar las 6 épicas en 9 sprints con ceremonias ágiles y prácticas técnicas XP |
| Fase 3 — Cierre | Mayo 2027 | PMI (procesos de cierre) | Validar el alcance entregado y obtener la firma del Acta de Cierre (H8) |

Ver justificación completa del modelo en SITPS-PMI-2026-13.

### Gestión de cambios

Cualquier modificación al alcance, cronograma o recursos comprometidos en este Charter durante la Fase 2 debe seguir el proceso formal de control de cambios:

Solicitud CR -> Evaluación de impacto (5 días hábiles) -> Decisión CCB -> Implementación o archivo -> Comunicación al solicitante

- CCB básico (PO Say + SM Cordero): cambios menores (≤ 5 SP adicionales, sin impacto en hitos macro).

- CCB ampliado (PO + SM + Sponsor Marroquín): cambios mayores que afecten hitos H1–H8 o el presupuesto total.

Ver proceso completo en SITPS-PMI-2026-11.

## Gobernanza

### Estructura de gobierno del proyecto

| Órgano | Integrantes | Función |
| --- | --- | --- |
| Sponsor | Erick Oswaldo Marroquín Zamora | Autoriza el inicio, aprueba cambios mayores (CCB ampliado), firma el Acta de Cierre |
| CCB básico | PO Say + SM Cordero | Aprueba o rechaza cambios menores al alcance |
| CCB ampliado | PO + SM + Sponsor | Aprueba cambios que modifican hitos macro o el presupuesto |
| Product Owner | Josué Say | Propietario del backlog, representante del cliente ante el equipo, responsable de los informes C1 |
| Scrum Master | Mathew Cordero | Facilita las ceremonies, protege al equipo del scope creep, gestiona el canal C3 |

### Roles y responsabilidades

La matriz de responsabilidades completa (RACI) para las 16 actividades clave del proyecto está documentada en SITPS-PMI-2026-06.

### Autorización del proyecto

Por medio de este Project Charter, el Sponsor autoriza formalmente el inicio del proyecto y otorga al Product Owner la autoridad para aplicar los recursos organizacionales comprometidos durante las Fases 1, 2 y 3.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor / Catedrático | Erick Oswaldo Marroquín Zamora | [FIRMA PENDIENTE — H2] | 10 mar 2026 |
| Product Owner | Josué Say | [FIRMA PENDIENTE — H2] | 10 mar 2026 |

## Referencia a documentos de soporte

Cada área de conocimiento PMI tiene su documento detallado en la carpeta pmi/:

| Área | Documento |
| --- | --- |
| Alcance (Área 2) | SITPS-PMI-2026-02 |
| Cronograma (Área 3) | SITPS-PMI-2026-03 |
| Calidad (Área 5) | SITPS-PMI-2026-05 |
| Recursos (Área 6) | SITPS-PMI-2026-06 |
| Comunicaciones (Área 7) | SITPS-PMI-2026-07 |
| Riesgos (Área 8) | SITPS-PMI-2026-08 |
| Adquisiciones (Área 9) | SITPS-PMI-2026-09 |
| Stakeholders (Área 10) | SITPS-PMI-2026-10 |
| Control de cambios | SITPS-PMI-2026-11 |
| EVM — Monitoreo | SITPS-PMI-2026-12 |
| Marco metodológico | SITPS-PMI-2026-13 |
| SAFe y Skills Matrix | SITPS-PMI-2026-14 |
| Acta de Cierre | SITPS-PMI-2026-15 |
| Modelo financiero | el documento de costos consolidados del proyecto |

# Área 2 PMI: Gestión del Alcance

## Descripción del área

La Gestión del Alcance es el área del PMBOK responsable de definir, documentar y controlar todo lo que está incluido y excluido en el proyecto. Su propósito es garantizar que el equipo trabaje únicamente en lo que fue comprometido con el cliente y que cualquier trabajo adicional pase por un proceso formal de aprobación antes de ejecutarse.

En proyectos de software, el alcance no es solo un documento de inicio; es una defensa activa que debe mantenerse durante toda la ejecución. Sin gestión de alcance, el proyecto experimenta scope creep: la acumulación de pequeñas adiciones de funcionalidad no planificadas que consumen capacidad del equipo sin agregar valor al objetivo original.

## In Scope — épicas y desglose

| ID | Épica | Descripción | HU | SP | Tareas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Registro y perfiles | Módulo de creación de cuenta, autenticación y gestión del perfil del aspirante. Permite la trazabilidad de cada usuario a lo largo del proceso. | 6 | 18 | 28 |
| EP02 | Encuesta vocacional | Formulario interactivo que captura intereses académicos, habilidades percibidas y preferencias vocacionales del aspirante de manera estandarizada. | 6 | 20 | 28 |
| EP03 | Carreras y pensum 2026 | Catálogo digital de las carreras de pregrado de UVG Campus Central con su pensum 2026, validado por la Dirección de Admisiones. | 7 | 19 | 30 |
| EP04 | Motor de recomendación | Algoritmo de afinidad que procesa el perfil del aspirante y las características de cada carrera para generar un ranking de compatibilidad. | 3 | 16 | 10 |
| EP05 | Análisis y clasificación de afinidad | Módulo que interpreta los resultados del motor y los clasifica en categorías comprensibles (alta afinidad, media afinidad, baja afinidad). | 4 | 26 | 15 |
| EP06 | Panel de resultados | Interfaz que presenta al aspirante el ranking de carreras recomendadas con información detallada de cada opción para apoyar la decisión. | 6 | 22 | 22 |
| Total |  |  | 32 | 121 | 133 |

## Out of Scope

- Integración directa con el sistema de admisiones o ERP institucional de UVG (el sistema informa pero no inscribe ni prematricula).

- Módulo de orientación psicológica o asesoría personalizada por profesional humano.

- Seguimiento post-admisión del desempeño académico del estudiante ya inscrito.

- Cobertura de campus o sedes de UVG distintos a Campus Central.

- Aplicación móvil nativa para iOS o Android (el entregable es una aplicación web responsiva).

- Autenticación federada con SSO institucional de UVG o integración con Active Directory de la institución.

- Recomendación de carreras técnicas, postgrados o programas fuera del pensum de pregrado 2026.

- Módulo administrativo de reportes estadísticos para la Dirección de Admisiones (fuera del MVP).

- Personalización del motor de recomendación por parte de la Dirección de Admisiones sin asistencia del equipo técnico.

- Soporte o mantenimiento post-cierre del proyecto (fuera del alcance del contrato académico 2026–2027).

## Declaración de alcance

El Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026 es una aplicación web que permite a los aspirantes de diversificado completar un perfil vocacional y recibir un ranking personalizado de carreras de pregrado compatibles con sus intereses y habilidades, basado en el catálogo oficial UVG 2026. El sistema cubre el ciclo completo desde el registro del aspirante hasta la presentación de resultados, sin integración con sistemas de admisión, sin módulos de seguimiento académico y sin aplicación móvil nativa.

## WBS / EDT implícita en el backlog — 3 niveles

La WBS de este proyecto está materializada en la estructura del backlog ágil. Las épicas, historias de usuario y tareas técnicas cumplen la función estructural de los tres niveles de una WBS PMI formal:

| Nivel WBS | Elemento ágil equivalente | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 | Épica | Módulo funcional de alto nivel | 6 |
| Nivel 2 | Historia de usuario (HU) | Funcionalidad entregable desde la perspectiva del usuario | 32 |
| Nivel 3 | Tarea técnica | Unidad de trabajo ejecutable por un developer | 133 |

Esta equivalencia es reconocida en la gestión híbrida: cuando el backlog está correctamente estructurado con criterios de aceptación y estimaciones, cumple la función de una WBS de 3 niveles sin necesidad de un documento WBS paralelo.

### Trazabilidad épica → HU → tarea

Cada tarea técnica (Nivel 3) pertenece a una historia de usuario específica (Nivel 2), que a su vez pertenece a una épica (Nivel 1). Esta trazabilidad permite:

- Medir el avance por épica al cierre de cada sprint.

- Identificar rápidamente qué épica se ve afectada si una tarea se bloquea.

- Generar el reporte de EVM por épica para el informe C1 al Sponsor.

## 4 defensas formales contra el scope creep

### Defensa 1 — Definition of Ready (DoR)

Una historia de usuario entra al sprint únicamente cuando cumple los 5 criterios del DoR. Una HU sin DoR no entra al Sprint Planning. Esto evita que funcionalidades vagamente definidas ingresen al backlog y luego crezcan durante el sprint sin control. Ver DoR completo en SITPS-PMI-2026-05.

### Defensa 2 — Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario se considera completada únicamente cuando cumple los 7 criterios del DoD. Esto evita que el equipo “complete” historias sin criterios técnicos verificables y luego deba retrabajo que consume capacidad no planificada. Ver DoD completo en SITPS-PMI-2026-05.

### Defensa 3 — Control de Cambios formal

Cualquier solicitud de funcionalidad que no esté en el alcance comprometido sigue el proceso CR (solicitud → evaluación de impacto → decisión CCB → implementación/archivo). No existe “cambio verbal” en este proyecto. Ver proceso completo en SITPS-PMI-2026-11.

### Defensa 4 — Plan de Comunicaciones

El Plan de Comunicaciones (C1–C8) establece canales formales para cada stakeholder. Esto evita que stakeholders con poder (S2 UVG institución, S3 Admisiones, S4 TI) soliciten cambios directamente a los developers sin pasar por el PO. Todo pedido de alcance se canaliza formalmente y se evalúa antes de afectar el backlog.

## Protección del alcance durante la ejecución

Durante los 8 sprints de la Fase 2, el alcance se protege con los siguientes mecanismos operativos:

- El Product Backlog es propiedad del PO. Solo el PO puede agregar, modificar o eliminar ítems del backlog.

- El Sprint Backlog es inmutable durante el sprint (salvo excepciones menores aprobadas por el SM).

- Las solicitudes de stakeholders recibidas en Sprint Review o en canales informales se registran como CR potenciales, se evalúan y se incorporan al backlog siguiente solo si están aprobadas por el CCB.

- El SM es responsable de identificar y bloquear cualquier intento de scope creep que llegue directamente a los developers durante el sprint.

## Supuestos y restricciones del alcance

### Supuestos

| # | Supuesto | Área impactada si falla |
| --- | --- | --- |
| SA-ALK-1 | El catálogo de carreras UVG 2026 (EP03) puede construirse con información pública y la colaboración de S3 Admisiones y S9 Catedráticos. No requiere acceso a sistemas internos de UVG. | EP03 — Hito H4 |
| SA-ALK-2 | Los 121 SP estimados para EP01–EP06 son suficientes para entregar todas las HU comprometidas con el DoD cumplido. | Cronograma y EVM |
| SA-ALK-3 | Las épicas EP04 y EP05 (motor y análisis de afinidad) pueden implementarse sin bibliotecas de IA externas de costo. La lógica de recomendación es implementable por el equipo con algoritmos de similitud estándar. | EP04, EP05 — Riesgo R2 |
| SA-ALK-4 | Los criterios de aceptación de cada HU pueden definirse completamente durante el refinement previo al sprint en que se implementa la HU. No se requieren consultas externas adicionales. | DoR criterio 2 |

### Restricciones

| # | Restricción | Fuente |
| --- | --- | --- |
| RC-ALK-1 | El alcance está limitado a las 6 épicas y 32 HU del Product Backlog aprobado en el Project Charter. Cualquier HU adicional requiere CR aprobado por el CCB. | Project Charter |
| RC-ALK-2 | El sistema no puede integrarse con el ERP institucional de UVG ni con el sistema de admisiones existente. Esta restricción es técnica y de política institucional. | Out of Scope — alcance comprometido |
| RC-ALK-3 | Las pruebas de usabilidad (H6) se realizan con un grupo de estudiantes de diversificado disponibles para el sprint 7. El equipo no puede garantizar un número mínimo de participantes sin la colaboración de S3 Admisiones. | Hito H6 — Riesgo R7 |
| RC-ALK-4 | El entregable es una aplicación web responsiva. La compatibilidad móvil se logra mediante diseño responsivo, no mediante una aplicación nativa. | Out of Scope confirmado |

# Área 3 PMI: Gestión del Cronograma

## Descripción del área

La Gestión del Cronograma es el área del PMBOK responsable de planificar, desarrollar, gestionar y controlar el tiempo del proyecto. Su propósito es establecer una línea base de cronograma que permita medir el avance real contra lo planificado y tomar decisiones informadas cuando hay desviaciones.

En este proyecto, el cronograma opera en dos niveles: un Gantt macro de hitos PMI (H1–H8) que abarca todo el ciclo de vida del proyecto, y un Gantt micro de sprints (1–8) que detalla la ejecución ágil de la Fase 2. Ambos niveles son complementarios: el macro es el compromiso con el Sponsor; el micro es el plan de ejecución del equipo.

## Gantt macro — hitos PMI

| ID | Hito | Fecha | Fase | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Inicio de planificación | 10 mar 2026 | Fase 1 — Planificación | PO Say |
| H2 | Entrega documentos de planificación | 10 mar 2026 | Fase 1 — Planificación | PO Say |
| H3 | Inicio ejecución — Sprint 1 | 1 ene 2027 | Fase 2 — Ejecución | SM Cordero |
| H4 | Validación catálogo carreras (Admisiones) | 11 feb 2027 | Fase 2 — Sprint 3 | PO Say + S3 Admisiones |
| H5 | Motor de recomendación funcional | 25 feb 2027 | Fase 2 — Sprint 4 | Developer Cruz |
| H6 | Pruebas de usabilidad con usuarios reales | 8 abr 2027 | Fase 2 — Sprint 7 | PO Say + S8 Estudiantes |
| H7 | Entrega MVP — cierre técnico | 22 abr 2027 | Fase 2 — Sprint 8 | PO Say |
| H8 | Firma del Acta de Cierre | [POR CONFIRMAR CON SPONSOR] | Fase 3 — Cierre | PO Say + S1 Marroquín |

## Gantt micro — 8 sprints de ejecución

| Sprint | Período | Días hábiles | Story Points | Épicas cubiertas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1 ene – 14 ene 2027 | 10 | 13 SP | EP01 (completa) |
| Sprint 2 | 15 ene – 28 ene 2027 | 10 | 15 SP | EP01 (cierre) + EP02 (inicio) |
| Sprint 3 | 29 ene – 11 feb 2027 | 10 | 16 SP | EP02 (cierre) + EP03 (inicio) — H4 al cierre |
| Sprint 4 | 12 feb – 25 feb 2027 | 10 | 13 SP | EP03 (completa) — H5 al cierre |
| Sprint 5 | 26 feb – 11 mar 2027 | 10 | 16 SP | EP04 (completa) |
| Sprint 6 | 12 mar – 25 mar 2027 | 10 | 13 SP | EP05 (inicio) |
| Sprint 7 | 26 mar – 8 abr 2027 | 10 | 16 SP | EP05 (cierre) + EP06 (inicio) — H6 al cierre |
| Sprint 8 | 9 abr – 22 abr 2027 | 10 | 19 SP | EP06 (holgura + MVP) — H7 al cierre |
| Total | 1 ene – 22 abr 2027 | 80 | 121 SP | EP01 – EP06 |

### Distribución de story points por sprint

| Sprint | SP planificados | % del total |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 13 | 10.7% |
| Sprint 2 | 15 | 12.4% |
| Sprint 3 | 16 | 13.2% |
| Sprint 4 | 13 | 10.7% |
| Sprint 5 | 16 | 13.2% |
| Sprint 6 | 13 | 10.7% |
| Sprint 7 | 16 | 13.2% |
| Sprint 8 | 19 | 15.7% |
| Total | 121 | 100% |

## El buffer del 25% como parte del cronograma planificado

El sprint 8 funciona como sprint de holgura planificada. Esta reserva de capacidad equivale aproximadamente al 10% del tiempo total de ejecución (1 sprint de 8 planificados con capacidad ampliada de 19 SP, absorbiendo el rol de holgura y MVP/Acta de Cierre).

El buffer es parte del cronograma, no un error de estimación. Se incluye deliberadamente para absorber desviaciones previsibles identificadas durante la planificación de riesgos.

### Qué absorben los sprints de holgura

| Riesgo | Descripción | Cómo lo absorbe el buffer |
| --- | --- | --- |
| R1 | Cambios de requerimientos (probabilidad media) | Si el cliente solicita ajustes al catálogo o a las reglas del motor tras la validación de H4, el buffer permite incorporarlos sin sacrificar las épicas core. |
| R2 | Retraso técnico cloud (probabilidad media) | Si el entorno cloud tiene problemas de configuración o disponibilidad durante EP04–EP05, el buffer permite continuar con trabajo offline y sincronizar sin comprometer H7. |
| R7 | Baja adopción de usuarios (probabilidad media) | Las pruebas de usabilidad en H6 (sprint 7) pueden revelar ajustes de UX necesarios. El sprint 8 tiene capacidad para incorporar correcciones de usabilidad antes del cierre. |

## Principio del cronograma en planificación

Como establece el criterio académico del curso: “El Gantt en la planeación es una estimación, no un compromiso al minuto.”

Este principio tiene implicaciones prácticas para este proyecto:

- Las fechas del Gantt micro son proyecciones basadas en la velocidad estimada del equipo. La velocidad real se medirá sprint a sprint y los ajustes se incorporan en la Retrospectiva.

- El Gantt macro (hitos H1–H8) tiene mayor rigidez porque representa compromisos con el Sponsor. Las fechas de los hitos son las que no deben deslizarse sin un CR aprobado.

- El buffer del sprint 8 convierte una estimación (Gantt micro) en un plan con resiliencia: el equipo puede absorber variaciones sin invalidar el compromiso con el Sponsor (Gantt macro, H7 = 22 abr 2027).

## Monitoreo del cronograma durante la ejecución

El desempeño del cronograma se monitorea con el índice SPI (Schedule Performance Index) de EVM:

- SPI = EV / PV

- SPI > 1.0: el equipo está adelantado respecto al plan.

- SPI = 1.0: el equipo está exactamente en el plan.

- SPI < 1.0: el equipo está retrasado respecto al plan.

Si el SPI cae por debajo de 0.90 durante dos sprints consecutivos, se activa el protocolo de escalamiento al Sponsor según el canal C1 del plan de comunicaciones. Ver EVM completo en SITPS-PMI-2026-12.

## Ruta crítica del proyecto

La ruta crítica es la secuencia de hitos interdependientes cuyo retraso impacta directamente la fecha de entrega H7. No existe margen de holgura en ninguno de estos hitos sin comprometer H7.

H1 (Inicio planificación) -> H2 (Entrega documentos) -> H3 (Inicio sprint 1) -> H4 (Validación catálogo, sprint 3) -> H5 (Motor funcional, sprint 4) -> H6 (Pruebas usabilidad, sprint 7) -> H7 (Entrega MVP, sprint 8)

Cada hito de la ruta crítica tiene un responsable de verificación y una dependencia lógica con el anterior:

| Hito | Dependencia previa | Dependencia siguiente | Por qué es crítico |
| --- | --- | --- | --- |
| H3 | H2 completo + SLA cloud firmado | Sprint 1 inicia | Sin H3 no hay Fase 2. Retraso directo en todo lo demás. |
| H4 | Sprint 3 completado, EP03 en curso | EP04 puede comenzar con datos validados | EP04 y EP05 dependen del catálogo validado. Sin H4, el motor no tiene datos confiables. |
| H5 | Sprint 4 completado, EP03 funcional | EP04 puede comenzar con datos validados | EP04 y EP05 dependen de un catálogo validado. Sin H5, los módulos de recomendación y análisis quedan sin base de datos confiable. |
| H6 | Sprint 7 completado, EP06 en estado demostrable | Sprint 8 tiene insumos de usabilidad | Los resultados de H6 determinan los ajustes de UX del sprint 8. Sin H6, el sprint 8 opera sin retroalimentación real. |
| H7 | Sprint 8 completado, todas las HU Done según DoD | H8 puede planificarse | Es la fecha fija de entrega académica. Sin H7 no existe entregable para el Sponsor. |

## Supuestos del cronograma

| # | Supuesto | Impacto si no se cumple |
| --- | --- | --- |
| SCH-SA-1 | El equipo puede sostener una velocidad de 13–16 SP por sprint durante los 7 sprints de carga completa (S1–S7). | Si la velocidad baja a menos de 10 SP/sprint de forma sostenida, el buffer del sprint 8 se consume antes de H7, comprometiendo la entrega. |
| SCH-SA-2 | No existen interrupciones de más de 2 días hábiles continuos por festividades, licencias o eventos académicos durante los 8 sprints (1 ene – 22 abr 2027). | El Gantt micro asume 10 días hábiles por sprint. Cualquier día hábil perdido no recuperado reduce la capacidad efectiva del sprint. |
| SCH-SA-3 | El SLA con el proveedor cloud (S10) garantiza disponibilidad del entorno de staging desde el H3. Si el entorno no está listo para el sprint 1, los developers pueden trabajar localmente (Docker) sin pérdida de sprint completo. | Activación de R2. El sprint 1 opera en modo degradado local; la integración se completa cuando el entorno cloud esté disponible. |
| SCH-SA-4 | La Dirección de Admisiones (S3) puede asignar un validador disponible para la revisión del catálogo EP03 antes del 11 de febrero de 2027 (H4). | Si H4 se pospone más de 5 días hábiles, EP04 inicia con el catálogo provisional, y la validación formal se registra como CR menor. |

## Restricciones temporales

| # | Restricción | Fuente | Flexible |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-1 | H7 (entrega del MVP) el 22 de abril de 2027 es una fecha fija determinada por el calendario académico del Sponsor. No es negociable sin aprobación del CCB ampliado. | Contrato académico — S1 Marroquín | No |
| RT-2 | Los 8 sprints deben caber entre el 1 de enero y el 22 de abril de 2027 (80 días hábiles máximos). No es posible agregar un sprint 9 sin modificar H7. | Capacidad del equipo y fecha fija H7 | No |
| RT-3 | La validación del catálogo (H4) debe completarse al cierre del sprint 3 (11 feb 2027) para que EP04 pueda iniciarse en el sprint 4 con datos válidos. | Dependencia lógica EP03 → EP04 | Parcial — se puede posponer hasta inicio S5 con CR |
| RT-4 | Las pruebas de usabilidad (H6) deben ejecutarse durante el sprint 7 (26 mar–8 abr 2027) para que el sprint 8 tenga tiempo de incorporar ajustes. No pueden posponerse al sprint 8. | Dependencia lógica H6 → ajustes sprint 8 | No |

# Área 5 PMI: Gestión de la Calidad

## Descripción del área

La Gestión de la Calidad es el área del PMBOK responsable de definir los estándares de calidad del proyecto y garantizar que los entregables los cumplan. En un proyecto de software, la calidad no es un paso final de verificación; es un proceso continuo que se construye durante cada sprint.

En este proyecto, la calidad se gestiona mediante dos contratos internos del equipo: la Definition of Ready (DoR), que define cuándo una historia de usuario puede entrar a un sprint, y la Definition of Done (DoD), que define cuándo una historia de usuario está realmente terminada. Ambas definiciones son acordadas por el equipo completo al inicio de la Fase 2 y se respetan durante todos los sprints.

## Definition of Ready (DoR) — 5 criterios

Una historia de usuario puede ingresar al Sprint Planning únicamente si cumple los 5 criterios del DoR. Si no los cumple, el SM rechaza la HU y el PO debe refinarla antes del siguiente Sprint Planning.

| # | Criterio | Descripción aplicada al proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Historia redactada en formato estándar | La HU usa el formato: “Como [aspirante / administrador / sistema], quiero [funcionalidad], para [beneficio esperado].” |
| 2 | Criterios de aceptación definidos | Cada HU tiene al menos 3 criterios de aceptación concretos y verificables acordados con el PO. |
| 3 | Estimación en story points acordada | El equipo ha estimado la HU en Planning Poker y existe consenso. El rango aceptable es 1–8 SP por HU para este proyecto. |
| 4 | Dependencias identificadas y resueltas | Si la HU depende de otra HU o de un componente externo (como el catálogo de Admisiones), la dependencia está documentada y no bloquea la implementación. |
| 5 | Sin ambigüedad técnica | El equipo técnico ha revisado la HU y no existe ambigüedad sobre la implementación. Si hay ambigüedad, se resuelve en el Refinement antes del Sprint Planning. |

## Definition of Done (DoD) — 7 criterios

Una historia de usuario se marca como “Done” únicamente cuando cumple los 7 criterios del DoD. El SM verifica el DoD antes de presentar la HU en el Sprint Review. Una HU que no cumple el DoD completo no puede mostrarse al cliente como funcionalidad entregada.

| # | Criterio | Descripción aplicada al proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Código desarrollado y en repositorio | El código fuente de la funcionalidad está commiteado en la rama correspondiente del repositorio del proyecto. |
| 2 | Tests unitarios escritos y pasando (TDD) | Los tests unitarios que cubren la lógica de la HU fueron escritos antes o durante el desarrollo (TDD) y están pasando en el entorno de CI. |
| 3 | Code Review completado (Pair Programming / XP) | El código fue revisado por al menos un developer distinto al autor. La columna Code Review del tablero Kanban/Scrumban fue usada para este control. |
| 4 | Integración continua (CI) sin errores | El pipeline de CI ejecuta exitosamente: compilación, tests unitarios y análisis estático sin errores bloqueantes. |
| 5 | Pruebas funcionales pasando | Los criterios de aceptación definidos en el DoR han sido verificados manualmente o de forma automatizada. Todos los criterios pasan sin observaciones abiertas. |
| 6 | Revisión de seguridad básica | Para HU que manejen datos de aspirantes (EP01, EP02, EP06), el developer Chen ha revisado que no existan vulnerabilidades de exposición de datos personales (riesgo R8). |
| 7 | Documentación técnica mínima actualizada | Los endpoints o componentes nuevos tienen documentación técnica básica actualizada en el repositorio (README, comentarios de API, o documento técnico correspondiente). |

## Prácticas XP que hacen el DoD técnicamente verificable

Las prácticas de Extreme Programming seleccionadas para este proyecto convierten el DoD de una lista de intenciones en un conjunto de controles técnicos verificables:

### Test Driven Development (TDD)

El criterio 2 del DoD (“tests unitarios escritos y pasando”) se hace verificable porque TDD requiere que los tests se escriban antes del código de producción. Esto significa que al finalizar la HU, la existencia de tests no es opcional: es la evidencia de que el developer siguió el proceso correcto. Un developer no puede afirmar que una HU está “Done” sin tests, porque sin tests el código no pudo haberse escrito en ciclos TDD.

### Integración Continua (CI)

El criterio 4 del DoD (“CI sin errores”) se hace objetivamente verificable porque el pipeline de CI es una verificación automática e imparcial. El equipo no puede argumentar que “funciona en mi máquina”: si el pipeline falla, la HU no está Done. El CI actúa como árbitro técnico neutral del DoD.

### Pair Programming / Code Review

El criterio 3 del DoD (“Code Review completado”) se hace trazable porque la columna “Code Review” del tablero Kanban/Scrumban registra visualmente que la tarea pasó por revisión de pares antes de avanzar a la columna Review. Sin esa columna, el code review podría omitirse bajo presión de velocidad sin que el SM lo detecte.

## Criterios de aceptación como contrato entre cliente y equipo

Los criterios de aceptación son el contrato funcional entre el cliente (PO que representa al usuario) y el equipo técnico. Cada criterio de aceptación responde a la pregunta: “¿Cómo sabemos que esta funcionalidad está correcta desde la perspectiva del usuario?”

Para este proyecto, los criterios de aceptación son especialmente relevantes en:

- EP03 (Catálogo de carreras): el cliente Admisiones (S3) debe validar que el catálogo refleja el pensum 2026 oficial. Los criterios de aceptación de EP03 incluyen la firma de validación de S3 en el hito H4.

- EP04 (Motor de recomendación): el PO debe definir qué combinación de respuestas de la encuesta vocacional produce qué resultado de recomendación. Los criterios de aceptación son las reglas del motor.

- EP06 (Panel de resultados): los criterios de aceptación incluyen que la interfaz sea comprensible para un aspirante de diversificado sin instrucción técnica (criterio de usabilidad verificado en H6).

## Anti-patrón evitado: “La calidad no es solo visual”

Un error frecuente en proyectos de software es considerar que la calidad se mide únicamente por la apariencia de la interfaz o por la ausencia de bugs visibles en la demo. Este anti-patrón produce software que “funciona en la demo” pero que tiene deuda técnica acumulada, tests inexistentes, código no revisado y vulnerabilidades de seguridad no detectadas.

El DoD de este proyecto está diseñado para evitar este anti-patrón: una HU no está Done solo porque “se ve bien en el Sprint Review”. Está Done cuando el código tiene tests, el CI pasa, el code review fue completado y los criterios de aceptación verificados.

La calidad es un resultado del proceso, no un juicio visual al final del sprint.

## Métricas de calidad cuantificables

La calidad en este proyecto no se mide únicamente por el cumplimiento del DoD. Se definen métricas cuantificables que el equipo debe alcanzar al cierre del proyecto:

| Métrica | Valor mínimo aceptable | Cómo se mide | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de tests unitarios | ≥ 70% del código de producción en EP01–EP06 | Reporte de cobertura del pipeline CI al cierre del sprint 8 | Developer Chen |
| Tasa de defectos críticos en producción | 0 defectos P1 en el MVP entregado en H7 | Registro de bugs del período de staging (sprints 7–8) | SM Cordero |
| Criterios de aceptación aprobados sin retrabajo | ≥ 90% de las HU aprobadas en Sprint Review sin volver al backlog por defectos de calidad | Velocidad efectiva vs velocidad bruta por sprint | PO Say |
| Puntaje de usabilidad en H6 | ≥ 70% de los participantes completan el flujo EP01–EP06 sin asistencia | Resultados de sesiones de usabilidad moderadas en sprint 8 | PO Say + S8 |
| Code Review completado | 100% de las HU pasaron por la columna Code Review antes de Review del PO | Tablero Kanban/Scrumban — auditoría al cierre | SM Cordero |

## Aseguramiento vs control de calidad

El plan de calidad de este proyecto distingue dos actividades complementarias:

### Aseguramiento de calidad (QA — proactivo)

El aseguramiento de calidad son las acciones preventivas que el equipo toma para garantizar que el proceso de desarrollo produzca calidad. En este proyecto, el QA incluye:

- El DoR como filtro de entrada: impide que historias mal definidas entren al sprint.

- Las sesiones de refinement del backlog: garantizan que las HU lleguen al Planning con criterios de aceptación claros.

- La práctica de TDD: garantiza que el código sea testeable por diseño, no por inspección posterior.

- El Pair Programming en módulos críticos (EP01, EP04): distribuye el conocimiento y reduce el riesgo de que un solo developer sea el único que entiende un componente.

### Control de calidad (QC — reactivo)

El control de calidad son las verificaciones que el equipo realiza para detectar defectos en los entregables ya producidos. En este proyecto, el QC incluye:

- El pipeline de CI: detecta fallos de compilación y tests en cada commit.

- La columna Code Review: detecta deuda técnica, violaciones de estándares y pruebas insuficientes antes del merge.

- Las pruebas funcionales contra criterios de aceptación: detectan discrepancias entre lo construido y lo acordado con el PO.

- La revisión de seguridad por Developer Chen (EP01, EP02, EP06): detecta vulnerabilidades específicas antes de que lleguen a producción.

La diferencia entre QA y QC es que el QA evita crear defectos y el QC detecta defectos ya creados. Un proyecto con solo QC gasta recursos corrigiendo; un proyecto con QA + QC gasta menos en corrección porque produce menos defectos desde el inicio.

# Área 6 PMI: Gestión de los Recursos

## Descripción del área

La Gestión de los Recursos es el área del PMBOK responsable de identificar, adquirir, gestionar y liberar los recursos humanos y materiales necesarios para el proyecto. En proyectos de software, el recurso dominante es el equipo humano: su disponibilidad, sus roles y su carga de trabajo determinan la capacidad real del proyecto.

En este proyecto, el equipo está compuesto por 5 personas con roles definidos y FTE declarados. La gestión de recursos se materializa en la tabla de equipo, el factor de carga organizacional y la matriz RACI.

## Tabla del equipo

| Rol | Nombre | FTE interno | FTE facturado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Josué Say | 0.7 | 1.0 | Definición y priorización del backlog, representación del cliente, gestión de stakeholders, control de cambios, informes C1 al Sponsor |
| Scrum Master (SM) | Mathew Cordero | 1.0 | 1.0 | Facilitación de ceremonies, eliminación de impedimentos, protección del equipo del scope creep, gestión de canales de comunicación interna (C3) |
| Developer líder técnico | Gustavo Cruz Bardales | 1.0 | 1.0 | Arquitectura técnica, coordinación con Área TI UVG (C4), gestión del entorno cloud, liderazgo técnico en EP03 y EP04 |
| Developer seguridad | Javier Chen Gonzalez | 1.0 | 1.0 | Implementación de cifrado y controles de seguridad, revisión de vulnerabilidades (R8), coordinación con proveedor cloud ante incidencias (C7) |
| Developer | Pedro Guzmán Mayen | 1.0 | 1.0 | Desarrollo de funcionalidades asignadas en backlog, participación en pair programming (XP), code review |

## Explicación del FTE 0.7 del PO

El Product Owner Josué Say tiene un FTE interno de 0.7, lo que significa que dedica el 70% de su tiempo disponible al proyecto. El 30% restante corresponde a responsabilidades organizacionales externas al proyecto (carga docente, reuniones institucionales u otras obligaciones académicas).

Sin embargo, el FTE facturado al cliente es 1.0. Esta distinción es una simplificación de facturación: el modelo de precios presenta al PO como recurso a tiempo completo para uniformidad del contrato. Los costos indirectos (herramientas, infraestructura, energía) se incluyen explícitamente en la partida de Costos adicionales del presupuesto, no se agregan como porcentaje sobre el salario.

Esta distinción es importante para la planificación:

- La capacidad real del PO para tareas de backlog, reuniones y respuesta a stakeholders es del 70%, no del 100%.

- Los sprints deben planificarse considerando que el PO no tiene disponibilidad completa para refinement, meetings y gestión de CRs en simultáneo.

- El SM debe proteger al equipo de demandas que excedan la disponibilidad real del PO durante los sprints.

## Factor de carga organizacional (alpha)

Algunos modelos de costos de proyectos de software incluyen un factor alpha para representar costos indirectos organizacionales (prestaciones, overhead administrativo, tiempo no productivo). En este proyecto, el factor alpha no se aplica al burn rate del equipo. Los costos indirectos se registran explícitamente en la partida de Costos adicionales (licencias, hardware, infraestructura cloud, energía eléctrica), lo que hace el presupuesto más transparente y trazable que un porcentaje genérico sobre salarios.

Para la planificación de capacidad: la distinción relevante es el FTE interno del PO (0.7), que determina su disponibilidad real para tareas de backlog, refinement y gestión de stakeholders. Los demás miembros del equipo tienen FTE interno = 1.0.

## RACI — Matriz de responsabilidades simplificada

La RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) define quién hace qué en las actividades clave del proyecto.

| Actividad | PO Say | SM Cordero | Dev Cruz | Dev Chen | Dev Guzmán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorización del backlog | A/R | C | C | C | C |
| Sprint Planning | A | R | C | C | C |
| Daily Scrum | I | R | R | R | R |
| Desarrollo de funcionalidades | I | I | R | R | R |
| Code Review | I | I | A/R | R | R |
| Integración y despliegue | I | I | A/R | R | I |
| Pruebas funcionales | R | A | C | C | C |
| Revisión de seguridad (R8) | A | I | C | R | I |
| Control de cambios (CCB) | A/R | R | C | C | C |
| Informe quincenal Sponsor (C1) | A/R | C | I | I | I |
| Comunicación con Admisiones (C2) | A/R | I | I | I | I |
| Coordinación con TI UVG (C4) | I | I | A/R | C | I |
| Coordinación con proveedor cloud (C7) | A | I | C | R | I |
| Sprint Review | R | A/R | R | R | R |
| Sprint Retrospective | C | A/R | R | R | R |

Leyenda: R = Responsible (ejecuta), A = Accountable (rinde cuentas), C = Consulted (consultado), I = Informed (informado)

## Nota: SAFe y Skills Matrix no aplican

SAFe (Scaled Agile Framework): No aplica a este proyecto. SAFe es un framework de escalamiento ágil diseñado para organizaciones con múltiples equipos coordinados (mínimo 3 equipos ART — Agile Release Train). Este proyecto tiene un solo equipo de 5 personas con roles claramente definidos. Aplicar SAFe sería sobredimensionamiento metodológico injustificado que añadiría overhead de coordinación sin ningún beneficio. Ver declaración completa en SITPS-PMI-2026-14.

Skills Matrix: No aplica a este proyecto. La Skills Matrix es una herramienta de gestión de recursos diseñada para organizaciones con múltiples equipos que comparten un pool de talento. Con 5 personas y roles fijos durante toda la Fase 2, la asignación de responsabilidades se gestiona completamente con la RACI declarada arriba. Una Skills Matrix para 5 personas con roles estables añadiría documentación sin valor operativo.

## Plan de liberación del equipo

Al cierre del proyecto (post H7, durante la Fase 3), el equipo se libera de forma ordenada:

| Fase | Actividad | Responsable | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Cierre técnico | Entrega del código fuente y documentación técnica al cliente (UVG / Admisiones). El repositorio Git con el historial completo es el artefacto de transferencia. | Developer Cruz (líder técnico) | Sprint 8 + post-sprint |
| Cierre de adquisiciones | Cierre del contrato cloud con S10 o transferencia de titularidad al cliente. | PO Say + Developer Chen | Post H7 — ver SITPS-PMI-2026-09 |
| Cierre de gobernanza | Entrega del archivo del proyecto: documentos PMI, registro de CRs, informes C1, actas H4/H5/H6, reporte EVM final. | PO Say | Post H7 — antes de H8 |
| Firma del Acta de Cierre | H8: el PO obtiene la firma del Sponsor. El proyecto queda formalmente cerrado. | PO Say | Post H7 |
| Liberación de recursos humanos | Los 5 miembros del equipo quedan disponibles para reasignación tras H8. No existen obligaciones de mantenimiento post-cierre en el alcance de este contrato. | PO Say | Post H8 |

Nota sobre mantenimiento: El soporte y mantenimiento post-cierre del sistema están explícitamente fuera del alcance del contrato académico 2026–2027 (ver Out of Scope en SITPS-PMI-2026-02). Si UVG desea continuar operando el sistema, deberá contratar un nuevo proyecto o acuerdo de soporte con el equipo o con un proveedor distinto.

# Área 7 PMI: Gestión de las Comunicaciones

## Descripción del área

La Gestión de las Comunicaciones es el área del PMBOK responsable de planificar, ejecutar y controlar el flujo de información entre el equipo del proyecto y todos sus stakeholders. Su propósito es garantizar que la información correcta llegue a la persona correcta, en el momento correcto, a través del canal correcto.

En este proyecto, el plan de comunicaciones establece 8 canales formales (C1–C8) que cubren todos los stakeholders identificados en la Matriz Poder-Interés. La formalidad del plan es proporcional al nivel de poder e interés de cada stakeholder.

## Plan de comunicaciones C1–C8

| ID | Audiencia | Stakeholder | Mensaje / Contenido | Frecuencia | Canal | Responsable | Formato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Catedrático / Sponsor | S1 Marroquín | Avance de sprint, métricas EVM (CPI/SPI), riesgos activos, CRs en proceso, próximos hitos | Quincenal (cada fin de sprint o a mitad) | Informe escrito + reunión presencial o virtual | PO Say | Documento escrito + presentación breve |
| C2 | Dirección de Admisiones | S3 Admisiones | Demostración de funcionalidades que impactan el catálogo de carreras, solicitud de validación, retroalimentación registrada en acta | Por hito funcional (H4, H5, H7) | Demo + acta de retroalimentación firmada | PO Say | Demo en vivo + acta formal |
| C3 | Equipo Developers | S7 Cruz, Chen, Guzmán | Estado de tareas, impedimentos, coordinación técnica, ceremonies Scrum | Diario (Daily Scrum) + ceremonies por sprint | Standup presencial/virtual + Slack del equipo | SM Cordero | Verbal + tablero Kanban actualizado |
| C4 | Área de TI / Infraestructura UVG | S4 TI UVG | Requerimientos técnicos de infraestructura, solicitudes de acceso, coordinación de entorno staging/producción | Por hito técnico (H3, H5, H7) | Correo formal + reunión técnica según necesidad | Developer Cruz | Correo institucional + minuta |
| C5 | Estudiantes de diversificado | S8 Estudiantes | Invitación a pruebas de usabilidad, instrucciones de participación, feedback recolectado | Por hito de entrega (sprint 8) | Formulario + sesión de prueba moderada | PO Say | Formulario + sesión de usabilidad |
| C6 | Catedráticos de carreras UVG | S9 Catedráticos | Solicitud de validación de descripción de carreras en el catálogo, retroalimentación sobre perfil de ingreso | Una sola vez (entre sprints 2 y 3) | Correo institucional + formulario de validación | PO Say | Correo con cuestionario adjunto |
| C7 | Proveedor infraestructura cloud | S10 Proveedor cloud | Reporte de incidencia, activación de SLA, escalamiento por R6 | Solo ante incidencia o activación del riesgo R6 | Canal técnico de soporte del proveedor | Developer Chen | Ticket formal de soporte |
| C8 | Stakeholders Cuadrante I | S1, S2, S3, S5, S6 | Confirmación de alcance entregado, lecciones aprendidas, Acta de Cierre para firma | Al cierre del proyecto (post sprint 8) | Reunión formal de cierre + Acta firmada | PO Say | Acta de Cierre formal |

## Criterios de escalamiento

El plan de comunicaciones incluye reglas de escalamiento para garantizar que la información crítica llegue al nivel de decisión correcto sin demora:

### Regla 1 — Escalamiento por desempeño de EVM

Si el CPI cae por debajo de 0.90 o el SPI cae por debajo de 0.90 durante dos sprints consecutivos, el PO escala al Sponsor (S1) en el siguiente informe C1, incluyendo un análisis de causa raíz y propuesta de acción correctiva.

### Regla 2 — Escalamiento por riesgo materializado

Si alguno de los riesgos R1–R9 se materializa y supera el umbral de impacto estimado en el plan de riesgos, el PO notifica al Sponsor (S1) en un plazo máximo de 24 horas hábiles mediante C1 extraordinario, sin esperar el siguiente ciclo quincenal.

### Regla 3 — Escalamiento por solicitud de cambio mayor

Si se recibe un CR que requiere aprobación del CCB ampliado (PO + SM + Sponsor), el PO convoca una reunión extraordinaria con S1 Marroquín dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del CR, documentada con el registro de CRs.

## Calendario de comunicaciones por sprint

| Sprint | C1 (Sponsor) | C2 (Admisiones) | C3 (Equipo) | C4 (TI UVG) | C5 (Estudiantes) | C6 (Catedráticos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Al cierre | — | Daily + ceremonies | Coordinación H3 | — | — |
| Sprint 2 | Al cierre | — | Daily + ceremonies | — | — | Envío formulario |
| Sprint 3 | Al cierre | Validación H4 (11 feb) | Daily + ceremonies | — | — | — |
| Sprint 4 | Al cierre | — | Daily + ceremonies | — | — | — |
| Sprint 5 | Al cierre | Demo H5 (25 feb) | Daily + ceremonies | Coordinación H5 | — | — |
| Sprint 6 | Al cierre | — | Daily + ceremonies | — | — | — |
| Sprint 7 | Al cierre | — | Daily + ceremonies | — | Pruebas usabilidad H6 | — |
| Sprint 8 | Al cierre (H7) | Demo H7 | Daily + ceremonies | Coordinación H7 | Sesión cierre | — |
| Post sprint 8 | C8 Acta Cierre | C8 Acta | — | — | — | — |

## Anti-patrones evitados

### Anti-patrón 1 — Comunicación verbal sin registro

Todas las decisiones significativas (cambios de alcance, validaciones de Admisiones, acuerdos con el Sponsor) se registran en acta o en el sistema de CRs. No existen “acuerdos de pasillo” que modifiquen el alcance o el cronograma del proyecto.

### Anti-patrón 2 — Comunicación solo al final del proyecto

Los informes C1 son quincenales desde el inicio de la ejecución. El Sponsor no recibe información sobre el proyecto únicamente al momento de la entrega; está informado sprint a sprint. Esto evita sorpresas al cierre.

### Anti-patrón 3 — Mezclar canales informales con decisiones formales

El Slack del equipo (C3) es para coordinación operativa interna. Las decisiones de alcance, aprobaciones de CR y validaciones de entregables no se toman por Slack; se toman en las instancias formales definidas (CCB, Sprint Review, reuniones C1 y C2).

### Anti-patrón 4 — Ignorar stakeholders de bajo interés hasta que se convierten en problema

El proveedor cloud (S10, Cuadrante IV) tiene un canal formal definido (C7) aunque la comunicación sea solo ante incidencia. Esto garantiza que si el riesgo R6 se materializa, el equipo tiene un proceso claro de escalamiento y no improvisa la comunicación con el proveedor bajo presión.

## Principio rector

Como establece el criterio académico del curso: “La mayoría de proyectos fallan por mala comunicación, no por mala técnica.”

Este principio es la razón de ser del plan C1–C8. El sistema de recomendación puede ser técnicamente correcto, pero si el Sponsor no está informado del avance, si la Dirección de Admisiones no valida el catálogo a tiempo, o si el Área de TI no coordina la infraestructura antes del H3, el proyecto fracasa no por defectos técnicos sino por falta de coordinación comunicacional. El plan de comunicaciones es tan crítico como el plan de sprints.

## Restricciones de comunicación

Las siguientes restricciones aplican a todos los canales de comunicación del proyecto:

| # | Restricción | Aplica a | Razón |
| --- | --- | --- | --- |
| COM-RC-1 | Los datos personales de los aspirantes de diversificado (nombre, respuestas de encuesta, resultados de recomendación) son datos sensibles. No pueden compartirse fuera del equipo sin consentimiento explícito del aspirante y sin los controles de privacidad documentados en R8. | C5 (Estudiantes), todo el equipo técnico | Protección de datos personales — Riesgo R8 |
| COM-RC-2 | Las métricas internas del proyecto (CPI, SPI, burn rate, estado de riesgos) son información confidencial del equipo. Solo se comparten con el Sponsor (C1) y con el CCB cuando aplica. No se publican en canales accesibles a stakeholders externos sin autorización del PO. | C1, C3 | Gobernanza del proyecto |
| COM-RC-3 | Las decisiones de alcance, aprobaciones de CR y validaciones de entregables no pueden comunicarse por Slack (C3) ni por canales informales. Requieren el canal formal establecido para cada tipo de decisión. | Todos los canales | Control de cambios — anti-patrón 3 |
| COM-RC-4 | El Sponsor (S1 Marroquín) recibe información del proyecto exclusivamente a través del PO Say. Los developers no tienen comunicación directa con el Sponsor sobre temas de alcance, cronograma o presupuesto. | C1, todo el equipo | Gobernanza — RACI de comunicaciones |

## Supuestos de comunicación

| # | Supuesto | Implicación si no se cumple |
| --- | --- | --- |
| COM-SA-1 | El Sponsor (S1 Marroquín) está disponible para los informes C1 quincenales en el canal acordado (presencial o virtual). | Si la disponibilidad falla en más de un ciclo consecutivo, se activa R4 y el PO escala por correo formal con acuse de recibo. |
| COM-SA-2 | La Dirección de Admisiones (S3) responde al formulario de validación C6 dentro del período H4 acordado. | Si S3 no responde antes del cierre del sprint 3, se activa R4 y el PO coordina reunión extraordinaria con C2 de emergencia. |
| COM-SA-3 | El Área de TI (S4) responde a coordinaciones C4 dentro de 5 días hábiles. | Si TI no responde antes del H3, el equipo usa el entorno cloud externo (S10) sin dependencia del entorno institucional. |
| COM-SA-4 | Los estudiantes de diversificado (S8) son reclutables para las sesiones de usabilidad de H6 a través de la coordinación con S3 Admisiones. | Si no hay participantes disponibles, las pruebas de usabilidad se realizan con usuarios sustitutos (estudiantes universitarios de primer año) documentando la desviación. |

# Área 8 PMI: Gestión de los Riesgos

## Descripción del área

La Gestión de los Riesgos es el área del PMBOK responsable de identificar, analizar, planificar respuestas y controlar los riesgos del proyecto. Un riesgo es un evento incierto que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto.

En este proyecto se identificaron 9 riesgos (R1–R9) durante la Fase 1. Cada riesgo tiene una categoría, una probabilidad estimada, una estrategia de respuesta y un responsable de monitoreo asignado.

## Las 4 estrategias de respuesta a riesgos negativos

### Evitar

Eliminar la amenaza cambiando el plan del proyecto para que el riesgo no pueda ocurrir. Se usa cuando el riesgo tiene probabilidad alta y el impacto es crítico para el proyecto. Implica modificar el alcance, el cronograma o el enfoque técnico para no exponerse al riesgo.

### Mitigar

Reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir su impacto si ocurre. Es la estrategia más frecuente en proyectos de software. No elimina el riesgo pero lo lleva a un nivel tolerable. Se implementa mediante acciones preventivas antes de que el riesgo se materialice.

### Transferir

Trasladar el impacto negativo del riesgo a un tercero, generalmente a través de contratos, SLAs o pólizas. El riesgo no desaparece, pero la responsabilidad de gestionar su impacto pasa a otra entidad. Se usa cuando la organización no tiene capacidad técnica o financiera para absorber el riesgo por sí misma.

### Aceptar

Reconocer que el riesgo existe y decidir conscientemente no tomar acción preventiva, ya sea porque la probabilidad o el impacto son demasiado bajos para justificar el costo de mitigación, o porque la mitigación no es viable. La aceptación puede ser activa (con un plan de contingencia si ocurre) o pasiva (sin acción planificada).

## Tabla de probabilidades canónica del curso

| Nivel | Valor numérico | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Baja | 0.20 | El riesgo tiene poca probabilidad de ocurrir dado el contexto actual del proyecto |
| Media | 0.40 | El riesgo tiene una probabilidad moderada y debe monitorearse activamente |
| Alta | 0.70 | El riesgo tiene alta probabilidad de ocurrir y requiere mitigación inmediata |

## Fórmulas de cuantificación de riesgos (conceptuales)

### Fórmula EMV

El Valor Monetario Esperado (Expected Monetary Value) cuantifica el costo esperado de un riesgo:

EMV = Probabilidad * Impacto Económico

### Fórmula de impacto

El impacto económico de un riesgo de cronograma se calcula como:

Impacto = burn rate mensual * tiempo adicional estimado (en meses)

Donde el burn rate mensual es el costo total del equipo por mes de ejecución. Los valores específicos se detallan en el documento de costos del proyecto.

### Reserva de contingencia

La reserva de contingencia del proyecto es la suma de los EMVs de todos los riesgos identificados:

Reserva de contingencia = SUM(EMV) para R1 + R2 + ... + R9

El valor monetario específico de la reserva se detalla en el documento de costos del proyecto.

## Matriz de riesgos R1–R9

| ID | Descripción | Categoría | Probabilidad | Estrategia | Acción de respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios de requerimientos durante la ejecución que amplíen el alcance comprometido | Alcance | Media (0.40) | Mitigar | DoR firme en cada sprint; proceso formal de control de cambios (CR → CCB) que impide que cambios verbales modifiquen el backlog | PO Say |
| R2 | Retraso técnico del proveedor cloud que afecte el entorno de staging o producción | Técnico | Media (0.40) | Mitigar | Entorno de desarrollo paralelo (local/Docker) que permite continuar el sprint sin cloud; activación de SLA del proveedor ante demoras | Developer Cruz |
| R3 | Falta de comunicación efectiva con stakeholders que genere desinformación o decisiones inconsistentes | Comunicación | Baja (0.20) | Mitigar | Plan de comunicaciones C1–C8 con canales formales definidos; Slack interno para C3; actas de reunión para C1 y C2 | SM Cordero |
| R4 | Falta de involucramiento del cliente (Admisiones / Sponsor) en las validaciones de hitos | Alcance | Baja (0.20) | Mitigar | Calendario fijo de validaciones quincenales definido desde la Fase 1; hitos H4, H5, H6 tienen fechas confirmadas con el cliente antes del inicio de la ejecución | PO Say |
| R5 | Rotación de personal — salida de un developer durante la Fase 2 | Personal | Baja (0.20) | Mitigar | Documentación técnica continua en el repositorio; pair programming (XP) garantiza que al menos dos personas conocen cada componente | SM Cordero |
| R6 | Falla grave del proveedor cloud que afecte la disponibilidad del sistema en producción | Proveedor | Baja (0.20) | Transferir | SLA con penalidades formales contratadas con S10; la responsabilidad del impacto se transfiere contractualmente al proveedor | PO Say |
| R7 | Baja adopción por parte de los usuarios (aspirantes de diversificado) al usar el sistema | Cliente / Usuario | Media (0.40) | Mitigar | Pruebas de usabilidad en sprint 7 (H6) con usuarios reales; iteraciones de UX en sprint 8 basadas en los resultados | PO Say |
| R8 | Exposición de datos personales de aspirantes por vulnerabilidad técnica | Técnico / Legal | Baja (0.20) | Mitigar | Cifrado de datos en tránsito y en reposo; revisión de seguridad por Developer Chen como criterio del DoD para EP01, EP02 y EP06 | Developer Chen |
| R9 | Cambios en el pensum UVG 2026 posteriores a la validación del catálogo en H4 | Alcance | Baja (0.20) | Aceptar | El catálogo está diseñado como estructura actualizable; cambios post-H4 se registran como CR menor y se incorporan en el sprint disponible más próximo | PO Say |

## Tabla de monitoreo por sprint

| Sprint | Riesgos a monitorear | Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | R2 (entorno cloud operativo) | Verificar disponibilidad del entorno antes del inicio | Developer Cruz |
| Sprint 2 | R3 (comunicación con Catedráticos C6 enviada) | Confirmar envío de C6 a catedráticos entre sprints 2–3 | PO Say |
| Sprint 3 | R1 (cambios post-validación H4), R9 (cambios pensum) | Acta de validación de S3 Admisiones firmada en H4 | PO Say |
| Sprint 4 | R1, R2 | Revisión de backlog EP03 sin cambios de alcance no autorizados | PO Say + SM |
| Sprint 5 | R2 (cloud funcional para EP04), R7 (diseño de prueba usabilidad) | Motor desplegado en staging; plan de prueba de usabilidad preparado | Developer Cruz + PO Say |
| Sprint 6 | R5 (disponibilidad equipo), R8 (revisión seguridad EP05) | Verificar ausencias o cambios de disponibilidad; checklist seguridad DoD | SM + Developer Chen |
| Sprint 7 | R1 (solicitudes EP06 adicionales), R7 | Revisar que EP06 en backlog no tiene adiciones no autorizadas | PO Say + SM |
| Sprint 7 | R7 (resultados prueba usabilidad H6), R2 | Ejecutar pruebas H6; registrar hallazgos; evaluar ajustes UX para sprint 8 | PO Say |
| Sprint 8 | Todos los riesgos abiertos | Revisión final de riesgos para Acta de Cierre | PO Say |

## Reglas de activación de la reserva de contingencia

### Regla 1 — Materialización de riesgo con impacto en cronograma

Si un riesgo se materializa y el impacto estimado supera el 10% del tiempo restante del sprint en curso, el PO autoriza el uso de la reserva de contingencia para contratar horas adicionales, ajustar el alcance del sprint o activar el buffer de holgura antes de lo planificado.

### Regla 2 — CPI < 0.90 sostenido

Si el CPI calculado al cierre de un sprint cae por debajo de 0.90 y se mantiene en ese nivel en el sprint siguiente, el PO junto con el SM evalúan si se activa la reserva de contingencia o si se escala al Sponsor para renegociar el alcance del sprint siguiente.

### Regla 3 — Aprobación del Sponsor para reserva mayor

El uso de la reserva de contingencia para montos que superen el umbral del CCB básico requiere aprobación del CCB ampliado (PO + SM + Sponsor). El PO no puede usar la reserva de contingencia completa unilateralmente; necesita la autorización del Sponsor para desviaciones significativas.

## Anti-patrones evitados

- Identificar riesgos solo al inicio del proyecto y no monitorearlos durante la ejecución: este proyecto tiene un calendario de monitoreo por sprint.

- Calcular el EMV sin usar la tabla de probabilidades canónica del curso: todas las probabilidades usan los valores 0.20, 0.40 y 0.70.

- Asignar todos los riesgos al mismo responsable: cada riesgo tiene un responsable específico con justificación técnica.

- Aceptar todos los riesgos sin estrategia activa: la aceptación solo aplica a R9, que tiene impacto bajo y una arquitectura de catálogo actualizable que mitiga naturalmente el riesgo.

## Principio rector

“El riesgo no se elimina: se calcula, se monitorea y se gestiona.”

Ninguno de los 9 riesgos identificados (R1–R9) tiene probabilidad cero. La gestión de riesgos no pretende construir un proyecto sin incertidumbre; pretende construir un equipo que sepa qué hacer cuando la incertidumbre se convierte en evento real.

## Mapa de calor de riesgos

El mapa de calor clasifica cada riesgo según su nivel de severidad combinando probabilidad e impacto relativo. El objetivo es visualizar qué riesgos requieren atención prioritaria.

| Probabilidad Impacto | Bajo | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta (0.70) | — | — | — |
| Media (0.40) | — | R1, R2, R7 | — |
| Baja (0.20) | R9 | R3, R4, R5, R8 | R6 |

Notas de clasificación:

- R1 (Cambios requerimientos, media/medio): Probabilidad media porque el alcance está definido, pero los stakeholders pueden solicitar ajustes tras validaciones. Impacto medio porque el proceso de CR y el DoR contienen el crecimiento.

- R2 (Retraso cloud, media/medio): Probabilidad media dado que los servicios cloud tienen histórico de incidencias. Impacto medio porque el entorno local/Docker de contingencia atenúa el impacto.

- R6 (Falla proveedor cloud, baja/alto): Baja probabilidad por el SLA contratado, pero impacto alto porque afecta la disponibilidad completa del sistema en producción.

- R7 (Baja adopción, media/medio): Probabilidad media porque el comportamiento de los aspirantes en las pruebas H6 es incierto. Impacto medio porque el sprint 8 tiene capacidad para ajustes de UX.

- R9 (Cambios pensum, baja/bajo): Baja probabilidad y bajo impacto porque la arquitectura del catálogo está diseñada como estructura actualizable. Es el único riesgo con estrategia de Aceptar pasivo.

## Referencia a la cuantificación EMV

El Valor Monetario Esperado (EMV) de cada riesgo se calcula según la fórmula:

EMV=Probabilidad×Impacto economico estimado

donde el impacto económico se expresa en múltiplos del burn rate mensual del equipo. Los valores monetarios específicos (burn rate, EMV por riesgo, reserva de contingencia total) se documentan en el documento de costos consolidados del proyecto.

La reserva de contingencia del proyecto es la suma de los EMVs de todos los riesgos identificados:

Reserva de contingencia=i=19EMVi

El nivel de EMV relativo de cada riesgo (sin montos específicos) es:

| ID | Probabilidad | Impacto relativo | Nivel EMV relativo |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Media (0.40) | 1 mes de burn rate | Medio |
| R2 | Media (0.40) | 2 semanas de sprint | Medio-bajo |
| R3 | Baja (0.20) | 1 semana de coordinación | Bajo |
| R4 | Baja (0.20) | 1 semana de retraso en hito | Bajo |
| R5 | Baja (0.20) | 1 mes de ramp-up nuevo developer | Bajo |
| R6 | Baja (0.20) | 1–2 semanas de indisponibilidad | Medio (alto en impacto bruto, bajo en EMV por probabilidad baja) |
| R7 | Media (0.40) | 1 sprint de ajustes UX | Medio |
| R8 | Baja (0.20) | Riesgo reputacional + 1 sprint de corrección | Bajo-alto (no cuantificable completamente) |
| R9 | Baja (0.20) | 2–3 días de actualización del catálogo | Mínimo |

# Área 9 PMI: Gestión de las Adquisiciones

## Descripción del área

La Gestión de las Adquisiciones es el área del PMBOK responsable de planificar, ejecutar y controlar la compra o adquisición de productos, servicios o resultados externos al equipo del proyecto. En proyectos de software, la adquisición más frecuente es la de infraestructura tecnológica que el equipo no puede construir internamente en el tiempo disponible.

En este proyecto existe una única adquisición externa: la infraestructura cloud que soporta el despliegue y operación del sistema de recomendación.

## La única adquisición externa: infraestructura cloud

El equipo del proyecto (5 personas) no tiene capacidad operativa para administrar infraestructura física propia. La operación del sistema requiere capacidad de cómputo, almacenamiento, red y disponibilidad gestionada que se adquiere a través de un proveedor externo (Stakeholder S10 — Proveedor infraestructura cloud, Cuadrante IV de la Matriz Poder-Interés).

Esta adquisición es la única dependencia externa del proyecto en términos de infraestructura. El resto de los recursos (equipo humano, herramientas de desarrollo, licencias de software de desarrollo) son provistos internamente.

## SOW (Statement of Work) — Enunciado del Trabajo Adquirido

El SOW define qué se adquiere, para qué se adquiere y en qué período:

### Qué se adquiere

- Servicio de infraestructura cloud (IaaS/PaaS) que incluye: capacidad de cómputo para el servidor de aplicaciones, base de datos gestionada, almacenamiento de archivos estáticos, CDN básico para entrega de activos y entorno de staging separado del entorno de producción.

### Para qué se adquiere

- Desplegar y operar el Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria durante la Fase 2 de ejecución (sprints 1–8) y durante el período de validación con el Sponsor previo al Acta de Cierre.

- Garantizar que los aspirantes de diversificado puedan acceder al sistema en las pruebas de usabilidad del sprint 7 (H6) y en la entrega del MVP (H7).

- Proveer un entorno de staging operativo desde el sprint 1 para que los developers puedan desplegar e integrar incrementos continuamente.

### Cuándo se adquiere

- La adquisición se contrata durante la Fase 1 (planificación, 2026), de manera que el entorno esté disponible antes del inicio del sprint 1 (H3, 1 ene 2027).

- El período de servicio contratado cubre como mínimo desde el 1 de enero de 2027 hasta el 30 de abril de 2027, con opción de extensión si el Acta de Cierre (H8) requiere más tiempo.

## SLA como instrumento de gestión de adquisiciones

El contrato con el proveedor cloud (S10) incluye un SLA (Service Level Agreement) formal. El SLA es el instrumento técnico-legal que convierte la adquisición en una herramienta de gestión del riesgo R6.

### Los 5 componentes del SLA para este proyecto

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Disponibilidad garantizada | El proveedor garantiza un porcentaje de uptime del servicio, expresado típicamente como 99.9% mensual. Cualquier tiempo de inactividad por debajo del nivel acordado activa el mecanismo de compensación. |
| 2. Tiempo de recuperación ante incidencia (RTO) | El tiempo máximo que puede tardar el servicio en recuperarse después de una caída. El SLA define el RTO comprometido y el procedimiento de notificación de incidencias. |
| 3. Tiempo de respuesta del soporte técnico | El tiempo máximo entre la apertura de un ticket de soporte y la primera respuesta técnica del proveedor. Se definen niveles de prioridad (crítico, alto, medio, bajo) con tiempos distintos. |
| 4. Escalamiento de incidencias | El procedimiento para escalar incidencias no resueltas dentro del tiempo comprometido. El canal de comunicación es C7 (Developer Chen) y el escalamiento sigue una cadena proveedor → Developer Chen → PO Say. |
| 5. Penalidades por incumplimiento | Las condiciones bajo las cuales el proveedor compensa económicamente al cliente por incumplimiento del SLA. Las penalidades suelen expresarse como créditos de servicio proporcionales al tiempo de indisponibilidad. |

## Penalidades por incumplimiento

Las penalidades por incumplimiento del SLA son el mecanismo de transferencia del riesgo R6. Si el proveedor no cumple el nivel de disponibilidad acordado, la responsabilidad económica del impacto se traslada al proveedor en forma de créditos o compensaciones.

El proceso de aplicación de penalidades es:

- Developer Chen abre un ticket formal de soporte (C7) documentando el tiempo de indisponibilidad.

- El proveedor confirma la incidencia y el tiempo afectado.

- El PO evalúa si el impacto supera el umbral del SLA que activa penalidades.

- Si aplica, el PO solicita formalmente el crédito o compensación según los términos del contrato.

- El resultado se registra en el informe C1 al Sponsor como parte del monitoreo de R6.

## Referencia al riesgo R6 y su transferencia contractual

El riesgo R6 (“Falla grave del proveedor cloud”) tiene estrategia de respuesta “Transferir”. Esta transferencia se instrumenta precisamente a través del SLA:

- Sin SLA formal, el impacto de una falla del proveedor recae sobre el proyecto (el equipo pierde tiempo de sprint, el cronograma se desliza, el Sponsor no recibe el hito en la fecha comprometida).

- Con SLA formal, el proveedor asume contractualmente la responsabilidad del impacto: compensa económicamente, tiene obligación de resolución en tiempo definido y puede ser reemplazado si el incumplimiento persiste.

El SLA convierte el riesgo R6 de un riesgo interno del proyecto en un riesgo gestionado contractualmente por un tercero. Esto es la definición operativa de “transferir” un riesgo.

La contratación del SLA antes del inicio del sprint 1 (durante la Fase 1 de planificación) es un prerrequisito para declarar que R6 tiene estrategia “Transferir”. Si no existe SLA firmado al inicio de la ejecución, R6 debe reclasificarse como “Aceptar activo” o “Mitigar”, lo que requiere acciones adicionales de contingencia.

## Criterios de selección del proveedor

La selección del proveedor cloud (S10) se realiza durante la Fase 1 (2026), antes del inicio del sprint 1. Los criterios de selección son:

| Criterio | Peso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad garantizada en SLA | Alto | El proveedor debe garantizar al menos 99.9% de uptime mensual con mecanismo de penalidad por incumplimiento. Sin esta garantía, el riesgo R6 no puede instrumentarse como “Transferir”. |
| Soporte técnico en español con RTO ≤ 4 horas para incidencias críticas | Alto | El equipo opera en Guatemala. El tiempo de respuesta del soporte es crítico para mantener la disponibilidad durante los sprints. |
| Entorno de staging separado de producción incluido | Alto | El workflow de CI/CD del equipo requiere staging independiente para pruebas de integración antes de despliegue a producción. |
| Costo dentro del presupuesto de infraestructura | Medio | El costo del servicio debe caber dentro de la partida de infraestructura cloud del presupuesto (ver el documento de costos consolidados del proyecto). |
| Presencia o facturación local (Guatemala o Latinoamérica) | Medio | Simplifica la facturación y la resolución de disputas contractuales. |
| Escalabilidad: capacidad de aumentar recursos sin migración | Bajo | Si el número de usuarios en H6–H7 supera las estimaciones, el proveedor debe poder escalar sin redeploy completo. |

## Tipo de contrato

El contrato con el proveedor cloud es de tipo precio fijo por período (Fixed Price — FP):

- Se contrata una configuración de servicio específica (cómputo + base de datos + almacenamiento + staging) por el período definido (1 ene 2027 – 30 abr 2027).

- El precio es fijo independientemente del uso real dentro de los límites contratados.

- Este tipo de contrato es apropiado porque el equipo puede estimar con suficiente precisión sus necesidades de infraestructura (133 tareas, 8 sprints, carga de usuarios en H6).

- Variaciones de uso por encima de los límites contratados (por ejemplo, si H6 atrae más estudiantes de lo esperado) se gestionan con una cláusula de extensión de capacidad negociada previamente en el contrato.

## Cierre de la adquisición

Al cierre del proyecto (post H7), el PO ejecuta el proceso de cierre formal de la adquisición:

- Verificar que el proveedor cumplió el SLA durante todo el período contractual (1 ene – 30 abr 2027). Si hubo incumplimientos, aplicar los créditos correspondientes antes del cierre.

- Documentar el historial de incidencias (tickets C7) y su resolución como parte del archivo del proyecto.

- Coordinar la retención o migración de los datos del sistema si el cliente (UVG) desea continuar operando el sistema post-cierre. Esta decisión está fuera del alcance del contrato académico 2026–2027 pero debe documentarse explícitamente.

- Cerrar la cuenta del proveedor o transferir la titularidad al cliente si aplica.

- Registrar el cierre de la adquisición en el Acta de Cierre (H8) como parte de los entregables formales.

# Área 10 PMI: Gestión de los Stakeholders

## Descripción del área

La Gestión de los Stakeholders es el área del PMBOK responsable de identificar a todas las personas, grupos y organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, y de desarrollar estrategias apropiadas para involucrar a cada uno de forma efectiva. Una mala gestión de stakeholders es una de las causas más frecuentes de fracaso en proyectos de software, especialmente cuando el cliente es institucional y los niveles de poder e interés son heterogéneos.

En este proyecto se identificaron 10 stakeholders clasificados en la Matriz Poder-Interés 2×2.

## Marco conceptual — Matriz 2×2 Poder-Interés

La Matriz Poder-Interés clasifica a los stakeholders según dos dimensiones:

- Poder: capacidad del stakeholder de influir en las decisiones del proyecto, autorizar cambios, bloquear avances o afectar el resultado final.

- Interés: nivel de involucramiento o afectación que el stakeholder tiene con el resultado del proyecto.

| Cuadrante | Poder | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Alto | Alto | Gestionar de cerca: máxima comunicación, involucramiento activo, validaciones formales |
| II | Alto | Bajo | Mantener satisfecho: información periódica suficiente para que no se convierta en bloqueador |
| III | Bajo | Alto | Mantener informado: comunicación regular sobre avances que les afectan directamente |
| IV | Bajo | Bajo | Monitorear: contacto mínimo, solo cuando es necesario o ante incidencia |

## Tabla de 10 stakeholders

| ID | Nombre / Entidad | Rol en el proyecto | Poder | Interés | Cuadrante | Estrategia | Canal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Erick Oswaldo Marroquín Zamora | Sponsor / Catedrático | Alto | Alto | I | Gestionar de cerca | C1 (quincenal + reunión) |
| S2 | UVG — institución | Cliente institucional | Alto | Alto | I | Gestionar de cerca | C8 (al cierre) |
| S3 | Dirección de Admisiones UVG | Validador del catálogo de carreras | Alto | Alto | I | Gestionar de cerca | C2 (por hito funcional) |
| S4 | Área de TI / Infraestructura UVG | Proveedor de infraestructura institucional | Alto | Bajo | II | Mantener satisfecho | C4 (por hito técnico) |
| S5 | Josué Say | Product Owner | Alto | Alto | I | Gestionar de cerca | Rol interno (no requiere canal externo) |
| S6 | Mathew Cordero | Scrum Master | Alto | Alto | I | Gestionar de cerca | Rol interno (no requiere canal externo) |
| S7 | Gustavo Cruz, Javier Chen, Pedro Guzmán | Developers del equipo | Bajo | Alto | III | Mantener informado | C3 (Daily + ceremonies) |
| S8 | Estudiantes de diversificado (usuarios finales) | Usuarios del sistema | Bajo | Alto | III | Mantener informado | C5 (sprints 8 y 9) |
| S9 | Catedráticos de carreras UVG | Validadores de descripción de carreras | Bajo | Alto | III | Mantener informado | C6 (una vez, sprints 2–3) |
| S10 | Proveedor infraestructura cloud | Proveedor externo de IaaS/PaaS | Bajo | Bajo | IV | Monitorear | C7 (solo ante incidencia) |

## Descripción de cada cuadrante

### Cuadrante I — Alto Poder / Alto Interés: Gestionar de cerca

Stakeholders: S1 (Marroquín/Sponsor), S2 (UVG institución), S3 (Dirección de Admisiones), S5 (PO Say), S6 (SM Cordero)

Este cuadrante incluye a las personas con mayor influencia sobre el proyecto y con el mayor interés en su resultado. S1 autoriza el inicio, aprueba el cierre y puede paralizar el proyecto en cualquier momento si no está satisfecho. S3 es el único stakeholder externo capaz de bloquear el hito H4 (validación del catálogo), que es un hito crítico de la ruta. S2 representa la institución que adopta el sistema.

La estrategia “gestionar de cerca” implica comunicación quincenal formal (C1), demostraciones en hitos clave (C2, C8), validaciones documentadas con acta y acceso directo al PO para cualquier decisión de alcance.

### Cuadrante II — Alto Poder / Bajo Interés: Mantener satisfecho

Stakeholder: S4 (Área de TI / Infraestructura UVG)

El Área de TI tiene poder alto porque controla la infraestructura de red de UVG y puede bloquear el despliegue si no coordina adecuadamente. Sin embargo, su interés en el contenido del sistema es bajo; su preocupación es técnica: que el sistema no genere problemas de seguridad o carga en la red institucional.

La estrategia “mantener satisfecho” implica coordinaciones técnicas formales por hito (C4) lideradas por Developer Cruz, entregando la información técnica que TI necesita sin saturarlos con detalles del backlog o del negocio.

### Cuadrante III — Bajo Poder / Alto Interés: Mantener informado

Stakeholders: S7 (Developers), S8 (Estudiantes diversificado), S9 (Catedráticos de carreras)

S7 tiene alto interés porque son los ejecutores del proyecto; su satisfacción y motivación afectan la velocidad. S8 son los usuarios finales del sistema; su retroalimentación en H6 define si el sistema cumple su propósito. S9 tienen interés porque el catálogo del sistema describe sus propias carreras.

La estrategia “mantener informado” implica ceremonies regulares para S7 (C3), sesiones de usabilidad para S8 (C5) y un formulario de validación para S9 (C6).

### Cuadrante IV — Bajo Poder / Bajo Interés: Monitorear

Stakeholder: S10 (Proveedor cloud)

El proveedor cloud tiene bajo interés en el negocio del proyecto (no le importa si el sistema recomienda carreras bien o mal) y bajo poder directo sobre las decisiones del proyecto. Su relevancia está acotada al cumplimiento del SLA.

La estrategia “monitorear” implica contacto únicamente ante incidencia técnica (C7, Developer Chen) o ante la materialización del riesgo R6.

## Mapa textual de cuadrantes

MATRIZ PODER-INTERÉS
                    
     ALTO  |  CUADRANTE II              |  CUADRANTE I               
           |  Mantener satisfecho       |  Gestionar de cerca        
           |  S4 TI UVG                 |  S1 Marroquín (Sponsor)    
    PODER  |                            |  S2 UVG institución        
           |                            |  S3 Admisiones             
           |                            |  S5 PO Say                 
           |                            |  S6 SM Cordero             
           |----------------------------|----------------------------
     BAJO  |  CUADRANTE IV              |  CUADRANTE III             
           |  Monitorear                |  Mantener informado        
           |  S10 Proveedor cloud       |  S7 Developers             
           |                            |  S8 Estudiantes            
           |                            |  S9 Catedráticos carreras  
           |                            |                            
           +----------------------------+----------------------------
                        BAJO                        ALTO
                                   INTERÉS

## Relación con el plan de comunicaciones

Cada cuadrante de la Matriz Poder-Interés tiene una estrategia de comunicación asignada que se operacionaliza en el Plan de Comunicaciones C1–C8:

| Cuadrante | Estrategia | Canales del plan |
| --- | --- | --- |
| I | Gestionar de cerca | C1 (Sponsor quincenal), C2 (Admisiones por hito), C8 (cierre formal) |
| II | Mantener satisfecho | C4 (TI UVG por hito técnico) |
| III | Mantener informado | C3 (equipo diario), C5 (estudiantes sprints 8–9), C6 (catedráticos sprints 2–3) |
| IV | Monitorear | C7 (proveedor cloud solo ante incidencia) |

## Anti-patrones evitados

- Gestionar solo al Sponsor e ignorar a Admisiones: S3 tiene el poder de bloquear H4, que es la validación del catálogo. Sin ese hito, EP03 y EP04 no pueden completarse correctamente.

- Ignorar al Área de TI hasta el momento del despliegue: S4 puede bloquear el despliegue si no está coordinado con anticipación. La comunicación C4 comienza desde H3.

- Tratar a los estudiantes (S8) como audiencia pasiva: son los jueces reales de la calidad del sistema en H6. Su retroalimentación en las pruebas de usabilidad es un insumo crítico para los sprints 8 y 9.

- Asumir que el proveedor cloud (S10) no requiere gestión: aunque está en Cuadrante IV, el riesgo R6 tiene estrategia “Transferir” que requiere un SLA formal. Si no se gestiona la adquisición, R6 pasa de ser un riesgo transferido a ser un riesgo aceptado sin plan.

## Niveles de compromiso: estado actual y meta

El nivel de compromiso de un stakeholder describe cuánto apoya o resiste activamente el proyecto. El modelo de compromiso define 5 niveles:

- Desconoce: no está al tanto del proyecto ni de sus implicaciones.

- Resistente: conoce el proyecto pero se opone activamente o lo obstaculiza.

- Neutral: conoce el proyecto pero no lo apoya ni lo resiste.

- Partidario: apoya el proyecto y colabora cuando se le solicita.

- Líder: apoya activamente el proyecto, lo promueve y actúa sin necesidad de ser convocado.

| ID | Stakeholder | Nivel actual | Nivel meta | Brecha | Acción para cerrar la brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Marroquín (Sponsor) | Líder | Líder | Sin brecha | Mantener con C1 quincenal y transparencia en EVM |
| S2 | UVG institución | Neutral | Partidario | +1 nivel | C8 al cierre con entregable formal; demostración institucional del valor del sistema |
| S3 | Admisiones | Neutral | Partidario | +1 nivel | Involucramiento temprano en H4; demostración de que el catálogo digital reduce su carga de orientación manual |
| S4 | TI UVG | Neutral | Neutral | Sin brecha | C4 técnico por hito es suficiente; TI no necesita ser Líder para colaborar efectivamente |
| S5 | PO Say | Líder | Líder | Sin brecha | Rol interno — compromiso estructural |
| S6 | SM Cordero | Líder | Líder | Sin brecha | Rol interno — compromiso estructural |
| S7 | Developers | Partidario | Líder | +1 nivel | Ceremonies de Scrum que dan autonomía y visibilidad; pair programming que distribuye propiedad del código |
| S8 | Estudiantes | Desconoce | Partidario | +2 niveles | C5 en sprints 8–9: invitación directa a sesiones de usabilidad; el interés propio (orientación vocacional) es el incentivo natural |
| S9 | Catedráticos | Desconoce | Neutral | +1 nivel | C6: formulario de validación con propósito claro (su carrera se describe correctamente en el sistema) |
| S10 | Proveedor cloud | Neutral | Neutral | Sin brecha | Relación contractual; el proveedor cumple el SLA sin necesitar convicción sobre el valor del proyecto |

Nota: Las brechas de mayor prioridad son S3 (Admisiones, bloquea H4) y S8 (Estudiantes, validan usabilidad en H6). Estas brechas son las más críticas para el éxito del proyecto.

# Control Integrado de Cambios

## Definición del proceso

El Control Integrado de Cambios es el proceso formal mediante el cual cualquier modificación al alcance, cronograma, recursos o documentos de planificación del proyecto debe ser evaluada, aprobada o rechazada antes de ser implementada. Es parte del Área 1 (Gestión de la Integración) del PMBOK porque un cambio en cualquier área afecta inevitablemente a las demás.

En este proyecto, el proceso de control de cambios garantiza que el alcance comprometido en el Project Charter no sea alterado informalmente durante la Fase 2 (ejecución ágil), sin que el Sponsor, el PO y el SM hayan evaluado el impacto de manera explícita y documentada.

## Por qué es necesario en Water-Scrum-Fall

El modelo Water-Scrum-Fall genera una tensión específica:

- La Fase 1 (PMI) produce un contrato de alcance fijo con el Sponsor: 6 épicas, 32 HU, fecha de entrega H7.

- La Fase 2 (Scrum) opera con un backlog adaptable que puede cambiar sprint a sprint.

Sin control de cambios, un stakeholder con poder (S1, S2, S3) podría solicitar durante la ejecución que se agregue una funcionalidad nueva, y el equipo podría incorporarla al backlog sin evaluar el impacto en el cronograma, en el costo y en los riesgos. Después de varios cambios así, el proyecto tiene más alcance del comprometido, el cronograma se deslizó y el Sponsor no tiene registro de por qué el proyecto no entregó en H7.

El control de cambios no impide que el proyecto evolucione: impide que evolucione sin registro, sin evaluación y sin aprobación del nivel correcto de autoridad.

## Proceso de 5 pasos

### Paso 1 — Solicitud formal (CR)

Cualquier persona (stakeholder interno o externo) puede solicitar un cambio al proyecto. La solicitud debe usar la plantilla CR estándar (ver sección siguiente). No existe cambio verbal: si no hay CR documentado, el cambio no existe formalmente y no puede ser implementado.

El PO es el receptor de todas las solicitudes de cambio. Las solicitudes que llegan a los developers directamente deben ser redirigidas al PO sin compromiso de implementación.

### Paso 2 — Evaluación de impacto

El PO y el SM evalúan el CR en conjunto dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción. La evaluación incluye:

- Impacto en el alcance: ¿cuántas HU o tareas adicionales requiere?

- Impacto en el cronograma: ¿cuántos SP adicionales? ¿afecta el buffer de holgura (sprints 8–9)?

- Impacto en costos: ¿cuánto tiempo adicional del equipo? Ver análisis detallado en el documento de costos del proyecto.

- Impacto en riesgos: ¿activa o amplifica alguno de los riesgos R1–R9?

- Prioridad: ¿el cambio es crítico para el éxito del proyecto o es una mejora opcional?

### Paso 3 — Decisión del CCB (Change Control Board)

La decisión sobre el CR depende de su magnitud:

- CCB básico (PO Say + SM Cordero): tiene competencia para cambios menores que no superan el umbral definido para el proyecto. Se reúne dentro de los 3 días hábiles siguientes a la evaluación de impacto.

- CCB ampliado (PO Say + SM Cordero + Sponsor Marroquín): tiene competencia para cambios mayores que superan el umbral del CCB básico o que modifican hitos del Gantt macro (H1–H8). Se convoca en reunión extraordinaria dentro de los 5 días hábiles siguientes.

Las decisiones posibles son: Aprobado, Rechazado, o Diferido (se pospone para evaluación en el siguiente ciclo de planificación).

### Paso 4 — Implementación o archivo con justificación

- Si el CR es aprobado: el PO incorpora las nuevas HU o modificaciones al Product Backlog con la prioridad asignada. El SM coordina la incorporación al siguiente sprint disponible o ajusta el sprint en curso según el impacto evaluado.

- Si el CR es rechazado: el PO documenta la justificación del rechazo y notifica al solicitante con la razón formal. El rechazo queda registrado en el log de CRs.

- Si el CR es diferido: se registra con estado “pendiente” y se reevalúa en la próxima reunión del CCB básico.

### Paso 5 — Comunicación al solicitante y reporte en C1

El PO notifica al solicitante del CR sobre la decisión dentro de los 2 días hábiles siguientes a la reunión del CCB. La decisión incluye la justificación.

Todos los CRs del período de sprint (aprobados, rechazados y diferidos) se reportan al Sponsor en el informe quincenal C1. Esto mantiene a S1 Marroquín informado de los cambios que afectan el alcance comprometido sin necesidad de que participe en todos los CRs.

## Composición del CCB y niveles de competencia

| CCB | Integrantes | Competencia | Tiempo de convocatoria |
| --- | --- | --- | --- |
| CCB básico | PO Josué Say + SM Mathew Cordero | Cambios menores al alcance que no superan el umbral definido para el proyecto y que no modifican hitos del Gantt macro | 3 días hábiles |
| CCB ampliado | PO Josué Say + SM Mathew Cordero + Sponsor Erick Marroquín | Cambios mayores que superan el umbral del CCB básico, modificaciones a hitos H1–H8, cambios que impactan el presupuesto total del proyecto | 5 días hábiles |

## Plantilla CR — Change Request

| Campo | Descripción | Valor en este CR |
| --- | --- | --- |
| ID CR | Identificador único secuencial | CR-AAAA-NNN (ej: CR-2027-001) |
| Fecha de solicitud | Fecha en que se genera el CR | DD/MM/AAAA |
| Solicitante | Nombre y rol del solicitante | [Nombre] — [Rol / Stakeholder ID] |
| Descripción del cambio | Qué se solicita cambiar de forma específica | [Descripción clara del cambio] |
| Razón / Justificación | Por qué se solicita el cambio | [Razón de negocio o técnica] |
| Impacto en alcance | HU o funcionalidades afectadas | [HU agregadas, modificadas o eliminadas] |
| Impacto en cronograma | SP adicionales y efecto en hitos | [SP estimados + hitos afectados] |
| Impacto en costo | Efecto en el presupuesto (referencia al documento de costos del proyecto) | [Ver documento de costos del proyecto] |
| Impacto en riesgos | Riesgos R1–R9 activados o amplificados | [IDs de riesgos afectados] |
| Prioridad | Crítico / Alta / Media / Baja | [Prioridad del solicitante] |
| Decisión CCB | Aprobado / Rechazado / Diferido | [Decisión + fecha] |
| Justificación de la decisión | Por qué se aprueba, rechaza o difiere | [Justificación del CCB] |
| Sprint de implementación | Sprint en que se implementará si es aprobado | Sprint N (si aplica) |
| Firmado por | PO + SM (CCB básico) o PO + SM + Sponsor (CCB ampliado) | [Firmas] |

## Registro de CRs como artefacto vivo de ejecución

El registro de CRs es un documento vivo que se actualiza durante toda la Fase 2. Contiene todos los CRs generados (aprobados, rechazados y diferidos) con su plantilla completa. Este registro cumple varias funciones:

- Evidencia de gobernanza: demuestra que todos los cambios al alcance fueron evaluados formalmente.

- Trazabilidad: permite rastrear por qué el alcance final difiere del alcance original si hubo CRs aprobados.

- Insumo para el Acta de Cierre: el Acta de Cierre incluye un resumen de los CRs del proyecto.

- Insumo para lecciones aprendidas: los CRs rechazados o diferidos revelan patrones de solicitudes que el equipo debe gestionar mejor en proyectos futuros.

## Anti-patrón evitado

El anti-patrón más frecuente en proyectos de software es el cambio verbal: un stakeholder conversa con un developer en los pasillos, le pide “una pequeña mejora”, el developer la implementa sin registro, el PO no lo sabe, el sprint termina con más trabajo del planificado y los SP completados no coinciden con el plan. Este patrón se repite hasta que el proyecto está completamente descargado y el Sponsor pregunta por qué el cronograma se deslizó.

La regla de este proyecto es simple: si no hay CR documentado, el cambio no existe. Los developers tienen instrucción explícita de redirigir cualquier solicitud de cambio al PO sin comprometerse a implementarla.

## Principio rector

“Sin control de cambios, el contrato es papel mojado.”

El Project Charter y el plan del proyecto son compromisos formales con el Sponsor. El control de cambios es el mecanismo que garantiza que esos compromisos se respetan o se renegocian formalmente cuando la realidad lo requiere. Un proyecto sin control de cambios no gestiona cambios: los sufre.

## Umbral explícito de competencia del CCB

El “umbral” que separa la competencia del CCB básico de la del CCB ampliado se define en términos objetivos para evitar ambigüedades en el momento de evaluar un CR:

| Criterio | CCB básico (PO + SM) | CCB ampliado (PO + SM + Sponsor) |
| --- | --- | --- |
| Story points adicionales | ≤ 5 SP en total (no excede la capacidad de medio sprint) | > 5 SP adicionales |
| Hitos del Gantt macro afectados | Ninguno — el cambio cabe en el buffer de sprints 8–9 sin desplazar H4, H5, H6, H7 | Cualquier hito H4–H8 se desplaza o se modifica |
| Costo adicional | Cubierto por la reserva de contingencia sin agotarla | Requiere activar parte significativa de la reserva de contingencia o ampliar el presupuesto |
| Riesgos activados | Ningún riesgo nuevo o riesgo existente dentro de su umbral de probabilidad | Activa o amplifica riesgo nuevo no identificado, o R1 con impacto mayor al estimado |
| Alcance comprometido en Charter | No modifica épicas EP01–EP06 ni las HU comprometidas | Agrega o elimina HU de alguna épica, o modifica el scope statement del Charter |

Ejemplo de aplicación: Si Admisiones solicita agregar una funcionalidad de “comparación de dos carreras” no contemplada en EP06, el CR implica aproximadamente 3–4 HU adicionales (≈ 8–12 SP). Este CR supera el umbral de 5 SP y modifica EP06, por lo que requiere CCB ampliado con la participación del Sponsor.

## Gestión de la configuración

La gestión de la configuración (Configuration Management) es el proceso complementario al control de cambios que garantiza que los documentos y artefactos del proyecto estén bajo control de versión y que los cambios queden registrados con trazabilidad completa.

En este proyecto, la gestión de la configuración opera en dos niveles:

### Documentos de planificación (Fase 1)

- Los documentos PMI (este archivo y los demás de pmi/) están bajo control de versión en el repositorio Git del proyecto.

- Cualquier modificación a un documento de planificación (por ejemplo, actualización de la matriz de riesgos tras la materialización de un riesgo) se realiza mediante un commit documentado con la referencia al CR que lo originó.

- La versión vigente de cada documento es la que está en la rama main del repositorio. No existen versiones “en borrador” paralelas no versionadas.

### Artefactos de ejecución (Fase 2)

- El código fuente está bajo control de versión Git con la política de ramas definida por el equipo.

- El Product Backlog y el Sprint Backlog son artefactos vivos gestionados en la herramienta de tablero del equipo (no en documentos estáticos).

- El registro de CRs es un documento vivo actualizado por el PO en cada ciclo quincenal antes del informe C1.

- Los informes C1 al Sponsor se archivan por sprint en el repositorio del proyecto.

# EVM: Earned Value Management — Monitoreo de Desempeño del Proyecto

## Definición de EVM

Earned Value Management (Gestión del Valor Ganado) es la metodología de control de proyectos que integra el alcance, el cronograma y el costo en un único marco de medición. EVM permite responder dos preguntas críticas en cualquier momento del proyecto:

- ¿El equipo está avanzando al ritmo planificado? (desempeño de cronograma)

- ¿El proyecto está consumiendo los recursos al ritmo esperado? (desempeño de costo)

Sin EVM, el equipo puede reportar “completamos 5 historias” sin que el Sponsor pueda comparar ese avance contra el plan. Con EVM, el Sponsor tiene métricas objetivas: el proyecto está al 87% de lo planificado, con un CPI de 0.93, lo que indica una ligera desviación por encima del presupuesto pero dentro del umbral de alerta.

## Por qué se usa EVM en este proyecto

Este proyecto ejecuta la Fase 2 con Scrum, donde la unidad de medida de avance son los story points completados por sprint. EVM permite traducir ese avance ágil a métricas de desempeño comparables con el plan PMI establecido en la Fase 1.

La combinación Scrum + EVM es la práctica de monitoreo del modelo Water-Scrum-Fall: Scrum mide la velocidad sprint a sprint; EVM mide el desempeño acumulado del proyecto contra la línea base planificada. Ambas métricas se reportan al Sponsor en el informe quincenal C1.

## Las 3 métricas base

### PV — Planned Value (Valor Planificado)

El valor del trabajo que debería haberse completado a una fecha de corte determinada, según el plan original. En este proyecto, el PV se calcula como la proporción de story points que deberían haberse completado al cierre de cada sprint:

PV al cierre del sprint N = (SP acumulados planificados hasta sprint N / SP totales) * BAC

El PV es la línea base del cronograma en términos de valor.

### EV — Earned Value (Valor Ganado)

El valor del trabajo que realmente se completó a la fecha de corte, medido en los mismos términos que el PV. En este proyecto, el EV se calcula como:

EV al cierre del sprint N = (SP acumulados completados hasta sprint N / SP totales) * BAC

Si el equipo completa exactamente los SP planificados para el sprint, EV = PV. Si completa menos, EV < PV.

### AC — Actual Cost (Costo Real)

El costo real incurrido para completar el trabajo hasta la fecha de corte. En este proyecto, el AC es el costo acumulado del equipo (salarios + infraestructura cloud) hasta el cierre de cada sprint. Los valores monetarios específicos se detallan en el documento de costos del proyecto.

## Las 4 métricas derivadas

### CV — Cost Variance (Varianza de Costo)

CV = EV - AC

- CV > 0: el equipo completó más trabajo del que costó (bajo presupuesto).

- CV = 0: el proyecto está exactamente en presupuesto.

- CV < 0: el equipo gastó más de lo que avanzó (sobre presupuesto).

### SV — Schedule Variance (Varianza de Cronograma)

SV = EV - PV

- SV > 0: el equipo completó más trabajo del que se planificó a esa fecha (adelantado).

- SV = 0: el proyecto está exactamente en el cronograma planificado.

- SV < 0: el equipo completó menos trabajo del que se planificó (retrasado).

### CPI — Cost Performance Index (Índice de Desempeño de Costo)

CPI = EV / AC

- CPI > 1.0: el equipo está produciendo más valor del que consume en costo (eficiente).

- CPI = 1.0: el proyecto está exactamente en el presupuesto planificado.

- CPI < 1.0: el equipo está consumiendo más costo del que produce en valor (ineficiente).

### SPI — Schedule Performance Index (Índice de Desempeño de Cronograma)

SPI = EV / PV

- SPI > 1.0: el equipo está adelantado respecto al cronograma planificado.

- SPI = 1.0: el equipo está exactamente en el cronograma planificado.

- SPI < 1.0: el equipo está retrasado respecto al cronograma planificado.

## Interpretación de los índices

| Índice | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| CPI | > 1.0 | Bajo presupuesto — el proyecto está siendo ejecutado de forma eficiente |
| CPI | = 1.0 | Exactamente en presupuesto |
| CPI | < 1.0 | Sobre presupuesto — se consume más costo del que se genera en valor |
| SPI | > 1.0 | Adelantado — el equipo avanza más rápido de lo planificado |
| SPI | = 1.0 | Exactamente en cronograma |
| SPI | < 1.0 | Retrasado — el equipo avanza más lento de lo planificado |

## Umbral de alerta

Si el CPI cae por debajo de 0.90 al cierre de cualquier sprint, el PO debe incluir en el siguiente informe C1 al Sponsor:

- El valor actual del CPI y su comparación con el valor del sprint anterior.

- Análisis de causa raíz: ¿qué generó la desviación? ¿tareas subestimadas, impedimentos técnicos, cambios de alcance no anticipados?

- Propuesta de acción correctiva: ¿reestimación del backlog, ajuste de velocidad, activación del buffer de holgura?

- Proyección del EAC actualizado.

El mismo umbral aplica al SPI: si SPI < 0.90 durante dos sprints consecutivos, se activa el protocolo de escalamiento al Sponsor.

## BAC del proyecto

El BAC (Budget at Completion) es el presupuesto total planificado del proyecto: el costo total que se estima al inicio para ejecutar el 100% del alcance comprometido (121 SP, 133 tareas, 8 sprints). Los valores monetarios específicos del BAC se detallan en el documento de costos del proyecto.

En términos de EVM, el BAC es el denominador de referencia para todos los cálculos de PV y EV.

## Fórmula de pronóstico EAC

El EAC (Estimate at Completion) es la proyección del costo total del proyecto al cierre, recalculada con el desempeño real observado:

EAC = BAC / CPI

Si el CPI actual es 0.95, la proyección indica que el proyecto costará aproximadamente el 5.3% más de lo presupuestado al cierre. El PO usa el EAC para informar al Sponsor si se anticipa una desviación presupuestaria significativa antes de que ocurra.

## Cuándo se reporta EVM

El EVM se reporta al cierre de cada sprint en el informe C1 al Sponsor (canal quincenal). El informe incluye:

- Tabla de SP planificados vs SP completados por sprint y acumulado.

- CPI y SPI calculados al cierre del sprint.

- EAC proyectado.

- Comparación con el sprint anterior: ¿el desempeño mejoró, empeoró o se mantuvo?

- Alerta si CPI o SPI caen por debajo del umbral de 0.90.

El reporte EVM final al cierre del sprint 8 (H7) es parte del informe de cierre que acompaña el Acta de Cierre (H8).

## Ejemplo de aplicación: Sprint 1 hipotético

Para ilustrar el uso práctico de las fórmulas EVM, se presenta un ejemplo con datos hipotéticos del sprint 1.

Parámetros del sprint 1:

SP planificados para sprint 1: 13
SP totales del proyecto:        121
BAC (presupuesto total):        ver el documento de costos consolidados del proyecto (BAC)
Duración del sprint 1:          10 días hábiles

Supuesto hipotético: Al cierre del sprint 1, el equipo completó 11 SP (en lugar de los 13 planificados). El costo real incurrido fue el 11% del BAC (proporcional a los días trabajados y al costo del equipo).

Cálculo de las 3 métricas base:

PV = (13 / 121) * BAC = 0.1074 * BAC     (10.74% del presupuesto debería estar "ganado")
EV = (11 / 121) * BAC = 0.0909 * BAC     (solo el 9.09% fue efectivamente completado)
AC = 0.11 * BAC                          (el equipo gastó el 11% del presupuesto en el sprint)

Cálculo de los 4 índices derivados:

CV  = EV - AC  = 0.0909*BAC - 0.11*BAC  = -0.019*BAC   (CV < 0: sobre presupuesto en este sprint)
SV  = EV - PV  = 0.0909*BAC - 0.1074*BAC = -0.017*BAC  (SV < 0: retrasado respecto al plan)
CPI = EV / AC  = 0.0909 / 0.11 = 0.826                  (CPI < 1: consumiendo más de lo que produce)
SPI = EV / PV  = 0.0909 / 0.1074 = 0.847                (SPI < 1: avanzando más lento de lo planificado)

Interpretación:

En este ejemplo hipotético, el CPI de 0.826 está por debajo del umbral de alerta de 0.90. Si este CPI se mantuviera en el sprint 2, el PO debería incluir en el siguiente C1 al Sponsor un análisis de causa raíz (¿se sobreestimaron los SP? ¿hubo impedimentos no anticipados?) y una propuesta de acción correctiva.

El EAC hipotético sería:

EAC = BAC / CPI = BAC / 0.826 = 1.21 * BAC

Esto significa que, si el desempeño no mejora, el proyecto costaría un 21% más de lo presupuestado. Esta proyección es la que activa la conversación formal con el Sponsor antes de que la desviación sea irrecuperable.

Nota: Este es un ejemplo de calibración, no una proyección real. La velocidad del equipo se calibra durante los primeros 2–3 sprints y las estimaciones iniciales se ajustan antes de proyectar tendencias al cierre.

# Water-Scrum-Fall: Marco Metodológico Integrado del Proyecto

## Definición del modelo

Water-Scrum-Fall es un modelo híbrido de gestión de proyectos que combina tres enfoques en secuencia:

- Water (cascada/PMI): planificación formal y estructurada al inicio, con énfasis en la definición del alcance, el contrato y los documentos de gobernanza.

- Scrum: ejecución iterativa e incremental del trabajo técnico, organizada en sprints con ceremonies ágiles.

- Fall (cascada/PMI): cierre formal con entrega estructurada, validación del alcance comprometido y firma de documentos de cierre.

El modelo no es un anti-patrón ágil. Es una respuesta pragmática a entornos donde el cliente es institucional, existe un contrato formal de alcance, y la organización requiere documentación de gobernanza antes de autorizar el inicio de la ejecución.

## Por qué se adopta en este proyecto

Este proyecto opera en un entorno con características específicas que justifican el modelo:

- El Sponsor es un catedrático de UVG con un calendario académico fijo que determina la fecha de entrega (22 abr 2027).

- El cliente institucional (UVG, Dirección de Admisiones) necesita documentos formales de planificación para aprobar el inicio de la ejecución.

- El alcance inicial puede definirse con suficiente precisión para un contrato (6 épicas, 32 HU, catálogo de carreras 2026).

- El equipo es pequeño (5 personas) y necesita la flexibilidad de Scrum en la ejecución sin renunciar a la gobernanza PMI que el cliente exige.

- El cierre requiere un Acta de Cierre firmada por el Sponsor, lo que exige el rigor del cierre PMI.

Adoptar Scrum puro sin la fase PMI de planificación hubiera significado comenzar la ejecución sin alcance definido, sin gestión de riesgos documentada y sin plan de comunicaciones con los 10 stakeholders. Adoptar PMI puro hubiera significado perder la adaptabilidad que requiere el desarrollo de software con un cliente que no tiene requerimientos completamente estables.

## Las 3 fases del modelo con fechas

### Fase 1 — Planificación PMI

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Período | 10 de marzo de 2026 – 31 de diciembre de 2026 |
| Marco | PMI (10 áreas de conocimiento) |
| Hitos | H1 (inicio planificación, 10 mar 2026), H2 (entrega documentos, 10 mar 2026) |
| Responsable principal | PO Josué Say + SM Mathew Cordero |

Qué produce:

- Project Charter firmado por el Sponsor.

- WBS/EDT de 3 niveles (épicas → HU → tareas).

- Plan de riesgos con R1–R9 identificados y con estrategias de respuesta.

- Plan de comunicaciones C1–C8.

- Plan de adquisiciones (SLA con proveedor cloud S10).

- Registro de stakeholders con Matriz Poder-Interés.

- Plan del cronograma (Gantt macro H1–H8 + Gantt micro 8 sprints).

- Plan de calidad (DoR, DoD, criterios de aceptación).

- Plan de control de cambios (proceso CR, composición CCB).

- Plan de EVM para monitoreo durante la ejecución.

### Fase 2 — Ejecución Ágil (Scrum + Kanban/Scrumban + XP)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Período | 1 de enero de 2027 – 22 de abril de 2027 |
| Marco | Scrum (sprints) + Kanban/Scrumban (flujo diario) + XP (prácticas técnicas) |
| Hitos | H3 (inicio sprint 1), H4 (validación catálogo), H5 (motor funcional), H6 (pruebas usabilidad), H7 (entrega MVP) |
| Responsable principal | SM Mathew Cordero (ceremonies) + Developers (entregables técnicos) |

Qué produce:

- 8 sprints ejecutados con ceremonies completas (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective).

- Incrementos funcionales al cierre de cada sprint.

- Tablero Kanban/Scrumban actualizado con cycle time monitoreado.

- Columna Code Review activa cuando se aplican prácticas XP.

- Informes quincenales al Sponsor (C1) con métricas EVM.

- Actas de reunión por hito funcional con Admisiones (C2).

- Registro de CRs si aplica durante la ejecución.

### Fase 3 — Cierre PMI

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Período | Abril–mayo de 2027 (posterior al sprint 8) |
| Marco | PMI (procesos de cierre) |
| Hito | H8 (firma Acta de Cierre, por confirmar con Sponsor) |
| Responsable principal | PO Josué Say |

Qué produce:

- Reporte EVM final (CPI y SPI del proyecto completo).

- Lecciones aprendidas documentadas.

- Acta de Cierre firmada por el Sponsor (H8).

- Entrega formal del MVP al cliente.

- Archivo del proyecto (documentos de planificación + artefactos de ejecución).

## Cómo el control de cambios conecta Fase 1 y Fase 2

La Fase 1 produce un contrato de alcance fijo (Charter + WBS). La Fase 2 ejecuta ese alcance con iteraciones adaptables. La tensión entre “alcance fijo” y “backlog adaptable” se resuelve mediante el proceso formal de control de cambios:

- Todo cambio al alcance comprometido en Fase 1 que surja durante Fase 2 debe seguir el proceso CR (solicitud → evaluación de impacto → decisión CCB → implementación/archivo → comunicación).

- El CCB básico (PO + SM) gestiona cambios menores; el CCB ampliado (PO + SM + Sponsor) gestiona cambios mayores.

- Los cambios aprobados se incorporan al backlog sin invalidar el contrato original; se documentan como desviaciones formales.

- Esto permite que el backlog evolucione (naturaleza ágil) sin que el cliente perciba que el alcance comprometido se abandonó (naturaleza contractual).

## Anti-patrón evitado

Un error frecuente en proyectos académicos y corporativos es omitir las áreas PMI “porque el equipo trabaja ágil”. Este anti-patrón produce:

- Inicio de ejecución sin alcance definido formalmente.

- Riesgos no identificados que se materializan sin plan de respuesta.

- Stakeholders no gestionados que escalan al Sponsor directamente sin canal formal.

- Cierre sin documentación, con entrega informal que el cliente no puede validar ni firmar.

Water-Scrum-Fall no es una contradicción metodológica. Es la respuesta estructurada al entorno real del proyecto: cliente institucional + equipo ágil + fecha fija + entregable de software.

## Riesgos específicos del modelo híbrido

El modelo Water-Scrum-Fall introduce riesgos que no existen en Scrum puro ni en cascada pura. Son riesgos de la transición entre fases y de la tensión entre la rigidez PMI y la adaptabilidad ágil:

| Riesgo híbrido | Descripción | Mitigación aplicada en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Sobreplanificación en Fase 1 | Dedicar demasiado tiempo a la planificación PMI y llegar tarde al inicio de la ejecución, perdiendo sprints disponibles. | H1 y H2 son el mismo día (10 mar 2026), lo que reduce la duración de la Fase 1. Los documentos PMI se producen en paralelo, no secuencialmente. |
| Rigidez del alcance comprometido en Charter | El Charter fija el alcance antes de conocer los detalles de implementación. Si los primeros sprints revelan que el alcance subestimó la complejidad, el equipo enfrenta presión sin mecanismo de ajuste formal. | El proceso de CR y el CCB permiten renegociar el alcance formalmente. El buffer del sprint 8 absorbe la complejidad revelada en ejecución. |
| Desconexión entre Fase 1 (PMI) y Fase 2 (Scrum) | Los documentos producidos en la Fase 1 pueden volverse irrelevantes durante la ejecución ágil si el equipo los trata como artefactos de inicio y los abandona. | Los documentos PMI (riesgos, comunicaciones, EVM) se actualizan activamente durante la Fase 2. No son artefactos de inicio: son instrumentos vivos de gobernanza. |
| Cierre prematuro sin Acta firmada | El equipo puede considerar el proyecto terminado al entregar el MVP (H7) y no ejecutar correctamente la Fase 3 (Fall), dejando el proyecto sin cierre formal. | H7 y H8 son hitos distintos y explícitos. El SM tiene la responsabilidad de no declarar el proyecto cerrado hasta que el Acta de Cierre esté firmada por el Sponsor. |
| Pérdida de agilidad por exceso de gobernanza | Si el proceso de cambios (CR → CCB) se aplica también a ajustes menores de la implementación técnica interna (refactors, mejoras de código), el equipo pierde velocidad sin beneficio real. | El proceso de CR aplica únicamente a cambios de alcance externo (funcionalidades comprometidas con el Sponsor). Los cambios técnicos internos del equipo (deuda técnica, refactors) no requieren CR: son decisiones del equipo en el sprint. |

# SAFe y Skills Matrix: Declaración de No Aplicabilidad

## Declaración explícita: SAFe NO APLICA a este proyecto

SAFe (Scaled Agile Framework) no aplica al Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026. Esta declaración es explícita e intencional: no es un olvido ni una omisión por desconocimiento del framework. Es una decisión metodológica justificada.

## Qué es SAFe y cuándo aplica

SAFe (Scaled Agile Framework) es un framework de escalamiento ágil diseñado para organizaciones que ejecutan múltiples proyectos de software de forma simultánea con equipos interdependientes. Sus características definitorias son:

- Está diseñado para coordinar múltiples equipos ágiles que trabajan en el mismo producto o programa simultáneamente.

- Introduce el concepto de ART (Agile Release Train): un conjunto de entre 50 y 125 personas organizadas en múltiples equipos que planifican y entregan juntos en ciclos de PI (Program Increment) de 8–12 semanas.

- El PI Planning es la ceremonia central de SAFe: un evento de 2 días donde todos los equipos del ART sincronizan sus planes, identifican dependencias entre equipos y se comprometen con los objetivos del PI.

- SAFe tiene múltiples niveles de configuración: Essential SAFe (el mínimo), Large Solution SAFe, Portfolio SAFe y Full SAFe, cada uno añadiendo estructuras de gobernanza y coordinación adicionales.

- SAFe aplica cuando: la organización tiene 3 o más equipos ágiles interdependientes, hay problemas de alineación entre equipos, existe una cartera de productos que requiere gobernanza centralizada, o el alcance del programa supera lo que un solo equipo puede manejar.

## Por qué SAFe no aplica a este proyecto

### Razón 1 — Tamaño del equipo

Este proyecto tiene 5 personas organizadas en un único equipo con roles definidos: PO, SM y 3 developers. SAFe está diseñado para ART de entre 50 y 125 personas. Aplicar SAFe a 5 personas sería el equivalente metodológico de usar una excavadora para plantar un árbol en un jardín.

### Razón 2 — Un solo equipo

SAFe resuelve el problema de coordinación entre múltiples equipos. Si hay un solo equipo, no existe el problema que SAFe resuelve. La coordinación entre los 5 integrantes de este equipo se gestiona con las ceremonies de Scrum (Daily, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective) y el tablero Kanban/Scrumban.

### Razón 3 — Alcance definido y acotado

Este proyecto tiene un alcance completamente definido: 6 épicas, 32 HU, 121 SP, 8 sprints. No hay múltiples productos ni múltiples programas que requieran coordinación de cartera. El Product Backlog de un solo equipo gestiona todo el alcance del proyecto.

### Razón 4 — Sobredimensionamiento metodológico injustificado

Adoptar SAFe agregaría:

- Un PI Planning bimestral que duraría 2 días para un equipo de 5 personas (overhead desproporcionado).

- Roles SAFe adicionales (RTE — Release Train Engineer, Product Manager, Business Owners) que duplicarían responsabilidades ya cubiertas por PO y SM.

- Artefactos de programa (PI Objectives, Program Board, Milestones de ART) que no añaden valor a un proyecto de alcance fijo.

- Complejidad organizacional que el equipo tendría que aprender y mantener sin ningún beneficio de coordinación.

### Herramienta equivalente usada en su lugar

Las necesidades de coordinación que SAFe resolvería en un contexto de múltiples equipos se resuelven en este proyecto con:

- Matriz RACI: define quién hace qué en las actividades clave del proyecto. Ver SITPS-PMI-2026-06.

- Roles Scrum claramente definidos: PO (priorización y representación del cliente), SM (facilitación y eliminación de impedimentos), Developers (implementación). No hay ambigüedad de roles que requiera la estructura de gobernanza de SAFe.

- Ceremonies de Scrum: Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective proveen toda la coordinación necesaria para un equipo de 5 personas.

## Skills Matrix: Declaración de No Aplicabilidad

La Skills Matrix no aplica a este proyecto por la misma razón que SAFe.

### Qué es la Skills Matrix y cuándo aplica

La Skills Matrix es una herramienta de gestión de recursos humanos que mapea las habilidades de múltiples personas contra las competencias requeridas por múltiples proyectos o equipos. Permite a los gerentes de recursos identificar quién puede asumir qué rol en qué proyecto, detectar brechas de habilidades a nivel organizacional y planificar capacitaciones.

La Skills Matrix aplica cuando: hay un pool de recursos compartidos entre múltiples proyectos, los roles no están fijos y el mismo developer puede ser asignado a diferentes equipos, o cuando la organización necesita planificar la capacitación de su fuerza laboral en múltiples competencias.

### Por qué no aplica a este proyecto

- Los 5 integrantes del equipo tienen roles fijos durante toda la Fase 2 (ene–abr 2027). No hay reasignación de personas entre equipos.

- No existe un pool de recursos compartidos: el developer Cruz no es prestado a otro proyecto en el sprint 4. Los 5 miembros del equipo están dedicados a este proyecto con sus FTE declarados.

- La asignación de responsabilidades ya está completamente resuelta con la RACI documentada en SITPS-PMI-2026-06. Saber que Developer Chen tiene habilidades en seguridad y Developer Cruz tiene habilidades en arquitectura cloud no requiere una Skills Matrix: está documentado en la RACI y en las responsabilidades de cada rol.

### Herramienta equivalente usada en su lugar

La asignación de responsabilidades técnicas se gestiona con la Matriz RACI documentada en SITPS-PMI-2026-06. La RACI provee exactamente lo que el proyecto necesita: quién es responsable, quién rinde cuentas, quién debe ser consultado y quién debe ser informado para cada actividad clave del proyecto.

# Acta de Cierre del Proyecto: Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026

## Identificación del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026 |
| Sponsor / Catedrático | Erick Oswaldo Marroquín Zamora |
| Product Owner | Josué Say |
| Scrum Master | Mathew Cordero |
| Fecha de inicio de ejecución | 1 de enero de 2027 (H3) |
| Fecha de entrega del MVP | 22 de abril de 2027 (H7) |
| Fecha del Acta de Cierre | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] (H8) |
| Versión del acta | 1.0 |

## Alcance declarado vs alcance entregado

### Tabla por módulo

| ID | Módulo / Épica | Alcance declarado | Estado al cierre | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Registro y perfiles | 6 HU, 18 SP, 28 tareas | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Sprint 1 y parcial sprint 2 |
| EP02 | Encuesta vocacional | 6 HU, 20 SP, 28 tareas | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Sprint 2 y parcial sprint 3 |
| EP03 | Carreras y pensum 2026 | 7 HU, 19 SP, 30 tareas | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Sprint 3 y sprint 4 — validado en H4 |
| EP04 | Motor de recomendación | 3 HU, 16 SP, 10 tareas | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Sprint 5 — funcional en H5 |
| EP05 | Análisis y clasificación de afinidad | 4 HU, 26 SP, 15 tareas | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Sprint 6 y parcial sprint 7 |
| EP06 | Panel de resultados | 6 HU, 22 SP, 22 tareas | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Sprints 7 y 8 — prueba en H6 |
| Total |  | 32 HU, 121 SP, 133 tareas | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] |  |

## Exclusiones del alcance

Las siguientes funcionalidades estuvieron explícitamente fuera del alcance desde el Project Charter y se confirman como excluidas al cierre:

- Integración directa con el sistema de admisiones o ERP de UVG.

- Módulo de orientación psicológica o asesoría personalizada.

- Seguimiento post-admisión del desempeño académico.

- Cobertura de campus distintos a UVG Campus Central.

- Aplicación móvil nativa (iOS / Android).

- Autenticación federada con SSO institucional de UVG.

- Recomendación de postgrados o programas fuera del pregrado 2026.

- Módulo administrativo de reportes para Admisiones.

- Soporte o mantenimiento post-cierre.

## Cumplimiento del DoD al cierre

| # | Criterio del DoD | Estado al cierre | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Código desarrollado y en repositorio | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Verificar commit final en rama main |
| 2 | Tests unitarios escritos y pasando (TDD) | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Verificar cobertura mínima acordada |
| 3 | Code Review completado para todas las HU | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Verificar columna Code Review del tablero |
| 4 | CI sin errores en pipeline final | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Verificar último build de staging y producción |
| 5 | Pruebas funcionales pasando (criterios de aceptación) | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Incluye resultados de H6 |
| 6 | Revisión de seguridad completada (EP01, EP02, EP06) | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Verificar checklist de seguridad Developer Chen |
| 7 | Documentación técnica mínima actualizada | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | Verificar README y documentación de API |

## Lista de entregables del proyecto

### Entregables de planificación (Fase 1 — 2026)

- Project Charter firmado por el Sponsor.

- Registro de stakeholders con Matriz Poder-Interés.

- WBS/EDT de 3 niveles (épicas → HU → tareas).

- Plan de cronograma (Gantt macro H1–H8 + Gantt micro 8 sprints).

- Plan de riesgos R1–R9 con estrategias de respuesta.

- Plan de comunicaciones C1–C8.

- Plan de adquisiciones (SLA con proveedor cloud S10).

- Plan de calidad (DoR + DoD + criterios de aceptación).

- Plan de control de cambios (proceso CR + composición CCB).

- Plan de EVM para monitoreo de la Fase 2.

- Acta de Cierre (este documento).

### Entregables de ejecución (Fase 2 — 2027)

- Incrementos funcionales al cierre de cada sprint 1–8.

- Sistema de recomendación MVP con EP01–EP06 funcionando (H7).

- Acta de validación del catálogo de carreras firmada por Admisiones (H4).

- Informe de pruebas de usabilidad con resultados de H6.

- Informes quincenales C1 al Sponsor (8 informes).

- Registro de CRs del proyecto.

- Reporte EVM final con CPI y SPI del proyecto completo.

## Sección de costos

El detalle de costos del proyecto (presupuesto base, burn rate, reserva de contingencia, CPI y EAC finales) se documenta en el documento de costos del proyecto. Este Acta de Cierre no incluye montos específicos para evitar duplicidad de información financiera.

Al cierre, el PO debe incorporar en esta acta una referencia al CPI final calculado en el reporte EVM del sprint 8.

## Cronograma final vs planificado

| ID | Hito | Fecha planificada | Fecha real | Varianza | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Inicio planificación | 10 mar 2026 | 10 mar 2026 | 0 días | Cumplido |
| H2 | Entrega documentos planificación | 10 mar 2026 | 10 mar 2026 | 0 días | Cumplido |
| H3 | Inicio ejecución sprint 1 | 1 ene 2027 | [POR CONFIRMAR] | — | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] |
| H4 | Validación catálogo Admisiones | 11 feb 2027 | [POR CONFIRMAR] | — | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] |
| H5 | Motor de recomendación funcional | 25 feb 2027 | [POR CONFIRMAR] | — | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] |
| H6 | Pruebas usabilidad con usuarios | 8 abr 2027 | [POR CONFIRMAR] | — | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] |
| H7 | Entrega MVP — cierre técnico | 22 abr 2027 | [POR CONFIRMAR] | — | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] |
| H8 | Firma Acta de Cierre | [Por confirmar con Sponsor] | [POR CONFIRMAR] | — | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] |

## Lecciones aprendidas

### Lección 1 — Validación temprana del catálogo con stakeholders externos

Causa raíz identificada en planificación: Los stakeholders externos con poder sobre entregables críticos (S3 Dirección de Admisiones para EP03) pueden generar retrasos si su disponibilidad no está garantizada con anticipación.

Acción correctiva: El hito H4 (validación del catálogo, sprint 3) fue coordinado con Admisiones desde la Fase 1 para garantizar disponibilidad del validador externo. En futuros proyectos con dependencias externas, la coordinación con el stakeholder validador debe iniciarse en la Fase 1, no al inicio del sprint donde se necesita la validación.

Estado al cierre: [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 9 — verificar si H4 requirió ajuste]

### Lección 2 — Valor del buffer de holgura planificado vs buffer improvisado

Causa raíz identificada en planificación: Los proyectos de software con dependencias externas (proveedores, stakeholders validadores) invariablemente experimentan retrasos puntuales. Un buffer planificado desde el inicio (sprints 8 y 9) es cualitativamente diferente a un buffer improvisado al final: el buffer planificado está en el Gantt, el improvisado es deuda con el Sponsor.

Acción correctiva: El sprint 8 se diseñó explícitamente como holgura planificada (10% del tiempo total). En futuros proyectos, el buffer debe estar explícito en el contrato con el Sponsor desde el Project Charter, no ocultarse como “sprints normales” que serán reutilizados si hay retrasos.

Estado al cierre: [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 9 — verificar qué absorbió el buffer]

### Lección 3 — El control de cambios protege al equipo, no solo al contrato

Causa raíz identificada en planificación: Los developers bajo presión de velocidad tienden a aceptar “pequeñas mejoras” de stakeholders de manera informal, sin pasar por el PO. Esto genera scope creep invisible que consume capacidad del equipo sin ser registrado en el EVM.

Acción correctiva: La instrucción explícita a los developers de redirigir toda solicitud al PO (sin comprometerse a implementarla) fue establecida como norma del equipo desde el inicio de la Fase 2. En futuros proyectos, esta norma debe incluirse en el kickoff del sprint 1 y reforzarse en las Retrospectivas.

Estado al cierre: [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 9 — verificar si hubo CRs originados en solicitudes directas a developers]

## Riesgos materializados

| ID | Descripción | Se materializó | Impacto real | Respuesta ejecutada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios de requerimientos | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | [POR CONFIRMAR] | [POR CONFIRMAR] | Verificar CRs aprobados en el registro |
| R2 | Retraso técnico cloud | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | [POR CONFIRMAR] | [POR CONFIRMAR] | Verificar tickets de soporte C7 |
| R3 | Falta comunicación stakeholders | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | [POR CONFIRMAR] | [POR CONFIRMAR] | Verificar actas de reunión C1 y C2 |
| R4 | Falta involucramiento cliente en validaciones | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | [POR CONFIRMAR] | [POR CONFIRMAR] | Verificar cumplimiento de hitos H4, H5, H6 |
| R5 | Rotación de personal | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | [POR CONFIRMAR] | [POR CONFIRMAR] | Verificar disponibilidad del equipo durante los 8 sprints |
| R6 | Falla proveedor cloud | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | [POR CONFIRMAR] | [POR CONFIRMAR] | Verificar incidencias de disponibilidad cloud |
| R7 | Baja adopción usuarios | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | [POR CONFIRMAR] | [POR CONFIRMAR] | Verificar resultados pruebas usabilidad H6 |
| R8 | Exposición datos personales | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | [POR CONFIRMAR] | [POR CONFIRMAR] | Verificar incidentes de seguridad |
| R9 | Cambios pensum UVG 2026 | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] | [POR CONFIRMAR] | [POR CONFIRMAR] | Verificar actualizaciones post-H4 |

## Declaración de conformidad del cliente

Por medio de la presente, el Sponsor y Catedrático del proyecto declara que los entregables del Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026 han sido revisados y cumplen con el alcance comprometido en el Project Charter y con los criterios de aceptación definidos en el Plan de Calidad.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sponsor / Catedrático | Erick Oswaldo Marroquín Zamora |
| Firma | [FIRMA PENDIENTE — H8] |
| Fecha de firma | [POR CONFIRMAR CON SPONSOR] |
| Product Owner | Josué Say |
| Firma PO | [FIRMA PENDIENTE — H8] |
| Scrum Master | Mathew Cordero |
| Firma SM | [FIRMA PENDIENTE — H8] |
| Observaciones del Sponsor | [POR CONFIRMAR AL CIERRE DEL SPRINT 8] |

## Anti-patrones evitados

- Cierre verbal sin documentación: el proyecto no está cerrado hasta que el Acta de Cierre está firmada por el Sponsor. La entrega del MVP (H7) no es el cierre formal; es el hito técnico que precede al cierre.

- Acta de Cierre sin lecciones aprendidas: las 3 lecciones documentadas arriba son un insumo para futuros proyectos de la institución, no un formalismo vacío.

- Ignorar CRs al cierre: el registro de CRs es un artefacto de cierre que debe revisarse completo para confirmar que todos los cambios aprobados fueron implementados y los rechazados quedan documentados.

- Cierre sin verificación del DoD completo: todas las HU entregadas deben verificarse contra el DoD antes de declarar el MVP como completo. Una HU que no pasa el DoD no es un entregable válido.

## Principio rector

“Sin acta firmada, el proyecto no está cerrado.”

La entrega técnica del sistema (H7) y el cierre formal del proyecto (H8) son dos eventos distintos. El MVP puede estar funcionando en producción, pero sin el Acta de Cierre firmada por el Sponsor, el proyecto está en un estado indefinido: técnicamente completo pero sin validación formal del cliente. El Acta de Cierre es el documento que transforma la entrega técnica en un compromiso cumplido formalmente reconocido por todas las partes.

## Repositorio de documentos del proyecto

Al momento del cierre formal (H8), el archivo del proyecto debe incluir los siguientes documentos en el repositorio Git del proyecto (rama main):

### Documentos de planificación (Fase 1 — 2026)

| Documento | Archivo | Estado al cierre |
| --- | --- | --- |
| Gestión de la Integración (Project Charter) | SITPS-PMI-2026-01 | Vigente |
| Gestión del Alcance (WBS/EDT) | SITPS-PMI-2026-02 | Vigente |
| Gestión del Cronograma (Gantt macro + micro) | SITPS-PMI-2026-03 | Vigente con varianzas documentadas |
| Gestión de la Calidad (DoR + DoD) | SITPS-PMI-2026-05 | Vigente |
| Gestión de los Recursos (equipo + RACI) | SITPS-PMI-2026-06 | Vigente |
| Gestión de las Comunicaciones (C1–C8) | SITPS-PMI-2026-07 | Vigente |
| Gestión de los Riesgos (R1–R9) | SITPS-PMI-2026-08 | Vigente con estado de materialización al cierre |
| Gestión de las Adquisiciones (SLA cloud) | SITPS-PMI-2026-09 | Vigente |
| Gestión de los Stakeholders | SITPS-PMI-2026-10 | Vigente |
| Control Integrado de Cambios | SITPS-PMI-2026-11 | Vigente con registro de CRs del proyecto |
| EVM — Monitoreo de desempeño | SITPS-PMI-2026-12 | Vigente con reporte final sprint 8 |
| Marco metodológico Water-Scrum-Fall | SITPS-PMI-2026-13 | Vigente |
| SAFe y Skills Matrix (no aplica) | SITPS-PMI-2026-14 | Vigente |
| Acta de Cierre | SITPS-PMI-2026-15 | Este documento — firmado en H8 |

### Documentos de ejecución (Fase 2 — 2027)

| Documento | Ubicación | Estado al cierre |
| --- | --- | --- |
| Registro de CRs del proyecto | Repositorio del proyecto / PM tool | Completo al cierre de sprint 8 |
| Informes C1 al Sponsor (8 sprints) | Repositorio del proyecto / carpeta informes | Archivados por sprint |
| Acta de validación H4 (Admisiones) | Repositorio del proyecto / hitos | Firmada por S3 |
| Informe de pruebas de usabilidad H6 | Repositorio del proyecto / hitos | Con resultados documentados |
| Reporte EVM final (sprint 8) | SITPS-PMI-2026-12 actualizado | Con CPI y SPI finales |
| Código fuente del sistema | Repositorio Git — rama main | Commit final etiquetado como v1.0 |
| Documentación técnica (API, README) | Repositorio Git | Actualizada al cierre del sprint 8 |