# Costos consolidados del proyecto

Valores del modelo financiero para las cuatro metodologías evaluadas. Los montos se expresan en quetzales (Q). Las fórmulas que producen estos valores se encuentran en costos-formulas.md.

Fuente: knowledge/proyecto/costos/UVG-Admon-TI-Costos-Unificado.xlsx — hoja Inputs, hojas de metodología, hoja Riesgos y hoja Costos adicionales.

## Equipo del proyecto

### Scrum / Kanban / Scrumban (5 personas)

| Rol | Nombre | FTE cliente | FTE interno | Salario mensual (Q) | Costo mensual cliente (Q) | Costo mensual interno (Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Josué Emanuel Say Garcia | 1.0 | 0.7 | 15,000 | 15,000 | 10,500 |
| Scrum Master / Facilitador | Mathew Alexander Cordero Aquino | 1.0 | 1.0 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| Developer Senior | Gustavo Adolfo Cruz Bardales | 1.0 | 1.0 | 12,904 | 12,904 | 12,904 |
| Developer Senior | Javier Andres Chen Gonzalez | 1.0 | 1.0 | 12,904 | 12,904 | 12,904 |
| Developer Senior | Pedro Pablo Guzmán Mayen | 1.0 | 1.0 | 12,904 | 12,904 | 12,904 |
| Total |  |  |  |  | 67,212 | 62,712 |

El FTE del Product Owner en vista interna es 0.7 (dedicación real parcial al proyecto). La vista cliente factura a 1.0 para simplificar el modelo de precio.

### XP + Scrumban (6 personas)

| Rol | FTE cliente | FTE interno | Salario mensual (Q) | Costo mensual cliente (Q) | Costo mensual interno (Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coach (PO/XP) | 1.0 | 0.7 | 15,000 | 15,000 | 10,500 |
| Tracker / Tester (SM/XP) | 1.0 | 1.0 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| Developer Senior | 1.0 | 1.0 | 12,904 | 12,904 | 12,904 |
| Developer Senior | 1.0 | 1.0 | 12,904 | 12,904 | 12,904 |
| Developer Junior | 1.0 | 1.0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Developer Junior | 1.0 | 1.0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Total |  |  |  | 72,308 | 67,808 |

XP + Scrumban agrega dos developers junior y renombra los roles de liderazgo (Coach, Tracker/Tester) para alinearlos con la terminología XP.

## Costos adicionales

### 6 meses (Scrum, Scrumban, XP + Scrumban)

| Insumo | Monto (Q) |
| --- | --- |
| Microsoft Office Business Standard (6 meses, todos) | 4,500 |
| Equipo de cómputo (3 dev + 2 ejecutivo, compra única) | 51,000 |
| Claude Team Pro (6 meses, equipo) | 4,500 |
| Internet residencial Tigo (6 meses, todos) | 13,500 |
| Energía eléctrica EEGSA (6 meses, todos) | 30,000 |
| Google Colab Pro (6 meses) | 1,170 |
| Infraestructura cloud (6 meses) | 1,200 |
| Total 6 meses | 105,870 |

### 12 meses (Kanban)

| Insumo | Monto (Q) |
| --- | --- |
| Microsoft Office Business Standard (12 meses, todos) | 9,000 |
| Equipo de cómputo (3 dev + 2 ejecutivo, compra única) | 51,000 |
| Claude Team Pro (12 meses, equipo) | 9,000 |
| Internet residencial Tigo (12 meses, todos) | 27,000 |
| Energía eléctrica EEGSA (12 meses, todos) | 60,000 |
| Google Colab Pro (12 meses) | 2,340 |
| Infraestructura cloud (12 meses) | 2,400 |
| Total 12 meses | 160,740 |

## Riesgos y reserva de contingencia

### Escala de probabilidades

| Categoría | Valor |
| --- | --- |
| Baja | 0.20 |
| Media | 0.40 |
| Alta | 0.70 |

### Matriz de riesgos R1–R9

| ID | Riesgo | Tipo | Prob. | Impacto (meses) | Impacto (Q) | EMV (Q) | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios de requerimientos frecuentes por parte del cliente | Alcance | 0.40 | 1.0 | 67,212.00 | 26,884.80 | DoR firme y control de cambios documentado por el PO |
| R2 | Retraso técnico por dependencias de infraestructura cloud | Tiempo | 0.40 | 0.5 | 33,606.00 | 13,442.40 | Entorno de pruebas paralelo desde Sprint 1; proveedor cloud con SLA definido |
| R3 | Falta de comunicación entre equipo y stakeholders | Comunicación | 0.20 | 0.5 | 33,606.00 | 6,721.20 | Canales formales (Slack + actas de Sprint Review) |
| R4 | Falta de involucramiento por parte del cliente | Alcance | 0.20 | 1.0 | 67,212.00 | 13,442.40 | Calendario fijo de validaciones quincenales con UVG |
| R5 | Rotación o indisponibilidad temporal de un miembro del equipo | Personal | 0.20 | 0.5 | 33,606.00 | 6,721.20 | Documentación técnica continua y pair programming |
| R6 | Falla o indisponibilidad del proveedor cloud | Proveedor | 0.20 | 0.25 | 16,803.00 | 3,360.60 | SLA contractual con penalidades; plan de contingencia en segundo proveedor |
| R7 | Baja adopción del sistema por estudiantes de diversificado | Cliente / Usuario | 0.40 | 1.0 | 67,212.00 | 26,884.80 | Pruebas de usabilidad Sprint 8; comunicación con Dirección de Admisiones |
| R8 | Exposición o fuga de datos personales de estudiantes | Técnico / Legal | 0.20 | 1.5 | 100,818.00 | 20,163.60 | Cifrado en tránsito y reposo; revisión de seguridad por sprint; NDA |
| R9 | Modificación del pensum UVG 2026 durante el desarrollo | Alcance | 0.20 | 0.5 | 33,606.00 | 6,721.20 | Catálogo de carreras actualizable sin rediseño del motor de recomendación |
|  | Reserva de contingencia (Σ EMV) |  |  |  |  | 124,342.20 |  |

El impacto económico de cada riesgo se calcula como: Burn rate mensual (Q 67,212) * Impacto en meses.

## Presupuesto por metodología

### Scrum

| Concepto | Vista cliente (Q) | Vista interna (Q) |
| --- | --- | --- |
| Burn rate mensual | 67,212.00 | 62,712.00 |
| Sprints necesarios (sin buffer) | 7 | 7 |
| Sprints con buffer (25%) | 9 | 9 |
| Costo por sprint | 33,606.00 | 31,356.00 |
| Costo equipo sin buffer (7 sprints) | 235,242.00 | 219,492.00 |
| Costo equipo con buffer (9 sprints) | 302,454.00 | 282,204.00 |
| (+) Costos adicionales (6 meses) | 105,870.00 | 105,870.00 |
| (+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 124,342.20 | 124,342.20 |
| (=) Inversión total | 532,666.20 | 512,416.20 |
| Margen de ganancia | 35% | 35% |
| Precio cliente = Inversión / 0.65 | 819,486.46 | — |
| Precio cliente redondeado | 820,000.00 | — |
| Beneficio neto | 286,820.26 | — |
| ROI | 53.85% | — |

### Kanban

| Concepto | Vista cliente (Q) | Vista interna (Q) |
| --- | --- | --- |
| Burn rate mensual | 67,212.00 | 62,712.00 |
| Ejecutores activos | 4 | 4 |
| Cycle Time promedio (días/tarea) | 5.13 | 5.13 |
| Throughput diario (tareas/día) | 0.78 | 0.78 |
| Throughput mensual (tareas/mes) | 15.60 | 15.60 |
| Días operativos sin buffer | 171 | 171 |
| Meses sin buffer | 9 | 9 |
| Meses con buffer (25%) | 11 | 11 |
| Costo equipo sin buffer (9 meses) | 604,908.00 | 564,408.00 |
| Costo equipo con buffer (11 meses) | 739,332.00 | 689,832.00 |
| (+) Costos adicionales (12 meses) | 160,740.00 | 160,740.00 |
| (+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 124,342.20 | 124,342.20 |
| (=) Inversión total | 1,024,414.20 | 974,914.20 |
| Margen de ganancia | 35% | 35% |
| Precio cliente redondeado | 1,577,000.00 | — |
| Beneficio neto | 551,607.65 | — |
| ROI | 53.85% | — |

### Scrumban

| Concepto | Vista cliente (Q) | Vista interna (Q) |
| --- | --- | --- |
| Burn rate mensual | 67,212.00 | 62,712.00 |
| Sprints necesarios (sin buffer) | 7 | 7 |
| Sprints con buffer (25%) | 9 | 9 |
| Costo por sprint | 33,606.00 | 31,356.00 |
| Costo por sprint BID (80%) | 26,884.80 | 25,084.80 |
| Costo por sprint ROM (20%) | 6,721.20 | 6,271.20 |
| Costo equipo con buffer (9 sprints) | 302,454.00 | 282,204.00 |
| (+) Costos adicionales (6 meses) | 105,870.00 | 105,870.00 |
| (+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 124,342.20 | 124,342.20 |
| (=) Inversión total | 532,666.20 | 512,416.20 |
| Margen de ganancia | 35% | 35% |
| Precio cliente redondeado | 820,000.00 | — |
| Beneficio neto | 286,820.26 | — |
| ROI | 53.85% | — |

### XP + Scrumban

| Concepto | Vista cliente (Q) | Vista interna (Q) |
| --- | --- | --- |
| Burn rate mensual (6 personas) | 72,308.00 | 67,808.00 |
| Sprints necesarios (sin buffer) | 7 | 7 |
| Sprints con buffer (10%) | 8 | 8 |
| Costo por sprint | 36,154.00 | 33,904.00 |
| Costo por sprint BID (80%) | 28,923.20 | 27,123.20 |
| Costo por sprint ROM (20%) | 7,230.80 | 6,780.80 |
| Costo equipo sin buffer (7 sprints) | 253,078.00 | 237,328.00 |
| Costo equipo con buffer (8 sprints) | 289,232.00 | 271,232.00 |
| (+) Costos adicionales (6 meses) | 105,870.00 | 105,870.00 |
| (+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 133,769.80 | 133,769.80 |
| (=) Inversión total | 528,871.80 | 510,871.80 |
| Margen de ganancia | 35% | 35% |
| Precio cliente redondeado | 814,000.00 | — |
| Beneficio neto | 285,128.20 | — |
| ROI | 53.91% | — |

La holgura de 10% en XP + Scrumban (vs 25% en las demás metodologías) se justifica porque las prácticas XP (TDD, CI, Pair Programming) reducen la incertidumbre de ejecución. Un sprint con CI activo y cobertura de pruebas detecta defectos en horas, no en semanas, haciendo el ritmo de entrega más predecible.

## Comparativo de las cuatro metodologías

| Metodología | Duración | Personas | Inversión (Q) | Precio cliente (Q) | ROI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrum | 9 sprints / ~4.5 meses | 5 | 532,666.20 | 820,000 | 53.85% |
| Scrumban | 9 sprints / ~4.5 meses | 5 | 532,666.20 | 820,000 | 53.85% |
| XP + Scrumban | 8 sprints / ~4 meses | 6 | 528,871.80 | 814,000 | 53.91% |
| Kanban | 11 meses | 5 | 1,024,414.20 | 1,577,000 | 53.85% |

Kanban es la metodología de mayor costo por su duración de 11 meses procesando 133 tareas técnicas con un throughput de 0.78 tareas/día. Scrum y Scrumban tienen inversión idéntica porque comparten la misma estructura de sprints, equipo y costos adicionales; la diferencia entre ambas es operativa (gestión de flujo ROM), no financiera.

## TMAR y validación de viabilidad

| Componente TMAR | Valor |
| --- | --- |
| Inflación anual | 5% |
| Prima por riesgo del proyecto | 10% |
| Rendimiento mínimo esperado | 20% |
| TMAR | 35% |

Validación: ROI (53.85%) > TMAR (35%) para las cuatro metodologías → proyecto financieramente viable.

## ROA (empresa proveedora)

| Activo | Valor (Q) |
| --- | --- |
| Laptops | 120,000 |
| Servidores | 150,000 |
| Licencias | 30,000 |
| Oficina / infraestructura | 100,000 |
| Equipo de testing | 20,000 |
| Mobiliario / redes | 80,000 |
| Total activos | 500,000 |

ROA = Utilidad neta / Total activos = Utilidad neta / Q 500,000

El ROA se calcula sobre la empresa proveedora, no por proyecto. Un proyecto con margen del 35% contribuye positivamente al ROA corporativo.

## Esquema de pagos 30/40/30

| Metodología | Precio cliente (Q) | Cuota inicio 30% (Q) | Cuota medio 40% (Q) | Cuota cierre 30% (Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrum | 820,000 | 246,000 | 328,000 | 246,000 |
| Scrumban | 820,000 | 246,000 | 328,000 | 246,000 |
| XP + Scrumban | 814,000 | 244,200 | 325,600 | 244,200 |
| Kanban | 1,577,000 | 473,100 | 630,800 | 473,100 |

- Cuota inicio: firma del contrato y arranque del Sprint 1 (1 ene 2027)

- Cuota medio: entrega validada del motor de recomendación (cierre Sprint 4, ~25 feb 2027)

- Cuota cierre: entrega funcional del MVP y firma del Acta de Cierre (Sprint 8, 22 abr 2027)

# Fórmulas del modelo financiero

Referencia de todas las fórmulas utilizadas en el modelo financiero del proyecto. Los valores calculados con estas fórmulas se encuentran en costos-consolidados.md.

## Principio rector

“Un proyecto jamás debe analizarse o aprobarse basándose únicamente en el presupuesto base. La contingencia es parte del costo real.”

## Fórmulas de costo del equipo

### Burn rate mensual

Burn rate mensual = SUM(Salario mensual * FTE facturado) por persona

No se aplica factor de carga organizacional (alpha). El modelo del curso no incluye alpha; los costos indirectos (licencias, hardware, infraestructura, energía) se registran explícitamente en la hoja de Costos adicionales.

- Vista cliente: FTE del PO = 1.0 (facturado al cliente como tiempo completo)

- Vista interna: FTE del PO = 0.7 (dedicación real al proyecto)

### Costo por sprint

Costo por sprint = Burn rate mensual * (días por sprint / días laborales por mes)
                 = Burn rate mensual * (10 / 20)
                 = Burn rate mensual / 2

### Costo equipo sin holgura

Costo equipo sin holgura = Costo por sprint * sprints necesarios

Los sprints necesarios se calculan como:

Sprints necesarios = CEILING(Story Points totales / Velocidad promedio)
                   = CEILING(121 / 20) = 7 sprints

### Costo equipo con holgura (buffer)

Costo equipo con holgura = Costo por sprint * sprints con buffer

Donde:

Sprints con buffer = CEILING(Sprints necesarios * (1 + holgura))

- Holgura estándar (Scrum / Kanban / Scrumban): 0.25 → sprints con buffer = CEILING(7 × 1.25) = 9

- Holgura XP + Scrumban: 0.10 → sprints con buffer = CEILING(7 × 1.10) = 8

La holgura XP + Scrumban es menor porque las prácticas técnicas de XP (TDD, CI, Pair Programming) reducen la incertidumbre de ejecución al detectar defectos temprano, lo que hace predecible el ritmo de entrega sprint a sprint.

## Fórmulas de costos adicionales

Los costos adicionales cubren los insumos e infraestructura necesarios para el proyecto. Se suman directamente a la inversión; no son un porcentaje del equipo.

Costos adicionales 6m = SUM(insumos del período de 6 meses)
Costos adicionales 12m = SUM(insumos del período de 12 meses)

Se aplican:

- 6 meses: Scrum, Scrumban y XP + Scrumban (duración ≤ 6 meses)

- 12 meses: Kanban (duración 11 meses)

## Fórmulas de riesgos y reserva de contingencia

### EMV (Expected Monetary Value)

EMV = Probabilidad * Impacto económico (Q)

### Impacto económico de un riesgo

Impacto económico = Burn rate mensual * Tiempo adicional estimado (meses)

El burn rate mensual utilizado es el de vista cliente (sin holgura, solo el costo del equipo por mes).

### Reserva de contingencia

Reserva = SUM(EMV de todos los riesgos identificados R1-R9)

La reserva no es un porcentaje arbitrario del presupuesto; es la suma exacta de los valores esperados monetarios de cada riesgo identificado. Refleja la exposición financiera real ante eventos probables.

### Escala de probabilidades (tabla canónica del curso)

| Categoría | Valor numérico |
| --- | --- |
| Baja | 0.20 |
| Media | 0.40 |
| Alta | 0.70 |

## Fórmulas de inversión y precio

### Inversión total (presupuesto con riesgos)

Inversión = Costo equipo (con buffer) + Costos adicionales + Reserva SUM_EMV

Esta es la cantidad que el proveedor necesita para ejecutar el proyecto, cubrir sus insumos y estar protegido ante los riesgos identificados.

### Precio cliente

Precio cliente = Inversión / (1 − margen)

Con margen = 0.35:

Precio cliente = Inversión / 0.65

Esta fórmula garantiza que el 35% del precio final sea ganancia neta. La fórmula Inversión * (1 + margen) produce un margen efectivo menor al declarado y no debe usarse.

### Precio cliente redondeado

Precio redondeado = ROUNDUP(Precio cliente, −3)

El precio se redondea al millar superior más cercano. Esto facilita la presentación al cliente y absorbe pequeñas diferencias de redondeo en la fórmula.

### Beneficio neto

Beneficio neto = Precio redondeado − Inversión

### ROI (Return on Investment)

ROI = Beneficio neto / Inversión * 100

El ROI se calcula sobre la inversión total (equipo + adicionales + riesgos), no solo sobre el costo del equipo.

### Margen bruto porcentual (verificación del invariante)

Margen bruto % = Beneficio neto / Precio redondeado

Este valor debe ser igual al margen de entrada (35%). Si no coincide, hay un error en la fórmula de precio.

## TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento)

TMAR = Inflación anual + Prima por riesgo + Rendimiento mínimo esperado
TMAR = 5% + 10% + 20% = 35%

| Componente | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Inflación anual | 5% | Depreciación del dinero en Guatemala |
| Prima por riesgo | 10% | Proyecto de complejidad técnica intermedia |
| Rendimiento mínimo | 20% | Meta de la empresa proveedora |
| TMAR | 35% |  |

El margen de ganancia del 35% fue diseñado para igualar la TMAR, garantizando viabilidad financiera mínima.

## Validación de viabilidad financiera

Si ROI > TMAR -> proyecto financieramente viable

Dado que el margen de entrada es igual a la TMAR (35%), el ROI calculado con la fórmula Inversión / (1 - 0.35) siempre supera la TMAR.

## ROA (Return on Assets)

ROA = Utilidad neta / Total de activos de la empresa proveedora

El ROA es una métrica corporativa que mide la eficiencia con la que la empresa proveedora utiliza sus activos para generar utilidades. No se calcula por proyecto individual sino sobre la empresa como un todo.

## Fórmulas específicas por metodología

### Scrum y Scrumban

Sprints necesarios = CEILING(121 SP / 20 SP por sprint) = 7
Sprints con buffer = CEILING(7 * 1.25) = 9
Duración días = 9 * 10 días por sprint = 90 días
Costo por sprint = Burn rate mensual / 2
Costo equipo (con buffer) = Costo por sprint * 9

### Scrumban — desglose BID/ROM

Costo por sprint BID = Costo por sprint * PBID    (PBID = 0.80)
Costo por sprint ROM = Costo por sprint * PROM    (PROM = 0.20)

La distribución 80/20 refleja que el proyecto se construye desde cero (BID dominante) sin sistema previo en producción que genere soporte activo (ROM reducido).

### Kanban

Cycle Time promedio = SUM(días por tarea) / número de tareas
Throughput diario = Ejecutores activos / Cycle Time promedio
Días operativos = Días totales de tareas / (Throughput diario * Ejecutores)
    o equivalente: Días totales de tareas / Throughput diario / Ejecutores
Meses sin buffer = Días operativos / 20 días laborales
Meses con buffer = CEILING(Meses sin buffer * (1 + 0.25))

Ley de Little:

Lead Time = WIP en progreso / Throughput

### XP + Scrumban

- 6 personas en el equipo (agrega Coach, Tracker/Tester, 2 Dev Junior)

- Holgura reducida a 0.10 por menor incertidumbre técnica con prácticas XP

Sprints con buffer = CEILING(7 * 1.10) = 8

## Esquema de pagos 30/40/30

Cuota inicio (30%) = Precio redondeado * 0.30    -> hito: firma del contrato y Sprint 1
Cuota medio (40%)  = Precio redondeado * 0.40    -> hito: validación catálogo (Sprint 4, XP+Scrumban) o motor recomendación (Sprint 5, Scrum/Scrumban)
Cuota cierre (30%) = Precio redondeado * 0.30    -> hito: MVP funcional y acta de cierre (Sprint 8, XP+Scrumban) o Sprint 9 (Scrum/Scrumban)

Los montos se calculan sobre el precio redondeado total (inversión + margen), no sobre el costo base.

## Fuente

Fórmulas derivadas de: knowledge/proyecto/costos/UVG-Admon-TI-Costos-Unificado.xlsx (hoja Inputs y hojas de metodología). El script generador del Excel se encuentra en knowledge/proyecto/costos/scripts/build_unified_excel.py.