## Inputs
INPUTS CENTRALIZADOS — UVG Admon. Proyectos TI
1. Parámetros del proyecto
Cantidad total de personas (Scrum/Scrumban/Kanban) | 5
Cantidad total de personas (XP + Scrumban) | 6
Cantidad total de épicas | 6
Cantidad total de historias | 32
Cantidad total de puntos de historia | 121
Cantidad total de tareas | 133
Tiempo de duración atómica sprint (días) | 10
Días laborales por mes | 20
Holgura estándar (Scrum/Kanban/Scrumban) | 25%
Holgura XP + Scrumban | 10%
Porcentaje de ganancia (margen) estándar | 35%
Porcentaje de ganancia (margen) XP | 35%
PBID (porción Build comprometida) | 80%
PROM (porción Run reactiva) | 20%
2. Equipo cliente (Scrum / Kanban / Scrumban)
Rol | FTE | Salario mensual | Costo mensual
Product Owner | 1 | 15000 | 15000
Scrum Master | 1 | 13500 | 13500
Developer Senior | 1 | 12904 | 12904
Developer Senior | 1 | 12904 | 12904
Developer Senior | 1 | 12904 | 12904
Suma costo mensual cliente |  |  | 67212
3. Equipo interno (Scrum / Kanban / Scrumban)
Rol | FTE | Salario mensual | Costo mensual
Product Owner | 0.7 | 15000 | 10500
Scrum Master | 1 | 13500 | 13500
Developer Senior | 1 | 12904 | 12904
Developer Senior | 1 | 12904 | 12904
Developer Senior | 1 | 12904 | 12904
Suma costo mensual interno |  |  | 62712
4. Equipo XP + Scrumban (cliente)
Rol | FTE | Salario mensual | Costo mensual
Coach | 1 | 15000 | 15000
Tracker / Tester | 1 | 13500 | 13500
Developer Senior | 1 | 12904 | 12904
Developer Senior | 1 | 12904 | 12904
Developer Junior | 1 | 9000 | 9000
Developer Junior | 1 | 9000 | 9000
Suma costo mensual XP cliente |  |  | 72308
5. Equipo XP + Scrumban (interno)
Rol | FTE | Salario mensual | Costo mensual
Coach | 0.7 | 15000 | 10500
Tracker / Tester | 1 | 13500 | 13500
Developer Senior | 1 | 12904 | 12904
Developer Senior | 1 | 12904 | 12904
Developer Junior | 1 | 9000 | 9000
Developer Junior | 1 | 9000 | 9000
Suma costo mensual XP interno |  |  | 67808
6. Parámetros específicos de Kanban
Días totales de tareas (Kanban) | 682
Número de ejecutores (Kanban) | 4
Cycle Time mínimo (días) | 4
Cycle Time máximo (días) | 10
7. Parámetros específicos de XP + Scrumban
Días totales de tareas (con XP) | 815
Número de ejecutores (XP + Scrumban) | 2
Cycle Time mínimo XP (días) | 5
Cycle Time máximo XP (días) | 11
8. TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento)
Inflación anual | 5%
Prima por riesgo del proyecto | 10%
Rendimiento mínimo esperado | 20%
TMAR total | 35%

## Scrum
Cálculo de costos — Scrum
Vista cliente |  | Vista interno
Concepto | Valor | Concepto | Valor
Burn rate mensual | 67212 | Burn rate mensual | 62712
Velocidad promedio (SP/sprint) | 20 | Velocidad promedio (SP/sprint) | 20
Cantidad de sprints necesarios | 7 | Cantidad de sprints necesarios | 7
Cantidad de sprints con buffer | 9 | Cantidad de sprints con buffer | 9
Duración estimada (días) | 70 | Duración estimada (días) | 70
Duración con buffer (días) | 90 | Duración con buffer (días) | 90
Costo por sprint | 33606 | Costo por sprint | 31356
Costo equipo del proyecto | 235242 | Costo equipo del proyecto | 219492
Costo equipo (con buffer) | 302454 | Costo equipo (con buffer) | 282204
Cálculo del precio cliente (patrón curso)
Concepto | Vista cliente | Concepto | Vista interno
Costo equipo (con buffer) | 302454 | Costo equipo (con buffer) | 282204
(+) Costos adicionales | 105870 | (+) Costos adicionales | 105870
(+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 133769.8 | (+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 133769.8
(=) Presupuesto con riesgos (inversión) | 542093.8 | (=) Presupuesto con riesgos (inversión) | 521843.8
Margen de ganancia (entrada) | 35% | Margen de ganancia (entrada) | 35%
Precio cliente = Inversión/(1-margen) | 833990.4615 | Precio cliente = Inversión/(1-margen) | 802836.6154
Precio cliente redondeado (CEILING 1000) | 834000 | Precio cliente redondeado (CEILING 1000) | 803000
Beneficio neto = Precio − Inversión | 291896.6615 | Beneficio neto = Precio − Inversión | 280992.8154
ROI = Beneficio neto / Inversión | 53.85% | ROI = Beneficio neto / Inversión | 53.85%
Margen bruto absoluto (Precio − Costo) | 291896.6615 | Margen bruto absoluto (Precio − Costo) | 280992.8154
Margen bruto % (inversa) | 35% | Margen bruto % (inversa) | 35%

## Kanban
Cálculo de costos — Kanban
Vista cliente |  | Vista interno
Concepto | Valor | Concepto | Valor
Burn rate mensual | 67212 | Burn rate mensual | 62712
Días totales de tareas | 682 | Días totales de tareas | 682
Número de ejecutores | 4 | Número de ejecutores | 4
Cycle Time promedio (días/tarea) | 5.1278 | Cycle Time promedio (días/tarea) | 5.1278
Throughput diario (tareas/día) | 0.78006 | Throughput diario (tareas/día) | 0.78006
Throughput mensual | 15.6012 | Throughput mensual | 15.6012
Días operativos | 171 | Días operativos | 171
Meses totales | 9 | Meses totales | 9
Días operativos (buffer) | 214 | Días operativos (buffer) | 214
Meses totales (buffer) | 11 | Meses totales (buffer) | 11
Costo equipo del proyecto | 604908 | Costo equipo del proyecto | 564408
Costo equipo (con buffer) | 739332 | Costo equipo (con buffer) | 689832
Cálculo del precio cliente (patrón curso)
Concepto | Vista cliente | Concepto | Vista interno
Costo equipo (con buffer) | 739332 | Costo equipo (con buffer) | 689832
(+) Costos adicionales | 160740 | (+) Costos adicionales | 160740
(+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 133769.8 | (+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 133769.8
(=) Presupuesto con riesgos (inversión) | 1033841.8 | (=) Presupuesto con riesgos (inversión) | 984341.8
Margen de ganancia (entrada) | 35% | Margen de ganancia (entrada) | 35%
Precio cliente = Inversión/(1-margen) | 1590525.8462 | Precio cliente = Inversión/(1-margen) | 1514372
Precio cliente redondeado (CEILING 1000) | 1591000 | Precio cliente redondeado (CEILING 1000) | 1515000
Beneficio neto = Precio − Inversión | 556684.0462 | Beneficio neto = Precio − Inversión | 530030.2
ROI = Beneficio neto / Inversión | 53.85% | ROI = Beneficio neto / Inversión | 53.85%
Margen bruto absoluto (Precio − Costo) | 556684.0462 | Margen bruto absoluto (Precio − Costo) | 530030.2
Margen bruto % (inversa) | 35% | Margen bruto % (inversa) | 35%

## Scrumban
Cálculo de costos — Scrumban
Vista cliente |  | Vista interno
Concepto | Valor | Concepto | Valor
Burn rate mensual | 67212 | Burn rate mensual | 62712
Velocidad promedio (SP/sprint) | 20 | Velocidad promedio (SP/sprint) | 20
Cantidad de sprints necesarios | 7 | Cantidad de sprints necesarios | 7
Cantidad de sprints con buffer | 9 | Cantidad de sprints con buffer | 9
Duración estimada (días) | 70 | Duración estimada (días) | 70
Duración con buffer (días) | 90 | Duración con buffer (días) | 90
Costo por sprint | 33606 | Costo por sprint | 31356
Costo equipo del proyecto | 235242 | Costo equipo del proyecto | 219492
Costo equipo (con buffer) | 302454 | Costo equipo (con buffer) | 282204
Desglose BID / ROM (Scrumban)
Concepto | Valor cliente | Concepto | Valor interno
PBID (80 %) | 80% | PBID (80 %) | 80%
PROM (20 %) | 20% | PROM (20 %) | 20%
Costo por sprint BID | 26884.8 | Costo por sprint BID | 25084.8
Costo por sprint ROM | 6721.2 | Costo por sprint ROM | 6271.2
Cálculo del precio cliente (patrón curso)
Concepto | Vista cliente | Concepto | Vista interno
Costo equipo (con buffer) | 302454 | Costo equipo (con buffer) | 282204
(+) Costos adicionales | 105870 | (+) Costos adicionales | 105870
(+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 133769.8 | (+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 133769.8
(=) Presupuesto con riesgos (inversión) | 542093.8 | (=) Presupuesto con riesgos (inversión) | 521843.8
Margen de ganancia (entrada) | 35% | Margen de ganancia (entrada) | 35%
Precio cliente = Inversión/(1-margen) | 833990.4615 | Precio cliente = Inversión/(1-margen) | 802836.6154
Precio cliente redondeado (CEILING 1000) | 834000 | Precio cliente redondeado (CEILING 1000) | 803000
Beneficio neto = Precio − Inversión | 291896.6615 | Beneficio neto = Precio − Inversión | 280992.8154
ROI = Beneficio neto / Inversión | 53.85% | ROI = Beneficio neto / Inversión | 53.85%
Margen bruto absoluto (Precio − Costo) | 291896.6615 | Margen bruto absoluto (Precio − Costo) | 280992.8154
Margen bruto % (inversa) | 35% | Margen bruto % (inversa) | 35%

## XP + Scrumban
Cálculo de costos — XP + Scrumban
Vista cliente |  | Vista interno
Concepto | Valor | Concepto | Valor
Burn rate mensual | 72308 | Burn rate mensual | 67808
Velocidad promedio (SP/sprint) | 20 | Velocidad promedio (SP/sprint) | 20
Cantidad de sprints necesarios | 7 | Cantidad de sprints necesarios | 7
Cantidad de sprints con buffer | 8 | Cantidad de sprints con buffer | 8
Duración estimada (días) | 70 | Duración estimada (días) | 70
Duración con buffer (días) | 80 | Duración con buffer (días) | 80
Costo por sprint | 36154 | Costo por sprint | 33904
Costo equipo del proyecto | 253078 | Costo equipo del proyecto | 237328
Costo equipo (con buffer) | 289232 | Costo equipo (con buffer) | 271232
Desglose BID / ROM (Scrumban)
Concepto | Valor cliente | Concepto | Valor interno
PBID (80 %) | 80% | PBID (80 %) | 80%
PROM (20 %) | 20% | PROM (20 %) | 20%
Costo por sprint BID | 28923.2 | Costo por sprint BID | 27123.2
Costo por sprint ROM | 7230.8 | Costo por sprint ROM | 6780.8
Cálculo del precio cliente (patrón curso)
Concepto | Vista cliente | Concepto | Vista interno
Costo equipo (con buffer) | 289232 | Costo equipo (con buffer) | 271232
(+) Costos adicionales | 105870 | (+) Costos adicionales | 105870
(+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 133769.8 | (+) Reserva de riesgos (Σ EMV) | 133769.8
(=) Presupuesto con riesgos (inversión) | 528871.8 | (=) Presupuesto con riesgos (inversión) | 510871.8
Margen de ganancia (entrada) | 35% | Margen de ganancia (entrada) | 35%
Precio cliente = Inversión/(1-margen) | 813648.9231 | Precio cliente = Inversión/(1-margen) | 785956.6154
Precio cliente redondeado (CEILING 1000) | 814000 | Precio cliente redondeado (CEILING 1000) | 786000
Beneficio neto = Precio − Inversión | 284777.1231 | Beneficio neto = Precio − Inversión | 275084.8154
ROI = Beneficio neto / Inversión | 53.85% | ROI = Beneficio neto / Inversión | 53.85%
Margen bruto absoluto (Precio − Costo) | 284777.1231 | Margen bruto absoluto (Precio − Costo) | 275084.8154
Margen bruto % (inversa) | 35% | Margen bruto % (inversa) | 35%

## Margen bruto
Margen bruto por metodología (debe coincidir con el margen de entrada)
Metodología | Precio cliente | Inversión | Margen bruto absoluto | % Margen (inversa)
Scrum | 833990.4615 | 542093.8 | 291896.6615 | 35%
Kanban | 1590525.8462 | 1033841.8 | 556684.0462 | 35%
Scrumban | 833990.4615 | 542093.8 | 291896.6615 | 35%
XP + Scrumban | 813648.9231 | 528871.8 | 284777.1231 | 35%

## ROI por metodología
ROI por metodología vs TMAR (vista cliente — incluye costos adicionales y riesgos)
Metodología | Precio cliente | Inversión (costo + adic + riesgos) | Beneficio neto | ROI | TMAR | ¿ROI > TMAR? | Veredicto
Scrum | 833990.4615 | 542093.8 | 291896.6615 | 53.85% | 35% | Sí | Proyecto financieramente atractivo
Kanban | 1590525.8462 | 1033841.8 | 556684.0462 | 53.85% | 35% | Sí | Proyecto financieramente atractivo
Scrumban | 833990.4615 | 542093.8 | 291896.6615 | 53.85% | 35% | Sí | Proyecto financieramente atractivo
XP + Scrumban | 813648.9231 | 528871.8 | 284777.1231 | 53.85% | 35% | Sí | Proyecto financieramente atractivo

## Riesgos
Matriz de riesgos del proyecto
ID | Riesgo | Tipo | Probabilidad cual. | Impacto cual. | Nivel | Probabilidad numérica | Impacto (meses) | Costo del riesgo (GTQ) | EMV (GTQ) | Mitigación | Responsable
R1 | Cambios de requerimientos frecuentes por parte del cliente | Alcance | Media | Alto | Alto | 0.4 | 1 | 72308 | 28923.2 | DoR firme y control de cambios documentado por el Product Owner. | Product Owner
R2 | Retraso técnico por dependencias de infraestructura cloud | Tiempo | Media | Medio | Medio | 0.4 | 0.5 | 36154 | 14461.6 | Entorno de pruebas paralelo desde Sprint 1; proveedor cloud con SLA definido. | Developer líder
R3 | Falta de comunicación entre equipo y stakeholders | Comunicación | Baja | Medio | Medio | 0.2 | 0.5 | 36154 | 7230.8 | Canales formales (Slack + actas de Sprint Review). | Scrum Master
R4 | Falta de involucramiento por parte del cliente | Alcance | Baja | Alto | Alto | 0.2 | 1 | 72308 | 14461.6 | Calendario fijo de validaciones quincenales con el cliente UVG. | Scrum Master
R5 | Rotación o indisponibilidad temporal de un miembro del equipo | Personal | Baja | Medio | Medio | 0.2 | 0.5 | 36154 | 7230.8 | Documentación técnica continua y pair programming. | Scrum Master
R6 | Falla o indisponibilidad del proveedor cloud | Proveedor | Baja | Bajo | Bajo | 0.2 | 0.25 | 18077 | 3615.4 | SLA contractual con penalidades; plan de contingencia en segundo proveedor. | Product Owner
R7 | Baja adopción del sistema por estudiantes de diversificado | Cliente / Usuario | Media | Alto | Alto | 0.4 | 1 | 72308 | 28923.2 | Pruebas de usabilidad Sprint 8; comunicación con Dirección de Admisiones. | Product Owner
R8 | Exposición o fuga de datos personales de estudiantes | Técnico / Legal | Baja | Crítico | Alto | 0.2 | 1.5 | 108462 | 21692.4 | Cifrado en tránsito y reposo, revisión de seguridad por sprint, NDA. | Developer (seguridad)
R9 | Modificación del pensum UVG 2026 durante el desarrollo | Alcance | Baja | Medio | Medio | 0.2 | 0.5 | 36154 | 7230.8 | Catálogo de carreras actualizable sin rediseño del motor de recomendación. | Product Owner
[7 empty] | Reserva de contingencia (Σ EMV) |  | 133769.8

## Costos adicionales
Costos adicionales (insumos / infraestructura)
Constantes (mensual)
Costos para 6 meses de desarrollo |  | Insumo | Valor mensual
Insumo | Valor total | Suscripción Microsoft Office Business Standard (todos) | 750
Microsoft Office Business Standard (6 meses) | 4500 | Equipo de cómputo desarrollador (unidad) | 13000
Equipo de cómputo (3 dev + 2 ejecutivo, 1 vez) | 51000 | Equipo de cómputo cargo ejecutivo (unidad) | 6000
Claude Team Pro (6 meses) | 4500 | Suscripción Claude Team Pro (equipo) | 750
Internet residencial Tigo (6 meses) | 13500 | Internet residencial Tigo (todos) | 2250
Luz EEGSA (6 meses) | 30000 | Luz EEGSA 500 kWh | 5000
Google Colab Pro (6 meses) | 1170 | Licencia Google Colab Pro | 195
Infraestructura cloud (6 meses) | 1200 | Infraestructura cloud | 200
Total 6 meses | 105870
Costos para 12 meses de desarrollo
Insumo | Valor total
Microsoft Office Business Standard (12 meses) | 9000
Equipo de cómputo (3 dev + 2 ejecutivo, 1 vez) | 51000
Claude Team Pro (12 meses) | 9000
Internet residencial Tigo (12 meses) | 27000
Luz EEGSA (12 meses) | 60000
Google Colab Pro (12 meses) | 2340
Infraestructura cloud (12 meses) | 2400
Total 12 meses | 160740

## TMAR
TMAR — Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento
Composición
Componente | Valor | Comentario
Inflación anual | 5% | El dinero se deprecia 5 % al año.
Prima por riesgo del proyecto | 10% | Proyecto de complejidad técnica intermedia.
Rendimiento mínimo esperado | 20% | Meta de la empresa proveedora.
TMAR total | 35%
Tabla orientativa de riesgo
Tipo de proyecto | Riesgo sugerido | Comentario
Muy estable | 3 % – 5 % | Reemplazo de sistema con requisitos cerrados.
Normal | 6 % – 10 % | Caso típico de proyecto interno.
Muy riesgoso | 12 % – 20 % | Innovación, tecnología nueva, alta incertidumbre.

## ROA
ROA — Return on Assets (empresa proveedora)
Activos de la empresa
Activo | Valor (GTQ)
Laptops | 120000
Servidores | 150000
Licencias | 30000
Oficina / infraestructura | 100000
Equipo de testing | 20000
Mobiliario / redes | 80000
Total activos | 500000

## Tareas (sin XP)
Tareas (sin XP)
Épica | Historia de usuario | Contenido | Cantidad de días
EP01 | EP01-US01 | Crear tabla de usuarios en base de datos. | 4
EP01 | EP01-US01 | Crear endpoint para registro de usuario. | 5
EP01 | EP01-US01 | Implementar hashing seguro de contraseña. | 5
EP01 | EP01-US01 | Diseñar pantalla de registro. | 4
EP01 | EP01-US01 | Implementar formulario de registro con validaciones. | 5
EP01 | EP01-US01 | Implementar pantalla de confirmación de registro exitoso. | 4
EP01 | EP01-US02 | Crear tabla de perfil académico en base de datos. | 4
EP01 | EP01-US02 | Crear endpoints para guardar y actualizar información académica. | 5
EP01 | EP01-US02 | Implementar validaciones de campos del perfil académico. | 4
EP01 | EP01-US02 | Diseñar sección de perfil académico. | 4
EP01 | EP01-US02 | Implementar formulario de perfil académico con validaciones. | 5
EP01 | EP01-US03 | Crear tabla de experiencias en base de datos. | 4
EP01 | EP01-US03 | Crear endpoints para gestión de experiencias. | 5
EP01 | EP01-US03 | Implementar validaciones para el tipo y campos de experiencia. | 4
EP01 | EP01-US03 | Diseñar componente de lista dinámica de experiencias. | 5
EP01 | EP01-US03 | Implementar formulario para agregar nueva experiencia. | 5
EP01 | EP01-US03 | Implementar acciones de edición y eliminación de experiencias. | 5
EP01 | EP01-US04 | Verificar funcionamiento de endpoints de actualización por sección. | 4
EP01 | EP01-US04 | Implementar modo edición con pre-carga de datos actuales. | 5
EP01 | EP01-US04 | Implementar confirmación visual tras guardar cambios. | 4
EP01 | EP01-US05 | Implementar lógica de validación de campos obligatorios. | 4
EP01 | EP01-US05 | Implementar indicadores visuales de error por campo. | 4
EP01 | EP01-US05 | Implementar bloqueo del botón de guardado con campos incompletos. | 4
EP01 | EP01-US06 | Crear endpoint para obtener resumen consolidado del perfil. | 5
EP01 | EP01-US06 | Implementar cálculo de indicador de completitud del perfil. | 5
EP01 | EP01-US06 | Diseñar vista de resumen del perfil. | 5
EP01 | EP01-US06 | Implementar vista de resumen con estado de completitud por sección. | 5
EP01 | EP01-US06 | Implementar accesos directos de edición desde el resumen. | 4
EP02 | EP02-US01 | Crear tabla de encuestas en base de datos. | 4
EP02 | EP02-US01 | Crear tabla de secciones de encuesta en base de datos. | 4
EP02 | EP02-US01 | Crear endpoint para obtener la encuesta con sus secciones. | 5
EP02 | EP02-US01 | Implementar validación de acceso solo a usuarios con perfil completo. | 5
EP02 | EP02-US01 | Diseñar pantalla principal de la encuesta. | 5
EP02 | EP02-US01 | Implementar carga y visualización de la encuesta por secciones. | 5
EP02 | EP02-US02 | Diseñar componente de navegación entre secciones de la encuesta. | 5
EP02 | EP02-US02 | Implementar barra de progreso dinámica. | 5
EP02 | EP02-US02 | Implementar visualización de preguntas por sección. | 5
EP02 | EP02-US02 | Implementar diseño responsivo de la encuesta. | 6
EP02 | EP02-US03 | Implementar lógica de detección de preguntas sin responder. | 5
EP02 | EP02-US03 | Implementar indicadores visuales en preguntas pendientes. | 4
EP02 | EP02-US03 | Implementar bloqueo de avance con preguntas sin responder. | 4
EP02 | EP02-US03 | Implementar navegación directa a preguntas pendientes. | 5
EP02 | EP02-US04 | Crear tabla de respuestas en base de datos. | 4
EP02 | EP02-US04 | Crear endpoint para guardar respuestas parciales. | 5
EP02 | EP02-US04 | Crear endpoint para recuperar progreso guardado. | 5
EP02 | EP02-US04 | Implementar guardado automático al avanzar entre secciones. | 6
EP02 | EP02-US04 | Implementar indicador visual de guardado automático. | 4
EP02 | EP02-US04 | Implementar recuperación del progreso al reingresar a la encuesta. | 6
EP02 | EP02-US05 | Diseñar pantalla de resumen de respuestas antes del envío. | 5
EP02 | EP02-US05 | Implementar vista de resumen con todas las respuestas registradas. | 5
EP02 | EP02-US05 | Implementar navegación de retorno a cualquier sección desde el resumen. | 5
EP02 | EP02-US05 | Implementar guardado de cambios realizados desde el resumen. | 5
EP02 | EP02-US06 | Crear endpoint para envío definitivo de la encuesta. | 5
EP02 | EP02-US06 | Implementar lógica de bloqueo para evitar reenvíos. | 4
EP02 | EP02-US06 | Implementar pantalla de confirmación de envío exitoso. | 4
EP02 | EP02-US06 | Implementar envío de notificación o correo de confirmación al estudiante. | 6
EP03 | EP03-US01 | Crear tabla de carreras en base de datos. | 4
EP03 | EP03-US01 | Crear endpoint para registrar una carrera. | 5
EP03 | EP03-US01 | Implementar validación de carreras duplicadas. | 4
EP03 | EP03-US01 | Diseñar pantalla de registro de carrera para administrador. | 5
EP03 | EP03-US01 | Implementar formulario de registro de carrera con validaciones. | 5
EP03 | EP03-US02 | Crear tabla de áreas de conocimiento en base de datos. | 4
EP03 | EP03-US02 | Crear tabla de relación entre carreras y áreas de conocimiento. | 4
EP03 | EP03-US02 | Crear endpoint para asignar áreas de conocimiento a una carrera. | 5
EP03 | EP03-US02 | Implementar validación de al menos un área asignada por carrera. | 4
EP03 | EP03-US02 | Implementar selector múltiple de áreas en el formulario de carrera. | 5
EP03 | EP03-US03 | Crear endpoint para actualizar información de una carrera. | 4
EP03 | EP03-US03 | Implementar modo edición con pre-carga de datos actuales. | 5
EP03 | EP03-US03 | Implementar confirmación visual tras guardar cambios. | 4
EP03 | EP03-US04 | Crear endpoint para obtener listado de carreras. | 4
EP03 | EP03-US04 | Implementar búsqueda por nombre y área de conocimiento. | 5
EP03 | EP03-US04 | Diseñar pantalla de listado de carreras. | 4
EP03 | EP03-US04 | Implementar vista de listado con buscador. | 5
EP03 | EP03-US05 | Crear endpoint para obtener detalle de una carrera. | 4
EP03 | EP03-US05 | Diseñar pantalla de detalle de carrera. | 4
EP03 | EP03-US05 | Implementar vista de detalle con navegación de retorno al listado. | 4
EP03 | EP03-US06 | Crear tabla de habilidades en base de datos. | 4
EP03 | EP03-US06 | Crear tabla de intereses en base de datos. | 4
EP03 | EP03-US06 | Crear tablas de relación entre carreras y habilidades, y entre carreras e intereses. | 5
EP03 | EP03-US06 | Crear endpoint para asociar habilidades e intereses a una carrera. | 5
EP03 | EP03-US06 | Implementar validación de al menos una habilidad o interés asociado. | 4
EP03 | EP03-US06 | Diseñar componente de selección múltiple de habilidades e intereses. | 5
EP03 | EP03-US06 | Implementar asociación de habilidades e intereses desde el formulario de carrera. | 6
EP03 | EP03-US07 | Definir índices y relaciones en las tablas de carreras para optimizar consultas. | 6
EP03 | EP03-US07 | Implementar manejo de errores y recuperación ante fallos en los endpoints de carreras. | 6
EP03 | EP03-US07 | Implementar pruebas de carga para verificar tiempos de respuesta aceptables. | 7
EP04 | EP04-US01 | Desarrollar el motor de recomendación basado en reglas de ponderación y modelo de clasificación. | 10
EP04 | EP04-US01 | Implementar mecanismos de recuperación ante fallos para evitar pérdida de datos. | 7
EP04 | EP04-US01 | Validar que el sistema genere recomendaciones correctas según el perfil ingresado. | 7
EP04 | EP04-US01 | Implementar interfaz que muestre una barra de progreso para el análisis. | 4
EP04 | EP04-US02 | Implementar el algoritmo de comparación perfil-carrera. | 9
EP04 | EP04-US02 | Asegurar que, ante los mismos datos de entrada, el motor siempre produzca el mismo resultado. | 7
EP04 | EP04-US02 | Crear casos de prueba con perfiles idénticos y similares. | 7
EP04 | EP04-US03 | Definir las condiciones mínimas que debe cumplir un perfil. | 5
EP04 | EP04-US03 | Implementar validación del perfil antes de ejecutar el motor. | 6
EP04 | EP04-US03 | Diseñar la interfaz que da error al no encontrar coincidencias. | 5
EP05 | EP05-US01 | Implementar la función de cálculo de afinidad por carrera. | 9
EP05 | EP05-US01 | Implementar el ordenamiento descendente de la lista de carreras. | 5
EP05 | EP05-US02 | Tabla de configuración de umbrales. | 5
EP05 | EP05-US02 | Implementar la lectura dinámica de umbrales en el clasificador. | 7
EP05 | EP05-US02 | Validar que los umbrales configurados sean coherentes. | 6
EP05 | EP05-US02 | Interfaz que le permita al administrador cambiar los umbrales. | 5
EP05 | EP05-US02 | Endpoint que reciba los umbrales definidos por el administrador y los guarde. | 5
EP05 | EP05-US03 | Implementar función que valide 2 perfiles idénticos tras guardar nuevos umbrales. | 7
EP05 | EP05-US03 | Endpoint de validación de umbrales. | 5
EP05 | EP05-US03 | Interfaz que muestre si el algoritmo se ve afectado negativamente por los nuevos umbrales. | 6
EP05 | EP05-US03 | Botón en la interfaz que revierta los cambios a una versión estable. | 5
EP05 | EP05-US04 | Tabla con configuración de umbrales con fecha y hora, versión y métrica de evaluación. | 5
EP05 | EP05-US04 | Endpoint para consultar umbrales. | 4
EP05 | EP05-US04 | Interfaz que muestre el historial de los umbrales. | 5
EP05 | EP05-US04 | Desarrollar el cálculo y visualización de la métrica de distribución de carreras por nivel de afinidad. | 9
EP06 | EP06-US01 | Tabla que guarde el listado de carreras por usuario. | 4
EP06 | EP06-US01 | Endpoint para mostrar resultados del algoritmo. | 5
EP06 | EP06-US01 | Interfaz que muestre las carreras relacionadas con el perfil del usuario. | 5
EP06 | EP06-US02 | Crear función que consulte el resultado arrojado del algoritmo. | 7
EP06 | EP06-US02 | Endpoint que consulte la función anterior y muestre los resultados. | 5
EP06 | EP06-US02 | Interfaz que indique en cada carrera el nivel de afinidad y los motivos de la recomendación. | 6
EP06 | EP06-US03 | Crear un endpoint que despliegue la información de cada carrera. | 5
EP06 | EP06-US03 | Interfaz que muestre la información de las carreras. | 5
EP06 | EP06-US03 | Descripción: descripción de la carrera, qué se estudia y las metas a corto y largo plazo. | 4
EP06 | EP06-US03 | Aptitudes: aptitudes necesarias para tomar la carrera. | 4
EP06 | EP06-US03 | Pensum: cursos que se siguen en la carrera. | 4
EP06 | EP06-US03 | Campo Laboral: trabajos que puedes desempeñar y qué harás en el campo laboral. | 4
EP06 | EP06-US04 | Diseñar e implementar una base de datos basada en grafos para almacenar carreras y relaciones. | 10
EP06 | EP06-US04 | Desarrollar un endpoint de consulta de carreras relacionadas con justificación de la relación. | 9
EP06 | EP06-US04 | Implementar una interfaz con sección 'Carreras relacionadas' con listado vinculado. | 7
EP06 | EP06-US05 | Crear consultas que calculen estadísticas de recomendaciones por carrera. | 6
EP06 | EP06-US05 | Desarrollar un endpoint que permita obtener estadísticas de cada carrera. | 5
EP06 | EP06-US05 | Implementar una interfaz de administración que muestre métricas como número de recomendaciones y afinidad promedio. | 7
EP06 | EP06-US06 | Crear una función que obtenga los perfiles asociados a cada carrera recomendada. | 6
EP06 | EP06-US06 | Desarrollar un endpoint que permita consultar los perfiles relacionados con una carrera. | 5
EP06 | EP06-US06 | Implementar lógica que clasifique perfiles como potenciales estudiantes según nivel de afinidad. | 6
EP06 | EP06-US06 | Diseñar una interfaz de administración que muestre los perfiles y sus características principales. | 6
|  | Total días | 682

## Tareas (con XP)
Tareas (con XP)
Épica | Historia de usuario | Contenido | Cantidad de días
EP01 | EP01-US01 | Crear tabla de usuarios en base de datos. | 5
EP01 | EP01-US01 | Crear endpoint para registro de usuario. | 6
EP01 | EP01-US01 | Implementar hashing seguro de contraseña. | 6
EP01 | EP01-US01 | Diseñar pantalla de registro. | 5
EP01 | EP01-US01 | Implementar formulario de registro con validaciones. | 6
EP01 | EP01-US01 | Implementar pantalla de confirmación de registro exitoso. | 5
EP01 | EP01-US02 | Crear tabla de perfil académico en base de datos. | 5
EP01 | EP01-US02 | Crear endpoints para guardar y actualizar información académica. | 6
EP01 | EP01-US02 | Implementar validaciones de campos del perfil académico. | 5
EP01 | EP01-US02 | Diseñar sección de perfil académico. | 5
EP01 | EP01-US02 | Implementar formulario de perfil académico con validaciones. | 6
EP01 | EP01-US03 | Crear tabla de experiencias en base de datos. | 5
EP01 | EP01-US03 | Crear endpoints para gestión de experiencias. | 6
EP01 | EP01-US03 | Implementar validaciones para el tipo y campos de experiencia. | 5
EP01 | EP01-US03 | Diseñar componente de lista dinámica de experiencias. | 6
EP01 | EP01-US03 | Implementar formulario para agregar nueva experiencia. | 6
EP01 | EP01-US03 | Implementar acciones de edición y eliminación de experiencias. | 6
EP01 | EP01-US04 | Verificar funcionamiento de endpoints de actualización por sección. | 5
EP01 | EP01-US04 | Implementar modo edición con pre-carga de datos actuales. | 6
EP01 | EP01-US04 | Implementar confirmación visual tras guardar cambios. | 5
EP01 | EP01-US05 | Implementar lógica de validación de campos obligatorios. | 5
EP01 | EP01-US05 | Implementar indicadores visuales de error por campo. | 5
EP01 | EP01-US05 | Implementar bloqueo del botón de guardado con campos incompletos. | 5
EP01 | EP01-US06 | Crear endpoint para obtener resumen consolidado del perfil. | 6
EP01 | EP01-US06 | Implementar cálculo de indicador de completitud del perfil. | 6
EP01 | EP01-US06 | Diseñar vista de resumen del perfil. | 6
EP01 | EP01-US06 | Implementar vista de resumen con estado de completitud por sección. | 6
EP01 | EP01-US06 | Implementar accesos directos de edición desde el resumen. | 5
EP02 | EP02-US01 | Crear tabla de encuestas en base de datos. | 5
EP02 | EP02-US01 | Crear tabla de secciones de encuesta en base de datos. | 5
EP02 | EP02-US01 | Crear endpoint para obtener la encuesta con sus secciones. | 6
EP02 | EP02-US01 | Implementar validación de acceso solo a usuarios con perfil completo. | 6
EP02 | EP02-US01 | Diseñar pantalla principal de la encuesta. | 6
EP02 | EP02-US01 | Implementar carga y visualización de la encuesta por secciones. | 6
EP02 | EP02-US02 | Diseñar componente de navegación entre secciones de la encuesta. | 6
EP02 | EP02-US02 | Implementar barra de progreso dinámica. | 6
EP02 | EP02-US02 | Implementar visualización de preguntas por sección. | 6
EP02 | EP02-US02 | Implementar diseño responsivo de la encuesta. | 7
EP02 | EP02-US03 | Implementar lógica de detección de preguntas sin responder. | 6
EP02 | EP02-US03 | Implementar indicadores visuales en preguntas pendientes. | 5
EP02 | EP02-US03 | Implementar bloqueo de avance con preguntas sin responder. | 5
EP02 | EP02-US03 | Implementar navegación directa a preguntas pendientes. | 6
EP02 | EP02-US04 | Crear tabla de respuestas en base de datos. | 5
EP02 | EP02-US04 | Crear endpoint para guardar respuestas parciales. | 6
EP02 | EP02-US04 | Crear endpoint para recuperar progreso guardado. | 6
EP02 | EP02-US04 | Implementar guardado automático al avanzar entre secciones. | 7
EP02 | EP02-US04 | Implementar indicador visual de guardado automático. | 5
EP02 | EP02-US04 | Implementar recuperación del progreso al reingresar a la encuesta. | 7
EP02 | EP02-US05 | Diseñar pantalla de resumen de respuestas antes del envío. | 6
EP02 | EP02-US05 | Implementar vista de resumen con todas las respuestas registradas. | 6
EP02 | EP02-US05 | Implementar navegación de retorno a cualquier sección desde el resumen. | 6
EP02 | EP02-US05 | Implementar guardado de cambios realizados desde el resumen. | 6
EP02 | EP02-US06 | Crear endpoint para envío definitivo de la encuesta. | 6
EP02 | EP02-US06 | Implementar lógica de bloqueo para evitar reenvíos. | 5
EP02 | EP02-US06 | Implementar pantalla de confirmación de envío exitoso. | 5
EP02 | EP02-US06 | Implementar envío de notificación o correo de confirmación al estudiante. | 7
EP03 | EP03-US01 | Crear tabla de carreras en base de datos. | 5
EP03 | EP03-US01 | Crear endpoint para registrar una carrera. | 6
EP03 | EP03-US01 | Implementar validación de carreras duplicadas. | 5
EP03 | EP03-US01 | Diseñar pantalla de registro de carrera para administrador. | 6
EP03 | EP03-US01 | Implementar formulario de registro de carrera con validaciones. | 6
EP03 | EP03-US02 | Crear tabla de áreas de conocimiento en base de datos. | 5
EP03 | EP03-US02 | Crear tabla de relación entre carreras y áreas de conocimiento. | 5
EP03 | EP03-US02 | Crear endpoint para asignar áreas de conocimiento a una carrera. | 6
EP03 | EP03-US02 | Implementar validación de al menos un área asignada por carrera. | 5
EP03 | EP03-US02 | Implementar selector múltiple de áreas en el formulario de carrera. | 6
EP03 | EP03-US03 | Crear endpoint para actualizar información de una carrera. | 5
EP03 | EP03-US03 | Implementar modo edición con pre-carga de datos actuales. | 6
EP03 | EP03-US03 | Implementar confirmación visual tras guardar cambios. | 5
EP03 | EP03-US04 | Crear endpoint para obtener listado de carreras. | 5
EP03 | EP03-US04 | Implementar búsqueda por nombre y área de conocimiento. | 6
EP03 | EP03-US04 | Diseñar pantalla de listado de carreras. | 5
EP03 | EP03-US04 | Implementar vista de listado con buscador. | 6
EP03 | EP03-US05 | Crear endpoint para obtener detalle de una carrera. | 5
EP03 | EP03-US05 | Diseñar pantalla de detalle de carrera. | 5
EP03 | EP03-US05 | Implementar vista de detalle con navegación de retorno al listado. | 5
EP03 | EP03-US06 | Crear tabla de habilidades en base de datos. | 5
EP03 | EP03-US06 | Crear tabla de intereses en base de datos. | 5
EP03 | EP03-US06 | Crear tablas de relación entre carreras y habilidades, y entre carreras e intereses. | 6
EP03 | EP03-US06 | Crear endpoint para asociar habilidades e intereses a una carrera. | 6
EP03 | EP03-US06 | Implementar validación de al menos una habilidad o interés asociado. | 5
EP03 | EP03-US06 | Diseñar componente de selección múltiple de habilidades e intereses. | 6
EP03 | EP03-US06 | Implementar asociación de habilidades e intereses desde el formulario de carrera. | 7
EP03 | EP03-US07 | Definir índices y relaciones en las tablas de carreras para optimizar consultas. | 7
EP03 | EP03-US07 | Implementar manejo de errores y recuperación ante fallos en los endpoints de carreras. | 7
EP03 | EP03-US07 | Implementar pruebas de carga para verificar tiempos de respuesta aceptables. | 8
EP04 | EP04-US01 | Desarrollar el motor de recomendación basado en reglas de ponderación y modelo de clasificación. | 11
EP04 | EP04-US01 | Implementar mecanismos de recuperación ante fallos para evitar pérdida de datos. | 8
EP04 | EP04-US01 | Validar que el sistema genere recomendaciones correctas según el perfil ingresado. | 8
EP04 | EP04-US01 | Implementar interfaz que muestre una barra de progreso para el análisis. | 5
EP04 | EP04-US02 | Implementar el algoritmo de comparación perfil-carrera. | 10
EP04 | EP04-US02 | Asegurar que, ante los mismos datos de entrada, el motor siempre produzca el mismo resultado. | 8
EP04 | EP04-US02 | Crear casos de prueba con perfiles idénticos y similares. | 8
EP04 | EP04-US03 | Definir las condiciones mínimas que debe cumplir un perfil. | 6
EP04 | EP04-US03 | Implementar validación del perfil antes de ejecutar el motor. | 7
EP04 | EP04-US03 | Diseñar la interfaz que da error al no encontrar coincidencias. | 6
EP05 | EP05-US01 | Implementar la función de cálculo de afinidad por carrera. | 10
EP05 | EP05-US01 | Implementar el ordenamiento descendente de la lista de carreras. | 6
EP05 | EP05-US02 | Tabla de configuración de umbrales. | 6
EP05 | EP05-US02 | Implementar la lectura dinámica de umbrales en el clasificador. | 8
EP05 | EP05-US02 | Validar que los umbrales configurados sean coherentes. | 7
EP05 | EP05-US02 | Interfaz que le permita al administrador cambiar los umbrales. | 6
EP05 | EP05-US02 | Endpoint que reciba los umbrales definidos por el administrador y los guarde. | 6
EP05 | EP05-US03 | Implementar función que valide 2 perfiles idénticos tras guardar nuevos umbrales. | 8
EP05 | EP05-US03 | Endpoint de validación de umbrales. | 6
EP05 | EP05-US03 | Interfaz que muestre si el algoritmo se ve afectado negativamente por los nuevos umbrales. | 7
EP05 | EP05-US03 | Botón en la interfaz que revierta los cambios a una versión estable. | 6
EP05 | EP05-US04 | Tabla con configuración de umbrales con fecha y hora, versión y métrica de evaluación. | 6
EP05 | EP05-US04 | Endpoint para consultar umbrales. | 5
EP05 | EP05-US04 | Interfaz que muestre el historial de los umbrales. | 6
EP05 | EP05-US04 | Desarrollar el cálculo y visualización de la métrica de distribución de carreras por nivel de afinidad. | 10
EP06 | EP06-US01 | Tabla que guarde el listado de carreras por usuario. | 5
EP06 | EP06-US01 | Endpoint para mostrar resultados del algoritmo. | 6
EP06 | EP06-US01 | Interfaz que muestre las carreras relacionadas con el perfil del usuario. | 6
EP06 | EP06-US02 | Crear función que consulte el resultado arrojado del algoritmo. | 8
EP06 | EP06-US02 | Endpoint que consulte la función anterior y muestre los resultados. | 6
EP06 | EP06-US02 | Interfaz que indique en cada carrera el nivel de afinidad y los motivos de la recomendación. | 7
EP06 | EP06-US03 | Crear un endpoint que despliegue la información de cada carrera. | 6
EP06 | EP06-US03 | Interfaz que muestre la información de las carreras. | 6
EP06 | EP06-US03 | Descripción: descripción de la carrera, qué se estudia y las metas a corto y largo plazo. | 5
EP06 | EP06-US03 | Aptitudes: aptitudes necesarias para tomar la carrera. | 5
EP06 | EP06-US03 | Pensum: cursos que se siguen en la carrera. | 5
EP06 | EP06-US03 | Campo Laboral: trabajos que puedes desempeñar y qué harás en el campo laboral. | 5
EP06 | EP06-US04 | Diseñar e implementar una base de datos basada en grafos para almacenar carreras y relaciones. | 11
EP06 | EP06-US04 | Desarrollar un endpoint de consulta de carreras relacionadas con justificación de la relación. | 10
EP06 | EP06-US04 | Implementar una interfaz con sección 'Carreras relacionadas' con listado vinculado. | 8
EP06 | EP06-US05 | Crear consultas que calculen estadísticas de recomendaciones por carrera. | 7
EP06 | EP06-US05 | Desarrollar un endpoint que permita obtener estadísticas de cada carrera. | 6
EP06 | EP06-US05 | Implementar una interfaz de administración que muestre métricas como número de recomendaciones y afinidad promedio. | 8
EP06 | EP06-US06 | Crear una función que obtenga los perfiles asociados a cada carrera recomendada. | 7
EP06 | EP06-US06 | Desarrollar un endpoint que permita consultar los perfiles relacionados con una carrera. | 6
EP06 | EP06-US06 | Implementar lógica que clasifique perfiles como potenciales estudiantes según nivel de afinidad. | 7
EP06 | EP06-US06 | Diseñar una interfaz de administración que muestre los perfiles y sus características principales. | 7
|  | Total días | 815