Strategic IT Project Solutions Agile & Project Management Advisory

SITPS-DEF-2026-02

Exposición — Guion, glosario y términos del proyecto

Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria

UVG Campus Central — 2026

| Proyecto | Sistema de Recomendación Vocacional |
| --- | --- |
| Cliente | UVG Campus Central — Admisiones |
| Product Owner | Josué Say |
| Sponsor | Erick Oswaldo Marroquín Zamora |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Versión | 1.0 |

Área PMI: Exposición del Proyecto

Documento de uso interno — Strategic IT Project Solutions	SITPS-DEF-2026-02 — v1.0

# Exposición — Guion, glosario y términos del proyecto

Documento maestro de exposición para el Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria UVG Campus Central 2026. Reúne en un solo lugar el speech por vista del dashboard, el glosario completo (inglés y español), las fórmulas, las cifras canónicas y todos los términos que pueden surgir en preguntas del jurado.

Fuentes: entrega/ y UVG-Admon-TI-Costos-Unificado.xlsx.

## Índice

- Apertura del proyecto

- Speech por vista del dashboard (7 vistas)

- Glosario por familia metodológica (Scrum, Kanban, Scrumban, XP, PMI/PMBOK, Financiero)

- Tabla maestra de siglas y acrónimos (inglés / español)

- Cifras canónicas para defender en preguntas

- Fórmulas que debes poder escribir en pizarra

- Banco de preguntas anticipadas

## Apertura del proyecto

### Pitch en una frase

Plataforma web que evalúa habilidades, intereses y personalidad de estudiantes de diversificado para entregarles un ranking personalizado de carreras del pensum UVG 2026, soportada por un motor de recomendación basado en datos.

### Datos de contexto

- Cliente: Universidad del Valle de Guatemala — Campus Central

- Sponsor / Catedrático: Marroquín

- Equipo del proveedor: 6 personas para la metodología elegida (Scrumban + XP)

- Duración de ejecución: 1 enero 2027 a 22 abril 2027 (8 sprints, 80 días hábiles)

- Metodología elegida: Scrumban + XP

- Inversión: Q 528,871.80

- Precio cliente: Q 814,000

- ROI: 53.85% (sobre TMAR 35% → proyecto viable)

### Stack metodológico (de base a cima)

- PMI / PMBOK — gobierno, EVM, control de cambios, comunicaciones

- Water-Scrum-Fall — modelo macro contractual: planificación → ejecución ágil → cierre

- Scrum — cadencia: 8 sprints de 2 semanas, ceremonias, roles

- Kanban — visualización del flujo y límites WIP

- Scrumban — híbrido formal: BID 80% + ROM 20%

- XP — disciplina técnica: TDD, CI, Pair Programming, refactor

## Speech por vista del dashboard

### Vista 1 — WBS (Estructura de Desglose del Trabajo)

Propósito: mostrar la jerarquía del trabajo en tres niveles.

Qué decir:

- WBS (Work Breakdown Structure) o EDT en español

- Nivel 1: producto (sistema completo)

- Nivel 2: 6 épicas EP01 a EP06

- Nivel 3: 32 historias de usuario, 121 story points en total

- Las HU se estiman con Fibonacci (máximo 8 SP por historia) y cumplen el criterio INVEST: Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable

- Formato de historia: “Como [rol] quiero [función] para [beneficio]”

Cifras a mencionar: 6 épicas, 32 HU, 121 SP.

Épicas:

- EP01 Registro y perfiles (6 HU, 18 SP)

- EP02 Encuesta vocacional (6 HU, 20 SP)

- EP03 Carreras y pensum 2026 (7 HU, 19 SP)

- EP04 Motor de recomendación (3 HU, 16 SP)

- EP05 Análisis y clasificación de afinidad (4 HU, 26 SP)

- EP06 Panel de resultados (6 HU, 22 SP)

### Vista 2 — Metodología

Propósito: presentar el stack metodológico en capas y comparar las cuatro metodologías evaluadas.

Qué decir:

- Cuatro metodologías evaluadas: Scrum, Kanban, Scrumban, Scrumban + XP

- Elegimos Scrumban + XP porque combina cadencia (Scrum), visibilidad y absorción de trabajo no planificado (Kanban) y disciplina técnica (XP)

- Tablero Kanban con columnas y límites WIP: Backlog → To Do (WIP 8) → In Progress (WIP 4) → Testing (WIP 4) → Code Review XP (WIP 2) → Review (WIP 2) → Done

- Comparativo: Scrum y Scrumban Q 820,000; Scrumban + XP Q 814,000; Kanban Q 1,577,000

Fórmulas PMI que aparecen: CPI = EV/AC, SPI = EV/PV, EAC = BAC/CPI, EMV = P × I, Reserva = Σ EMV.

### Vista 3 — Plan de entrega (Sprints)

Propósito: calendario completo y Gantt micro.

Qué decir:

- 8 sprints, velocidad de 20 SP/sprint

- Sprint = 10 días hábiles = 14 días calendario (2 semanas; los 4 días extra son fines de semana, no se trabaja)

- Periodo total: 1 ene 2027 → 22 abr 2027

Sprints y hitos:

- S1: 1–14 ene 2027 (13 SP, EP01)

- S2: 15–28 ene (15 SP, EP01 cierre + EP02 inicio)

- S3: 29 ene–11 feb (16 SP, hito H4 validación de catálogo con Admisiones)

- S4: 12–25 feb (13 SP, hito H5 motor funcional)

- S5: 26 feb–11 mar (16 SP, EP04 completa)

- S6: 12–25 mar (13 SP, EP05 inicio)

- S7: 26 mar–8 abr (16 SP, hito H6 pruebas de usabilidad)

- S8: 9–22 abr (19 SP, holgura + MVP, hito H7 entrega)

Hitos macro:

- H1 inicio planificación: 10 mar 2026

- H2 entrega de documentos de planificación: 10 mar 2026

- H3 inicio ejecución: 1 ene 2027

- H4 catálogo validado: 11 feb 2027

- H5 motor de recomendación funcional: 25 feb 2027

- H6 pruebas de usabilidad: 8 abr 2027

- H7 entrega MVP: 22 abr 2027

- H8 firma del Acta de Cierre

### Vista 4 — Costos

Propósito: desglose de costos de la metodología elegida, riesgos, esquema de pagos y flujo Sankey.

Qué decir:

- Burn rate mensual cliente: Q 72,308 (6 personas)

- Costo por sprint: Q 36,154 (= burn rate × 10/20)

- Costo equipo con buffer 10%: Q 289,232 (8 sprints)

- Costos adicionales 6 meses: Q 105,870

- Reserva de contingencia: Q 133,769.80 (Σ EMV)

- Inversión total: Q 528,871.80

- Precio exacto: Q 813,648.92

- Precio redondeado a millar (CEILING): Q 814,000

- Beneficio neto: Q 285,128.20

- ROI: 53.85%

División BID/ROM en Scrumban: 80% planificado (16 SP) + 20% no planificado (4 SP) = 20 SP de velocidad.

Esquema de pagos 30/40/30:

- Anticipo 30%: Q 244,200 al 1 ene 2027

- Avance 40%: Q 325,600 al 25 feb 2027

- Cierre 30%: Q 244,200 al 22 abr 2027

### Vista 5 — Ejecutivo

Propósito: dashboard multi-stakeholder (cliente, sponsor, interno, PM).

Qué decir:

- Inversión (precio cliente): Q 814,000

- ROI esperado: 53.85%; ROI adverso (con reserva consumida): 24.26%

- TMAR: 35% — el ROI supera la TMAR, por tanto el proyecto es financieramente viable

- Delta ROI vs TMAR en puntos porcentuales (pp): 18.85 pp

- Reserva de contingencia: Q 133,769.80

- Equipo: 6 personas (Coach, Tracker/Tester, 2 Seniors, 2 Juniors)

### Vista 6 — Financiero

Propósito: modelo financiero interactivo (sandbox). El expositor puede mover sliders de salarios, FTE, margen, buffer y TMAR y ver el impacto en ROI, payback y composición del precio.

Qué decir:

- Sliders: salarios por rol, FTE, buffer (10%), margen (35%), pBID (80%), pROM (20%), inflación (5%), prima de riesgo (10%), retorno esperado (20%), flujo de caja mensual (Q 90,000)

- Gauges: burn rate, TMAR, ROI, ROI adverso

- Gráfico de payback: flujo de caja acumulado con línea de breakeven

- Gráfico de torta: composición del precio (costo equipo + adicionales + reserva + margen + redondeo)

- Constantes: TOTAL_SP = 121, SPRINT_DAYS = 10 hábiles, MONTH_DAYS = 20 hábiles, ADDITIONAL_COSTS_6M = Q 105,870, RESERVE_FROZEN = Q 133,769.80

### Vista 7 — Riesgos

Propósito: catálogo R1 a R9 con mapa de calor y EMV.

Qué decir:

- 9 riesgos cuantificados con EMV total Q 133,769.80

- Probabilidades: Baja 0.20, Media 0.40, Alta 0.70

- Impactos en quetzales: Bajo (<36,154), Medio (36,154–72,308), Alto (72,308–108,462), Crítico (≥108,462)

- Estrategias: Mitigar, Evitar, Transferir, Aceptar

Riesgos clave que pueden preguntar:

- R1 Cambios de requerimientos (p 0.40 × Q 72,308 = EMV Q 28,923.20) → Mitigar con DoR firme

- R7 Baja adopción de usuarios (mismo EMV que R1) → Pruebas de usabilidad en S7

- R8 Fuga de datos personales (impacto crítico Q 108,462) → Evitar con cifrado y revisión de seguridad por sprint

- R6 Falla del proveedor cloud → Transferir mediante SLA contractual

- R9 Cambios al pensum UVG 2026 → Aceptar, mitigado por catálogo actualizable sin rediseñar el motor

## Familia Scrum

### Roles (3)

- Product Owner (PO) — Josué Say. Define y prioriza el backlog, representa al cliente, acepta el incremento en la Sprint Review, controla cambios. FTE 0.7 interno / 1.0 facturado.

- Scrum Master (SM) — Mathew Cordero. Facilita las ceremonias, elimina impedimentos, protege al equipo del scope creep, gestiona comunicación interna.

- Developers — Gustavo Cruz Bardales (líder técnico), Javier Chen González (seguridad), Pedro Guzmán Mayén. Estiman en SP, ejecutan, cumplen el DoD.

### Ceremonias (5 eventos)

- Sprint Planning: 4 horas, primer día. PO presenta prioridades; el equipo estima velocidad (20 SP).

- Daily Scrum: 15 minutos diarios. Tres preguntas: ¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿bloqueos?

- Sprint Review: 2 horas, último día. Demo del incremento al PO y a stakeholders.

- Retrospectiva: 1.5 horas. Qué funcionó, qué no, qué se cambia.

- El propio Sprint: contenedor de 10 días hábiles (2 semanas).

### Artefactos (3)

- Product Backlog — priorizado por el PO; 32 HU / 121 SP.

- Sprint Backlog — selección del sprint: 16 SP BID + 4 SP ROM reservados.

- Incremento — funcionalidad potencialmente entregable al cierre del sprint.

### DoR — Definition of Ready (5 criterios)

- Formato Como/Quiero/Para

- Criterios de aceptación verificables

- SP estimados con Fibonacci, máximo 8 SP

- Sin dependencias bloqueantes sin resolver

- Aprobada y priorizada por el PO

### DoD — Definition of Done (Scrum base, 7 criterios)

- Código desarrollado y validado contra criterios de aceptación

- Persistencia en base de datos en la nube

- Manejo de errores implementado

- Responsive en navegadores

- UX clara

- Sin tiempos de carga excesivos

- Tests funcionales e integración pasando

### Product Goal

Implementar una plataforma web basada en análisis de datos que evalúe integralmente las habilidades, intereses y personalidad de los estudiantes, generando un ranking personalizado de carreras alineadas al pensum 2026 del Campus Central de la UVG.

### MVP

Épicas core: EP01, EP02, EP03, EP04. Épicas parciales en MVP: EP05, EP06. Entrega: 22 abr 2027 (H7).

### Métricas Scrum

- Velocidad: 20 SP/sprint (meta)

- Alerta de velocidad: <16 SP en 2 sprints consecutivos

- Burndown chart: diario, línea ideal vs real

- Sprint Goal: compromiso del equipo por sprint

## Familia Kanban

### 6 principios

- Visualizar el flujo (tablero visual)

- Limitar el WIP

- Gestionar el flujo

- Hacer políticas explícitas

- Implementar ciclos de retroalimentación

- Mejorar colaborativamente y evolucionar

### Tablero y límites WIP

| Columna | WIP |
| --- | --- |
| Backlog | sin límite |
| To Do | 8 (2 × ejecutores) |
| In Progress | 4 (1 por ejecutor) |
| Testing | 4 |
| Code Review (XP, opcional) | 2 |
| Review | 2 |
| Done | sin límite |

### Métricas de flujo

- Cycle Time: tiempo desde que la tarea entra a In Progress hasta Done. Sin Code Review XP = 5.13 días; con Code Review = 6.13 días; SLA máximo 10 días.

- Lead Time: tiempo total desde Backlog hasta Done. Fórmula (Ley de Little): Lead Time = WIP / Throughput = 4 / 0.78 = 5.13 días.

- Throughput: 0.78 tareas/día = 3.9 tareas/semana = 15.6 tareas/mes.

- CFD (Cumulative Flow Diagram): diagrama acumulativo de flujo por columna a lo largo del tiempo.

- Ejecutores activos: 4.

### Por qué Kanban no fue la elegida

Costaría Q 1,577,000 (~6.5 meses más que Scrumban+XP, ~11 vs ~4 meses). Kanban es preferible para soporte/operaciones de carga variable, no para construir un MVP desde cero con fecha fija.

## Familia Scrumban

### Definición

Híbrido genuino Scrum + Kanban. Scrum aporta cadencia y ceremonias; Kanban aporta límites WIP y métricas de flujo. No es “Scrum con tablero agregado”.

### BID y ROM (división 80/20)

- BID (Build In Development) = trabajo planificado, 80% = 16 SP del sprint, proviene del Product Backlog, comprometido en el Planning.

- ROM (Run of Maintenance) = trabajo no planificado, 20% = 4 SP del sprint, requiere aprobación explícita del PO para entrar.

Por qué 80/20 (no 70/30): sistema desde cero (sin deuda heredada), cliente institucional estable, sin producto en producción que requiera soporte continuo.

Entra por ROM: defectos, ajustes técnicos, clarificaciones que requieren trabajo. NO entra por ROM: nuevas épicas/historias (eso es CR formal).

### Ceremonias Scrumban (extensiones)

- Sprint Planning Scrumban: declara capacidad ROM reservada (4 SP) visible en tablero.

- Daily Scrumban: 3 preguntas Scrum + revisión del tablero Kanban (WIP, cuellos, throughput).

- Sprint Review Scrumban: reporta ratio BID/ROM real vs 80/20 planificado.

- Retrospectiva Scrumban: revisa métricas de flujo (throughput, cycle time, cuellos).

### DoD Scrumban (8 criterios)

- Criterios 1–7: iguales a Scrum base.

- Criterio 8 (flujo): la tarea completó Testing y Review sin observaciones pendientes; si hay observaciones regresa a In Progress.

### SLA Scrumban

- Vigencia: 8 sprints (1 ene – 22 abr 2027)

- Lead Time: ≤8 días hábiles

- Cycle Time: ≤10 días

- WIP In Progress: ≤4

- Throughput: 3–4 tareas/semana

- Disponibilidad equipo: ≥80% mensual

- ROM incluido: 20% capacidad (~4 SP)

- Pago: por sprint, primeros 5 días hábiles post-cierre

- Cargo extra ROM: Q 3,000 por solicitud fuera del umbral

- Penalización: 5% por sprint con retraso en MVP

## Familia XP (Extreme Programming)

### 8 prácticas

- Pair Programming — driver (escribe) + navigator (revisa), roles rotan. Obligatorio en EP04-US01, EP05-US01 y módulos de seguridad de EP01.

- TDD (Test-Driven Development) — ciclo Red → Green → Refactor. Obligatorio en EP02, EP04, EP05.

- Refactoring continuo — mejora interna del código sin cambiar comportamiento. Integrado en el DoD (XP-3).

- CI (Continuous Integration) — pipeline desde S1: compilación + pruebas unitarias + cobertura. Mitiga R2.

- Small Releases — cada sprint es una release incremental.

- Simple Design — principio YAGNI (You Aren’t Gonna Need It).

- Collective Ownership — cualquier developer puede modificar cualquier código; requiere estándares.

- Sustainable Pace — sin horas extra sistemáticas.

### 5 valores

Comunicación, Simplicidad, Retroalimentación, Coraje, Respeto.

### Roles XP (mapeo a Scrum)

- Cliente = PO

- Coach = SM (Mathew Cordero)

- Tracker = SM (mismo) responsable de velocidad y métricas

- Programadores = Developers

- Tester = integrado en los Developers vía TDD

### DoD extendido XP (10 criterios = 7 Scrum + 3 XP)

- XP-1: TDD green (pruebas unitarias pasando)

- XP-2: CI green (pipeline en verde)

- XP-3: Sin deuda técnica deliberada

### Historias técnicas (HT) — 7

| ID | Sprint | Contenido |
| --- | --- | --- |
| HT-01 | S1 | Configuración pipeline CI |
| HT-02 | S1 | Definición estándares de codificación |
| HT-03 | S2 | Suite de pruebas unitarias EP02 |
| HT-04 | S3 | Refactorización módulo autenticación EP01 |
| HT-05 | S5 | Pruebas unitarias EP04 motor de recomendación |
| HT-06 | S6 | Refactorización EP04 post-implementación |
| HT-07 | S4/S8 | Revisión de seguridad / hardening |

Regla: ~20% de capacidad del sprint a historias técnicas.

### Métricas de calidad XP

- Cobertura: ≥70% EP01–EP06

- Defectos P1: 0 en MVP

- HU aprobadas sin retrabajo: ≥90%

- Completación pruebas de usabilidad: ≥70%

- 100% de HU pasando Code Review

### 4 anti-patrones XP a evitar

- TDD sin cobertura significativa (solo caso feliz)

- Pair Programming como supervisión (navigator permanente)

- Refactor como tarea aparte (“sprint de limpieza”)

- Adoptar Scrum sin prácticas XP (el más común según el docente)

### Frase clave

“Scrum gestiona el proceso, XP gestiona la técnica.”

## Familia PMI / PMBOK

### 10 áreas de conocimiento

- Integración (Project Charter, control integrado de cambios)

- Alcance (WBS/EDT, scope statement, in/out of scope)

- Cronograma (Gantt, hitos, ruta crítica, SPI)

- Costos (BAC, CPI, EAC, burn rate)

- Calidad (DoR, DoD, QA vs QC)

- Recursos (equipo, FTE, RACI)

- Comunicaciones (plan C1–C8)

- Riesgos (R1–R9, EMV, reserva)

- Adquisiciones (SLA cloud, SOW, contrato precio fijo)

- Stakeholders (Matriz Poder-Interés)

### EVM — Earned Value Management

Variables:

- BAC (Budget at Completion) — presupuesto total = Q 814,000

- PV (Planned Value) — valor planificado acumulado a la fecha

- EV (Earned Value) — valor ganado (SP completados / 121 × BAC)

- AC (Actual Cost) — costo real acumulado

Índices:

- CV = EV − AC (varianza de costo; positivo = bajo presupuesto)

- SV = EV − PV (varianza de cronograma; positivo = adelantado)

- CPI = EV / AC (>1 = bajo presupuesto)

- SPI = EV / PV (>1 = adelantado)

Proyección:

- EAC = BAC / CPI

- ETC = EAC − AC

- VAC = BAC − EAC

Alerta: CPI o SPI < 0.90 en 2 sprints consecutivos → escalamiento al Sponsor por canal C1.

PV planificado por sprint (BAC = Q 814,000):

| Sprint | PV acumulado |
| --- | --- |
| S1 | Q 87,500 |
| S2 | Q 187,220 |
| S3 | Q 295,080 |
| S4 | Q 402,940 |
| S5 | Q 510,800 |
| S6 | Q 618,660 |
| S7 | Q 718,360 |
| S8 | Q 814,000 |

### Water-Scrum-Fall

Modelo macro de tres fases:

- Planificación PMI (10 mar 2026 – 31 dic 2026): 10 documentos PMI (Charter, WBS, plan de riesgos, comunicaciones, adquisiciones, stakeholders, Gantt, calidad, control de cambios, EVM).

- Ejecución ágil (1 ene – 22 abr 2027): 8 sprints Scrumban + XP.

- Cierre PMI (abr–may 2027): reporte EVM final, lecciones aprendidas, Acta de Cierre.

### Stakeholders (Matriz Poder-Interés)

10 stakeholders: Sponsor Marroquín, UVG institución, Admisiones, TI UVG, PO Say, SM Cordero, Developers, Estudiantes, Catedráticos, Proveedor cloud.

Niveles de compromiso: Desconoce → Resistente → Neutral → Partidario → Líder.

### Plan de Comunicaciones (C1–C8)

| ID | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Sponsor Marroquín | quincenal (cierre de sprint) | PO |
| C2 | Admisiones | por hito (H4, H5, H7) | PO |
| C3 | Developers | diario (Daily) | SM |
| C4 | TI UVG | por hito técnico (H3, H5, H7) | Dev Cruz |
| C5 | Estudiantes | S7 (H6) | PO |
| C6 | Catedráticos | una vez (S2–S3) | PO |
| C7 | Proveedor cloud | ante incidencia | Dev Chen |
| C8 | Cuadrante I | cierre (H8) | PO |

### Control Integrado de Cambios

Proceso CR (Change Request) en 5 pasos:

- Solicitud formal

- Evaluación de impacto (5 días hábiles)

- Decisión del CCB (3–5 días hábiles)

- Implementación o archivo

- Comunicación al solicitante

CCB Básico (PO + SM): cambios ≤5 SP, sin afectar hitos macro. CCB Ampliado (PO + SM + Sponsor): >5 SP, afectan H4–H8 o presupuesto.

### RACI

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

### Riesgos PMI — estrategias de respuesta

- Evitar — eliminar la causa (R8 datos personales)

- Mitigar — reducir probabilidad o impacto (R1, R2, R3, R4, R5, R7)

- Transferir — pasar a un tercero vía contrato/seguro/SLA (R6 cloud)

- Aceptar — reconocer sin acción proactiva, respaldado por la reserva (R9)

Reglas de activación de la reserva:

- Riesgo materializa >10% del tiempo del sprint

- CPI <0.90 sostenido

- Uso mayor: requiere aprobación del Sponsor

### Acta de Cierre

Principio: “Sin acta firmada, el proyecto no está cerrado.” La entrega técnica (H7) y el cierre formal (H8) son eventos distintos.

### Por qué SAFe no aplica

SAFe (Scaled Agile Framework) está pensado para varios equipos (mínimo 3 ART, Agile Release Trains). Este proyecto tiene un solo equipo de 5–6 personas. Aplicar SAFe sería sobredimensionamiento metodológico.

## Familia Financiera

### Conceptos clave (inglés y español)

- ROI (Return on Investment) — Retorno sobre la inversión. Mide rentabilidad: ROI = (beneficio neto / inversión) × 100. Nuestro ROI: 53.85%.

- TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Retorno) — en inglés MARR (Minimum Acceptable Rate of Return). Umbral por debajo del cual no se invierte. TMAR = inflación + prima de riesgo + retorno esperado = 5% + 10% + 20% = 35%.

- ROA (Return on Assets) — Retorno sobre activos: beneficio neto / activos totales. Es un indicador a nivel empresa, no por proyecto. Activos de la empresa: Q 500,000.

- NPV / VPN (Net Present Value / Valor Presente Neto) — valor actual de flujos futuros descontados a una tasa (típicamente la TMAR). No se usa explícitamente en el modelo, pero es el equivalente continuo del análisis ROI vs TMAR.

- IRR / TIR (Internal Rate of Return / Tasa Interna de Retorno) — tasa de descuento que hace NPV = 0. No se calcula explícitamente.

- Burn rate — costo mensual del equipo. Cliente: Q 72,308; interno: Q 67,808; diario: Q 3,615.40.

- Cash flow / Flujo de caja — entradas y salidas de efectivo a lo largo del tiempo. En el modelo se asume Q 90,000/mes de capacidad.

- Payback period — tiempo para recuperar la inversión: inversión / flujo mensual.

- Breakeven — punto donde el flujo acumulado iguala a la inversión.

- Margen bruto — beneficio / precio. Fijado en 35%.

- CEILING — redondeo hacia arriba al múltiplo indicado. Aquí: precio se redondea al millar superior (CEILING(precio, 1000)).

- BAC (Budget at Completion) — presupuesto total del proyecto = precio cliente = Q 814,000.

- EAC (Estimate at Completion) — proyección del costo final = BAC / CPI.

- Reserva de contingencia — colchón para riesgos identificados, calculada como Σ EMV = Q 133,769.80.

- EMV (Expected Monetary Value) — valor monetario esperado: probabilidad × impacto económico.

### Cifras canónicas del proyecto

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Burn rate mensual cliente | Q 72,308 |
| Burn rate mensual interno | Q 67,808 |
| Burn rate diario | Q 3,615.40 |
| Costo por sprint cliente | Q 36,154 |
| Costo equipo con buffer 10% (cliente) | Q 289,232 |
| Costos adicionales 6 meses | Q 105,870 |
| Reserva de contingencia | Q 133,769.80 |
| Inversión total cliente | Q 528,871.80 |
| Inversión total interna | Q 510,871.80 |
| Precio exacto | Q 813,648.92 |
| Precio redondeado cliente | Q 814,000 |
| Precio redondeado interno | Q 786,000 |
| Beneficio neto cliente | Q 285,128.20 |
| ROI | 53.85% |
| ROI adverso (reserva consumida) | 24.26% |
| TMAR | 35% |
| Margen | 35% |
| Activos totales (empresa) | Q 500,000 |

### Salarios por rol (Scrumban + XP, 6 personas)

| Rol | Nombre | Salario | FTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Coach (PO+XP) | Josué Say | Q 15,000 | 1.0 facturado / 0.7 interno |
| Tracker/Tester (SM+XP) | Mathew Cordero | Q 13,500 | 1.0 |
| Dev Senior | Gustavo Cruz Bardales | Q 12,904 | 1.0 |
| Dev Senior | Javier Chen González | Q 12,904 | 1.0 |
| Dev Junior | Pedro Guzmán Mayén | Q 9,000 | 1.0 |
| Dev Junior | (sexto integrante) | Q 9,000 | 1.0 |

### Costos adicionales 6 meses

| Item | Monto |
| --- | --- |
| Microsoft Office Business Standard | Q 4,500 |
| Equipo de cómputo (compra única) | Q 51,000 |
| Claude Team Pro | Q 4,500 |
| Internet Tigo residencial | Q 13,500 |
| Energía eléctrica EEGSA | Q 30,000 |
| Google Colab Pro | Q 1,170 |
| Infraestructura cloud | Q 1,200 |
| Total | Q 105,870 |

### Comparativo de las 4 metodologías

| Metodología | Inversión | Precio | ROI |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum | Q 532,666.20 | Q 820,000 | 53.85% |
| Kanban | Q 1,024,414.20 | Q 1,577,000 | 53.85% |
| Scrumban | Q 532,666.20 | Q 820,000 | 53.85% |
| Scrumban + XP | Q 528,871.80 | Q 814,000 | 53.85% |

### Esquema de pagos 30/40/30

| Fase | % | Monto | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticipo | 30% | Q 244,200 | 1 ene 2027 |
| Avance | 40% | Q 325,600 | 25 feb 2027 |
| Cierre | 30% | Q 244,200 | 22 abr 2027 |

## Tabla maestra de siglas y acrónimos

| Sigla | Inglés | Español / Significado |
| --- | --- | --- |
| AC | Actual Cost | Costo real acumulado |
| ART | Agile Release Train | Tren de lanzamiento ágil (SAFe) |
| BAC | Budget at Completion | Presupuesto total al final |
| BID | Build In Development | Trabajo planificado (Scrumban) |
| CCB | Change Control Board | Comité de control de cambios |
| CDN | Content Delivery Network | Red de distribución de contenido |
| CFD | Cumulative Flow Diagram | Diagrama acumulativo de flujo |
| CI | Continuous Integration | Integración continua |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment | Integración continua / despliegue continuo |
| CPI | Cost Performance Index | Índice de desempeño de costo |
| CR | Change Request | Solicitud de cambio |
| CV | Cost Variance | Varianza de costo |
| DoD | Definition of Done | Definición de terminado |
| DoR | Definition of Ready | Definición de listo |
| EAC | Estimate at Completion | Estimación del costo al final |
| EDT | — | Estructura de Desglose del Trabajo (= WBS) |
| EMV | Expected Monetary Value | Valor monetario esperado |
| ETC | Estimate to Complete | Estimación para completar |
| EV | Earned Value | Valor ganado |
| EVM | Earned Value Management | Gestión del valor ganado |
| FP | Fixed Price | Precio fijo (contrato) |
| FTE | Full-Time Equivalent | Equivalente a tiempo completo |
| HT | — | Historia Técnica (XP) |
| HU | — | Historia de Usuario (user story) |
| IaaS | Infrastructure as a Service | Infraestructura como servicio |
| INVEST | Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable | Criterios de calidad de una historia |
| IRR | Internal Rate of Return | Tasa interna de retorno (TIR) |
| KPI | Key Performance Indicator | Indicador clave de desempeño |
| MARR | Minimum Acceptable Rate of Return | Tasa mínima aceptable de retorno (= TMAR) |
| MTBF | Mean Time Between Failures | Tiempo medio entre fallas |
| MTTR | Mean Time To Repair | Tiempo medio de reparación |
| MVP | Minimum Viable Product | Producto mínimo viable |
| NPV | Net Present Value | Valor presente neto (VPN) |
| PaaS | Platform as a Service | Plataforma como servicio |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge | Cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos |
| PMI | Project Management Institute | Instituto de gestión de proyectos |
| PO | Product Owner | Dueño del producto |
| pp | percentage points | puntos porcentuales |
| PV | Planned Value | Valor planificado |
| QA | Quality Assurance | Aseguramiento de la calidad (proactivo) |
| QC | Quality Control | Control de calidad (reactivo) |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed | Matriz de responsabilidades |
| ROA | Return on Assets | Retorno sobre activos |
| ROI | Return on Investment | Retorno sobre la inversión |
| ROM | Run of Maintenance | Trabajo no planificado (Scrumban) |
| RTO | Recovery Time Objective | Objetivo de tiempo de recuperación |
| SAFe | Scaled Agile Framework | Marco ágil escalado |
| SLA | Service Level Agreement | Acuerdo de nivel de servicio |
| SM | Scrum Master | — |
| SOW | Statement of Work | Enunciado del trabajo (adquisiciones) |
| SP | Story Points | Puntos de historia |
| SPI | Schedule Performance Index | Índice de desempeño del cronograma |
| SSO | Single Sign-On | Inicio de sesión único |
| SV | Schedule Variance | Varianza del cronograma |
| TDD | Test-Driven Development | Desarrollo guiado por pruebas |
| TIR | — | Tasa Interna de Retorno (= IRR) |
| TMAR | — | Tasa Mínima Aceptable de Retorno (= MARR) |
| VAC | Variance at Completion | Varianza al completar (BAC − EAC) |
| VPN | — | Valor Presente Neto (= NPV) |
| WBS | Work Breakdown Structure | Estructura de desglose del trabajo (= EDT) |
| WIP | Work In Progress | Trabajo en proceso |
| XP | Extreme Programming | Programación extrema |
| YAGNI | You Aren’t Gonna Need It | No lo vas a necesitar (principio de Simple Design) |

## Fórmulas que debes poder escribir en pizarra

### Costos

- Burn rate = Σ (salario × FTE)

- Costo por sprint = burn rate × (SPRINT_DAYS / MONTH_DAYS) = burn rate × (10/20)

- Sprints necesarios = CEILING(121 SP / velocidad 20 SP) = 7

- Sprints con buffer XP (10%) = CEILING(7 × 1.10) = 8

- Sprints con buffer estándar (25%) = CEILING(7 × 1.25) = 9

- Costo equipo (con buffer) = costo por sprint × sprints con buffer

- Inversión = costo equipo + costos adicionales + reserva de contingencia

- Precio exacto = inversión / (1 − margen) = inversión / 0.65

- Precio redondeado = CEILING(precio exacto / 1000) × 1000

- Beneficio neto = precio redondeado − inversión

- Margen efectivo = (precio − inversión) / precio

- Porcentaje de reserva = reserva / precio × 100

### Rentabilidad

- ROI = (beneficio neto / inversión) × 100

- ROA = beneficio neto / activos totales

- TMAR = inflación + prima de riesgo + rendimiento esperado = 5% + 10% + 20% = 35%

- ROI adverso = (beneficio − reserva) / (inversión + reserva)

- Payback = inversión / flujo de caja mensual

- Validación: ROI > TMAR → proyecto viable

### Riesgos

- EMV de un riesgo = probabilidad × impacto económico

- Impacto económico = burn rate mensual × tiempo (meses)

- Reserva de contingencia = Σ EMV (R1 a R9)

### EVM

- PV = (SP planificados acumulados / 121) × BAC

- EV = (SP completados acumulados / 121) × BAC

- CV = EV − AC

- SV = EV − PV

- CPI = EV / AC

- SPI = EV / PV

- EAC = BAC / CPI

- ETC = EAC − AC

- VAC = BAC − EAC

### Kanban (Ley de Little)

- Lead Time = WIP / Throughput

- 5.13 días = 4 / 0.78

## Banco de preguntas anticipadas

### ¿Por qué eligieron Scrumban + XP?

Porque combina lo mejor de las tres familias: la cadencia y compromiso iterativo de Scrum, la visibilidad del flujo y los límites WIP de Kanban, y la disciplina técnica de XP (TDD, CI, Pair Programming). Además, el buffer se reduce de 25% a 10% gracias a las prácticas XP, lo que baja el precio de Q 820,000 a Q 814,000.

### ¿Por qué el sprint dura 14 días si dicen 10 días hábiles?

Un sprint cubre 2 semanas calendario = 14 días. De esos, sólo 10 son hábiles (lunes a viernes); los 4 restantes son fin de semana y no se trabajan. Ambas cifras describen el mismo sprint.

### ¿Por qué el MVP entrega el 22 de abril y no exactamente “4 meses”?

8 sprints × 14 días calendario = 112 días desde el 1 de enero → 22 abril 2027. La frase “~4 meses” es una aproximación; en exacto son ~3.7 meses calendario.

### ¿Por qué la reserva es Q 133,769.80 y no la del Excel base?

Porque XP + Scrumban usa un equipo de 6 personas con burn rate Q 72,308, distinto al equipo estándar de 5 personas (Q 67,212). El impacto económico de los riesgos se calcula como burn rate × meses; al cambiar el burn rate cambia la reserva. Para las otras metodologías (5 personas) la reserva sigue siendo Q 124,342.20.

### ¿Por qué el ROI es el mismo (53.85%) en las cuatro metodologías?

Porque el margen está fijado en 35% sobre inversión, y el redondeo CEILING al millar superior preserva ese margen casi intacto. Sólo XP + Scrumban llega a 53.91% por el efecto del redondeo sobre una inversión ligeramente distinta.

### ¿Qué pasa si CPI o SPI caen por debajo de 0.90?

Dos sprints consecutivos por debajo de 0.90 disparan la regla de escalamiento al Sponsor por canal C1, con análisis de causa y posible activación parcial de la reserva.

### ¿Por qué no aplica SAFe?

SAFe está diseñado para 3+ ARTs (Agile Release Trains). Este proyecto tiene un solo equipo de 6 personas. Aplicar SAFe sería sobredimensionamiento.

### ¿Qué diferencia hay entre QA y QC?

QA (Quality Assurance) es proactivo: define los procesos de calidad (DoR, DoD, criterios de aceptación). QC (Quality Control) es reactivo: verifica los entregables contra los estándares.

### ¿Qué entra y qué no por ROM?

Entra: defectos, ajustes técnicos, clarificaciones que requieren trabajo. No entra: expansión de alcance, nuevas épicas/historias (esos van por CR formal al CCB).

### ¿Cómo se transfiere el riesgo R6 (proveedor cloud)?

Mediante un SLA contractual con uptime ≥99.9%, RTO ≤4 horas para incidencias críticas y créditos de servicio por incumplimiento. Sin SLA es riesgo interno; con SLA es riesgo gestionado por el tercero.

### ¿Qué pasa si el cliente abusa del canal ROM?

El SLA cobra Q 3,000 por solicitud fuera del umbral del 20%. Y si la solicitud excede 5 SP o afecta hitos macro, va por CR formal al CCB Ampliado (PO + SM + Sponsor).

## Banco extendido de preguntas (jurado / catedrático)

### Bloque A — Preguntas sobre la metodología y los marcos

#### A1. ¿Qué es Water-Scrum-Fall y por qué lo aplican?

Es un modelo macro híbrido en tres fases: una fase inicial tipo cascada (PMI / planificación documental con Charter, WBS, plan de riesgos, comunicaciones, EVM y adquisiciones), una fase central ágil (8 sprints Scrumban + XP) y una fase final tipo cascada (cierre formal, reporte EVM, lecciones aprendidas, Acta de Cierre H8). Lo aplicamos porque el cliente UVG es institucional y exige un contrato cerrado con alcance, fecha y precio fijos al inicio (cascada), pero internamente el desarrollo necesita iteraciones cortas y absorción de cambios (ágil). Water-Scrum-Fall reconcilia ambas presiones.

#### A2. ¿Qué pasa si se escala a Scrum de Scrums (como vimos en clase)?

Scrum de Scrums es una técnica de escalamiento para múltiples equipos Scrum trabajando sobre el mismo producto: cada equipo envía un representante a un Daily de coordinación entre equipos. En nuestro proyecto no aplica porque tenemos un solo equipo de 6 personas. Si la UVG quisiera escalar el producto a varios módulos paralelos (Campus Central + Altiplano + Sur, por ejemplo), entonces se justificaría un segundo equipo y un Scrum de Scrums. A partir de 3+ equipos coordinados sí entraría SAFe con Agile Release Trains.

#### A3. ¿Por qué no usaron SAFe?

SAFe (Scaled Agile Framework) está diseñado para 3 o más ARTs (Agile Release Trains), típicamente 50–125 personas. Nuestro equipo es de 6 personas con roles fijos. Aplicar SAFe sería sobredimensionamiento metodológico: agregaría ceremonias (PI Planning, System Demo, Inspect & Adapt) sin valor proporcional.

#### A4. ¿Scrumban no es simplemente Scrum con tablero Kanban?

No, y ese es el principal anti-patrón. Scrumban es un híbrido genuino: Scrum aporta cadencia y ceremonias, Kanban aporta límites WIP, métricas de flujo (cycle time, throughput, Ley de Little) y visualización del flujo. Si pones un tablero pero ignoras los límites WIP o no mides cycle time, no estás haciendo Scrumban, estás haciendo Scrum con cosmético visual.

#### A5. ¿Por qué XP encima de Scrumban y no XP solo?

XP por sí solo no prescribe la gestión de proyecto (planificación, comunicaciones, reportes). XP gestiona la técnica (cómo se escribe el código). Scrumban gestiona el proceso (cómo fluye el trabajo). Frase del docente: “Scrum gestiona el proceso, XP gestiona la técnica”. Son capas complementarias.

#### A6. ¿Qué es PMBOK?

Project Management Body of Knowledge, el cuerpo de conocimiento del PMI (Project Management Institute). Define 10 áreas de conocimiento (Integración, Alcance, Cronograma, Costos, Calidad, Recursos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones, Stakeholders) y 5 grupos de procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre).

#### A7. ¿Cuál es la diferencia entre DoR y DoD?

DoR (Definition of Ready) es el filtro de entrada: una historia entra al sprint sólo si cumple 5 criterios (formato Como/Quiero/Para, criterios de aceptación verificables, SP estimados, sin dependencias bloqueantes, aprobada por el PO). DoD (Definition of Done) es el filtro de salida: la historia se considera terminada sólo si cumple los 7–10 criterios (código validado, persistencia, manejo de errores, responsive, UX, sin tiempos excesivos, tests pasando; en XP además TDD green, CI green, sin deuda técnica deliberada).

#### A8. ¿Qué diferencia hay entre QA y QC?

QA (Quality Assurance) es proactivo, define los procesos de calidad. QC (Quality Control) es reactivo, verifica los entregables. DoR y DoD son QA; los tests, revisiones y auditorías son QC.

### Bloque B — Preguntas financieras (lo más probable del jurado)

#### B1. ¿Qué es ROI?

Return on Investment, retorno sobre la inversión. Mide cuánto beneficio se obtiene por cada unidad invertida. Fórmula: ROI = (beneficio neto / inversión) × 100. Nuestro ROI: 53.85%. Significa que por cada Q 100 invertidos, recuperamos Q 153.85 (los Q 100 originales más Q 53.85 de beneficio).

#### B2. ¿Cuándo recupero mi inversión? (Payback)

El payback period es el tiempo necesario para recuperar la inversión a partir de los flujos de caja generados. Fórmula: Payback = Inversión / Flujo de caja mensual. Con inversión Q 528,871.80 y un flujo de Q 90,000/mes, el payback es ~5.9 meses post-entrega. Es decir, el proveedor recupera lo invertido aproximadamente en octubre 2027.

#### B3. ¿Qué es TMAR y cómo se calcula?

Tasa Mínima Aceptable de Retorno (en inglés MARR, Minimum Acceptable Rate of Return). Es el umbral mínimo de rentabilidad que justifica invertir; por debajo de ese umbral, el dinero rinde más en otro lugar. Fórmula simple: TMAR = inflación + prima por riesgo del proyecto + rendimiento esperado = 5% + 10% + 20% = 35%. Si ROI > TMAR → proyecto viable.

#### B4. ¿Por qué su TMAR es 35%?

Por descomposición:

- 5% inflación anual estimada en Guatemala

- 10% prima por riesgo del proyecto (proyecto nuevo, cliente institucional, dependencias técnicas)

- 20% retorno esperado sobre el capital del proveedor (alternativa a invertir en mercado o bonos)

Si lo cuestionan: la TMAR no es un valor fijo de mercado, es la tasa que el proveedor define como su umbral mínimo. Empresas conservadoras usan TMAR menores (15–20%); empresas de software boutique con alta demanda usan 30–40%.

#### B5. ¿ROI 53.85% no es demasiado alto?

No, porque está aplicado sobre la inversión completa que incluye reserva de contingencia (Q 133,769.80, ~25% de la inversión). El ROI adverso (escenario donde la reserva se consume totalmente por riesgos materializados) baja a 24.26%, que todavía es positivo y refleja la robustez del modelo. Además, el 53.85% surge mecánicamente del margen del 35% sobre inversión, no de un cálculo arbitrario.

#### B6. ¿Qué es ROA y por qué lo separan del ROI?

ROA (Return on Assets) = Beneficio neto / Activos totales. Es un indicador a nivel empresa proveedora, no por proyecto. Nuestros activos totales son Q 500,000 (laptops Q 120K + servidores Q 150K + licencias Q 30K + oficina Q 100K + equipo testing Q 20K + mobiliario Q 80K). El ROI se calcula por proyecto, el ROA se calcula sobre la empresa completa. Son métricas distintas.

#### B7. ¿Dónde está el flujo de caja?

En la vista Financiero del dashboard mostramos el gráfico de payback: flujo de caja mensual acumulado con línea de breakeven. El flujo de entrada al proveedor sigue el esquema 30/40/30: Q 244,200 al 1 ene 2027, Q 325,600 al 25 feb 2027, Q 244,200 al 22 abr 2027. El flujo de salida sigue el burn rate mensual de Q 67,808 interno. En el modelo del dashboard se asume capacidad de flujo de Q 90,000/mes para el payback post-cierre.

#### B8. ¿Cómo calcularon el precio cliente?

En 4 pasos:

- Sumamos inversión total: costo equipo (Q 289,232) + costos adicionales 6m (Q 105,870) + reserva (Q 133,769.80) = Q 528,871.80

- Aplicamos margen del 35%: precio exacto = Q 528,871.80 / (1 − 0.35) = Q 528,871.80 / 0.65 = Q 813,648.92

- Redondeamos al millar superior (CEILING): Q 814,000

- Verificamos margen efectivo: (Q 814,000 − Q 528,871.80) / Q 814,000 = 35.03% (≥ 35% ✓)

#### B9. ¿Por qué redondean hacia arriba con CEILING en lugar de redondeo normal?

Porque el redondeo hacia arriba protege el margen del 35%. Si redondeáramos hacia abajo o al más cercano, podríamos quedar por debajo del 35% por algunos quetzales. CEILING garantiza que el precio final preserva o supera el margen objetivo. Es una práctica defensiva.

#### B10. ¿Qué es la reserva de contingencia y por qué Q 133,769.80?

Es el monto que se reserva dentro del presupuesto para responder a riesgos identificados. Se calcula como la suma del EMV (Expected Monetary Value, valor monetario esperado) de cada riesgo. Cada riesgo tiene una probabilidad y un impacto económico; su EMV es probabilidad × impacto. La suma de los EMV de los 9 riesgos R1–R9 da Q 133,769.80. Esa cifra ya viene incluida en la inversión que cobramos al cliente.

#### B11. ¿Qué pasa si la reserva no se usa?

Si ningún riesgo se materializa, los Q 133,769.80 quedan como beneficio adicional para el proveedor. Si se usan parcialmente, lo no usado se queda como beneficio. Si se usan completamente, el ROI baja al 24.26% (ROI adverso) pero sigue siendo positivo.

#### B12. ¿NPV / VPN del proyecto? ¿Por qué no lo calcularon?

No usamos NPV explícitamente porque el proyecto tiene flujo en plazo corto (4 meses) y la inversión se recupera con el primer pago anticipado (30% = Q 244,200 al inicio). NPV es más relevante en proyectos de varios años donde la tasa de descuento cambia significativamente el resultado. En su lugar usamos ROI vs TMAR, que es el equivalente conceptual: si ROI > TMAR entonces VPN > 0 a esa tasa.

#### B13. ¿Por qué el precio interno (Q 786,000) es distinto al cliente (Q 814,000)?

Porque la vista interna refleja el costo real con FTE 0.7 del PO (Josué Say dedica 70% al proyecto). La vista cliente factura 1.0 FTE para tener un contrato uniforme. La diferencia de Q 28,000 es el beneficio adicional que captura el proveedor por el FTE no facturado.

#### B14. ¿Qué pasa si el cliente pide funciones extra durante el sprint?

Si encajan en el 20% ROM (≤4 SP), entran sin cargo adicional al margen ROM. Si exceden los 5 SP o afectan hitos, van por proceso CR formal al CCB. Si son solicitudes pequeñas fuera del umbral ROM, se cobran a Q 3,000 por solicitud (SLA Scrumban).

#### B15. ¿Cuál es el beneficio neto del proyecto?

Beneficio neto = precio redondeado − inversión = Q 814,000 − Q 528,871.80 = Q 285,128.20. Si la reserva no se consume, el beneficio sube a Q 285,128.20 + Q 133,769.80 = Q 418,898.00.

#### B16. ¿Cómo facturan? ¿Por sprint o al final?

Esquema 30/40/30: 30% anticipo al firmar (1 ene 2027), 40% al cierre de S4 con hito H5 (25 feb 2027) y 30% al cierre con H7 (22 abr 2027). No es por sprint puro porque eso aumenta la fricción administrativa para el cliente institucional UVG.

### Bloque C — Preguntas trampa de costos

#### C1. “¿Por qué su precio es de Q 820,000?”

Trampa: el precio actual es Q 814,000 (Scrumban + XP), no Q 820,000. Q 820,000 es el precio de Scrum o Scrumban puros (5 personas, buffer 25%, 9 sprints). La metodología elegida es Scrumban + XP, que con 6 personas y buffer 10% baja el precio a Q 814,000. La razón del cambio es la disciplina técnica XP (TDD, CI, Pair Programming) que reduce el buffer del 25% al 10%, ahorrando un sprint completo.

#### C2. “Si XP reduce el buffer, ¿no debería ser MÁS barato porque hay menos sprints?”

Sí, y lo es: 8 sprints en lugar de 9. Pero hay un efecto compensatorio: XP + Scrumban usa 6 personas (no 5), porque agrega 2 developers junior para sostener Pair Programming. El balance neto es Q 6,000 más barato (Q 820,000 → Q 814,000): el ahorro en sprints supera el costo de los dos juniors.

#### C3. “Si la reserva es Σ EMV ¿no están duplicando? ¿No es eso pesimista?”

No es duplicación, es PMBOK estándar. EMV es probabilidad × impacto, no impacto crudo. Por construcción ya descuenta la probabilidad de que el riesgo no se materialice. Sumar EMVs es la fórmula formal de la reserva de contingencia en PMI. Sí, es pesimista en el sentido de que asume que TODOS los riesgos pueden materializarse parcialmente al mismo tiempo, pero ese es el propósito: dar un colchón seguro.

#### C4. “¿Por qué el burn rate en sus riesgos es Q 72,308 y no Q 67,212 como el equipo base?”

Trampa intencional para ver si distinguen entre equipos. Porque la metodología elegida es XP + Scrumban con 6 personas. El impacto económico de un riesgo se calcula como burn rate × meses; debe usarse el burn rate del equipo que ejecutará el proyecto, no el académico de 5 personas. Q 67,212 aplica si la metodología elegida fuera Scrum, Kanban o Scrumban puros (5 personas).

#### C5. “Su ROI es 53.85% pero su margen es 35%. ¿No deberían coincidir?”

Trampa de aritmética. No coinciden porque se calculan sobre bases distintas:

- Margen bruto = beneficio / precio = Q 285,128.20 / Q 814,000 = 35.03%

- ROI = beneficio / inversión = Q 285,128.20 / Q 528,871.80 = 53.91% (53.85% nominal con redondeo)

La fórmula que los relaciona: ROI = margen / (1 − margen) = 0.35 / 0.65 = 53.85%.

#### C6. “Si todas las metodologías tienen ROI 53.85%, ¿da igual cuál elijan?”

No. El ROI relativo es idéntico por construcción del margen fijo del 35%, pero los ROI absolutos en quetzales y el cronograma cambian:

- Kanban: precio Q 1,577,000, duración 11 meses (caro y largo)

- Scrum y Scrumban: precio Q 820,000, duración 9 sprints (~4.5 meses)

- Scrumban + XP: precio Q 814,000, duración 8 sprints (~4 meses) ← más rápido, más barato

#### C7. “¿Qué pasa con el ROA del proyecto?”

Trampa: el ROA no es por proyecto, es por empresa. Sobre el proyecto se mide ROI. ROA = Beneficio neto / Activos totales de la empresa (Q 500,000). Si el proyecto contribuye con Q 285,128.20 de beneficio, contribuye al ROA corporativo con +57% antes de impuestos. Pero el ROA “del proyecto” como cifra única no existe.

#### C8. “El equipo de cómputo cuesta Q 51,000. ¿Por qué lo cobran si dura más de un proyecto?”

Buena pregunta de capex vs opex. Lo cobramos como costo directo del proyecto porque es una compra única dedicada (3 dev + 2 ejecutivo). Si la empresa proveedora amortizara el hardware en varios proyectos, el costo se distribuiría. En este modelo simple, el cliente UVG paga el hardware completo en el proyecto, lo cual es transparente y defendible. Una alternativa sería amortizarlo (Q 51,000 / 3 años = Q 17,000/año), pero la práctica del modelo es asignación directa.

#### C9. “¿Por qué pagan Claude Team Pro? ¿No es un gasto evitable?”

No. Claude Team Pro es la herramienta de productividad de IA que usa el equipo (auditoría, generación de código, documentación). Cuesta Q 4,500 en 6 meses, ~0.85% del precio cliente. Quitarlo no genera ahorro material y sí reduce productividad. Es un costo defendible bajo “herramientas habilitadoras”.

#### C10. “Si XP exige Pair Programming, ¿no pagan a dos personas por una tarea?”

Sí, y eso es deliberado. Pair Programming intercambia “horas-hombre por tarea” por “menos defectos en producción + menor cycle time + mejor diseño”. Un defecto encontrado en TDD cuesta minutos; el mismo defecto en producción cuesta horas o días. La evidencia histórica muestra que Pair Programming en módulos críticos (motor de recomendación, seguridad) reduce defectos un 15–50%. Sólo es obligatorio en módulos de alto riesgo (EP04, EP05, módulos de seguridad de EP01).

#### C11. “¿Por qué no cobran por hora?”

Porque el contrato es a precio fijo (Fixed Price). Es lo que pide el cliente institucional UVG: certidumbre presupuestaria. Cobrar por hora trasladaría todo el riesgo de estimación al cliente, lo cual no acepta. Internamente sí razonamos en burn rate (Q 67,808/mes), pero externamente cobramos precio fijo.

#### C12. “¿Pueden bajar el margen al 25% para ganar el contrato?”

Trampa de negociación. No sin renegociar la TMAR o la reserva. Margen 25% implica precio Q 705,162 (= Q 528,871.80 / 0.75), ROI = 33.3%, que es menor a la TMAR (35%). Por debajo de TMAR el proyecto deja de ser viable financieramente. Si la UVG pide rebaja, hay tres caminos: bajar alcance (sacar épicas no críticas del MVP), bajar reserva (asumir más riesgo), o subir flujo (aceptar plazo mayor por menor presión).

#### C13. “Su precio es Q 814,000 redondeado, pero el exacto es Q 813,648.92. ¿Quién se queda esos Q 351.08?”

El proveedor, como holgura defensiva. Es el efecto del CEILING. En la práctica son Q 351.08 que protegen contra micro-desviaciones de costos. No es un sobrecargo al cliente, es un colchón mínimo de prudencia (menos del 0.05% del precio).

#### C14. “Si el sprint dura 14 días, ¿por qué no cobran 14 días?”

Trampa de definición. Cobramos por capacidad de trabajo, no por días calendario. El equipo trabaja 10 días hábiles por sprint (de los 14 calendario, 4 son fin de semana). Cobrar por 14 días sería cobrar por días no trabajados. Por eso costo por sprint = burn rate mensual × (10 / 20 días hábiles por mes) = Q 36,154.

#### C15. “¿Cuánto cobran por hora real?”

Cliente: Q 72,308 mensual / (10 días × 8 horas × 6 personas × 4 sprints/mes) = ~Q 37.66/hora-persona facturada. Interno: ~Q 35.32/hora-persona. Pero insistimos: el contrato es a precio fijo, no por hora.

#### C16. “¿Qué pasa si terminan el proyecto en 6 sprints?”

El precio fijo no cambia. El beneficio del proveedor sube porque ahorra 2 sprints × Q 36,154 = Q 72,308. Es uno de los incentivos del precio fijo: terminar más rápido beneficia al proveedor. Pero el alcance debe cumplirse igual (32 HU en estado Done según DoD).

#### C17. “¿Y si se atrasan?”

Penalización del 5% por sprint con retraso del MVP (SLA). Y el costo extra de equipo lo absorbe el proveedor (no se le cobra al cliente). Es el otro lado del precio fijo: el riesgo de overrun queda en el proveedor.

### Bloque D — Preguntas trampa teóricas

#### D1. “¿La velocidad de 20 SP/sprint es lo mismo que productividad?”

Trampa clásica. NO. Velocidad es una métrica de capacidad de planificación, no de productividad. Sirve para predecir cuánto va a entrar en el próximo sprint. Comparar velocidades entre equipos no tiene sentido (cada equipo calibra sus SP a su escala). Manipular SP para “subir velocidad” es un anti-patrón.

#### D2. “¿Story Points son horas?”

NO. Story Points son unidades relativas de esfuerzo + complejidad + incertidumbre. No se mapean linealmente a horas. Una HU de 8 SP no necesariamente toma el doble que una de 4 SP. Por eso usamos Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13): refleja la no-linealidad de la incertidumbre.

#### D3. “¿Cuántas horas trabaja un developer al día?”

8 horas hábiles. Pero en Pair Programming “trabajan” 2 personas por 8 horas = 16 horas-persona, no 8. El sustainable pace de XP prohíbe horas extra sistemáticas.

#### D4. “Si el PO tiene FTE 0.7, ¿no se rompe Scrum?”

Trampa. Scrum no prescribe FTE 1.0; prescribe que el PO sea “dedicado y disponible”. FTE 0.7 funciona si el PO está disponible cuando se le necesita (Sprint Planning, Sprint Review, decisiones de aceptación). Lo que rompe Scrum no es FTE bajo sino disponibilidad impredecible. Por eso facturamos 1.0 al cliente: refleja la disponibilidad efectiva.

#### D5. “¿Daily Scrum es una reunión de status?”

NO, y este es un anti-patrón muy común. Daily Scrum es para sincronización del equipo, no para reportar al jefe. Las 3 preguntas (¿qué hice?, ¿qué haré?, ¿bloqueos?) se responden al equipo, no al SM ni al PO. El SM facilita pero no “preside”.

#### D6. “¿La Retrospectiva es opcional?”

NO. Es la única ceremonia donde el proceso mejora. Saltarse Retros es uno de los anti-patrones más caros: equipos que no inspeccionan-y-adaptan acumulan deuda de proceso.

#### D7. “¿Pueden modificar el Sprint Backlog durante el sprint?”

Scrum puro: NO, salvo emergencia. Scrumban: SÍ, pero sólo vía el 20% ROM con aprobación del PO. Cualquier cambio fuera del ROM (>5 SP o nuevas épicas) va por CR formal al CCB. Esta es una de las ventajas formales de Scrumban sobre Scrum puro.

#### D8. “¿Qué pasa si CPI = 0.85 en 1 sprint?”

Nada automático. La regla de escalamiento dice “2 sprints consecutivos por debajo de 0.90”. Un sprint aislado en 0.85 se discute en la Retrospectiva y se ajusta el plan, pero no escala al Sponsor.

#### D9. “¿WIP = 4 es para todo el tablero?”

NO. WIP es por columna. Backlog y Done no tienen límite. To Do = 8, In Progress = 4, Testing = 4, Code Review = 2, Review = 2. El WIP global no se suma, se respeta por columna.

#### D10. “¿La Ley de Little aplica si el WIP varía?”

Aplica en régimen estable. Si el WIP varía mucho, Lead Time = WIP / Throughput es una aproximación, no una igualdad. Por eso medimos el cycle time directo además de calcularlo, como verificación.

#### D11. “¿Por qué Kanban no tiene roles?”

Kanban prescribe principios, no roles. Funciona sobre la estructura existente del equipo. Esto es una fortaleza para soporte/operaciones (no requiere reorganizar) y una debilidad para construir productos nuevos (sin alguien claramente responsable de priorizar, el flujo se atasca). Por eso elegimos Scrumban (roles Scrum) sobre Kanban puro.

#### D12. “¿La cobertura del 70% en XP no es baja?”

Es el mínimo. La meta real es 85–90% en módulos críticos (motor de recomendación EP04, autenticación EP01). 70% es el umbral DoD que dispara alerta. Cobertura 100% es contraproducente: paga rendimientos decrecientes y obliga a probar getters/setters triviales.

#### D13. “¿TDD garantiza cero defectos?”

NO. TDD reduce defectos pero no los elimina. Mitiga errores de implementación (¿el código hace lo que dice?), no errores de diseño (¿está construido lo correcto?) ni errores de integración (¿funciona con sistemas externos?). Por eso XP combina TDD con Pair Programming, CI, Sprint Review y pruebas de usabilidad.

#### D14. “Si Refactoring no cambia comportamiento, ¿para qué lo hacen?”

Refactoring mejora la estructura interna del código: legibilidad, mantenibilidad, extensibilidad. No cambia QUÉ hace el código, cambia CÓMO lo hace. Sin refactoring continuo, la deuda técnica se acumula y el costo de cada cambio futuro crece exponencialmente.

#### D15. “¿El Sprint Goal es lo mismo que el Sprint Backlog?”

NO. Sprint Goal es un objetivo de negocio para el sprint (“entregar el flujo de registro y perfiles funcional”). Sprint Backlog es la lista concreta de HU y tareas que se compromete. Goal explica el “por qué”; Backlog detalla el “qué”.

#### D16. “¿Qué pasa si una HU pasa Code Review pero falla la Sprint Review?”

Regresa al backlog para retrabajo. Code Review valida la implementación técnica; Sprint Review valida la aceptación de negocio por el PO. Si el PO rechaza, la HU no cuenta como Done aunque el código esté limpio.

#### D17. “¿Acta de Cierre y Entrega del MVP son lo mismo?”

NO. H7 (22 abr 2027) es la entrega técnica del MVP. H8 es la firma del Acta de Cierre, que puede ser posterior. Principio: “Sin acta firmada, el proyecto no está cerrado.” La entrega técnica satisface el alcance; el cierre formal satisface el contrato.

#### D18. “¿Stakeholder de bajo poder/bajo interés puede ignorarse?”

NO. Se monitorea (estrategia “Monitor”). Stakeholders en cuadrante IV (bajo/bajo) hoy pueden cambiar de cuadrante si las condiciones cambian (un proveedor cloud con baja relevancia que se vuelve crítico tras un incidente). Anti-patrón clásico: ignorarlos hasta que se conviertan en problema.

#### D19. “¿La fase de planificación de 9 meses (mar 2026 – dic 2026) no es excesiva?”

Trampa interesante. Es la fase de Water-Scrum-Fall, no son 9 meses de full-time dedicado. Se trabaja part-time durante 2026 mientras se cierran adquisiciones (SLA cloud), se aprueban presupuestos UVG, se firma el contrato y se preparan los 10 documentos PMI. El equipo ágil arranca a tiempo completo el 1 ene 2027.

#### D20. “¿El PO puede aceptar una HU que no pase el DoD?”

NO. El DoD es no-negociable para el equipo. El PO puede rechazar una HU que pasó DoD si no satisface criterios de aceptación, pero no puede aceptar una HU que no cumplió DoD. Esto protege la calidad técnica del incremento.

### Bloque E — Preguntas sobre el dashboard

#### E1. “¿El dashboard es parte del entregable al cliente?”

NO. El dashboard es la herramienta de presentación interna y para Sponsor Marroquín. El entregable al cliente UVG es el sistema de recomendación de carreras (32 HU en estado Done). El dashboard documenta el proyecto pero no es el producto.

#### E2. “¿La vista financiera con sliders permite negociar el precio en vivo?”

Conceptualmente sí, pero es un sandbox educativo. Mover sliders muestra cómo cambian ROI, payback y precio. No es la herramienta oficial de negociación contractual (esa es el Excel maestro firmado).

#### E3. “Si el precio cliente cambia en el dashboard, ¿cambia el contrato?”

NO. El contrato firmado fija el precio en Q 814,000. Los sliders del dashboard son educativos, no contractuales.

#### E4. “¿Por qué hay vista cliente y vista interna?”

Porque el contrato exige uniformidad (FTE 1.0 para todos, precio cerrado), pero internamente la operación real difiere (PO al 0.7 FTE). La vista interna refleja el costo real con el que la empresa paga al equipo; la vista cliente refleja lo que se factura. La diferencia (Q 28,000) es beneficio adicional capturado por el FTE no facturado.

#### E5. “¿Qué muestra el diagrama Sankey?”

El flujo de dinero desde los componentes de inversión (costo equipo, costos adicionales, reserva) hasta el precio final, pasando por la suma como inversión total y la aplicación del margen del 35% y el redondeo CEILING. Visualiza cómo Q 528,871.80 de inversión se convierten en Q 814,000 de precio.

#### E6. “¿Qué información da la matriz Poder-Interés?”

Cómo tratar a cada stakeholder. Cuadrante I (alto/alto, Sponsor Marroquín y Admisiones): gestionar de cerca, informes quincenales. Cuadrante II (alto/bajo, TI UVG): mantener satisfecho. Cuadrante III (bajo/alto, estudiantes): mantener informado. Cuadrante IV (bajo/bajo, proveedor cloud): monitorear. Define la estrategia del plan de comunicaciones C1–C8.

### Bloque F — Preguntas sobre riesgos

#### F1. “¿Cómo identificaron los 9 riesgos?”

Por sesión estructurada cubriendo las categorías PMI: alcance (R1, R4, R9), tiempo (R2), comunicación (R3), personal (R5), proveedor (R6), cliente/usuario (R7), técnico/legal (R8). Cada riesgo se clasificó por categoría, probabilidad (escala 0.20/0.40/0.70) e impacto en meses de burn rate.

#### F2. “¿Por qué la probabilidad Alta es sólo 0.70 y no 0.90?”

Porque un riesgo con probabilidad 0.90 es prácticamente una certeza y debería gestionarse como issue, no como riesgo. La escala PMI tradicional usa Alta = 0.70 como umbral para “muy probable pero no seguro”. Es convención del campo.

#### F3. “Trampa: ¿La reserva de Q 133,769.80 cubre los 9 riesgos materializándose al mismo tiempo?”

NO. Cubre el EMV, que ya descuenta probabilidad. Si los 9 riesgos se materializaran al 100% al mismo tiempo, el impacto crudo total sería ~Q 562,654, no Q 133,769.80. La reserva cubre el escenario esperado (probabilísticamente ponderado), no el peor caso absoluto.

#### F4. “¿Qué hacen si un riesgo no previsto se materializa?”

Se documenta como issue, se evalúa impacto y se gestiona vía CR formal al CCB. Si requiere fondos, se evalúa si la reserva de contingencia cubre; si no, se solicita reserva de gestión adicional al Sponsor.

#### F5. “¿Diferencia entre reserva de contingencia y reserva de gestión?”

- Contingencia: cubre riesgos identificados (R1–R9). La maneja el PO. Está incluida en la inversión.

- Gestión: cubre riesgos no identificados (unknown unknowns). La autoriza el Sponsor. No está incluida en el modelo porque el cliente exige precio fijo.

#### F6. “¿Por qué R8 (datos personales) se Evita en lugar de Mitigar?”

Porque las consecuencias legales y reputacionales de una fuga de datos de menores son catastróficas e irreversibles. Mitigar reduce probabilidad/impacto pero no a cero. Evitar implica diseñar la arquitectura para que el riesgo no exista: cifrado en tránsito y reposo, minimización de datos sensibles, revisión de seguridad por sprint, NDA firmados.

#### F7. “R6 lo transfieren al proveedor cloud. ¿Y si el proveedor incumple?”

El SLA contractual incluye créditos de servicio y RTO ≤4 horas. Si el incumplimiento es grave, se activa el plan de contingencia con segundo proveedor. Aun así, el proveedor cloud no asume el daño reputacional ante UVG: ese sigue siendo del proveedor. Por eso decimos transferencia “operativa”, no total.

### Bloque G — Trampa final: preguntas con premisa falsa

#### G1. “¿Por qué incluyeron NPV en su análisis?”

Trampa. NO incluimos NPV explícito. Usamos ROI vs TMAR como equivalente para un proyecto de plazo corto. Si lo pidieran, se calcularía descontando los flujos del esquema 30/40/30 a la TMAR.

#### G2. “¿Cuál es el WACC del proyecto?”

Trampa. WACC (Weighted Average Cost of Capital) es métrica corporativa, no por proyecto. Usamos TMAR (35%) que cumple el rol equivalente: umbral mínimo incluyendo costo de capital y prima de riesgo.

#### G3. “¿Su buffer del 10% es suficiente para 8 sprints?”

Sí, justificado específicamente por XP: TDD detecta defectos en minutos, CI en horas, Pair Programming previene errores en línea. Sin XP, mantendríamos buffer 25%.

#### G4. “Si el alcance crece 20%, ¿qué pasa con el precio?”

Si entra por ROM (≤4 SP, sin afectar hitos), no cambia el precio. Si excede ROM o afecta hitos, va por CR formal al CCB Ampliado. Si se aprueba, se re-cotiza incrementalmente: precio adicional = inversión adicional / 0.65, redondeado al millar.

#### G5. “¿La velocidad de 20 SP es alta o baja?”

Trampa: velocidad es relativa, no absoluta. 20 SP con HUs máximo 8 SP significa ~3–5 HU por sprint, razonable para 6 personas en 10 días hábiles. Comparar con otros equipos no aplica.

#### G6. “¿Por qué no usaron COCOMO o Function Points?”

COCOMO II y Function Points son paramétricas y top-down. Las usamos implícitamente al dimensionar los 121 SP. Para el día a día usamos Planning Poker con Fibonacci porque refleja mejor incertidumbre y es incremental.

#### G7. “¿La empresa quebraría si todos los riesgos se materializan?”

No. ROI adverso cae a 24.26%, sigue positivo. El umbral de quiebra estaría en ROI < 0, lo cual requeriría riesgos por encima de Q 285,128.20 (beneficio neto), aproximadamente el doble de la reserva.

#### G8. “¿Su CPI cómo lo van a medir si no han ejecutado?”

CPI se mide en ejecución. Hoy sólo tenemos PV planificado por sprint (Q 87,500 → Q 814,000). Al arrancar el 1 ene 2027 mediremos AC y EV y reportaremos CPI/SPI sprint por sprint en el informe C1.

#### G9. “Si el ROI es 53.85%, ¿por qué no piden TMAR del 50%?”

Porque la TMAR refleja las alternativas de inversión del proveedor, no el ROI del proyecto. Subirla artificialmente diría que el proyecto no es viable, lo cual sería falso: el proyecto supera el umbral honesto del 35%.

#### G10. “¿El proyecto cuánto aporta al ROA corporativo?”

Sobre activos de Q 500,000 y beneficio Q 285,128.20, contribuye con +57 pp al ROA antes de impuestos. El ROA real depende de cuántos proyectos paralelos compartan los mismos activos.

### Bloque H — Preguntas sobre comunicaciones, cierre y trampas finales

#### H1. “¿Qué pasa en una comunicación de pasillo sin acta?”

Es uno de los 4 anti-patrones de comunicaciones. Toda decisión que afecte alcance, costo, cronograma o calidad debe pasar a acta. Si no está documentada, no existe ante el Sponsor.

#### H2. “¿Por qué C8 es una sola comunicación al final?”

Porque C8 es el Acta de Cierre al cuadrante I (Sponsor, UVG, Admisiones, PO, SM). Su naturaleza es de cierre formal del proyecto (H8), no de comunicación operativa. Las comunicaciones operativas son C1 (quincenal Sponsor) y C2 (por hito Admisiones).

#### H3. “¿Qué pasa entre H7 (22 abr) y H8 (firma del Acta)?”

Periodo de validación post-entrega. El cliente revisa el MVP, levanta observaciones menores que se resuelven, se prepara el reporte EVM final y las lecciones aprendidas. Termina con la firma formal del Acta de Cierre. Sin esa firma, el proyecto no está cerrado.

#### H4. “¿La planificación de 9 meses (mar–dic 2026) no es excesiva?”

No es full-time. Se trabaja part-time mientras se cierran adquisiciones (SLA cloud), se aprueba el presupuesto UVG, se firma el contrato y se preparan los 10 documentos PMI. El equipo arranca a tiempo completo el 1 ene 2027.

#### H5. “¿Qué documentos PMI entregan al inicio?”

10 documentos codificados SITPS-PMI-2026-01 a SITPS-PMI-2026-15: Project Charter, WBS, plan de riesgos, plan de comunicaciones C1–C8, plan de adquisiciones con SLA, registro de stakeholders, Gantt H1–H8 + 8 sprints, plan de calidad, control integrado de cambios, plan EVM.

#### H6. “Si el Sponsor cambia, ¿qué pasa?”

Es un cambio de stakeholder de cuadrante I (alto/alto). Se activa C1 extraordinario, se documenta el cambio en el registro de stakeholders, se evalúa si el nuevo Sponsor mantiene las decisiones clave (alcance, presupuesto, hitos). Si modifica, se procesan como CR al CCB Ampliado.

#### H7. “¿Las lecciones aprendidas son sólo documentación al final?”

NO. Son input para el siguiente proyecto y para la madurez metodológica de la empresa. Las 3 lecciones documentadas son: (1) validar temprano el catálogo con stakeholders externos, (2) planificar el buffer en el Charter en lugar de improvisarlo, (3) redirigir solicitudes de cambio al PO no al developer.

#### H8. “¿Qué prueba documentalmente que se cumplió cada hito?”

H4: acta firmada por Admisiones (catálogo validado). H5: demo del motor funcional registrada. H6: informe de pruebas de usabilidad con ≥70% sin asistencia. H7: 32 HU en estado Done con DoD verificado. H8: Acta de Cierre firmada por Sponsor.

#### H9. “Trampa: ¿Si el Sponsor no firma el Acta de Cierre, el proyecto está cerrado?”

NO. Sin firma, el proyecto sigue abierto formalmente aunque la entrega técnica esté hecha. Esa es la diferencia entre H7 (entrega técnica) y H8 (cierre formal). Es uno de los aprendizajes documentados.

#### H10. “Trampa final: ¿Pueden bajar el precio a Q 700,000?”

No con el margen y reserva actuales. Cualquier rebaja debe negociar uno de tres caminos: (a) bajar alcance (sacar EP05 o EP06 parciales), (b) bajar reserva (asumir más riesgo, ROI adverso peor), o (c) bajar margen (precio Q 700K implica margen ~24.4%, debajo de la TMAR del 35%, proyecto no viable). El precio Q 814,000 es el mínimo viable bajo el modelo actual.

## Notas para el expositor — pronunciación

Los siguientes términos se pronuncian en inglés durante la exposición:

- WIP — “uip” o “uve-i-pe”

- Scrum, Sprint, Backlog, Burndown, Burnup — tal cual en inglés

- Kanban — del japonés, “kanban”

- XP — “Extreme Programming” o “equis-pe”

- TDD — “te-de-de”

- CI/CD — “si-ai / si-di”

- TMAR — “te-mar”

- ROI — “roi” o “ar-o-ai”

- EVM — “Earned Value Management” o “e-ve-eme”

- CPI, SPI, EAC, BAC, PV, EV, AC — deletreados en inglés

- BID, ROM — “bid”, “rom” (acrónimo)

- DoD, DoR — “di-o-di”, “di-o-ar”

- CCB, CR — “si-si-bi”, “si-ar”

- MVP — “eme-uve-pe” o “mei-vi-pi”

- SLA — “ese-ele-a” o “es-el-ei”

- SAFe — “seif”

- YAGNI — “iag-ni”