Strategic IT Project Solutions Agile & Project Management Advisory

SITPS-PMI-2026-08

Área 8 PMI: Gestión de los Riesgos

Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria

UVG Campus Central — 2026

| Proyecto | Sistema de Recomendación Vocacional |
| --- | --- |
| Cliente | UVG Campus Central — Admisiones |
| Product Owner | Josué Say |
| Sponsor | Erick Oswaldo Marroquín Zamora |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Versión | 1.0 |

Área PMI: Área 8 — Gestión de los Riesgos

Documento de uso interno — Strategic IT Project Solutions	SITPS-PMI-2026-08 — v1.0

# Área 8 PMI: Gestión de los Riesgos

## Descripción del área

La Gestión de los Riesgos es el área del PMBOK responsable de identificar, analizar, planificar respuestas y controlar los riesgos del proyecto. Un riesgo es un evento incierto que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto.

En este proyecto se identificaron 9 riesgos (R1–R9) durante la Fase 1. Cada riesgo tiene una categoría, una probabilidad estimada, una estrategia de respuesta y un responsable de monitoreo asignado.

## Las 4 estrategias de respuesta a riesgos negativos

### Evitar

Eliminar la amenaza cambiando el plan del proyecto para que el riesgo no pueda ocurrir. Se usa cuando el riesgo tiene probabilidad alta y el impacto es crítico para el proyecto. Implica modificar el alcance, el cronograma o el enfoque técnico para no exponerse al riesgo.

### Mitigar

Reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir su impacto si ocurre. Es la estrategia más frecuente en proyectos de software. No elimina el riesgo pero lo lleva a un nivel tolerable. Se implementa mediante acciones preventivas antes de que el riesgo se materialice.

### Transferir

Trasladar el impacto negativo del riesgo a un tercero, generalmente a través de contratos, SLAs o pólizas. El riesgo no desaparece, pero la responsabilidad de gestionar su impacto pasa a otra entidad. Se usa cuando la organización no tiene capacidad técnica o financiera para absorber el riesgo por sí misma.

### Aceptar

Reconocer que el riesgo existe y decidir conscientemente no tomar acción preventiva, ya sea porque la probabilidad o el impacto son demasiado bajos para justificar el costo de mitigación, o porque la mitigación no es viable. La aceptación puede ser activa (con un plan de contingencia si ocurre) o pasiva (sin acción planificada).

## Tabla de probabilidades canónica del curso

| Nivel | Valor numérico | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Baja | 0.20 | El riesgo tiene poca probabilidad de ocurrir dado el contexto actual del proyecto |
| Media | 0.40 | El riesgo tiene una probabilidad moderada y debe monitorearse activamente |
| Alta | 0.70 | El riesgo tiene alta probabilidad de ocurrir y requiere mitigación inmediata |

## Fórmulas de cuantificación de riesgos (conceptuales)

### Fórmula EMV

El Valor Monetario Esperado (Expected Monetary Value) cuantifica el costo esperado de un riesgo:

EMV = Probabilidad * Impacto Económico

### Fórmula de impacto

El impacto económico de un riesgo de cronograma se calcula como:

Impacto = burn rate mensual * tiempo adicional estimado (en meses)

Donde el burn rate mensual es el costo total del equipo por mes de ejecución. Los valores específicos se detallan en el documento de costos del proyecto.

### Reserva de contingencia

La reserva de contingencia del proyecto es la suma de los EMVs de todos los riesgos identificados:

Reserva de contingencia = SUM(EMV) para R1 + R2 + ... + R9

El valor monetario específico de la reserva se detalla en el documento de costos del proyecto.

## Matriz de riesgos R1–R9

| ID | Descripción | Categoría | Probabilidad | Estrategia | Acción de respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios de requerimientos durante la ejecución que amplíen el alcance comprometido | Alcance | Media (0.40) | Mitigar | DoR firme en cada sprint; proceso formal de control de cambios (CR → CCB) que impide que cambios verbales modifiquen el backlog | PO Say |
| R2 | Retraso técnico del proveedor cloud que afecte el entorno de staging o producción | Técnico | Media (0.40) | Mitigar | Entorno de desarrollo paralelo (local/Docker) que permite continuar el sprint sin cloud; activación de SLA del proveedor ante demoras | Developer Cruz |
| R3 | Falta de comunicación efectiva con stakeholders que genere desinformación o decisiones inconsistentes | Comunicación | Baja (0.20) | Mitigar | Plan de comunicaciones C1–C8 con canales formales definidos; Slack interno para C3; actas de reunión para C1 y C2 | SM Cordero |
| R4 | Falta de involucramiento del cliente (Admisiones / Sponsor) en las validaciones de hitos | Alcance | Baja (0.20) | Mitigar | Calendario fijo de validaciones quincenales definido desde la Fase 1; hitos H4, H5, H6 tienen fechas confirmadas con el cliente antes del inicio de la ejecución | PO Say |
| R5 | Rotación de personal — salida de un developer durante la Fase 2 | Personal | Baja (0.20) | Mitigar | Documentación técnica continua en el repositorio; pair programming (XP) garantiza que al menos dos personas conocen cada componente | SM Cordero |
| R6 | Falla grave del proveedor cloud que afecte la disponibilidad del sistema en producción | Proveedor | Baja (0.20) | Transferir | SLA con penalidades formales contratadas con S10; la responsabilidad del impacto se transfiere contractualmente al proveedor | PO Say |
| R7 | Baja adopción por parte de los usuarios (aspirantes de diversificado) al usar el sistema | Cliente / Usuario | Media (0.40) | Mitigar | Pruebas de usabilidad en sprint 7 (H6) con usuarios reales; iteraciones de UX en sprint 8 basadas en los resultados | PO Say |
| R8 | Exposición de datos personales de aspirantes por vulnerabilidad técnica | Técnico / Legal | Baja (0.20) | Mitigar | Cifrado de datos en tránsito y en reposo; revisión de seguridad por Developer Chen como criterio del DoD para EP01, EP02 y EP06 | Developer Chen |
| R9 | Cambios en el pensum UVG 2026 posteriores a la validación del catálogo en H4 | Alcance | Baja (0.20) | Aceptar | El catálogo está diseñado como estructura actualizable; cambios post-H4 se registran como CR menor y se incorporan en el sprint disponible más próximo | PO Say |

## Tabla de monitoreo por sprint

| Sprint | Riesgos a monitorear | Verificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | R2 (entorno cloud operativo) | Verificar disponibilidad del entorno antes del inicio | Developer Cruz |
| Sprint 2 | R3 (comunicación con Catedráticos C6 enviada) | Confirmar envío de C6 a catedráticos entre sprints 2–3 | PO Say |
| Sprint 3 | R1 (cambios post-validación H4), R9 (cambios pensum) | Acta de validación de S3 Admisiones firmada en H4 | PO Say |
| Sprint 4 | R1, R2 | Revisión de backlog EP03 sin cambios de alcance no autorizados | PO Say + SM |
| Sprint 5 | R2 (cloud funcional para EP04), R7 (diseño de prueba usabilidad) | Motor desplegado en staging; plan de prueba de usabilidad preparado | Developer Cruz + PO Say |
| Sprint 6 | R5 (disponibilidad equipo), R8 (revisión seguridad EP05) | Verificar ausencias o cambios de disponibilidad; checklist seguridad DoD | SM + Developer Chen |
| Sprint 7 | R1 (solicitudes EP06 adicionales), R7 | Revisar que EP06 en backlog no tiene adiciones no autorizadas | PO Say + SM |
| Sprint 7 | R7 (resultados prueba usabilidad H6), R2 | Ejecutar pruebas H6; registrar hallazgos; evaluar ajustes UX para sprint 8 | PO Say |
| Sprint 8 | Todos los riesgos abiertos | Revisión final de riesgos para Acta de Cierre | PO Say |

## Reglas de activación de la reserva de contingencia

### Regla 1 — Materialización de riesgo con impacto en cronograma

Si un riesgo se materializa y el impacto estimado supera el 10% del tiempo restante del sprint en curso, el PO autoriza el uso de la reserva de contingencia para contratar horas adicionales, ajustar el alcance del sprint o activar el buffer de holgura antes de lo planificado.

### Regla 2 — CPI < 0.90 sostenido

Si el CPI calculado al cierre de un sprint cae por debajo de 0.90 y se mantiene en ese nivel en el sprint siguiente, el PO junto con el SM evalúan si se activa la reserva de contingencia o si se escala al Sponsor para renegociar el alcance del sprint siguiente.

### Regla 3 — Aprobación del Sponsor para reserva mayor

El uso de la reserva de contingencia para montos que superen el umbral del CCB básico requiere aprobación del CCB ampliado (PO + SM + Sponsor). El PO no puede usar la reserva de contingencia completa unilateralmente; necesita la autorización del Sponsor para desviaciones significativas.

## Anti-patrones evitados

- Identificar riesgos solo al inicio del proyecto y no monitorearlos durante la ejecución: este proyecto tiene un calendario de monitoreo por sprint.

- Calcular el EMV sin usar la tabla de probabilidades canónica del curso: todas las probabilidades usan los valores 0.20, 0.40 y 0.70.

- Asignar todos los riesgos al mismo responsable: cada riesgo tiene un responsable específico con justificación técnica.

- Aceptar todos los riesgos sin estrategia activa: la aceptación solo aplica a R9, que tiene impacto bajo y una arquitectura de catálogo actualizable que mitiga naturalmente el riesgo.

## Principio rector

“El riesgo no se elimina: se calcula, se monitorea y se gestiona.”

Ninguno de los 9 riesgos identificados (R1–R9) tiene probabilidad cero. La gestión de riesgos no pretende construir un proyecto sin incertidumbre; pretende construir un equipo que sepa qué hacer cuando la incertidumbre se convierte en evento real.

## Mapa de calor de riesgos

El mapa de calor clasifica cada riesgo según su nivel de severidad combinando probabilidad e impacto relativo. El objetivo es visualizar qué riesgos requieren atención prioritaria.

| Probabilidad Impacto | Bajo | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta (0.70) | — | — | — |
| Media (0.40) | — | R1, R2, R7 | — |
| Baja (0.20) | R9 | R3, R4, R5, R8 | R6 |

Notas de clasificación:

- R1 (Cambios requerimientos, media/medio): Probabilidad media porque el alcance está definido, pero los stakeholders pueden solicitar ajustes tras validaciones. Impacto medio porque el proceso de CR y el DoR contienen el crecimiento.

- R2 (Retraso cloud, media/medio): Probabilidad media dado que los servicios cloud tienen histórico de incidencias. Impacto medio porque el entorno local/Docker de contingencia atenúa el impacto.

- R6 (Falla proveedor cloud, baja/alto): Baja probabilidad por el SLA contratado, pero impacto alto porque afecta la disponibilidad completa del sistema en producción.

- R7 (Baja adopción, media/medio): Probabilidad media porque el comportamiento de los aspirantes en las pruebas H6 es incierto. Impacto medio porque el sprint 8 tiene capacidad para ajustes de UX.

- R9 (Cambios pensum, baja/bajo): Baja probabilidad y bajo impacto porque la arquitectura del catálogo está diseñada como estructura actualizable. Es el único riesgo con estrategia de Aceptar pasivo.

## Referencia a la cuantificación EMV

El Valor Monetario Esperado (EMV) de cada riesgo se calcula según la fórmula:

EMV=Probabilidad×Impacto economico estimado

donde el impacto económico se expresa en múltiplos del burn rate mensual del equipo. Los valores monetarios específicos (burn rate, EMV por riesgo, reserva de contingencia total) se documentan en el documento de costos consolidados del proyecto.

La reserva de contingencia del proyecto es la suma de los EMVs de todos los riesgos identificados:

Reserva de contingencia=i=19EMVi

El nivel de EMV relativo de cada riesgo (sin montos específicos) es:

| ID | Probabilidad | Impacto relativo | Nivel EMV relativo |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Media (0.40) | 1 mes de burn rate | Medio |
| R2 | Media (0.40) | 2 semanas de sprint | Medio-bajo |
| R3 | Baja (0.20) | 1 semana de coordinación | Bajo |
| R4 | Baja (0.20) | 1 semana de retraso en hito | Bajo |
| R5 | Baja (0.20) | 1 mes de ramp-up nuevo developer | Bajo |
| R6 | Baja (0.20) | 1–2 semanas de indisponibilidad | Medio (alto en impacto bruto, bajo en EMV por probabilidad baja) |
| R7 | Media (0.40) | 1 sprint de ajustes UX | Medio |
| R8 | Baja (0.20) | Riesgo reputacional + 1 sprint de corrección | Bajo-alto (no cuantificable completamente) |
| R9 | Baja (0.20) | 2–3 días de actualización del catálogo | Mínimo |